84712 | 1014558 | (1014558) BARREIRÃO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 95.4% | PAC2 9348/2014 | 2014 | Municipal | PI | Matias Olímpio | 04/06/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Assumimos a administração do município em janeiro de 2021, e recebemos a obra com o status de inacabada e sem recursos necessários para a finalização. | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA FILHO | 27/07/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Matias Olímpio/PI
84713 | 1006388 | (1006388) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 36.45% | PAC2 7048/2013 | 2013 | Municipal | PA | Mãe do Rio | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Mãe do Rio-PA, vem por meio deste solicitar a repactuação/reajuste de valor da obra (1006388) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, conforme MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023. Tendo visto o tempo transcorrido, o valor atual apresenta-se defasado, não sendo suficiente para conclusão da mesma. Salientamos a extrema importância da mesma para nosso município e nossos alunos, a prefeitura reafirma que reunirá todos os esforços necessários para finalização da mesma mediante sua repactuação. | JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA | 27/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Mãe do Rio/PA
84714 | 5403 | (5403) 750010 - Escola de Trabalho e Produção do Pará - Brasil Profissionalizado - Ampliação e Reforma - Salvaterra/PA | Inacabada | Urbana | Escola de Ensino Médio Profissionalizante | 56.41% | 750010 | 2008 | Estadual | PA | Salvaterra | 30/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 5403, Escola de Trabalho e Produção do Pará - Brasil Profissionalizante - Ampliação e Reforma - Salvaterra/PA, CEP; 68.860-000, Rodovia 154, KM-13, cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do convênio n° 750010/2008 que venceu a vigência em 30/07/2019. Essa obra encontra-se inacabada em decorrência desta secretaria de estado não ter solicitado em tempo hábil a prorrogação de prazo, quando solicitado, o mesmo já estava no sistema com status de inacabado. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Salvaterra, visto está localizada na região de integração do Marajó. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | LUCIVAL FURTADO DA SILVA | 27/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Salvaterra/PA
84715 | 1010637 | (1010637) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Execução | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 79.94% | PAC2 7707/2013 | 2013 | Municipal | AP | Laranjal do Jari | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A prefeitura municipal de Laranjal do Jarí, tem interesse na retomada dessa obra, inclusive com processo de licitação para uma nova empresa ja finalizado. Precisamos de uma nova pactuação para atualizamos a obra de acordo com a realidade e da o devido acompanhamento junto ao sistema e fazer toda a parte documental da nova empresa. | AFONSO CARVALHO DE FREITAS JÚNIOR | 27/07/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Laranjal do Jari/AP
84716 | 27352 | (27352) Loteamento Cajari | Inacabada | Urbana | Escola 12 Salas | 83.62% | 5937 | 2015 | Municipal | AP | Laranjal do Jari | 20/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos uma nova pactuação para essa obra, uma vez que e de interesse da prefeitura municipal pela sua conclusão por completo para posterior ser feito o procedimento de prestação de conta da mesma. | AFONSO CARVALHO DE FREITAS JÚNIOR | 27/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Laranjal do Jari/AP
84719 | 1111719 | (1111719) Construção de Escola 6 Salas no município de Olho d\'Água das Flores - Olho d'Água das Flores - AL | Paralisada | Urbana | Escola 6 Salas | 1.22% | 202200312 | 2022 | Municipal | AL | Olho d'Água das Flores |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio deste, Solicitar nova pactuação para esse termo, Referente ao Valor do termo que esta defasado referente ao ano corrente 2023. Valor pactuado em 2022 foi R$1.829.901,56, O município Atualizou a planilha FNDE com data base do mês junho de 2023, predominado um valor de R$ 2.077.003,89, Havendo uma defasagem de R$247.102,33, visto as dificuldade financeira do município, temos a necessidade da Repactuação do Termo para Executar o Termo. | JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS | 27/07/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Olho d'Água das Flores/AL
84723 | 19388 | (19388) Creche do Centro | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 88.76% | PAC2 1930/2011 | 2011 | Municipal | AL | Anadia | 26/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS A RAPACTUAÇÃO DO TERMO PARA CONCLUIR O OBJETO. | JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA | 27/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Anadia/AL
84726 | 1008907 | (1008907) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Passagem Franca do Piauí - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 28.68% | PAC2 9778/2014 | 2014 | Municipal | PI | Passagem Franca do Piauí | 20/02/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito junto ao FNDE, repactuação do termo de compromisso da obra em questão. Pelo presente instrumento, formalizo o interesse de firmar novo termo de compromisso e adesão. Que a obra localizada no endereço: Rua Romano Ayres, Bairro Centro, Zona Urbana, Passagem Franca do Piauí  PI (ID 1008907), PAC 2 - Construção Quadra Escolar Coberta 001-2013, relativa ao Termo de Compromisso N° 9778/2014, vencido com o FNDE em 20/02/2020, voltará a sua execução e evolução com a adesão do novo Termo de Compromisso. | MARIO LUCAS VIEIRA DA SILVA | 27/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Passagem Franca do Piauí/PI
84727 | 25161 | (25161) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 55% | PAC2 2715/2012 | 2012 | Municipal | MA | Buriti | 30/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Pelo presente instrumento, formalizo o interesse de firmar novo termo de compromisso e adesão. Que a obra localizada no endereço: Povoado Mocambinho, , Zona Rural, Buriti  MA (ID 25161), PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001, relativa ao Termo de Compromisso N° 2715/2012 , vencido com o FNDE em 30/10/2019, voltará a sua execução e evolução com a adesão do novo Termo de Compromisso. | JODENILSON ARAÚJO SILVA | 27/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Buriti/MA
84728 | 25162 | (25162) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 50% | PAC2 2715/2012 | 2012 | Municipal | MA | Buriti | 30/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Pelo presente instrumento, formalizo o interesse de firmar novo termo de compromisso e adesão. Que a obra localizada no endereço: Povoado Saquinho, Zona Rural, Buriti  MA (ID 25162), PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, relativa ao Termo de Compromisso N° 2715/2012, vencido com o FNDE em 30/10/2019, voltará a sua execução e evolução com a adesão do novo Termo de Compromisso. | JODENILSON ARAÚJO SILVA | 27/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Buriti/MA
84729 | 30946 | (30946) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 55.85% | PAC2 3828/2013 | 2013 | Municipal | MA | Buriti | 27/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Pelo presente instrumento, formalizo o interesse de firmar novo Termo de Compromisso e Adesão. Que a obra localizada no endereço: Rua Benedito Gonçalves Machado, Centro, Buriti  MA (ID 30946), PAC2 3828/2013, relativa ao Termo de Compromisso N° 3828/2013, vencido com o FNDE em 27/07/2021, voltará a sua execução e evolução, com a Adesão do novo Termo de Compromisso. | JODENILSON ARAÚJO SILVA | 27/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Buriti/MA
84730 | 1002065 | (1002065) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Buriti - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 59.96% | PAC2 5597/2013 | 2013 | Municipal | MA | Buriti | 28/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Pelo presente instrumento, formalizo o interesse de firmar novo termo de compromisso e adesão. Que a obra localizada no endereço: Povoado Pitombeiras  U. I. Euzamar Machado Vilar, Zona Rural, Buriti  MA (ID 1002065), Quadra Escolar Coberta com Vestiário, relativa ao Termo de Compromisso N° 5597/2013 , vencido com o FNDE em 28/12/2018, voltará a sua execução e evolução com a adesão do novo Termo de Compromisso. | JODENILSON ARAÚJO SILVA | 27/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Buriti/MA
84732 | 1002901 | (1002901) PORTO DO NASCIMENTO COMUNIDADE QUILOMBOLA - Mirinzal - MA | Paralisada | Rural | Escola 4 Salas | 91.16% | 17426 | 2014 | Municipal | MA | Mirinzal | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio desta, justificar a necessidade de recursos para o término da escola Dr. Cristiano Dias Vieira que atende 75 alunos, al sendo alunos da creche e alunos do ensino fundamental I e II em nossa Comunidade Quilombola que fica situada no Povoado do Porto de Nascimento em Mirinzal-MA. O termino da construção dessa escola é de extrema importância para a valorização de nossa cultura e para a garantia do direito à educação de qualidade de nossas crianças e adolescentes. Como é de conhecimento, nossa Comunidade Quilombola, tem um histórico de luta e resistência, e a construção dessa escola representa um marco na busca pela inclusão e igualdade de oportunidades para nossos estudantes. Até o momento, contamos com a colaboração da comunidade para viabilizar a construção, mas o montante necessário para sua conclusão excede nossas possibilidades financeiras. Além disso, a falta de uma escola adequada tem impactado diretamente no aprendizado e desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes, limitando suas perspectivas de futuro e perpetuando desigualdades educacionais. Com a conclusão dessa escola, poderemos oferecer um ambiente de ensino mais adequado, com recursos pedagógicos e infraestrutura necessários para garantir o aprendizado de qualidade. Desta forma, solicitamos a análise sensível e cuidadosa de nosso pedido de recursos junto ao MEC, visando possibilitar o término da construção da escola em nossa Comunidade Quilombola situada no Povoado do Porto de Nascimento em Mirinzal-MA. Com essa medida, estaremos promovendo não apenas a educação, mas também a valorização de nossa cultura e o fortalecimento da nossa comunidade de Porto do Nascimento | AMAURY SANTOS ALMEIDA | 27/07/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Mirinzal/MA
84733 | 1016272 | (1016272) TERRENO DA SEDE DE RODELAS PARA ESCOLA DE 06 SALAS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 38.9% | 30159 | 2014 | Municipal | BA | Rodelas | 27/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a presente obra atende aos requisitos previstos na MP 1174 e consideração que a conclusão da escola de 6 salas contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem de nossos educandos, é que se justifica o presente pleito, ao tempo em que manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | EMANUEL RODRIGUES FERREIRA | 27/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Rodelas/BA
84734 | 1001863 | (1001863) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 - Cocal - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 4.18% | PAC2 5745/2013 | 2013 | Municipal | PI | Cocal | 01/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICIPIO, NA OPORTUNIDADE SOLICITA NOVA PACTUAÇÃO E REFORMULAÇÃO MI PARA CONVENCIONAL ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE TIPO 1, UMA VEZ QUE DISPOMOS DE SALDO EM CONTA E DA DOCUMENTAÇÃO DO IMOVEL, APTA PARA O PLEITO. O MUNICIPIO DISPOE DE ALUNOS SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA. | RAIMUNDO NONATO FONTENELE CARDOSO | 27/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cocal/PI
84735 | 8373 | (8373) 656808 - Escola de Educação Infantil - Tipo C - COCAL /PI | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 90.36% | 656808 | 2009 | Municipal | PI | Cocal | 27/03/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA OBRA. ASSUMIMOS O MUNICIPIO COM A OBRA NA SITUAÇÃO DE ABANDONO E INACABADA. | RAIMUNDO NONATO FONTENELE CARDOSO | 27/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cocal/PI
84736 | 1008569 | (1008569) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barreiras do Piauí - PI | Execução | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 97.92% | PAC2 7859/2014 | 2014 | Municipal | PI | Barreiras do Piauí | 13/11/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO, ATRAVÉS DESTE VEM SOLICITAR A NOVA PACTUAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA OBRA, AFINS DE ENTREGAR AO PUBLICO ALVO PARA USUFRUIR DE SEUS BENEFÍCIOS AINDA ESSE ANO COM O DEFERIMENTO DE NOSSA SOLICITAÇÃO. | MANOEL AROLDO BARREIRA FILHO | 27/07/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barreiras do Piauí/PI
84737 | 1000811 | (1000811) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 57.04% | PAC2 4991/2013 | 2013 | Municipal | PI | Conceição do Canindé | 31/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos para fins de conclusão da obra e entregar ao publico alvo ainda esse anos com o deferimento de nossa solicitação. | ALCIMIRO PINHEIRO DA COSTA | 27/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Conceição do Canindé/PI
84741 | 1008622 | (1008622) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Capitão Gervásio Oliveira - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 28.24% | PAC2 8078/2014 | 2014 | Municipal | PI | Capitão Gervásio Oliveira | 14/01/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação que se faz para que o município, consiga concluir a referida obra. | ENIVA ARAUJO DE FRANCA | 28/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Capitão Gervásio Oliveira/PI
84742 | 18422 | (18422) RUA PONTE NOVA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Palco | 79.54% | PAC2 1439/2011 | 2011 | Municipal | MA | Governador Edison Lobão | 05/07/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Quadra que abrange a proximidade de duas escolas públicas, irá trazer grandes benefícios para a população da região. O município já realizou diversas melhorias seguindo o projeto padrão e solicita repactuação para regularizar e finalizar pequenos serviços que ainda restam. | GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA | 28/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Governador Edison Lobão/MA
84743 | 31257 | (31257) Ampliação da Escola Mun. Monsenhor Estanislau | Paralisada | Urbana | Ampliação | 57.85% | 56715 | 2015 | Municipal | PE | Poção | 29/04/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | COM O OBJETIVO DE CONCLUÍMOS A OBRA EM QUESTÃO, NECESSITAMOS DE UM PRAZO RASURÁVEL PARA CONCLUÍ-LA, HOUVE UM DESINTERESSE POR PARTE DA CONSTRUTORA, EM FUNÇÃO DO ATRASO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE PARA O MUNICÍPIO DE POÇÃO-PE, UMA VEZ QUE JÁ EXISTIA UMA MEDIÇÃO IMPLANTADA NO SIMEC DESDE JUNHO/2022 E APROVADO EM JULHO/2023. SOMENTE LIBERADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, PASSANDO-SE QUASE 11 MESES SEM RECURSOS E A OBRA PARADA, NESSE SENTIDO A CONSTRUTORA SOLICITOU O DISTRATO COM O MUNICÍPIO DE POÇÃO-PE. ASSIM, PARA CONCLUIR A OBRA, NECESSITAMOS DE UMA NOVA PACTUAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 28/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Poção/PE
84744 | 17536 | (17536) 700201/11 - Escola de Educação Infantil B - Pinheiro/MA | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 24.35% | 700201 | 2011 | Municipal | MA | Pinheiro | 17/07/2013 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | a obra se encontra em estado avançado, a repactuação nos daria condições de concluir | JOÃO LUCIANO SILVA SOARES | 28/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pinheiro/MA
84745 | 1018073 | (1018073) ESCOLA RURAL BOA VISTA - Condeúba - BA | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas | 79.15% | 31635 | 2014 | Municipal | BA | Condeúba | 23/10/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | (1018073) ESCOLA RURAL BOA VISTA - Condeúba  BA No intuito de conclusão da execução dos serviços dessa importante obra para servir as crianças / estudantes, a equipe técnica de engenharia da Prefeitura, esta realizando a atualização das planilhas financeiras incluindo os valores necessários para a conclusão da obra, com itens a serem executados, recuperados e refeitos com os valores atuais, para realização de nova licitação , adequando a Nova Pactuação MP 1174 | SILVAN BALEEIRO DE SOUSA | 28/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Condeúba/BA
84747 | 1007592 | (1007592) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Nova Crixás - GO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 72.61% | PAC2 10951/2014 | 2014 | Municipal | GO | Nova Crixás | 30/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova claúsula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Nova Crixás. | LAZARO VALDIVINO DA SILVA | 28/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nova Crixás/GO
84748 | 1001520 | (1001520) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Peçanha - MG | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 65.55% | PAC2 5266/2013 | 2013 | Municipal | MG | Peçanha | 27/11/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos adesão ao Pacto de retomada de obras, uma vez que nos encaixamos nos critérios adotados na MP1174. Aguardamos manifestação do FNDE para atualizações e estamos aptos a entregar toda documentação correta rapidamente. | FABRICIO DAYRELL OLIVEIRA ALVARENGA | 28/07/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Peçanha/MG
84749 | 1011160 | (1011160) Prefeitura Municipal de Mucurici | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 67.74% | 65082 | 2015 | Municipal | ES | Mucurici | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP1174 e a portaria 82 que dispõem sobre a repactuações e retomadas das obras inacabadas ou paralisadas. | ATANAEL PASSOS WAGMACKER | 28/07/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Mucurici/ES
84758 | 1002914 | (1002914) Terreno Público da Pref de Jeremoabo - Jeremoabo - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 48.78% | 16900 | 2014 | Municipal | BA | Jeremoabo | 11/03/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a presente obra atende aos requisitos previstos na MP 1174 e consideração que a conclusão da escola de 4 salas contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem de nossos educandos, é que se justifica o presente pleito, ao tempo em que manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | DERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS | 28/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jeremoabo/BA
84759 | 1010182 | (1010182) Terreno do Loteamento São João - Jeremoabo - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 61.27% | 19642 | 2014 | Municipal | BA | Jeremoabo | 27/02/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a presente obra atende aos requisitos previstos na MP 1174 e consideração que a conclusão da escola de 6 salas contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem de nossos educandos, é que se justifica o presente pleito, ao tempo em que manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | DERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS | 28/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jeremoabo/BA
84761 | 31058 | (31058) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 010 | Paralisada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 37.65% | PAC2 3687/2012 | 2012 | Estadual | GO | Buriti de Goiás | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | De acordo com MP 1174/2023 e Portaria Conjunta MEC/CGU nº 82/2023, esta Secretaria de Estado da Educação de Goiás, solicita a repactuação desta obra ID 31058 de cobertura de quadra escolar. A conclusão desta obra vai proporcionar um espaço específico e com qualidade para a prática esportiva na escola. Vai ofertar aulas de educação física ministradas com qualidade. Esses espaços proporcionam melhor qualidade de vida, saúde e integração dos alunos na unidade escolar. A prática de esportes e atividades físicas são importantes na vida de todos os jovens e contribuem no aprendizado. Portanto, com a finalização da obra desta cobertura de quadra, será entregue aos alunos do estado de Goiás-GO, uma grande melhoria na infraestrutura do espaço escolar. | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 28/07/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Buriti de Goiás/GO
84763 | 1014066 | (1014066) Rua Dona Cotinha - Arroio dos Ratos - RS | Inacabada | Urbana | Escola 12 Salas | 28.36% | 26964 | 2014 | Municipal | RS | Arroio dos Ratos | 07/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra ID 1014066 - Escola de 12 Salas do Bairro São Cristóvão, via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | JOSE CARLOS GARCIA DE AZEREDO | 28/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Arroio dos Ratos/RS
84768 | 25572 | (25572) São Geraldo - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 48.67% | PAC2 4221/2013 | 2013 | Municipal | MG | Juiz de Fora | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos a nova Pactuação para que possamos retomar a construção da obra em questão para atendimento à população do Bairro São Geraldo e adjacências. É de extrema importância a finalização desta obra para o município de Juiz de Fora, e o reajuste se faz necessário, uma vez que os valores praticados quando da assinatura anterior é inferior aos praticados atualmente. | MARIA MARGARIDA MARTINS SALOMAO | 28/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Juiz de Fora/MG
84769 | 13289 | (13289) 702635 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - BACURITUBA/MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 37.24% | 702635 | 2010 | Municipal | MA | Bacurituba | 23/08/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Bacurituba, considerando o compromisso com Educação Infantil que é essencial para que as crianças tenham um convívio social além do núcleo familiar. Considerando ainda a importância de se relacionar e viver em sociedade, vem por meio deste, manifestar interesse na adesão ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, para Repactuação da obra da Creche - Tipo C - de acordo com a Portaria nº82 de 10 de julho de 2023, fundamentada na Medida Provisória 1.174 de 12 de maio de 2023. | LETICIA LÍBIA BARROS COSTA | 28/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bacurituba/MA
84770 | 1014962 | (1014962) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bacurituba - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 34.5% | PAC2 9517/2014 | 2014 | Municipal | MA | Bacurituba | 01/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Bacurituba, considerando que a pratica de atividade física contribui para o desenvolvimento físico e também estimula o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes, vem por meio deste, manifestar interesse na adesão ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, para Repactuação da obra da Construção da Quadra Escolar Coberta - de acordo com a Portaria nº82 de 10 de julho de 2023, fundamentada na Medida Provisória 1.174 de 12 de maio de 2023. | LETICIA LÍBIA BARROS COSTA | 28/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bacurituba/MA
84771 | 29854 | (29854) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 054 | Paralisada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 59.03% | PAC2 3687/2012 | 2012 | Estadual | GO | Uruaçu | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | De acordo com MP 1174/2023 e Portaria Conjunta MEC/CGU nº 82/2023, esta Secretaria de Estado da Educação de Goiás, solicita a repactuação desta obra ID 29854 de cobertura de quadra escolar. A conclusão desta obra vai proporcionar um espaço específico e com qualidade para a prática esportiva na escola. Vai ofertar aulas de educação física ministradas com qualidade. Esses espaços proporcionam melhor qualidade de vida, saúde e integração dos alunos na unidade escolar. A prática de esportes e atividades físicas são importantes na vida de todos os jovens e contribuem no aprendizado. Portanto, com a finalização da obra desta cobertura de quadra, será entregue aos alunos do estado de Goiás-GO, uma grande melhoria na infraestrutura do espaço escolar. | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 28/07/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Uruaçu/GO
84772 | 1007037 | (1007037) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 095 - Santa Helena de Goiás - GO | Paralisada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 70.81% | PAC2 8507/2014 | 2014 | Estadual | GO | Santa Helena de Goiás | 29/09/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | De acordo com MP 1174/2023 e Portaria Conjunta MEC/CGU nº 82/2023, esta Secretaria de Estado da Educação de Goiás, solicita a repactuação desta obra ID 1007037 de cobertura de quadra escolar. A conclusão desta obra vai proporcionar um espaço específico e com qualidade para a prática esportiva na escola. Vai ofertar aulas de educação física ministradas com qualidade. Esses espaços proporcionam melhor qualidade de vida, saúde e integração dos alunos na unidade escolar. A prática de esportes e atividades físicas são importantes na vida de todos os jovens e contribuem no aprendizado. Portanto, com a finalização da obra desta cobertura de quadra, será entregue aos alunos do estado de Goiás-GO, uma grande melhoria na infraestrutura do espaço escolar. | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 28/07/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Helena de Goiás/GO
84773 | 31723 | (31723) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 047 | Paralisada | Urbana | Quadra Coberta - Projeto Próprio | 90.98% | PAC2 3699/2012 | 2012 | Estadual | GO | São Miguel do Araguaia | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | De acordo com MP 1174/2023 e Portaria Conjunta MEC/CGU nº 82/2023, esta Secretaria de Estado da Educação de Goiás, solicita a repactuação desta obra ID 31723 de construção de quadra escolar. A conclusão desta quadra é importante para desenvolvimento integral de todos os alunos, com a oferta de espaço adequado para a prática de atividades físicas e esportivas, estimulando os alunos a praticarem um esporte. Trazendo melhora do aprendizado em sala de aula, diversos benefícios na saúde física, mental e psicológica, e ainda, o desenvolvimento de habilidades sociais. A existência desta quadra na unidade escolar aos alunos. Portanto, concluir esta quadra, teremos muitos benefícios entregues aos alunos no estado de Goiás. | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 28/07/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Miguel do Araguaia/GO
84774 | 1009098 | (1009098) Creche professora Maria José Marques Muniz | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 21.6% | PAC2 9061/2014 | 2014 | Municipal | MA | Pindaré-Mirim | 29/07/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas; | ALEXANDRE COLARES BEZERRA JUNIOR | 28/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pindaré-Mirim/MA
84776 | 1016597 | (1016597) JAPIRA PROINFANCIA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 8.53% | PAC2 10128/2014 | 2014 | Municipal | PR | Japira | 10/11/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Para que possamos licitar, retomar e concluir a obra objeto do convênio, pois esta situação tem trazido sérios transtornos e prejuízos ao erário público com esta Obra Inacabacaba, além do comprometimento da oferta, com qualidade, de Educação Infantil em nosso Município. Assim, na responsabilidade de consolidar a Meta pactuada pelo PAR  Plano de Ações Articuladas e o Compromisso Todos pela Educação, a Secretaria Municipal de Educação vem tomando iniciativas no sentido de ampliar e otimizar a oferta da Educação Infantil para poder responder à crescente procura nos últimos anos desta modalidade de ensino. | PAULO JOSÉ MORFINATI | 28/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Japira/PR
84778 | 1010977 | (1010977) Creche Pro Infância das Angelicas | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 33.91% | PAC2 9333/2014 | 2014 | Municipal | PE | Alagoinha | 27/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista a obra da Creche Pro Infância das Angélicas se encontrar com status inacabada e considerando o interesse do município em retomar e concluir a obra, conforme demonstrado através das Declarações em anexo, e considerando ainda a importância e a necessidade de uma creche para o município, que irá atender as demandas da Educação Infantil, uma vez que não dispomos de nenhum prédio adequado ao atendimento dessa faixa etária, justificamos a solicitação de nova pactuação da obra em tela. | UILAS LEAL DA SILVA | 29/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Alagoinha/PE
84785 | 1017346 | (1017346) Escola Proinfância C | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 83.8% | PAC2 10874/2014 | 2014 | Municipal | PI | Bertolínia | 30/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho manifestar o total interesse em firmar novo TERMO, através da repactuação, atendendo assim a necessidade pública e satisfazendo o princípio da eficiência da administração pública, pois a finalização da Construção da Escola visa beneficiar alunos oriundos de famílias carentes, com o objetivo de melhorar a infraestrutura da rede municipal de educação, proporcionando ensino de qualidade a todos. | GERALDO FONSECA CORREIA | 30/07/2023 | Aguardando Análise FNDE | GERALDO FONSECA CORREIA | 30/07/2023 |  |  | Bertolínia/PI
84786 | 1018391 | (1018391) CATINGUINHA - Jaguaruana - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 12 Salas | 19.44% | 32777 | 2014 | Municipal | CE | Jaguaruana | 24/05/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Jaguaruana/CE, JOSE ELIAS DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, notadamente Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal e leis esparsas, respaldado ainda nos ditames principiológicos, vem por meio deste, informar que o município de Jaguaruana-CE, tem uma obra INACABADA com ID: 1018391 com Termo de Compromisso PAC2 Nº 32777/2014, nesse contexto, me manifesto expresso interesse em firmar e pactuar novo termo de compromisso com ajuste de valores para que possamos concluir essa obra supracitada, referente a CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE- 12 salas em conformidade com as diretrizes da PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 e MP 1174 DE 12 maio de 2023.Sabemos que tal solicitação tem um caráter importantíssimo para a qualidade da educação do nosso município, por isso, sem devaneios e pedidos absurdos, requeremos assim, de V. Sa. que após observado o simplório pedido de solicitação, o deferimento do pleito | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | 30/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jaguaruana/CE
84787 | 1004470 | (1004470) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jaguaruana - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 48.3% | PAC2 6215/2013 | 2013 | Municipal | CE | Jaguaruana | 28/05/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Jaguaruana/CE, JOSE ELIAS DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, notadamente Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal e leis esparsas, respaldado ainda nos ditames principiológicos, vem por meio deste, informar que o município de Jaguaruana-CE, tem uma obra INACABADA com ID: 1004470 com Termo de Compromisso PAC2 6215/2013 -, nesse contexto, me manifesto expresso interesse em firmar e pactuar novo termo de compromisso com ajuste de valores para que possamos concluir essa obra supracitada, referente a CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE- 12 salas em conformidade com as diretrizes da PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 e MP 1174 DE 12 maio de 2023.Sabemos que tal solicitação tem um caráter importantíssimo para a qualidade da educação do nosso município, por isso, sem devaneios e pedidos absurdos, requeremos assim, de V. Sa. que após observado o simplório pedido de solicitação, o deferimento do pleito. | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | 30/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jaguaruana/CE
84788 | 1006763 | (1006763) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 33.52% | PAC2 7420/2013 | 2013 | Municipal | SE | Japoatã | 30/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme determina a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, o município de Japoatã/SE se manifesta pelo interesse na repactuação da OBRA 1006763  Construção de Creche Escola Tipo 1, por se tratar de obra inacabada e que sua conclusão trará enormes benefícios a população do município de Japoatã/SE. | CLAUDIO DINISIO NASCIMENTO | 30/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Japoatã/SE
84789 | 1017157 | (1017157) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Japoatã - SE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 85.4% | PAC2 10761/2014 | 2014 | Municipal | SE | Japoatã | 28/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme determina a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, o município de Japoatã/SE se manifesta pelo interesse na repactuação da OBRA 10017157  Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestuário, por se tratar de obra inacabada e que sua conclusão trará enormes benefícios a população do município de Japoatã/SE. | CLAUDIO DINISIO NASCIMENTO | 30/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Japoatã/SE
84790 | 1013601 | (1013601) piçarreira - Santa Luzia do Itanhy - SE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 96.98% | 24065 | 2014 | Municipal | SE | Santa Luzia do Itanhy | 30/06/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme determina a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, o município de Santa Luzia do Itanhy/SE se manifesta pelo interesse na repactuação da OBRA 1013601  Construção de Escola de 06 Salas no Distrito Piçarreira, por se tratar de obra inacabada e que sua conclusão trará enormes benefícios a população estudantil do município de Santa Luzia do Itanhy/SE. | ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO | 30/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Luzia do Itanhy/SE
84791 | 1016105 | (1016105) Botequim - Santa Luzia do Itanhy - SE | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas | 85.8% | 32401 | 2014 | Municipal | SE | Santa Luzia do Itanhy | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme determina a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, o município de Santa Luzia do Itanhy/SE se manifesta pelo interesse na repactuação da OBRA 1016105  Construção de Escola de 06 Salas no Distrito Botequim, por se tratar de obra inacabada e que sua conclusão trará enormes benefícios para a população estudantil do município de Santa Luzia do Itanhy/SE. | ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO | 30/07/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Luzia do Itanhy/SE
84792 | 1014911 | (1014911) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Canindé de São Francisco - SE | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 98.67% | PAC2 9585/2014 | 2014 | Municipal | SE | Canindé de São Francisco | 24/11/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme determina a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, o município de Canindé de São Francisco/SE se manifesta pelo interesse na repactuação da OBRA 1014911  Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestuário, no Povoado Capim Grosso, por se tratar de obra inacabada e que sua conclusão trará enormes benefícios para a população do município de Canindé de São Francisco/SE. | WELDO MARIANO DE SOUZA | 30/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Canindé de São Francisco/SE
84793 | 11709 | (11709) 701784 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Const | Licitação | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 77.81% | 701784 | 2010 | Municipal | SE | Indiaroba | 01/06/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme determina a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, o município de Indiaroba/SE se manifesta pelo interesse na repactuação da OBRA 701784  Construção de Escola de Educação Infantil  Tipo B - Proinfância, por se tratar de obra em fase de conclusão e que sua execução trará enormes benefícios para a população estudantil do município de Indiaroba/SE. | ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS | 30/07/2023 | Aguardando Análise FNDE | ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS | 01/08/2023 |  |  | Indiaroba/SE
84794 | 24548 | (24548) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 53.05% | PAC2 3143/2012 | 2012 | Municipal | SE | Poço Redondo | 30/07/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme determina a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, o município de Poço Redondo/SE se manifesta pelo interesse na repactuação da OBRA 24548  Construção de Creche no Povoado Guia, por se tratar de obra inacabada e que sua conclusão trará enormes benefícios a população do município de Poço Redondo/SE. | ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS | 30/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Poço Redondo/SE
84795 | 1014785 | (1014785) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Ruy Barbosa - BA | Inacabada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 60.56% | PAC2 9361/2014 | 2014 | Municipal | BA | Ruy Barbosa | 27/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | a obra se enconta inacabada e solicitamos rebactuação de acordo com a MP Nº 1.174 para finalização da obra | LUIZ CLAUDIO MIRANDA PIRES | 30/07/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Ruy Barbosa/BA
84796 | 1005236 | (1005236) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Ruy Barbosa - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 75.36% | PAC2 6530/2013 | 2013 | Municipal | BA | Ruy Barbosa | 30/09/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra se encontra inacabada e solicitamos nova pactuação de ascordo com a MP nº 1174 para a finalização da obra | LUIZ CLAUDIO MIRANDA PIRES | 30/07/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Ruy Barbosa/BA
84804 | 24733 | (24733) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 34.55% | PAC2 2999/2012 | 2012 | Municipal | PE | Glória do Goitá | 13/03/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos a repactuação desta obra conforme MP 1174. | ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES | 30/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Glória do Goitá/PE
84805 | 1008021 | (1008021) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Baixo Guandu - ES | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 23.09% | PAC2 7702/2013 | 2013 | Municipal | ES | Baixo Guandu | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Informo que a obra não foi concluida dentro do periodo de vigencia previsto. Atualmente no antigo canteiro de obras constam as estruturas e demais avanços alcançados durante a a evolução da obra. A comunidade do Bairro Rosario II, não diospoem de um equipamento publico adequado para a pratca esportiva, e e muito comum o questionamento de quanto aquela obra será concluida. Portanto visando atender a reenvindicação antiga daquela comunidade, em ofertar a população esquipamentos publico dignos e propicios a pratica de atividades fisica e que se justifica a rtomada e conclusão da quadra poliesportiva do Bairro Rosário II. | LASTÊNIO LUIZ CARDOSO | 31/07/2023 | Retornado para Análise FNDE | LASTÊNIO LUIZ CARDOSO | 10/08/2023 | Segue Certidão do Imovel comprovndo a propriedade do terreno |  | Baixo Guandu/ES
84806 | 1838 | (1838) 830069 - Escola de Educação Infantil - Murutinga do Sul/SP | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 87.6% | 830069 | 2007 | Municipal | SP | Murutinga do Sul | 08/09/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos adesão ao Pacto de retomada de obras, uma vez que nos encaixamos nos critérios adotados na MP 1174. Aguardamos manifestação do FNDE para atualizações e estamos aptos a entregar toda documentação correta rapidamente. | CRISTIANO ELEOTERIO SOARES DA SILVA | 31/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Murutinga do Sul/SP
84807 | 1013647 | (1013647) Lage - Porto de Pedras - AL | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 3.6% | 30069 | 2014 | Municipal | AL | Porto de Pedras | 01/05/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | MUNICÍPIO PRECISOU NIVELAR O TERRNEO PARA INICIAR OBRA E TEVE UMA CERTA DEMORA, EM SEGUIDA TIVEMOS INICIO DE OBRA E AVANÇAMOS 24,98% QUE CORRESPONDEU A 1ª MEDIÇÃO, MEDIÇÃO ESTA QUE ENCONTRA-SE INSERIDA NA ABA DE EXECUÇÃO FINACEIRA DESDE 05/2017 E A MESMA NÃO CONSEGUIMOS INSERIR VISTORIA, POIS O SISTEMA ESTA FECHADO PARA ESTE FIM. APÓS ESTA MEDIÇÃO HOUVE UMA PARALISAÇÃO DE OBRA PARA SE TENTAR RESOVER O SISTEMA E DESSA FORMA PODERMOS SOLICITAR DESBLOQUEIO, QUE ATÉ O MOMENTO NÃO CONSEGUIMOS. EM NOVEMBRO DE 2022 REINICIAMOS A EXECUÇÃO DA OBRA E A JÁ EVOLUIMOS MAIS 6,05% DE EXECUÇÃO, TOTALIZANDO ASSIM 31,03% DE EXECUÇÃO FÍSICA. MEDIÇÃO ESTA INSERIDA TAMBÉM NA ABA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, PORÉM NÃO LIQUIDADA POR FALTA DE RECURSO EM CONTA E NÃO CONSEGUIRMOS INSERIR VISTORIA E SOLICITAR DESBLOQUEIO. | CARLOS HENRIQUE VILELA DE VASCONCELOS | 31/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Porto de Pedras/AL
84808 | 32730 | (32730) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Inacabada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 66.38% | PAC2 3978/2013 | 2013 | Municipal | PE | Aliança | 26/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos adesão ao Pacto de retomada de obras, uma vez que nos encaixamos nos critérios adotados na MP 1174. Aguardamos manifestação do FNDE para atualizações e estamos aptos a entregar toda documentação correta rapidamente. | XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO | 31/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Aliança/PE
84809 | 1007610 | (1007610) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Aliança - PE | Execução | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 96.32% | PAC2 11539/2014 | 2014 | Municipal | PE | Aliança | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos adesão ao Pacto de retomada de obras, uma vez que nos encaixamos nos critérios adotados na MP 1174. Aguardamos manifestação do FNDE para atualizações e estamos aptos a entregar toda documentação correta rapidamente. | XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO | 31/07/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Aliança/PE
84814 | 1010062 | (1010062) CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - Buritis - RO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 29.44% | 19789 | 2014 | Municipal | RO | Buritis | 14/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Ao cumprimentar Vossa Senhoria, vimos através deste manifestar o expresso interesse em firma nova PACTUAÇÃO MP 1174, para a conclusão do objeto pactuado no Termo de Compromisso Obras PAR nº 19789 CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - Buritis  RO. Ocorre que na data do dia 27/11/2018 foi solicitado via SIMEC-PAR a prorrogação do referido Termo de Compromisso que possuía vigência até a data 14/01/2019, a solicitação foi analisada, contudo o analista pediu esclarecimentos, que foram respondidos na data do dia 03/12/2019, novamente passou-se por analise e houve outra solicitação de esclarecimentos, que também foi respondida. Entretanto na data do dia 04/01/2019 o pedido foi INDEFERIDO abrindo-se o prazo para Interposição de recurso. Diante disso, essa municipalidade fez o recurso e enviou para análise da DIGAP na data 04/01/2019 ficando a respectiva solicitação com status de EM PRORROGAÇÃO, na data do dia 08/07/2019 o pedido novamente foi indeferido e a obra tramitada para INACABADA. Ocorre que durante esse período de 04/01/2019 a 08/07/2019 transcorreram-se 185 (cento e oitenta e cinco) dias corridos. Durante esse tempo de aguardo e com orientações dos técnicos do FNDE, foi feita a vinculação da obra no sistema SIMEC OBRAS 2.0, e posterior a realização do certame licitatório as documentações foram anexadas no mencionado sistema, ou seja, antes da obra ser tramitada para o status de INACABADA a mesma encontrava com status de EXECUÇÃO. Diante do exposto acima, manifestamos o interesse em se fazer uma Repactuação do Termo de Compromisso, por se tratar de uma CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - 06 SALAS ZONA RURAL desse município, a execução dessa obra é grande importância para a comunidade, haja vista, a qualidade nos serviços que serão oferecidos aos alunos, funcionários entre outros que utilizam o espaço escolar. Considerando que o espaço físico escolar possui grande importância para o corpo discente, uma vez que este será cenário diário de estudo, discussões, debates, reflexões, convívios sociais e lazer. É sabido que o efetivo acesso à educação básica constrói a estrutura necessária para que o indivíduo se integre à sociedade, na medida em que propicia ao mesmo as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de suas potencialidades e aptidões. Dessa forma, solicitamos que seja acatada nossa solicitação de Repactuação do Termo de Compromisso em prol dos benefícios que trará a população. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos a disposição para sanar eventuais dúvidas. | NIVIA DUARTE PERPETUO | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Buritis/RO
84816 | 32034 | (32034) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 049 - Morro Agudo de Goiás - GO | Contratação | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 27% | PAC2 3699/2012 | 2012 | Estadual | GO | Morro Agudo de Goiás | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | De acordo com MP 1174/2023 e Portaria Conjunta MEC/CGU nº 82/2023, esta Secretaria de Estado da Educação de Goiás, solicita a repactuação desta obra ID 32034 de construção de quadra escolar. A conclusão desta quadra é importante para desenvolvimento integral de todos os alunos, com a oferta de espaço adequado para a prática de atividades físicas e esportivas, estimulando os alunos a praticarem um esporte. Trazendo melhora do aprendizado em sala de aula, diversos benefícios na saúde física, mental e psicológica, e ainda, o desenvolvimento de habilidades sociais. A existência desta quadra na unidade escolar aos alunos. Portanto, concluir esta quadra, teremos muitos benefícios entregues aos alunos no estado de Goiás. | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 31/07/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Morro Agudo de Goiás/GO
84817 | 32043 | (32043) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 062 - São Miguel do Araguaia - GO | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 21.12% | PAC2 3699/2012 | 2012 | Estadual | GO | São Miguel do Araguaia | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | De acordo com MP 1174/2023 e Portaria Conjunta MEC/CGU nº 82/2023, esta Secretaria de Estado da Educação de Goiás, solicita a repactuação desta obra ID 32043 de construção de quadra escolar. A conclusão desta quadra é importante para desenvolvimento integral de todos os alunos, com a oferta de espaço adequado para a prática de atividades físicas e esportivas, estimulando os alunos a praticarem um esporte. Trazendo melhora do aprendizado em sala de aula, diversos benefícios na saúde física, mental e psicológica, e ainda, o desenvolvimento de habilidades sociais. A existência desta quadra na unidade escolar aos alunos. Portanto, concluir esta quadra, teremos muitos benefícios entregues aos alunos no estado de Goiás. | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 31/07/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Miguel do Araguaia/GO
84818 | 1012939 | (1012939) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Seringueiras - RO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 32.97% | PAC2 8856/2014 | 2014 | Municipal | RO | Seringueiras | 30/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a MP 1174 e que o município não dispõe de recursos financeiros devido à baixa arrecadação de receitas e que os mesmo não são suficientes para conclusão desse espaço para praticas de atividades físicas e esportiva. Sabendo que essa obra (Quadra Escolar Coberta) vai atender 674 estudantes e que é importante promover a cultura esportiva e atividades física e de lazer, e assim, contribuir para o desenvolvimento integral do indivíduo, proporcionando aos estudantes um estilo de vida ativo, garantindo o acesso à prática atividades físicas e esportiva, permitindo a participação de todos, possibilitando um processo de inclusão social. Sendo assim venho solicitar nova repactuação MP 1174. | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA | 31/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Seringueiras/RO
84819 | 1097293 | (1097293) Ampliação Tipo B da CEMEI MONSENHOR NELSON LEITE LENES - Careaçu - MG | Inacabada | Urbana | Ampliação Proinfância Tipo B | 81.3% | 201901422 | 2019 | Municipal | MG | Careaçu |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova pactuação para a obra de ampliação do próinfância tipo B de Careaçu, que teve seu termo de convênio vencido e que por instabilidade do sistema não foi possível solicitar a reprogramação de prazo. A obra teve seu cronograma alterado devido a algumas paralisações ocorridas por falta de repasse do recurso, onde os preços, devido a inflação durante a pandemia, teve alta significativa. Também, durante a pandemia os funcionários não poderiam executar a obra por causa das quarentenas decretadas. E por fim, necessitamos a conclusão da obra para atender a demanda de crianças nesta faixa etária no município de Careaçu contribuindo assim, para o alcance dos dispositivos da meta I do Plano Nacional da Educação, Lei 13.005/2014, em consonância com o Plano Municipal de Educação, Lei nº 1488 de 24 de junho de 2015. | EDIONE SILVIA FERREIRA BRITO | 31/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Careaçu/MG
84820 | 1017110 | (1017110) Proinfância Bossoroca | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Projeto Tipo C - Bloco Estrutural | 6.83% | PAC2 10829/2014 | 2014 | Municipal | RS | Bossoroca | 28/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Bossoroca necessita a retomada da obra da Proinfância nessa etapa, tendo em vista que a mesma não pode ser concluída na etapa inicial em virtude do abandono da obra por parte da empresa licitada. O abandono da Obra Proinfância pela empresa Vanderlei Rogerio Dalben EIRELI, deu-se em razão da Empresa decretar falência, na ocasião ocorreram notificações ao responsável legal pela empresa, porém não obteve-se sucesso, sendo assim foram tomadas novas medidas realizando nova licitação para dar procedimento a obra, não obtendo sucesso a obra ficou paralisada,o recurso aplicado no percentual de 6.83% foi devolvido ao FNDE, assim, como o restante da verba que estava depositada para a próxima etapa da obra, a qual não foi possível ser realizada. | JOSÉ MOACIR FABRÍCIO DUTRA | 31/07/2023 | Retornado para Análise FNDE | JOSÉ MOACIR FABRÍCIO DUTRA | 16/08/2023 | Conforme o solicitado pelo FNDE, anexamos os documentos necessários a repactuação. |  | Bossoroca/RS
84824 | 1007759 | (1007759) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Grande | 32.64% | PAC2 8632/2014 | 2014 | Municipal | CE | São João do Jaguaribe | 31/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de São João do Jaguaribe-CE vem por meio deste solicitar a repactuação de prazo e reajuste de valor da obra (1007759) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013, conforme MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023. Salientamos a extrema importância da mesma para nosso município e nossos alunos, a prefeitura reafirma que reunirá todos os esforços necessários para finalização da mesma mediante sua repactuação. | RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São João do Jaguaribe/CE
84825 | 1014897 | (1014897) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São João do Jaguaribe - CE | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 78% | PAC2 9430/2014 | 2014 | Municipal | CE | São João do Jaguaribe | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de São João do Jaguaribe -CE, vem por meio deste solicitar a repactuação de valor da obra (1014897) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013, conforme MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023. Salientamos a extrema importância da mesma para nosso município e nossos alunos, a prefeitura reafirma que reunirá todos os esforços necessários para finalização da mesma mediante sua repactuação. | RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA | 31/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São João do Jaguaribe/CE
84826 | 8418 | (8418) 658376 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ARAGUANA/MA | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 60.28% | 658376 | 2009 | Municipal | MA | Araguanã | 31/12/2012 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | FLAVIO RONNE AMORIM MUNIZ | 31/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Araguanã/MA
84827 | 1002866 | (1002866) Escola Municipal Menino Jesus - Autazes - AM | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 47.32% | 43521 | 2014 | Municipal | AM | Autazes | 23/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1002866) Escola Municipal Menino Jesus  Autazes  Escola de 06 Salas Padrão FNDE, Inacabada, localizada na Comunidade Itaúba  zona Rural, Autazes/AM, conforme termo de convênio N 43521/2014, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Autazes. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do município da rede municipal. | ANDRESON ADRIANO OLIVEIRA CAVALCANTE | 31/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Autazes/AM
84828 | 18430 | (18430) QUADRA COBERTA DA E.A.S FURTADO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Palco | 0% | 15025(Termo original: PAC2 1424/2011) | 2011 | Municipal | MA | Araguanã | 07/04/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | FLAVIO RONNE AMORIM MUNIZ | 31/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Araguanã/MA
84829 | 1017651 | (1017651) POVOADO BARRO BRANCO - Barra do Corda - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 91.2% | 32057 | 2014 | Municipal | MA | Barra do Corda | 16/01/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA | 31/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barra do Corda/MA
84830 | 25659 | (25659) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 16.26% | PAC2 5499/2013 | 2013 | Municipal | MA | Barra do Corda | 30/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barra do Corda/MA
84831 | 1016500 | (1016500) TREZIDELA | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 25.31% | PAC2 10086/2014 | 2014 | Municipal | MA | Barra do Corda | 20/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA | 31/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barra do Corda/MA
84832 | 1016501 | (1016501) CERAMICA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 0% | PAC2 10086/2014 | 2014 | Municipal | MA | Barra do Corda | 20/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA | 31/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barra do Corda/MA
84833 | 1007734 | (1007734) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Barra do Corda - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 17.34% | PAC2 9269/2014 | 2014 | Municipal | MA | Barra do Corda | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA | 31/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barra do Corda/MA
84834 | 1007732 | (1007732) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 - Barra do Corda - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 24.95% | PAC2 9269/2014 | 2014 | Municipal | MA | Barra do Corda | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA | 31/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barra do Corda/MA
84835 | 1002867 | (1002867) Escola Municipal Nova Criatura - Autazes - AM | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 38.73% | 43521 | 2014 | Municipal | AM | Autazes | 23/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1002867) Escola Municipal Nova Criatura - Autazes - AM, Escola de 06 salas padrão FNDE, Inacabada, localizada na Comunidade Nova Criatura  Lago do Juma  zona rural, Autazes/AM, conforme termo de convênio N 43521/2014, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Autazes. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | ANDRESON ADRIANO OLIVEIRA CAVALCANTE | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Autazes/AM
84836 | 1007733 | (1007733) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Barra do Corda - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 25.03% | PAC2 9269/2014 | 2014 | Municipal | MA | Barra do Corda | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA | 31/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barra do Corda/MA
84837 | 25748 | (25748) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 51.89% | PAC2 2691/2012 | 2012 | Municipal | MA | Mata Roma | 31/01/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos Nova Pactuação MP 1174, para correção de Inconsistências da obra, e eventual retomada da sua execução, para que nossa municipalidade conclua o objeto, para entrega à população de nossa municipalidade. | Besaliel Freitas Albuquerque | 31/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Mata Roma/MA
84838 | 1007735 | (1007735) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 - Barra do Corda - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 17.65% | PAC2 9269/2014 | 2014 | Municipal | MA | Barra do Corda | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA | 31/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barra do Corda/MA
84840 | 8408 | (8408) 657242 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - - Construção - BREJO DE AREIA/MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 45.25% | 657242 | 2009 | Municipal | MA | Brejo de Areia | 14/04/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 31/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Brejo de Areia/MA
84841 | 1004842 | (1004842) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 11.46% | PAC2 6437/2013 | 2013 | Municipal | MA | Anapurus | 20/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos Nova Pactuação MP 1174, para correção de Inconsistências da obra, e eventual retomada da sua execução, para que nossa municipalidade conclua o objeto, para entrega à população de nossa municipalidade. | CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Anapurus/MA
84842 | 18939 | (18939) proprio | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 26.82% | PAC2 1866/2011 | 2011 | Municipal | MA | Cândido Mendes | 12/12/2014 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | JOSE BONIFACIO ROCHA DE JESUS | 31/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cândido Mendes/MA
84843 | 1002821 | (1002821) LOTEAMENTO ALTO DOS LEITES - Cândido Mendes - MA | Licitação | Rural | Escola 4 Salas | 60.06% | 17240 | 2014 | Municipal | MA | Cândido Mendes | 27/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | JOSE BONIFACIO ROCHA DE JESUS | 31/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cândido Mendes/MA
84844 | 1009394 | (1009394) LOTEAMENTO VILA BOM JESUS - Cândido Mendes - MA | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 29.11% | 22529 | 2014 | Municipal | MA | Cândido Mendes | 31/10/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | JOSE BONIFACIO ROCHA DE JESUS | 31/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cândido Mendes/MA
84845 | 1011022 | (1011022) Creche Professora Carlina Coelho de Alcantara | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 35.4% | PAC2 11710/2014 | 2014 | Municipal | AM | Autazes | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1011022) Creche Professora Carlina Coelho de Alcantara - Creche Tipo 1 padrão FNDE, paralisada, localizada na Rua Alberto Simonete Neto, bairro Cidade Nova II, Autazes/AM, conforme termo de convênio PAC2 117110/2014, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Autazes. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | ANDRESON ADRIANO OLIVEIRA CAVALCANTE | 31/07/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Autazes/AM
84846 | 1009393 | (1009393) POVOADO MUTUM - Cândido Mendes - MA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 0% | 22529 | 2014 | Municipal | MA | Cândido Mendes | 31/10/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | JOSE BONIFACIO ROCHA DE JESUS | 31/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cândido Mendes/MA
84847 | 22651 | (22651) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 19.71% | PAC2 2346/2011 | 2011 | Municipal | MA | Cândido Mendes | 30/06/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | JOSE BONIFACIO ROCHA DE JESUS | 31/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cândido Mendes/MA
84848 | 1081266 | (1081266) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 35.02% | PAC2 2686/2012 | 2012 | Municipal | MA | Carolina | 10/10/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | ERIVELTON TEIXEIRA NEVES | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Carolina/MA
84849 | 1007645 | (1007645) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Água Nova - RN | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 80.3% | PAC2 10278/2014 | 2014 | Municipal | RN | Água Nova | 30/06/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Para conclusão de obra inacabada. com execução do itens faltosos, já apontados em relatórios de visitas técnicas realizadas pelo FNDE. A conclusão dos serviços representara grande relevância para o município e sua população, uma vez que as práticas esportivas são utilizadas para fins recreativos dentro do âmbito das atividades escolares, como também, para uso da população em geral, sobretudo dos praticantes de esporte. É de extrema necessidade a conclusão de tal objeto, levando também em consideração o bom uso dos investimentos públicos. | ROSANGELA DA COSTA SILVA FERNANDES | 31/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Água Nova/RN
84850 | 1009472 | (1009472) E.M BACURI DO LAJES - Carolina - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 2 Salas | 11.42% | 22531 | 2014 | Municipal | MA | Carolina | 30/06/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | ERIVELTON TEIXEIRA NEVES | 31/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Carolina/MA
84851 | 1009471 | (1009471) E.M SÃO JOSÉ - Carolina - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 6.63% | 22531 | 2014 | Municipal | MA | Carolina | 30/06/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | ERIVELTON TEIXEIRA NEVES | 31/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Carolina/MA
84852 | 1009470 | (1009470) E.M SÃO BENTO - Carolina - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 8.48% | 22531 | 2014 | Municipal | MA | Carolina | 30/06/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | ERIVELTON TEIXEIRA NEVES | 31/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Carolina/MA
84853 | 1086733 | (1086733) Escola Municipal Ermelinda Stone - Autazes - AM | Execução | Urbana | Escola 12 Salas | 57.11% | 201804338 | 2018 | Municipal | AM | Autazes |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de (1086733) Escola Municipal Ermelinda Stone - Autazes - AM Escola de 12 salas padrão FNDE, paralisada, localizada a rua Mathias Ferreira Lima, Lago do Gomo, Centro, Autazes/AM, conforme termo de compromisso 201804338/2018, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Autazes. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | ANDRESON ADRIANO OLIVEIRA CAVALCANTE | 31/07/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Autazes/AM
84854 | 1005806 | (1005806) Creche do Bairro Nova Carolina | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 42.22% | PAC2 6940/2013 | 2013 | Municipal | MA | Carolina | 26/10/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | ERIVELTON TEIXEIRA NEVES | 31/07/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Carolina/MA
84855 | 22653 | (22653) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 34.86% | PAC2 2175/2011 | 2011 | Municipal | MA | Carolina | 30/06/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | ERIVELTON TEIXEIRA NEVES | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Carolina/MA
84856 | 1005495 | (1005495) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Colinas - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Grande | 96.16% | PAC2 6793/2013 | 2013 | Municipal | MA | Colinas | 31/12/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 31/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Colinas/MA
84857 | 1004873 | (1004873) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Colinas - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 87.07% | PAC2 6405/2013 | 2013 | Municipal | MA | Colinas | 31/01/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 31/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Colinas/MA
84862 | 1007882 | (1007882) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Dom Pedro - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 71.31% | PAC2 8641/2014 | 2014 | Municipal | MA | Dom Pedro | 30/01/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | AILTON MOTA DOS SANTOS | 31/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Dom Pedro/MA
84863 | 27392 | (27392) Povoado Santa Vitória | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 23.16% | 9257 | 2014 | Municipal | MA | Dom Pedro | 08/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | AILTON MOTA DOS SANTOS | 31/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Dom Pedro/MA
84864 | 27393 | (27393) Povoado Triângulo | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 22.17% | 9257 | 2014 | Municipal | MA | Dom Pedro | 08/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | AILTON MOTA DOS SANTOS | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Dom Pedro/MA
84865 | 1074186 | (1074186) Rua do Sossego - Dom Pedro - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 26.08% | 18056 | 2014 | Municipal | MA | Dom Pedro | 22/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | AILTON MOTA DOS SANTOS | 31/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Dom Pedro/MA
84866 | 27391 | (27391) Escola Aluízio de Azevedo | Inacabada | Urbana | Escola 12 Salas | 6.78% | 9257 | 2014 | Municipal | MA | Dom Pedro | 08/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | AILTON MOTA DOS SANTOS | 31/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Dom Pedro/MA
84867 | 1006074 | (1006074) BAIRRO JOSÉ CORDEIRO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 6.28% | PAC2 7207/2013 | 2013 | Municipal | MA | Dom Pedro | 29/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | AILTON MOTA DOS SANTOS | 31/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Dom Pedro/MA
84868 | 1000929 | (1000929) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Dom Pedro - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 100% | PAC2 4873/2013 | 2013 | Municipal | MA | Dom Pedro | 10/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | AILTON MOTA DOS SANTOS | 31/07/2023 | Aguardando Análise FNDE | AILTON MOTA DOS SANTOS | 31/07/2023 |  |  | Dom Pedro/MA
84869 | 1000930 | (1000930) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Dom Pedro - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 42.01% | PAC2 4873/2013 | 2013 | Municipal | MA | Dom Pedro | 10/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | AILTON MOTA DOS SANTOS | 31/07/2023 | Retornado para Análise FNDE | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 14/08/2023 | A solicitação será retornada para o FNDE em atendimento ao Artigo nº11 da MP Nº 1.174, de 12/05/2023, que impede a inclusão das obras em Tomada de Contas Especiais no Pacto Nacional pela Retomada de Obras. Conforme Ofício_ In Cotce 3635234, contido no processo SEI 23.400.005827/2013-25, onde a obra encontra-se em Tomada de Contas Especial. |  | Dom Pedro/MA
84871 | 1101623 | (1101623) ESCOLA PEQUENO DAVI - Maranhãozinho - MA | Execução | Urbana | Escola 12 Salas | 0% | 202002939 | 2020 | Municipal | MA | Maranhãozinho |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | MARIA DEUSA LIMA ALMEIDA | 31/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Maranhãozinho/MA
84872 | 8417 | (8417) 657712 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - TURILANDIA/MA | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 82.29% | 657712 | 2009 | Municipal | MA | Turilândia | 22/01/2013 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | JOSE PAULO DANTAS SILVA NETO | 31/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Turilândia/MA
84873 | 1014756 | (1014756) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Turilândia - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 12.23% | 15057(Termo original: PAC2 9453/2014) | 2014 | Municipal | MA | Turilândia | 30/10/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | JOSE PAULO DANTAS SILVA NETO | 31/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Turilândia/MA
84874 | 1017068 | (1017068) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Turilândia - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 11.9% | PAC2 10734/2014 | 2014 | Municipal | MA | Turilândia | 08/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | JOSE PAULO DANTAS SILVA NETO | 31/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Turilândia/MA
84875 | 26269 | (26269) EM SILVESTRE FERNANDES ROCHA | Inacabada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 0% | 15039(Termo original: PAC2 3365/2012) | 2012 | Municipal | MA | Zé Doca | 30/11/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | MARIA JOSENILDA CUNHA RODRIGUES | 31/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Zé Doca/MA
84876 | 1006198 | (1006198) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 26.81% | PAC2 7110/2013 | 2013 | Municipal | AM | Barcelos | 19/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1006198) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 Creche Tipo 1 padrão FNDE, inacabada, localizada a Estrada Frei Mathias São Boa Ventura, Barcelos/AM, conforme termo de compromisso PAC2 7110/2013, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Barcelos. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | EDSON DE PAULA RODRIGUES MENDES | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barcelos/AM
84880 | 19981 | (19981) Creche - Marcos Moura | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 100% | PAC2 123/2011 | 2011 | Municipal | PB | Santa Rita | 28/05/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | vimos através deste informar a manifestação de interesse em aderir a repactuação do Pacto Nacional pela retomada de Obras e de Serviços de Engenharia, concordando assim com o envio da documentação solicitada no prazo correto para análise técnica do FNDE. Trazemos o compromisso em Retomar e dar continuidade às obras inacabadas, com a celebração de novo termo de compromisso entre o ente e o FNDE | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | 31/07/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Santa Rita/PB
84881 | 26341 | (26341) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar EMEF Antônio Ferreira Nunes | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 63.51% | PAC2 3479/2012 | 2012 | Municipal | PB | Santa Rita | 30/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | vimos através deste informar a manifestação de interesse em aderir a repactuação do Pacto Nacional pela retomada de Obras e de Serviços de Engenharia, concordando assim com o envio da documentação solicitada no prazo correto para análise técnica do FNDE. Trazemos o compromisso em Retomar e dar continuidade às obras inacabadas, com a celebração de novo termo de compromisso entre o ente e o FNDE | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | 31/07/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Santa Rita/PB
84882 | 26342 | (26342) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar EMEF Antônio Pereira de Almeida | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 75.87% | PAC2 3479/2012 | 2012 | Municipal | PB | Santa Rita | 30/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | vimos através deste informar a manifestação de interesse em aderir a repactuação do Pacto Nacional pela retomada de Obras e de Serviços de Engenharia, concordando assim com o envio da documentação solicitada no prazo correto para análise técnica do FNDE. Trazemos o compromisso em Retomar e dar continuidade às obras inacabadas, com a celebração de novo termo de compromisso entre o ente e o FNDE | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | 31/07/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Santa Rita/PB
84883 | 25031 | (25031) CRECHE LEROLANDIA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 57.06% | PAC2 4058/2013 | 2013 | Municipal | PB | Santa Rita | 26/01/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | vimos através deste informar a manifestação de interesse em aderir a repactuação do Pacto Nacional pela retomada de Obras e de Serviços de Engenharia, concordando assim com o envio da documentação solicitada no prazo correto para análise técnica do FNDE. Trazemos o compromisso em Retomar e dar continuidade às obras inacabadas, com a celebração de novo termo de compromisso entre o ente e o FNDE | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | 31/07/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Santa Rita/PB
84884 | 19972 | (19972) Creche - Tibiri II | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 56.03% | PAC2 1029/2011 | 2011 | Municipal | PB | Santa Rita | 30/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | vimos através deste informar a manifestação de interesse em aderir a repactuação do Pacto Nacional pela retomada de Obras e de Serviços de Engenharia, concordando assim com o envio da documentação solicitada no prazo correto para análise técnica do FNDE. Trazemos o compromisso em Retomar e dar continuidade às obras inacabadas, com a celebração de novo termo de compromisso entre o ente e o FNDE | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | 31/07/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Santa Rita/PB
84885 | 25029 | (25029) CRECHE BEBELANDIA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 62.58% | PAC2 4058/2013 | 2013 | Municipal | PB | Santa Rita | 26/01/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | vimos através deste informar a manifestação de interesse em aderir a repactuação do Pacto Nacional pela retomada de Obras e de Serviços de Engenharia, concordando assim com o envio da documentação solicitada no prazo correto para análise técnica do FNDE. Trazemos o compromisso em Retomar e dar continuidade às obras inacabadas, com a celebração de novo termo de compromisso entre o ente e o FNDE | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | 31/07/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Santa Rita/PB
84886 | 1014699 | (1014699) QUADRA COBERTA - ESC. SANTO ANTÔNIO - Manaquiri - AM | Licitação | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 27.25% | 15037(Termo original: PAC2 9367/2014) | 2014 | Municipal | AM | Manaquiri | 16/05/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de (1014699) QUADRA COBERTA - ESC. SANTO ANTÔNIO - Manaquiri - AM Quadra Escolar Coberta com Vestiário padrão FNDE, localizada na comunidade Barro Alto Manaquiro/AM, conforme termo de compromisso PAC2 9367/2014, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Manaquiri. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | JAIR AGUIAR SOUTO | 31/07/2023 | Aguardando Análise FNDE | JAIR AGUIAR SOUTO | 31/07/2023 |  |  | Manaquiri/AM
84887 | 1004103 | (1004103) CRECHE RUA 54 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 62.26% | PAC2 6001/2013 | 2013 | Municipal | AC | Rio Branco | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando o atendimento da demanda de matrículas da rede municipal e cumprimento do Termo de Compromisso PAC2 6001/2013, foi instaurado o Processo Administrativo CPL nº 040/2023, referente a Concorrência nº 002/2023, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviços Remanescentes de Construção da obra ID 1004103 CRECHE RUA 54 em conformidade com Edital. Dia 26/07/2023 foi publicado no Diário Oficial do Estado, Nr. 13.581. fl. 119, o Termo de Homologação da Licitação em favor da empresa: EURO CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 05.687.069/0001-59. | SEBASTIAO BOCALOM RODRIGUES | 31/07/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Rio Branco/AC
84888 | 20258 | (20258) CRECHE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 34.87% | PAC2 1153/2011 | 2011 | Municipal | BA | Apuarema | 30/06/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | REPACTUAÇÃO QUE POSSAMOS ATULIAZAR PLANILHA E EXECUTAR. | JORGE ROGERIO COSTA SOUZA | 31/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Apuarema/BA
84889 | 26224 | (26224) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 7% | PAC2 3280/2012 | 2012 | Municipal | BA | Apuarema | 28/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAÇAO DE REPACTUAÇAO. | JORGE ROGERIO COSTA SOUZA | 31/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Apuarema/BA
84891 | 8400 | (8400) 656939 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ITAGUATINS /TO | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 45.84% | 656939 | 2009 | Municipal | TO | Itaguatins | 14/06/2014 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Boa tarde! Venho manifestar junto a esta autarquia o enteresse do Município de Itaguatins de firmar uma nova pactuacao para conclusão da creche municipal, pois, será de extrema importância essa obra para o atendimento dos alunos. | MARIA IVONEIDE MATOS BARRETO | 31/07/2023 | Aguardando Análise FNDE | MARIA IVONEIDE MATOS BARRETO | 31/07/2023 |  |  | Itaguatins/TO
84893 | 1003795 | (1003795) Centro de Educação Infantil | Execução | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 79.8% | PAC2 6108/2013 | 2013 | Municipal | MG | Guaranésia | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra ficou paralisada durante muito tempo pois fomos informados que o empenho para essa obra foi cancelado pelo Tesouro Nacional. Agora demos início à execução novamente, mas o valor do termo é insuficiente para terminar a obra | LAERCIO CINTRA NOGUEIRA | 31/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Guaranésia/MG
84894 | 1011842 | (1011842) Sede do Pastor Severino - Caetité - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 50.82% | 18036 | 2014 | Municipal | BA | Caetité | 28/04/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID 1011842 intitulada Pastor Severino, projeto FNDE 6 salas, justifica-se pela necessidade e importância no atendimento das crianças e adolescentes, estudantes dos anos iniciais na sede do município de Caetité-BA. Apesar de contar com 7 escolas de Ensino Fundamental Anos Iniciais na sede do município de Caetité, alguns bairros da cidade, em crescente expansão da área urbana, ainda carecem de escolas. A supracitada obra, se concluída, poderá atender as crianças e adolescentes do bairro Chácara e arredores que atualmente necessitam se deslocar para outros bairros para estudar. Assim, diante do contexto apresentado entende-se como essencial a conclusão da obra supracitada. Nesse sentido, amparando-se no artigo 4º da Lei 9394/96 que ressalta o dever do Estado quanto à oferta de vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da residência a toda criança a partir dos 4 anos de idade. Bem como visando reduzir o tempo de deslocamento das crianças, zelando pela sua segurança e integridade. Por fim, a oferta de uma unidade escolar dentro do bairro Chácara poderá oferecer melhor qualidade de aprendizagem para as crianças e adolescentes. | SHEILLA MARIA JUNQUEIRA SILVA | 31/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Caetité/BA
84895 | 1010335 | (1010335) Escola Municipal do Campo - P.A. Macaúba - Pium - TO | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 96.96% | 143530(Termo original: 19619) | 2014 | Municipal | TO | Pium | 21/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Há a necessidade de solicitação de uma nova pactuação devido urgência na finalização da obra da escola e receber os repasses do FNDE para responsáveis pela execução da obra. | VALDEMIR OLIVEIRA BARROS | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pium/TO
84896 | 1015224 | (1015224) Escola Agrícola - Caetité - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 12 Salas | 42.92% | 29982 | 2014 | Municipal | BA | Caetité | 27/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Rede Municipal de Ensino de Caetité, conta atualmente com 7.277 alunos matriculados, sendo que estes estão distribuídos entre creches, unidades de educação Infantil, escolas de anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental, o que resulta em 41 escolas, sendo 17 destas localizadas na zona urbana e 24 na zona rural. Das escolas localizadas na zona urbana 5 são creches, 2 são unidades de educação infantil, 8 são escolas de anos iniciais do ensino fundamental e 2 escolas destinadas aos anos finais do ensino fundamental. As escolas de anos finais localizadas na zona urbana do município de Caetité, somam juntas 1.038 alunos, quantidade bastante significativa quando levamos em consideração a estrutura física inadequada para o atendimento dos alunos nelas matriculados e o que é disposto nos documentos oficiais. A Escola Municipal Senador Ovídio Teixeira, localizada no centro da cidade, atende mais de 611 alunos, distribuídos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e EJAI (Educação de Jovens, Adultos e Idosos), entre os turnos matutino, vespertino e noturno, em tempo regular. A maioria desses alunos são advindos de bairros periféricos, em especial os bairros Prisco Viana, Ovídio Teixeira e Nossa Senhora da Paz. O grande quantitativo de alunos matriculados em tal unidade de ensino resulta na necessidade de utilização de prédios anexos, tendo em vista que a estrutura física da sede desta, não é capaz de atender sozinha o quantitativo total de alunos matriculados. Já a segunda escola de anos finais do Ensino Fundamental localizada no bairro Ovídio Teixeira, Escola Municipal Manoel Lopes Teixeira, atende 427 alunos, sendo que desse quantitativo 266 são alunos de tempo integral, e os demais são alunos da EJAI matriculados no noturno. Tendo em vista tal realidade, a obra de ID 1015224, localizada no bairro Prisco Viana justifica-se pela necessidade de construção de mais escolas de anos finais do Ensino Fundamental na zona urbana do no município de Caetité, tendo em vista o grande número de alunos em tal etapa de ensino e a inexistência de escolas no bairro onde a obra está localizada. Nesse sentido, destaca-se o artigo 4º da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece como direito a garantia de vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade, que está em consonância com a realidade vivenciada pela Escola Municipal Senador Ovídio Teixeira, onde muitos de seus alunos são advindos do bairro Prisco Viana onde a obra está localizada. Observando também os Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação, em suas metas de nº 6, soma-se ao contexto supracitado a necessidade de preparar a estrutura das escolas da rede municipal para oferecer educação em tempo integral, ressaltado assim, que a Escola Municipal Manoel Lopes Teixeira sozinha não é capaz de atingir esta meta. | SHEILLA MARIA JUNQUEIRA SILVA | 31/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Caetité/BA
84897 | 17965 | (17965) 700371/11 - Escola de Educação Infantil - Alvarães/AM | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 69.38% | 700371 | 2011 | Municipal | AM | Alvarães | 30/04/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (17965) 700371/11 - Escola de Educação Infantil - Alvarães/AM Creche Tipo B padrão FNDE, localizada na Av. Sete de Setembro, bairro Centro, Alvarães/AM, conforme termo de compromisso 700371/2011, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Alvarães. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | LUCENILDO DE SOUZA MACEDO | 31/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Alvarães/AM
84898 | 22521 | (22521) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 84.26% | PAC2 2129/2011 | 2011 | Municipal | AM | Alvarães | 29/02/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (22521) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Alvarães/AM, Quadra Coberta com Vestiário padrão FNDE, localizada na Estrada Alvarães Nogueira, bairro Santa Luzia, Alvarães/AM, conforme termo de compromisso PAC2 2129/2011, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Alvarães. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | LUCENILDO DE SOUZA MACEDO | 31/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Alvarães/AM
84899 | 1085875 | (1085875) ESCOLA NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO - Eirunepé - AM | Paralisada | Urbana | Escola 6 Salas com Quadra | 28.35% | 201804065 | 2018 | Municipal | AM | Eirunepé |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de (1085875) ESCOLA NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO - Eirunepé  AM , Escola de 6 salas com Quadra padrão FNDE, localizada na Rua João Paulo II, bairro Santo Antônio, Eirunepé/AM, paralisada, conforme termo de compromisso 201804065/2018, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Eirunepé. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | RAYLAN BARROSO DE ALENCAR | 31/07/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Eirunepé/AM
84901 | 26153 | (26153) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 68.08% | PAC2 3339/2012 | 2012 | Municipal | BA | Sítio do Quinto | 26/07/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | CONSIDERANDO O ABANDONO DA OBRA PELA EMPRESA CONTRATANTE; CONSIDERANDO A INÉRCIA, OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DA GESTÃO ANTERIOR; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE A OBRA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE FAZER UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO; A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO QUINTO VEM SOLICITAR NOVA PACTUAÇÃO DA REFERIDA OBRA, PROPICIANDO ASSIM A EFETIVIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. | JAIR JESUS DOS SANTOS | 31/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Sítio do Quinto/BA
84902 | 1085876 | (1085876) ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO - Eirunepé - AM | Paralisada | Urbana | Escola 6 Salas com Quadra | 55.34% | 201804066 | 2018 | Municipal | AM | Eirunepé |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de (1085876) ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO - Eirunepé - AM , Escola de 6 salas com Quadra padrão FNDE, localizada na Rua João Conceição, bairro Santo Antônio, Eirunepé/AM, paralisada, conforme termo de compromisso 201804066/2018, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Eirunepé. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | RAYLAN BARROSO DE ALENCAR | 31/07/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Eirunepé/AM
84903 | 1005784 | (1005784) ESCOLA INFANTIL SANTO ANTÔNIO | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 52.24% | PAC2 6933/2013 | 2013 | Municipal | AM | Eirunepé | 20/09/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1005784) ESCOLA INFANTIL SANTO ANTÔNIO, Creche Tipo 1 padrão FNDE, localizada na Rua Bento XVI, bairro Santo Antônio, Eirunepé/AM, inacabada, conforme termo de compromisso PAC2 6933/2013, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Eirunepé. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | RAYLAN BARROSO DE ALENCAR | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Eirunepé/AM
84904 | 27093 | (27093) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 126 | Paralisada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Grande | 84.02% | PAC2 3601/2012 | 2012 | Estadual | PA | Santarém | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 2793, Cobertura de Quadra Escolar Grande - Santarém/PA, CEP; 66.000-000, Rua São José nº 148, cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do convênio n° 3601/2012 que está vigente até 30/07/2019. Essa obra encontra-se paralisada em decorrência desta secretaria de estado não ter solicitado em tempo hábil a prorrogação de prazo, quando solicitado, o mesmo já estava no sistema com status de paralisado. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Santarém, visto está localizada na região do Baixo Amazonas. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | PEDRO HENRIQUE SIMÃO DE MOURA | 31/07/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santarém/PA
84905 | 1005786 | (1005786) ESCOLA INFANTIL - BAIRRO DE FÁTIMA | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 54.1% | PAC2 6933/2013 | 2013 | Municipal | AM | Eirunepé | 20/09/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1005786) ESCOLA INFANTIL - BAIRRO DE FÁTIMA, Creche Tipo 1 padrão FNDE, localizada na Av. Prefeito João Cavalcante, bairro de Fátima, Eirunepé/AM, inacabada, conforme termo de compromisso PAC2 6933/2013, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Eirunepé. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | RAYLAN BARROSO DE ALENCAR | 31/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Eirunepé/AM
84906 | 1010334 | (1010334) Escola Municipal do Campo - P.A Barranco do Mundo - Pium - TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 2 Salas | 58.56% | 143530(Termo original: 19619) | 2014 | Municipal | TO | Pium | 21/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Há a necessidade de solicitação de uma nova pactuação devido urgência na finalização da obra da escola e receber os repasses do FNDE para responsáveis pela execução da obra. | VALDEMIR OLIVEIRA BARROS | 31/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pium/TO
84907 | 1010336 | (1010336) Escola Municipal do Campo - P.A Pericatú - Pium - TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 2 Salas | 49.23% | 143530(Termo original: 19619) | 2014 | Municipal | TO | Pium | 21/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Há a necessidade de solicitação de uma nova pactuação devido urgência na finalização da obra da escola e receber os repasses do FNDE para responsáveis pela execução da obra. | VALDEMIR OLIVEIRA BARROS | 31/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pium/TO
84908 | 1013260 | (1013260) Creche do Lago Grande | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 39.08% | PAC2 9217/2014 | 2014 | Municipal | AM | Santo Antônio do Içá | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1013260) Creche do Lago Grande  Creche Tipo 2 padrão FNDE, Comunidade Lago Grande, Santa Antônio do Içá/AM, paralisada, conforme termo de compromisso PAC2 9217/2014, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Içá. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | WALDER RIBEIRO DA COSTA | 31/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santo Antônio do Içá/AM
84909 | 1013261 | (1013261) Creche Vila Betânia | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 39.37% | PAC2 9217/2014 | 2014 | Municipal | AM | Santo Antônio do Içá | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1013261) Creche Vila Betânia  Creche Tipo 2 padrão FNDE, Rua Suécia, comunidade vila Betânia, Santa Antônio do Içá/AM, paralisada, conforme termo de compromisso PAC2 9217/2014, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Içá. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | WALDER RIBEIRO DA COSTA | 31/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santo Antônio do Içá/AM
84911 | 1086805 | (1086805) ESCOLA DE 06 SALAS - VILA ALTEROSA JUÍ - Santo Antônio do Içá - AM | Paralisada | Urbana | Escola 6 Salas com Quadra | 27.72% | 201804348 | 2018 | Municipal | AM | Santo Antônio do Içá |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1086805) ESCOLA DE 06 SALAS - VILA ALTEROSA JUÍ - Santo Antônio do Içá - AM  Escola 6 salas com quadra, Rua São Mateus, Vila Alterosa Juí, Santa Antônio do Içá/AM, paralisada, conforme termo de compromisso 201804348/2018, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Içá. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | WALDER RIBEIRO DA COSTA | 31/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santo Antônio do Içá/AM
84912 | 1086814 | (1086814) ESCOLA DE 06 SALAS - VILA BETANIA - Santo Antônio do Içá - AM | Paralisada | Urbana | Escola 6 Salas com Quadra | 41.27% | 201804357 | 2018 | Municipal | AM | Santo Antônio do Içá |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1086814) ESCOLA DE 06 SALAS - VILA BETANIA - Santo Antônio do Içá  AM  Escola de 06 salas com Quadra, Rua Nova Esperança, comunidade Vila Betânia, Santa Antônio do Içá/AM, paralisada, conforme termo de compromisso 201804357/2018, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Içá. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | WALDER RIBEIRO DA COSTA | 31/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santo Antônio do Içá/AM
84913 | 1087045 | (1087045) ESCOLA DE 12 SALAS - ESTRADA DO PAPAUMA, BAIRRO PLANALTO - Santo Antônio do Içá - AM | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 12 Salas | 35.51% | 201804507 | 2018 | Municipal | AM | Santo Antônio do Içá |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1087045) ESCOLA DE 12 SALAS - ESTRADA DO PAPAUMA, BAIRRO PLANALTO - Santo Antônio do Içá - AM - Santo Antônio do Içá  AM  Escola de 12 salas Padrão FNDE, Rua Estrada do Papauma, Santa Antônio do Içá/AM, Inacabada, conforme termo de compromisso 201804507/2018, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Içá. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | WALDER RIBEIRO DA COSTA | 31/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santo Antônio do Içá/AM
84916 | 25502 | (25502) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 20.89% | PAC2 3621/2012 | 2012 | Municipal | AM | Pauini | 01/05/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (25502) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001  Creche Tipo B Padrão FNDE, Rua Tv. G. M. Luiz teixeira de Melo , BAIRRO Mangueiral - Pauini - AM  Inacabada, conforme termo de compromisso PAC2 3621/2012, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Pauini. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | RAIMUNDO RENATO RODRIGUES AFONSO | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pauini/AM
84917 | 1014812 | (1014812) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Monteiro - PB | Execução | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 82.27% | PAC2 9530/2014 | 2014 | Municipal | PB | Monteiro | 29/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme medida provisória a obra tem a necessidade financeira para nova pactuação para concluir. | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | 31/07/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Monteiro/PB
84918 | 1102895 | (1102895) ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA DA SILVA - Careiro - AM | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas com Quadra | 21.51% | 202003380 | 2020 | Municipal | AM | Careiro |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1102895) ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA DA SILVA - Careiro - AM  Escola de 06 salas com quadra Padrão FNDE, Acesso pelo ramal do Cinturão Verde  zona rural - Careiro - AM  paralisada, conforme termo de compromisso 202003380/2020, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Careiro. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | NATHAN MACENA DE SOUZA | 31/07/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Careiro/AM
84919 | 11087 | (11087) 658472 - Brasil Profissionalizado - Tomé-Açu/PA | Paralisada | Urbana | Escola de Ensino Médio Profissionalizante | 44.14% | 658472 | 2009 | Estadual | PA | Tomé-Açu | 31/12/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 11087, Escola Brasil Profissionalizado - Construção - Tomé Açu/PA, CEP;68680-972, AGC Forquilha Rodovia PA-140, s/n, Zona Rural, cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do convênio n° 658472/2009 que venceu a vigência em 03/07/2023. É importante ressaltar que o mesmo foi prorrogado extra ofício até o dia 30/09/2023 para sanar as inconformidades e restrições. Essa obra encontra-se paralisada em decorrência da empresa ter abandonado a obra e desta secretaria de estado à época não ter solicitado em tempo hábil a prorrogação de prazo, quando solicitado, o mesmo já estava no sistema com status de paralisado. No entanto, vale ressaltar que esta Secretaria através da sua diretoria de obras conveniadas, já efetuou nova vistoria in-loco para atualização das informações referentes a obra. É importante salientar que a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Tomé Açu. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | PEDRO HENRIQUE SIMÃO DE MOURA | 31/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tomé-Açu/PA
84921 | 1086361 | (1086361) Escola Municipal Pedro de Alcantara da Silva Pinheiro - Careiro - AM | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas | 61.42% | 201804229 | 2018 | Municipal | AM | Careiro |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1086361) Escola Municipal Pedro de Alcantara da Silva Pinheiro - Careiro - AM - Escola de 06 salas Padrão FNDE, Distrito do Samauma / Careiro - AM  paralisada, conforme termo de compromisso 201804229/2018, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Careiro. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | NATHAN MACENA DE SOUZA | 31/07/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Careiro/AM
84923 | 24663 | (24663) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 78.28% | PAC2 2849/2012 | 2012 | Municipal | PA | Ponta de Pedras | 12/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova pactuação amparada pela MP 1174, pois consideramos a obra inacabada de grande importância para a infraestrutura de ensino municipal. Ressaltamos que a comunidade escolar aguarda com muita expectativa a conclusão desta obra, assim sendo aguardamos deferimento deste pleito, pois o estado inacabado da obra ocorreu por motivos alheios a esta administração, dentre eles, o atraso recorrente nos repasses financeiros do FNDE, ocasionando desta forma impossibilidade de arcar com as obrigações financeiras para a conclusão da obra. | CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO | 31/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ponta de Pedras/PA
84924 | 1003023 | (1003023) Escola de Ensino Fundamental e Infantil Magalhaes Barata - Ponta de Pedras - PA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 86.36% | 17535 | 2014 | Municipal | PA | Ponta de Pedras | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova pactuação amparada pela MP 1174, pois consideramos a obra inacabada de grande importância para a infraestrutura de ensino municipal. Ressaltamos que a comunidade escolar aguarda com muita expectativa a conclusão desta obra, assim sendo aguardamos deferimento deste pleito, pois o estado inacabado da obra ocorreu por motivos alheios a esta administração, dentre eles, o atraso recorrente nos repasses financeiros do FNDE, ocasionando desta forma impossibilidade de arcar com as obrigações financeiras para a conclusão da obra. | CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO | 31/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ponta de Pedras/PA
84925 | 33254 | (33254) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta na escola frei constancio - Almeirim - PA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 70.03% | PAC2 4273/2013 | 2013 | Municipal | PA | Almeirim | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito repactuação da Obra com ID 33254, seguindo a PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023. | MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO | 31/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 08/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Almeirim/PA
84926 | 33255 | (33255) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Eley Duarte - Almeirim - PA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 73.9% | PAC2 4273/2013 | 2013 | Municipal | PA | Almeirim | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito repactuação da Obra com ID 33255, seguindo a PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023. | MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO | 31/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 08/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Almeirim/PA
84927 | 31898 | (31898) ESCOLA NOVA - FLORESTA DO ARAGUAIA | Paralisada | Urbana | Escola - Projeto Próprio | 0% | 8329 | 2013 | Estadual | PA | Floresta do Araguaia | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Contrato 105/13, cujo objeto foi a execução de obras civis, para construção de escola com 12 salas de aula, localizada no município de Floresta do Araguaia-Pa encontra-se expirado, e que a Secretaria de Estado de educação do Pará já realizou levantamentos para emissão de relatórios, projetos e orçamentos, a fim de que a referida obra seja repactuada, retomada e concluída efetivamente | WANDERSON RIBEIRO DE LIMA | 31/07/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Floresta do Araguaia/PA
84928 | 22605 | (22605) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 026 | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 73.28% | PAC2 2406/2011 | 2011 | Estadual | PA | Ourém | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 22605, Cobertura de Quadra com Vestiário - Ourém/PA, CEP; 68.640-000, Av. Primo Ribeiro Nº 11, Centro, cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do Termo de Compromisso n° 2406/2011 como prazo de vigência em 18/11/2023. Essa obra encontra-se com status de paralisada, pois a empresa abandonou a obra rescindo o contrato. Todavia em decorrência disso a secretaria de estado não solicitou em tempo hábil a prorrogação de prazo, quando solicitado, o mesmo já estava no sistema com status de paralisada. Todavia informamos que a Secretaria de Educação do Pará, através da Diretoria de Obras Conveniadas realizou vistoria técnica no intuito de atualizar as informações para uma nova licitação. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Ourém, visto que a escola é de estrema relevância para a comunidade local. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | PEDRO HENRIQUE SIMÃO DE MOURA | 31/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ourém/PA
84930 | 1013281 | (1013281) BAIRRO COHAB | Execução | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 80.07% | PAC2 9232/2014 | 2014 | Municipal | CE | Independência | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Para conclusão da obra ID: 1013281, faz-se necessário o reajuste de preços para reposições das perdas monetárias geradas pelos efeitos da inflação, conforme Medida provisória nº 1.174, de maio de 2023, cujo objeto Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. | JOSE VALDI COUTINHO | 31/07/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Independência/CE
84932 | 1017114 | (1017114) Prefeitura Municipal de Erval Seco - Proinfância | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 25.52% | PAC2 10833/2014 | 2014 | Municipal | RS | Erval Seco | 27/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Ao Ministério da Educação Ao Responsáveis pelo FNDE Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, manifestar interesse em firmar a repactuação junto aos responsáveis pela obra Pró-Infância -Tipo 2, cadastrada com Id n°1017114, firmada pelo Termo de Compromisso n°10833/2014 de acordo com a nova Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N°82 DE 10 DE JULHO DE 2023. Estamos em atraso com a obra, tendo em vista aos inúmeros problemas enfrentados por duas empreiteiras, ficamos com a obra parada, salientamos que até o presente momento o percentual de obra executada encontra-se em bom estado de conservação possibilitando a continuidade da mesma, sendo assim sentimos a necessidade e interesse de dar sequência. Assim confirmamos nosso interesse em realizar a REPACTUAÇÃO e pedimos atenção especial pois necessitamos a repactuação desse termo para dar sequência e finalizar a obra. Certos de contar com sua atenção. Atenciosamente __________________________________________ LEONIR KOCHE Prefeito Municipal | LEONIR KOCHE | 31/07/2023 | Retornado para Análise FNDE | LEONIR KOCHE | 09/08/2023 | retornamos ao fnde sobre a diligencia do di 06/08/2023 |  | Erval Seco/RS
84933 | 25533 | (25533) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 26.29% | PAC2 2747/2012 | 2012 | Municipal | MG | Buritizeiro | 29/09/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos adesão ao Pacto de retomada de obras, uma vez que nos encaixamos nos critérios adotados na MP 1174. Aguardamos manifestação do FNDE para atualizações e estamos aptos a entregar toda a documentação correta. | PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA | 31/07/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Buritizeiro/MG
84934 | 1661 | (1661) 830003 - Escola de Educação Infantil - Buritizeiro/MG | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 58.29% | 830003 | 2007 | Municipal | MG | Buritizeiro | 09/08/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos adesão ao Pacto de retomada de obras, uma vez que nos encaixamos nos critérios adotados na MP 1174. Aguardamos manifestação do FNDE para atualizações e estamos aptos a entregar toda a documentação correta. | PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA | 31/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Buritizeiro/MG
84935 | 1012751 | (1012751) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 45.1% | PAC2 8938/2014 | 2014 | Municipal | PA | Melgaço | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra (1012751) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004, é de extrema necessidade para a comunidade, pois pela inexistência de vagas na pré escola as crianças não possuem nenhuma alternativa de iniciação educacional. Considerando a importância de finalização da obra, a fim de atender a demanda do município e oferecer uma educação de qualidade, e a obra está enquadrada nas diretrizes estipuladas pela medida provisória nº 1174 de 12 de maio de 2023,e a obra encontrando-se em condições favoráveis à sua conclusão. Nosso intuito é dar continuidade e entregar esta importante obra para esta comunidade, uma vez que a mesma tanto necessita de uma Escola de qualidade. solicitamos análise do FNDE para NOVA PACTUAÇÃO da referida obra, visto que a mesma se encontra no estado de INACABADA PC - Técnica Concluída. | MANOEL GALVAO LEAL | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Melgaço/PA
84937 | 1009803 | (1009803) ASSOCIAÇÃO - Melgaço - PA | Paralisada | Rural | Escola 2 Salas | 93.24% | 23604 | 2014 | Municipal | PA | Melgaço | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Obra encontra-se paralisada, com um percentual de execução acima dos 50%, faltando alguns serviços para sua conclusão, sendo solicitado através de oficio a sua repactuação, Considerando a importância de finalização da obra, a fim de atender a demanda do município e oferecer uma educação de qualidade, e a obra está enquadrada nas diretrizes estipuladas pela medida provisória nº 1174 de 12 de maio de 2023,e a obra encontrando-se em condições favoráveis à sua conclusão. Nosso intuito é dar continuidade e entregar esta importante obra para esta comunidade, uma vez que a mesma tanto necessita de uma Escola de qualidade. solicitamos análise do FNDE para NOVA PACTUAÇÃO da referida obra, visto que a mesma se encontra no estado de PARALISADA . | JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIÉGAS | 31/07/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Melgaço/PA
84938 | 1018445 | (1018445) Vila Boa Vista - Melgaço - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 80.39% | 32829 | 2014 | Municipal | PA | Melgaço | 31/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | OBRA ENCONTRA-SE COMO INACABADA - PC TECNICA CONCLUIDA, PORÉM A MESMA JA ESTÁ COM 80% DE SUAS OBRAS EXECUTADAS, SENDO NECESSÁRIO ALGUNS AJUSTES PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, PODENDO TER O TERMO DE REPACTUAÇÃO EMITIDO PARA QUE A UNIDADE ATINJA O OBJETO PREVISTO NO TERMO DE COMPROMISSO. Considerando a importância de finalização da obra, a fim de atender a demanda do município e oferecer uma educação de qualidade, e a obra está enquadrada nas diretrizes estipuladas pela medida provisória nº 1174 de 12 de maio de 2023,e a obra encontrando-se em condições favoráveis à sua conclusão. Nosso intuito é dar continuidade e entregar esta importante obra para esta comunidade, uma vez que a mesma tanto necessita de uma Escola de qualidade. solicitamos análise do FNDE para NOVA PACTUAÇÃO da referida obra, visto que a mesma se encontra no estado de INACABADA  PC Técnica Concluída . | JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIÉGAS | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Melgaço/PA
84939 | 1009802 | (1009802) Pedreira - Melgaço - PA | Paralisada | Rural | Escola 2 Salas | 72.26% | 23604 | 2014 | Municipal | PA | Melgaço | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a importância de finalização da obra, a fim de atender a demanda do município e oferecer uma educação de qualidade, e a obra está enquadrada nas diretrizes estipuladas pela medida provisória nº 1174 de 12 de maio de 2023,e a obra encontrando-se em condições favoráveis à sua conclusão. Nosso intuito é dar continuidade e entregar esta importante obra para esta comunidade, uma vez que a mesma tanto necessita de uma Escola de qualidade. solicitamos análise do FNDE para NOVA PACTUAÇÃO da referida obra, visto que a mesma se encontra no estado de PARALISADA . | JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIÉGAS | 31/07/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Melgaço/PA
84940 | 1009804 | (1009804) Vila Pimental - Melgaço - PA | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas | 77.19% | 23604 | 2014 | Municipal | PA | Melgaço | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a importância de finalização da obra, a fim de atender a demanda do município e oferecer uma educação de qualidade, e a obra está enquadrada nas diretrizes estipuladas pela medida provisória nº 1174 de 12 de maio de 2023,e a obra encontrando-se em condições favoráveis à sua conclusão. Nosso intuito é dar continuidade e entregar esta importante obra para esta comunidade, uma vez que a mesma tanto necessita de uma Escola de qualidade. solicitamos análise do FNDE para NOVA PACTUAÇÃO da referida obra, visto que a mesma se encontra no estado de PARALISADA . | JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIÉGAS | 31/07/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Melgaço/PA
84941 | 1005310 | (1005310) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Benevides - PA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 82.03% | PAC2 6603/2013 | 2013 | Municipal | PA | Benevides | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | convenente não dispõe de saldo suficiente para concluir o objeto com recursos próprios. | LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA | 31/07/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Benevides/PA
84942 | 29665 | (29665) BARRACÃO - TERRA INDÍGENA NAMBIKWARA | Paralisada | Indigena | Escola 4 Salas | 93.2% | 8331 | 2014 | Municipal | MT | Comodoro | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP n. 1174 e Portaria n. 82 que dispões sobre as repactuações de obras inacabadas ou paralisadas. O município de Comodoro-MT pretende solicitar a repactuação do termo com o intuito de realizar o equilíbrio físico-financeiro do termo de compromisso nº 8331 devido a defasagem dos valores da tabela SINAPI e SEINFRA, utilizadas como base para licitar e executar a Obra Nº 29665, nomeada como BARRACÃO - TERRA INDÍGENA NAMBIKWARA. | MURILO DE ANDRADE LOPES | 31/07/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Comodoro/MT
84943 | 1005321 | (1005321) Quadra Escola da EMEF Porto Alegre - Melgaço - PA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 71.02% | PAC2 6608/2013 | 2013 | Municipal | PA | Melgaço | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a importância de finalização da obra, a fim de atender a demanda do município e oferecer uma educação de qualidade, e a obra está enquadrada nas diretrizes estipuladas pela medida provisória nº 1174 de 12 de maio de 2023,e a obra encontrando-se em condições favoráveis à sua conclusão. Nosso intuito é dar continuidade e entregar esta importante obra para esta comunidade, uma vez que a mesma tanto necessita de uma Escola de qualidade. solicitamos análise do FNDE para NOVA PACTUAÇÃO da referida obra, visto que a mesma se encontra no estado de PARALISADA . | JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIÉGAS | 31/07/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Melgaço/PA
84944 | 29664 | (29664) KITHAULU - TERRA INDÍGENA NAMBIKWARA | Paralisada | Indigena | Escola 2 Salas | 86.73% | 8331 | 2014 | Municipal | MT | Comodoro | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP n. 1174 e Portaria n. 82 que dispões sobre as repactuações de obras inacabadas ou paralisadas. O município de Comodoro-MT pretende solicitar a repactuação do termo com o intuito de realizar o equilíbrio físico-financeiro do termo de compromisso nº 8331 devido a defasagem dos valores da tabela SINAPI e SEINFRA, utilizadas como base para licitar e executar a Obra Nº 29664, nomeada como KITHAULU - TERRA INDÍGENA NAMBIKWARA | MURILO DE ANDRADE LOPES | 31/07/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Comodoro/MT
84945 | 18087 | (18087) CENTRO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 83.3% | PAC2 263/2011 | 2011 | Municipal | RN | Poço Branco | 30/04/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | FABIO DA SILVA FREIRE | 31/07/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Poço Branco/RN
84946 | 13391 | (13391) 702591 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - POÇO BRANCO/RN | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 64.28% | 702591 | 2010 | Municipal | RN | Poço Branco | 31/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | FABIO DA SILVA FREIRE | 31/07/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Poço Branco/RN
84947 | 29583 | (29583) Sítio Taumatá | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 78.62% | 8340 | 2014 | Municipal | PB | Mari | 30/01/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitar Nova Pactuação para fins de conclusão da Obra | ANTONIO GOMES DA SILVA | 31/07/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Mari/PB
84948 | 1003197 | (1003197) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Mari - PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 77.01% | PAC2 5629/2013 | 2013 | Municipal | PB | Mari | 30/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação de Nova Pactuação conforme MP 1174 | ANTONIO GOMES DA SILVA | 31/07/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Mari/PB
84951 | 1016189 | (1016189) Polo 7 -Povoado Engenho (Justino Batista de Sousa) - Barreirinhas - MA | Paralisada | Rural | Escola 4 Salas | 43.71% | 30247 | 2014 | Municipal | MA | Barreirinhas | 20/01/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinada à Educação Básica e a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de Julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. A Prefeitura Municipal de Barreirinha e a Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste solicitar uma Nova Pactuação do Termo de Compromisso PAC2 nº 30247 / 2014, instrumento nº 23400005662201472, ID 1016189, ESCOLA DE 04 SALAS  POVOADO ENGENHO (Justino Batista de Sousa), onde verificou-se que a obra se encontra atestada como PARALISADA no SIMEC desde o dia 08/05/2023, e o referido termo se encontra valido até o dia 20/01/2024. A continuação com a construção da Escola de 04 Salas, tem como principal atenuante o desgaste do que já foi efetuado, levando consideração a ação de intemperes. A Escola de 04 salas, que está como paralisada, tem as alvenarias, e a superestrutura também apresenta expansão devido à grande grau de corrosão das armaduras, as fundações podem ser utilizadas mediante revisões pontuais onde há indícios de corrosão não expansiva. Temos interesse de continua a Obra, mais o valor da Obra para ser finalizada hoje está alto, devido ao grande aumento de material de construção e com isso, o município não tem recurso para fazer essa contrapartida para o término da Obra. Gostaríamos que o FNDE gerasse um novo termo de compromisso com o valor da Obra Atualizado, para que possamos finalizar a obra e entregar para comunidade escolar. Salientamos que o pedido de Repactuação da Obra atende as prerrogativas estabelecidas pelo FNDE sobre os prazos para a vigência do instrumento e que o indeferimento do pedido em tela implicará no aumento do número de obras inacabadas, fato este que diverge das iniciativas do governo federal em diminuir tal índice, além de comprometer as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação - PNE. Além de ser um direito de toda criança, a ampliação do acesso à escola de qualidade, que consiste na segunda meta do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014  2024: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.. Portanto, ao investir na educação fundamental, a gestão municipal de Barreirinhas mostra-se em sintonia com suas responsabilidades junto às crianças e às políticas educacionais em vigor, bem como comprometida com o desenvolvimento socioeconômico local e do Brasil como um todo. No ensejo de termos o nosso pleito deferido, reiteramos nossas considerações, estima e apreço e colocamos nossa prefeitura municipal à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas no e-mail: pardebarreirinhas@gmail.com. | AMILCAR GONÇALVES ROCHA | 31/07/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barreirinhas/MA
84952 | 1018103 | (1018103) Polo 2 -Povoado Paudarcal (Prof. Caldas) - Barreirinhas - MA | Paralisada | Rural | Escola 1 Sala | 47.94% | 32058 | 2014 | Municipal | MA | Barreirinhas | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinada à Educação Básica e a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de Julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. A Prefeitura Municipal de Barreirinha e a Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste solicitar uma Nova Pactuação do Termo de Compromisso PAC2 nº 32058 / 2014, instrumento nº 23400009998201412, ID 1018103, ESCOLA DE 01 SALAS  Povoado Paudarcal (Prof. Caldas), onde verificou-se que a obra se encontra atestada como PARALISADA no SIMEC desde o dia 13/05/2023, e o referido termo se encontra valido até o dia 31/10/2023. A continuação com a construção da Escola de 01 Salas, tem como principal atenuante o desgaste do que já foi efetuado, levando consideração a ação de intemperes. A Escola de 01 salas, que está como paralisada, tem as alvenarias, e a superestrutura também apresenta expansão devido à grande grau de corrosão das armaduras, as fundações podem ser utilizadas mediante revisões pontuais onde há indícios de corrosão não expansiva. Temos interesse de continua a Obra, mais o valor da Obra para ser finalizada hoje está alto, devido ao grande aumento de material de construção e com isso, o município não tem recurso para fazer essa contrapartida para o término da Obra. Gostaríamos que o FNDE gerasse um novo termo de compromisso com o valor da Obra Atualizado, para que possamos finalizar a obra e entregar para comunidade escolar. Salientamos que o pedido de Repactuação da Obra atende as prerrogativas estabelecidas pelo FNDE sobre os prazos para a vigência do instrumento e que o indeferimento do pedido em tela implicará no aumento do número de obras inacabadas, fato este que diverge das iniciativas do governo federal em diminuir tal índice, além de comprometer as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação - PNE. Além de ser um direito de toda criança, a ampliação do acesso à escola de qualidade, que consiste na segunda meta do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014  2024: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.. Portanto, ao investir na educação fundamental, a gestão municipal de Barreirinhas mostra-se em sintonia com suas responsabilidades junto às crianças e às políticas educacionais em vigor, bem como comprometida com o desenvolvimento socioeconômico local e do Brasil como um todo. No ensejo de termos o nosso pleito deferido, reiteramos nossas considerações, estima e apreço e colocamos nossa prefeitura municipal à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas no e-mail: pardebarreirinhas@gmail.com. | AMILCAR GONÇALVES ROCHA | 31/07/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barreirinhas/MA
84953 | 1001932 | (1001932) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 30.17% | PAC2 6005/2013 | 2013 | Municipal | AC | Santa Rosa do Purus | 11/03/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | JOSÉ ALTAMIR TAUMATURGO SÁ | 31/07/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Rosa do Purus/AC
84954 | 1018101 | (1018101) Polo 8 -Povoado Mucambo (Silvamar) - Barreirinhas - MA | Paralisada | Rural | Escola 1 Sala | 45.21% | 32058 | 2014 | Municipal | MA | Barreirinhas | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinada à Educação Básica e a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de Julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. A Prefeitura Municipal de Barreirinha e a Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste solicitar uma Nova Pactuação do Termo de Compromisso PAC2 nº 32058 / 2014, instrumento nº 23400009998201412, ID 1018101, ESCOLA DE 01 SALAS  Povoado Mucambo (Silvamar), onde verificou-se que a obra se encontra atestada como PARALISADA no SIMEC desde o dia 13/05/2023, e o referido termo se encontra valido até o dia 31/10/2023. A continuação com a construção da Escola de 01 Salas, tem como principal atenuante o desgaste do que já foi efetuado, levando consideração a ação de intemperes. A Escola de 01 salas, que está como paralisada, tem as alvenarias, e a superestrutura também apresenta expansão devido à grande grau de corrosão das armaduras, as fundações podem ser utilizadas mediante revisões pontuais onde há indícios de corrosão não expansiva. Temos interesse de continua a Obra, mais o valor da Obra para ser finalizada hoje está alto, devido ao grande aumento de material de construção e com isso, o município não tem recurso para fazer essa contrapartida para o término da Obra. Gostaríamos que o FNDE gerasse um novo termo de compromisso com o valor da Obra Atualizado, para que possamos finalizar a obra e entregar para comunidade escolar. Salientamos que o pedido de Repactuação da Obra atende as prerrogativas estabelecidas pelo FNDE sobre os prazos para a vigência do instrumento e que o indeferimento do pedido em tela implicará no aumento do número de obras inacabadas, fato este que diverge das iniciativas do governo federal em diminuir tal índice, além de comprometer as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação - PNE. Além de ser um direito de toda criança, a ampliação do acesso à escola de qualidade, que consiste na segunda meta do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014  2024: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.. Portanto, ao investir na educação fundamental, a gestão municipal de Barreirinhas mostra-se em sintonia com suas responsabilidades junto às crianças e às políticas educacionais em vigor, bem como comprometida com o desenvolvimento socioeconômico local e do Brasil como um todo. No ensejo de termos o nosso pleito deferido, reiteramos nossas considerações, estima e apreço e colocamos nossa prefeitura municipal à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas no e-mail: pardebarreirinhas@gmail.com. | AMILCAR GONÇALVES ROCHA | 01/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barreirinhas/MA
84955 | 1018100 | (1018100) Polo 2 - Povoado D\areia (Fabio Rocha) - Barreirinhas - MA | Paralisada | Rural | Escola 1 Sala | 52.68% | 32058 | 2014 | Municipal | MA | Barreirinhas | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinada à Educação Básica e a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de Julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. A Prefeitura Municipal de Barreirinha e a Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste solicitar uma Nova Pactuação do Termo de Compromisso PAC2 nº 32058 / 2014, instrumento nº 23400009998201412, ID 1018100, ESCOLA DE 01 SALAS  Povoado Dareia (Fabio Rocha), onde verificou-se que a obra se encontra atestada como PARALISADA no SIMEC desde o dia 13/05/2023, e o referido termo se encontra valido até o dia 31/10/2023. A continuação com a construção da Escola de 01 Salas, tem como principal atenuante o desgaste do que já foi efetuado, levando consideração a ação de intemperes. A Escola de 01 salas, que está como paralisada, tem as alvenarias, e a superestrutura também apresenta expansão devido à grande grau de corrosão das armaduras, as fundações podem ser utilizadas mediante revisões pontuais onde há indícios de corrosão não expansiva. Temos interesse de continua a Obra, mais o valor da Obra para ser finalizada hoje está alto, devido ao grande aumento de material de construção e com isso, o município não tem recurso para fazer essa contrapartida para o término da Obra. Gostaríamos que o FNDE gerasse um novo termo de compromisso com o valor da Obra Atualizado, para que possamos finalizar a obra e entregar para comunidade escolar. Salientamos que o pedido de Repactuação da Obra atende as prerrogativas estabelecidas pelo FNDE sobre os prazos para a vigência do instrumento e que o indeferimento do pedido em tela implicará no aumento do número de obras inacabadas, fato este que diverge das iniciativas do governo federal em diminuir tal índice, além de comprometer as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação - PNE. Além de ser um direito de toda criança, a ampliação do acesso à escola de qualidade, que consiste na segunda meta do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014  2024: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.. Portanto, ao investir na educação fundamental, a gestão municipal de Barreirinhas mostra-se em sintonia com suas responsabilidades junto às crianças e às políticas educacionais em vigor, bem como comprometida com o desenvolvimento socioeconômico local e do Brasil como um todo. No ensejo de termos o nosso pleito deferido, reiteramos nossas considerações, estima e apreço e colocamos nossa prefeitura municipal à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas no e-mail: pardebarreirinhas@gmail.com. | AMILCAR GONÇALVES ROCHA | 01/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barreirinhas/MA
84958 | 25520 | (25520) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA BAIRRO RECREIO | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 82.12% | PAC2 2600/2012 | 2012 | Municipal | CE | Boa Viagem | 28/12/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Exmo. Senhor Prefeito Municipal de BOA VIAGEM/CE, JOSÉ CARNEIRO DANTAS FILHO, no uso de suas atribuições legais, notadamente Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal e leis esparsas, respaldado ainda nos ditames principiológicos, vem por meio deste, informar que o município de BOA VIAGEM-CE, tem uma obra INACABADA com ID: 25520 com Termo de Compromisso PAC2 2600/2012, nesse contexto, me manifesto expresso interesse em firmar e pactuar novo termo de compromisso com ajuste de valores para que possamos concluir essa obra supracitada, referente CRECHE/PRÉ-ESCOLA BAIRRO RECREIO em conformidade com as diretrizes da PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 e MP 1174 DE 12 maio de 2023.Sabemos que tal solicitação tem um caráter importantíssimo para a qualidade da educação do nosso município, por isso, sem devaneios e pedidos absurdos, requeremos assim, de V. Sa. que após observado o simplório pedido de solicitação, o deferimento do pleito | JOSÉ CARNEIRO DANTAS FILHO | 01/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Boa Viagem/CE
84959 | 25086 | (25086) CRCHE LAGOA ALEGRE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 0% | PAC2 2585/2012 | 2012 | Municipal | BA | Casa Nova | 25/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | FAZ-SE NECESSÁRIO A REPACTUAÇÃO DA OBRA DE ID 25086, DEVIDO ESSA GESTÃO TER ENCONTRADO O TERMO DE COMPROMISSO COM VIGÊNCIA VENCIDO, ASSIM COMO A IMPORTANCIA DA CONCLUSÃO DA MESMA PARA ATENDER À COMUNIDADE OFERTADA. | WILKER OLIVEIRA TORRES | 01/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Casa Nova/BA
84960 | 25087 | (25087) CRECHE SANTANA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 63.94% | PAC2 2585/2012 | 2012 | Municipal | BA | Casa Nova | 25/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | FAZ-SE NECESSÁRIO A REPACTUAÇÃO DA OBRA DE ID 25087, DEVIDO ESSA GESTÃO TER ENCONTRADO O TERMO DE COMPROMISSO COM VIGÊNCIA VENCIDO, ASSIM COMO A IMPORTANCIA DA CONCLUSÃO DA MESMA PARA ATENDER À COMUNIDADE OFERTADA. | WILKER OLIVEIRA TORRES | 01/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Casa Nova/BA
84961 | 25088 | (25088) CRECHE LAGO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 40.32% | PAC2 2585/2012 | 2012 | Municipal | BA | Casa Nova | 25/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | FAZ-SE NECESSÁRIO A REPACTUAÇÃO DA OBRA DE ID 25086, DEVIDO ESSA GESTÃO TER ENCONTRADO O TERMO DE COMPROMISSO COM VIGÊNCIA VENCIDO, ASSIM COMO A IMPORTANCIA DA CONCLUSÃO DA MESMA PARA ATENDER À COMUNIDADE OFERTADA. | WILKER OLIVEIRA TORRES | 01/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Casa Nova/BA
84962 | 25089 | (25089) CRECHE PAU APIQUE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 39.46% | PAC2 2585/2012 | 2012 | Municipal | BA | Casa Nova | 25/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | FAZ-SE NECESSÁRIO A REPACTUAÇÃO DA OBRA DE ID 25089, DEVIDO ESSA GESTÃO TER ENCONTRADO O TERMO DE COMPROMISSO COM VIGÊNCIA VENCIDO, ASSIM COMO A IMPORTANCIA DA CONCLUSÃO DA MESMA PARA ATENDER À COMUNIDADE OFERTADA. | WILKER OLIVEIRA TORRES | 01/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Casa Nova/BA
84963 | 25090 | (25090) BAIRRO SÃO FRANCISCO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 90.86% | PAC2 2585/2012 | 2012 | Municipal | BA | Casa Nova | 25/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | FAZ-SE NECESSÁRIO A REPACTUAÇÃO DA OBRA DE ID 25090, DEVIDO ESSA GESTÃO TER ENCONTRADO O TERMO DE COMPROMISSO COM VIGÊNCIA VENCIDO, ASSIM COMO A IMPORTANCIA DA CONCLUSÃO DA MESMA PARA ATENDER À COMUNIDADE OFERTADA. | WILKER OLIVEIRA TORRES | 01/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Casa Nova/BA
84964 | 1005574 | (1005574) CRECHE DO MASSAPE - Feira Grande - AL | Inacabada | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0% | PAC2 6768/2013 | 2013 | Municipal | AL | Feira Grande | 26/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | OBRA COM CONTRATO VIGENTE MUNICÍPIO/EMPRESA | FLAVIO RANGEL APOSTOLO LIRA | 01/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | FLAVIO RANGEL APOSTOLO LIRA | 14/08/2023 | FOI ANEXADO A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR ATUALIZADA E A ESCRITURA PÚBLICA DO TERRENO DA CRECHE |  | Feira Grande/AL
84965 | 25091 | (25091) CRECHE POÇO DA PEDRA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 35.43% | PAC2 2585/2012 | 2012 | Municipal | BA | Casa Nova | 25/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | FAZ-SE NECESSÁRIO A REPACTUAÇÃO DA OBRA DE ID 25091, DEVIDO ESSA GESTÃO TER ENCONTRADO O TERMO DE COMPROMISSO COM VIGÊNCIA VENCIDO, ASSIM COMO A IMPORTANCIA DA CONCLUSÃO DA MESMA PARA ATENDER À COMUNIDADE OFERTADA. | WILKER OLIVEIRA TORRES | 01/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Casa Nova/BA
84967 | 1073961 | (1073961) FREITAS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 89.78% | PAC2 1440/2011 | 2011 | Municipal | RN | Jucurutu | 26/11/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando que a obra em questão está com percentual de execução de 89,78% restando por executar 10,22%. Solicitamos nova pactuação nos termos da medida provisória MP 1174 para que possamos concluir esta obra tão importante para educação infantil do nosso município, certo do pronto atendimento, desde já, obrigado | IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA | 01/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA | 01/08/2023 |  |  | Jucurutu/RN
84968 | 26108 | (26108) QUADRA ESC SOLON XAVIER | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 74.98% | PAC2 3225/2012 | 2012 | Municipal | BA | Casa Nova | 29/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | FAZ-SE NECESSÁRIO A REPACTUAÇÃO DA OBRA DE ID 26108, DEVIDO ESSA GESTÃO TER ENCONTRADO O TERMO DE COMPROMISSO COM VARIAS IRREGULARIDADES INCLUSIVE COM INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE NA EXECUÇÃO FINANCEIRA, IMPOSSIBILITANDO A CONCLUSÃO DO OBJETO E CONSEQUENTEMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSIM SENDO ENTENDEMOS QUE A REPACTUAÇÃO OPORTUNIZARÁ A CONCLUSÃO DA MESMA PARA QUE ASSIM A COMUNIDADE OFERTADA POSSA SER ATENDIDA COM DIGNIDADE | WILKER OLIVEIRA TORRES | 01/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Casa Nova/BA
84969 | 26109 | (26109) QUADRA ESC PROF JULIA BORGES | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 84.02% | PAC2 3225/2012 | 2012 | Municipal | BA | Casa Nova | 29/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | FAZ-SE NECESSÁRIO A REPACTUAÇÃO DA OBRA DE ID 26109, DEVIDO ESSA GESTÃO TER ENCONTRADO O TERMO DE COMPROMISSO COM VARIAS IRREGULARIDADES INCLUSIVE COM INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE NA EXECUÇÃO FINANCEIRA, IMPOSSIBILITANDO A CONCLUSÃO DO OBJETO E CONSEQUENTEMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSIM SENDO ENTENDEMOS QUE A REPACTUAÇÃO OPORTUNIZARÁ A CONCLUSÃO DA MESMA PARA QUE ASSIM A COMUNIDADE OFERTADA POSSA SER ATENDIDA COM DIGNIDADE | WILKER OLIVEIRA TORRES | 01/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Casa Nova/BA
84970 | 5466 | (5466) 750010 - Escola de Trabalho e Produção do Pará - Brasil Profissionalizado - Ampliação e Reforma - Belém/PA | Inacabada | Urbana | Ampliação | 89.29% | 750010 | 2008 | Estadual | PA | Belém | 30/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 5466, Escola de Trabalho e Produção do Pará - Brasil Profissionalizado - Ampliação e Reforma - Belém/PA, CEP; 66.813-550, Rua Monsenhor José Maria Azevedo, Campina de Icoaraci, Belém/ PA, cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do convênio n° 750010/2008 que venceu a vigência em 30/07/2019. Essa obra encontra-se inacabada em decorrência desta secretaria de estado não ter solicitado em tempo hábil a prorrogação de prazo, quando solicitado, o mesmo já estava no sistema com status de inacabado. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do distrito de Icoaraci, que faz parte de Belém/PA, visto está localizada na região de integração do Guajará. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | LUCIVAL FURTADO DA SILVA | 01/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Belém/PA
84971 | 1096627 | (1096627) Terreno da Escola Valdemir Fernandes de Medeiros - Jucurutu - RN | Paralisada | Urbana | Ampliação | 51.29% | 142638 | 2019 | Municipal | RN | Jucurutu | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando que a obra em questão está com percentual de execução de 51,29% restando por executar 48,71%. Solicitamos nova pactuação nos termos da medida provisória MP 1174 para que possamos concluir esta obra tão importante para educação do nosso município, certo do pronto atendimento, desde já, obrigado | IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA | 01/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jucurutu/RN
84972 | 1002986 | (1002986) BONDÉ - Camocim de São Félix - PE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 54.26% | 17567 | 2014 | Municipal | PE | Camocim de São Félix | 27/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos a repactuação para que seja concluída a obra que passou diversos anos sem condições de retomada de obra. | GIORGE DO CARMO BEZERRA | 01/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Camocim de São Félix/PE
84973 | 5572 | (5572) 700255 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - Central/BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 4 Salas | 38.84% | 700255 | 2008 | Municipal | BA | Central |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Necessidade de uma creche no municipio que possa atender a rede Municipal visto que a demanda de alunos esta cada dia mais crecendo e precisamos de uma maior estrutura fisia para atender aos alunos da rede. | JOSE WILKER ALENCAR MACIEL | 01/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | TELMA PEREIRA DA SILVA | 07/08/2023 | Necessidade desta obra no municipio. |  | Central/BA
84974 | 19799 | (19799) Creche Municipal de Santana do Seridó | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 80.08% | PAC2 1441/2011 | 2011 | Municipal | RN | Santana do Seridó | 08/10/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando que a obra em questão está com percentual de execução de 80,08% restando por executar 19,92%. Solicitamos nova pactuação nos termos da medida provisória MP 1174 para que possamos concluir esta obra tão importante para educação infantil do nosso município, certo do pronto atendimento, desde já, obrigado | HUDSON PEREIRA DE BRITO | 01/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santana do Seridó/RN
84977 | 1005393 | (1005393) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Execução | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 71.68% | PAC2 6643/2013 | 2013 | Municipal | CE | Senador Pompeu | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Para conclusão da obra ID: 1005393, faz-se necessário o reajuste de preços para reposições das perdas monetárias geradas pelos efeitos da inflação, conforme Medida provisória nº 1.174, de maio de 2023, cujo objeto Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. | JUAREZ FRUTUOSO DA SILVA | 01/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Senador Pompeu/CE
84979 | 8703 | (8703) 656825 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - CENTRAL /BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 32.54% | 656825 | 2009 | Municipal | BA | Central | 25/03/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Necessidade de continuar a obra pelo fato da demanda na educação infantil esta a cada dia crescendo no municipio e toda a rede municipal se beneficia. | JOSE WILKER ALENCAR MACIEL | 01/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOSE WILKER ALENCAR MACIEL | 01/08/2023 |  |  | Central/BA
84981 | 24310 | (24310) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 32.33% | PAC2 2579/2012 | 2012 | Municipal | BA | Central | 13/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Necessidade de melhoria na rede Publica de um espaço que possa atender toda a rede Municipal. | JOSE WILKER ALENCAR MACIEL | 01/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Central/BA
84982 | 12186 | (12186) 658380 - C Agr Dr José de S Porto - Ref - Pedro Afonso/TO | Inacabada | Rural | Reforma | 21.65% | 658380 | 2009 | Estadual | TO | Pedro Afonso | 01/02/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, no seu Art. 9º, versa que, o Poder Executivo federal estabelecerá as diretrizes de priorização das obras e dos serviços de engenharia inacabados ou paralisados, observados os limites orçamentários e financeiros disponíveis. A Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023 e seus artigos, dispõe sobre as repactuações entre o FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Vale ressaltar que, a alimentação de informações no sistema Simec encontra-se impossibilitada, uma vez que a referida obra está distribuída para secretaria adversa, o que impede o acesso pelo responsável técnico em inserir dados necessários. Dessa forma, respaldado pelos dispositivos acima mencionados, em especial pelo Art. 2º, inciso IX da Portaria Conjunta, requer a repactuação do respectivo ID junto ao FNDE, de modo que, se obtenha autorização para inserção de novas informações de correção conforme o andamento de conclusão da obra. | DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO | 01/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pedro Afonso/TO
84983 | 12187 | (12187) 658380 - C Agrop de Natividade - Ampl e Ref - Natividade/TO | Inacabada | Urbana | Ampliação | 95.81% | 658380 | 2009 | Estadual | TO | Natividade | 01/02/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, no seu Art. 9º, versa que, o Poder Executivo federal estabelecerá as diretrizes de priorização das obras e dos serviços de engenharia inacabados ou paralisados, observados os limites orçamentários e financeiros disponíveis. A Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023 e seus artigos, dispõe sobre as repactuações entre o FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Vale ressaltar que, a alimentação de informações no sistema Simec encontra-se impossibilitada, uma vez que a referida obra está distribuída para secretaria adversa, o que impede o acesso pelo responsável técnico em inserir dados necessários. Dessa forma, respaldado pelos dispositivos acima mencionados, em especial pelo Art. 2º, inciso IX da Portaria Conjunta, requer a repactuação do respectivo ID junto ao FNDE, de modo que, se obtenha autorização para inserção de novas informações de correção conforme o andamento de conclusão da obra. | DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO | 01/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Natividade/TO
84985 | 1005238 | (1005238) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santa Rita de Cássia - BA | Licitação | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 50.78% | 15365(Termo original: PAC2 6532/2013) | 2013 | Municipal | BA | Santa Rita de Cássia | 18/05/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados, venho por meio desta comunicar o interesse do município de Santa Rita de Cássia em aderir à retomada de obras inacabadas, com o objetivo de concluir esses projetos de forma eficiente e satisfatória. | JOSE BENEDITO ROCHA ARAGÃO | 01/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOSE BENEDITO ROCHA ARAGÃO | 01/08/2023 |  |  | Santa Rita de Cássia/BA
84986 | 1008939 | (1008939) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Santa Rita de Cássia - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 39.45% | PAC2 7996/2014 | 2014 | Municipal | BA | Santa Rita de Cássia | 09/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados, venho por meio desta comunicar o interesse do município de Santa Rita de Cássia em aderir à retomada de obras inacabadas, com o objetivo de concluir esses projetos de forma eficiente e satisfatória. | JOSE BENEDITO ROCHA ARAGÃO | 01/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Rita de Cássia/BA
84987 | 1050839 | (1050839) Lote 17-H - Quarto Centenário - PR | Paralisada | Urbana | Escola 6 Salas | 61.35% | 76333 | 2016 | Municipal | PR | Quarto Centenário | 12/04/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e retomada de obras inacabadas ou paralisadas. | WILSON AKIO ABE | 01/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Quarto Centenário/PR
84988 | 11896 | (11896) 700040 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 94.05% | 700040 | 2010 | Municipal | PE | Santa Maria da Boa Vista | 25/12/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO VEM SOLICITAR NOVA PACTUAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A NECESSIDADE DA CONCLUSÃO DA REFERIDA OBRA QUE JÁ SE ENCONTRA EM PLENO FUNCIONAMENTO A FIM DE IMPULSIONAR DE FORMA POSITIVA A DISSEMINAÇÃO DO RAMO EDUCACIONAL COMO BASE PARA MELHORAMENTO DA COMUNIDADE CIVIL, UMA VEZ QUE, A EDUCAÇÃO É A MOLA PROPULSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS ONDE O MUNICÍPIO TEM GRANDE INTERESSE EM CONTRIBUIR PARA ESTE FEITO. | GEORGE RODRIGUES DUARTE | 01/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Maria da Boa Vista/PE
84989 | 1004586 | (1004586) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nova Timboteua - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 54.87% | PAC2 6677/2013 | 2013 | Municipal | PA | Nova Timboteua | 21/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra da quadra coberta foi iniciada em gestão passada, a qual não teve responsabilidade com os recursos públicos, o que fez com que a gestão atual não conseguisse continuar a obra e entregar a comunidade escolar para o benefício dos munícipes de Nova Timboteua/PA. Desse modo, gostaríamos de solicitar uma nova pactuação, por meio da MP 1174, para conseguirmos, de forma legal, finalizar a referida obra e dar mais qualidade ao atendimento realizado na escola. | GABRIELA PINHEIRO ALVES | 01/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nova Timboteua/PA
84990 | 1000672 | (1000672) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Dom Aquino - MT | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Grande | 87.83% | PAC2 4589/2013 | 2013 | Municipal | MT | Dom Aquino | 28/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A SOLICITAÇÃO DA NOVA PACTUAÇÃO MP1174 JUSTIFICA DEVIDO VÁRIAS OCORRENCIAS COM A OBRA E COM AS EMPRESAS LICITADAS, ONDE ABANDONARAM O SERVIÇO.NÕ FOI POSSIVEL O REPASSE DA TOTALIDADE DOS RECURSOS PARA A COBERTURA DA QUADRA, MAS COMO ESSA OBRA JÁ VINHA SE ARRASTANDO DESDE 2013, O PREFEITO RESOLVEU CONCLUIR A OBRA, PARTE COM RECURSOS PRÓPRIOS E PARTE COM EMENDA PARLAMENTAR. HOJE O OBJETO ESTÁ CONCLUIDO E SENDO UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA. NO SIMEC A OBRA APARECE COM STATUS INACABADA COM PC CONCLUÍDA. | VALDECIO LUIZ DA COSTA | 01/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Dom Aquino/MT
84991 | 1009183 | (1009183) Creche | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 19.13% | PAC2 7576/2013 | 2013 | Municipal | PA | Nova Timboteua | 27/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra da creche foi iniciada em gestão passada, a qual não teve responsabilidade com os recursos públicos, o que fez com que a gestão atual não conseguisse continuar a obra e entregar a comunidade escolar para o benefício dos munícipes de Nova Timboteua/PA. Que apesar de possuir matrículas de creche, funciona na presente data em prédio locado. Desse modo, gostaríamos de solicitar uma nova pactuação, por meio da MP 1174, para conseguirmos, de forma legal, finalizar a referida obra e dar mais qualidade ao atendimento realizado as crianças do nosso município | GABRIELA PINHEIRO ALVES | 01/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nova Timboteua/PA
84992 | 1015783 | (1015783) Quadra Escolar Escola Carlos Regis de Andrade - Maraial - PE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 26.11% | PAC2 10444/2014 | 2014 | Municipal | PE | Maraial | 30/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra da quadra localizada no Distrito de Sertãozinho na cidade de Maraial esta paralisada porque a empresa abandonou a obra e a conclusão daquela quadra será muito importante, pois atenderá centenas de alunos. | THAIS CORTEZ WANDERLEY SANTOS CAVALCANTI | 01/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Maraial/PE
84993 | 26168 | (26168) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 39.43% | PAC2 3235/2012 | 2012 | Municipal | AL | Atalaia | 31/12/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | OBRA INACABADA COM U PERCENTUAL DE EXECUÇÃO A ÉPOCA DE 39,43% EXECUTADO E HOUVE DEPREDAÇÃO NA OBRA ONDE A MESAM HOJE APRESENTA UM PERCENTUAL DE 26,03%. INFORMAMOS QUE A PREFEITURA IRA ATINGIR O PERCENTUAL RECEBIDO COM O CRONOHGRAMA FISICO DE EXECUÇÃO, ONDE A MESMA AINDA FALTA O REPASSE DO FNDE DE 50%. | CECÍLIA LIMA HERRMANN ROCHA | 01/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Atalaia/AL
84994 | 1017597 | (1017597) Creche Municipal Raio de Luz | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 33.65% | PAC2 11069/2014 | 2014 | Municipal | MG | Botumirim | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Botumirim, Estado de Minas Gerais, encontra-se localizado na região norte do estado de Minas Gerais, pertence a Bacia do Jequitinhonha. A sede municipal encontra-se a 948,00m de altitude e distante 656 km de Belo horizonte, capital do Estado. O município pertence à área mineira da SUDENE, possuindo três distritos - Adão Colares, Santa Cruz e Canta Galo. Botumirim é uma cidade do norte de Minas Gerais com população 6.497 habitantes (IBGE, 2010), e possui um dos piores IDHs do Estado de Minas Gerais (0,602), e sua principal fonte de receita orçamentária está hoje no repasse constitucional do Fundo de Participação dos Municípios/FPM. No decorrer dos anos esses repasses tornaram insuficientes para atender as demandas do município, principalmente para que o mesmo pudesse retormar as obras da Creche Municipal Raio de Luz. Agora com essa MP, nossa administração terá condições de realizar nova licitação, para a conclusão da tão sonhada e deseja Creche Municipal Raio de Luz. | ANA PEREIRA NETA | 01/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Botumirim/MG
84995 | 1004587 | (1004587) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Nova Timboteua - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 36.43% | PAC2 6677/2013 | 2013 | Municipal | PA | Nova Timboteua | 21/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra da quadra coberta foi iniciada em gestão passada, a qual não teve responsabilidade com os recursos públicos, o que fez com que a gestão atual não conseguisse continuar a obra e entregar a comunidade escolar para o benefício dos munícipes de Nova Timboteua/PA. Desse modo, gostaríamos de solicitar uma nova pactuação, por meio da MP 1174, para conseguirmos, de forma legal, finalizar a referida obra e dar mais qualidade ao atendimento realizado na escola. | GABRIELA PINHEIRO ALVES | 01/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nova Timboteua/PA
84996 | 26169 | (26169) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 44.33% | PAC2 3235/2012 | 2012 | Municipal | AL | Atalaia | 31/12/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | APRESENTAÇÃO A equipe de levantamento e orçamento da Prefeitura Municipal de Atalaia apresenta a seguir, ao Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC), o LAUDO TÉCNICO, referente aos serviços executados na Quadra Escolar Coberta com Vestiário no bairro José Paulino ID  26169. JUSTIFICATIVA: A Quadra escolar coberta com vestiário no bairro José Paulino, encontra-se com o status de obra INACABADA, a quadra em questão está com uma evolução de 47,58% em 04/08/2014 aferida pela engenharia do município, também foi realizado vistoria por parte do FNDE em 03/11/2015, perfazendo um percentual de 28,26%. Desta maneira conforme informações acima fica constatado uma involução física na execução de 19,32%, involução essa ocasionada pela depredação por vândalos e também pelas intempéries temporais. A mesma em relação ao período que foi fiscalizada anteriormente atestado pelo FNDE, houve uma evolução e encontra-se nesta data com um percentual de execução de 82,00%, de acordo com o laudo apresentado pela engenharia. | CECÍLIA LIMA HERRMANN ROCHA | 01/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Atalaia/AL
84997 | 1006139 | (1006139) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Amparo do Serra - MG | Inacabada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 71.41% | PAC2 6971/2013 | 2013 | Municipal | MG | Amparo do Serra | 19/10/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando Medida Provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. O Município de Amparo do Serra/MG vem pelo presente manifestar interesse na Nova Pactuação. Referida obra encontra-se Inacabada, com o percentual de execução em 71.41%, ID 1006139, referente a Cobertura de Quadra Escolar. Pede deferimento, JOSE EDUARDO BARBOSA COUTO, Prefeito Municipal. | JOSE EDUARDO BARBOSA COUTO | 01/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Amparo do Serra/MG
84998 | 1015679 | (1015679) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bebedouro - SP | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 50.06% | PAC2 10606/2014 | 2014 | Municipal | SP | Bebedouro | 28/02/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Nos termos da Medida Provisória 1.174/2023, o Município de Bebedouro manifesta o interesse para nova pactuação com vistas a retomada da obra (1015679) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013, com vistas a sua finalização e entrega à comunidade escolar. | HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA | 01/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Bebedouro/SP
84999 | 26170 | (26170) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 31.03% | PAC2 3235/2012 | 2012 | Municipal | AL | Atalaia | 31/12/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Oficio CGC/GP nº. 032/2023. Atalaia/AL, 26 de julho de 2023. A Exmª Sra. Fernanda Pacobahyba Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE SBS, Quadra 2, Bloco F 10º Andar  Edifício FNDE CEP 70.070-929 Brasília  DF Assunto: Solicitação de novo termo de repactuação das obras cisntrução de quadras coberta com vestiarios termo de compromisso nº PAC2 03235/2012, obras com Ids nº - 26167, 26168, 26169, 26170. Excelentíssima Senhora Presidente, O Município de Atalaia/AL, na pessoa da Excelentíssima Senhora Prefeita Cecília Lima Herrmann, vem requerer a vossa senhoria a repactuação das obras de construção de Quadras Escolares Coberta com vestiarios, conforme IDs acima mencionado e expõe as seguintes consideraçãoes: 1) considerando que o Município passou por uma gestão desastrosa em vários aspectos, principalmente no que diz respeito a obras; 2) considerando que ao assumirmos a gestão reiteramos através de relatórios das obras com os seus percentuais de execução protocolados no FNDE destinado ao DIGAP e também em reunião presencial onde foi apresentado e infromado da necessidade do município em concluir as obras onde as mesmas estão com informações de INACABADAS, até o momento não houve manifestação do FNDE. 3) considerando que as obras foram inciciadas e executadas conforme relatório fotográfico em anexo; 4) considerando que os documentos inseridos pleteando a nova REPACTUAÇÃO, foram deferido favorável em 08 de maio de 2020; 5) considerando diante de tudo apresentado o município solicita que seja analisada os novos relatórios e os documentos já apresentados e o que está sendo protocolado nesta data, afim de que seja deferido em favor da repactuação, conforme laudoi técnico; 6) considerando que as obras ainda tem uma saldo a receber do FNDE de 50%, solicitamos a analise para conclusão do objeto seguindo medida proviisoria Nº 1.174, de 12 de maio de 2023, com o indice do INCC acumulado no período com a data da assinatura do termo de compromisso a ser pactudado; Diantes de todos os considerandos e ainda ressaltando que o maior prejudicado com a possivel manutenção do indeferimento da repactuação é nada mais do que a comunidade local, esta extremamente pobre e que necessita dos serviços ofertados pela escola a qual a quadra esta vinculada, como bem demonstrado nos estudos de demanda elaborados pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Educação, o qual demonstra que o municipio tem uma taxa de desenvovlimento humano muito baixa, localizado na zona da mata do Estado de Alagoas, onde predomina a lavoura da cana-de-açúcar e o plantio de lavouras brancas, desta maneira traz um regime de semi-escravidão por não ter outros postos de serviços. As localidades onde está sendo construídas as quadras tem sua população quase na totalidade composta de QUILOMBOLAS e vive a margem da pobreza, tendo como recurso apenas os dos Programas Sociais do Governo e a maioria das crianças não tem sequer a alimentação diária em casa, apenas conta com a alimetação ofertada pela merenda das escolas do municipio, cabe reforçar novamente a solicitada repactuação, logo a manutenção desse valioso projeto social estruturante para ofertar de fato o projeto de esportes a comunidade que tanto precisa, desta forma ocuparmos nossas crianças e jovens. Diante do exposto, VENHO SOLICITAR A REPACTUAÇÃO DO NOVO TERMO DE COMPROMISSO DAS REFERIDAS OBRAS. JUSTIFICATIVA: A Quadra escolar coberta com vestiário no Povoado Olhos Dágua, encontra-se com o status de obra INACABADA, a quadra em questão está com uma evolução de 31,03% em 04/08/2014 aferida pela engenharia do município, também foi realizado vistoria por parte FNDE em 24/05/2017, perfazendo um percentual de 14,36%. Desta maneira conforme informações acima fica constatado uma | CECÍLIA LIMA HERRMANN ROCHA | 01/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Atalaia/AL
85000 | 26167 | (26167) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 47.58% | PAC2 3235/2012 | 2012 | Municipal | AL | Atalaia | 31/12/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Oficio CGC/GP nº. 032/2023. Atalaia/AL, 26 de julho de 2023. A Exmª Sra. Fernanda Pacobahyba Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE SBS, Quadra 2, Bloco F 10º Andar  Edifício FNDE CEP 70.070-929 Brasília  DF Assunto: Solicitação de novo termo de repactuação das obras cisntrução de quadras coberta com vestiarios termo de compromisso nº PAC2 03235/2012, obras com Ids nº - 26167, 26168, 26169, 26170. Excelentíssima Senhora Presidente, O Município de Atalaia/AL, na pessoa da Excelentíssima Senhora Prefeita Cecília Lima Herrmann, vem requerer a vossa senhoria a repactuação das obras de construção de Quadras Escolares Coberta com vestiarios, conforme IDs acima mencionado e expõe as seguintes consideraçãoes: 1) considerando que o Município passou por uma gestão desastrosa em vários aspectos, principalmente no que diz respeito a obras; 2) considerando que ao assumirmos a gestão reiteramos através de relatórios das obras com os seus percentuais de execução protocolados no FNDE destinado ao DIGAP e também em reunião presencial onde foi apresentado e infromado da necessidade do município em concluir as obras onde as mesmas estão com informações de INACABADAS, até o momento não houve manifestação do FNDE. 3) considerando que as obras foram inciciadas e executadas conforme relatório fotográfico em anexo; 4) considerando que os documentos inseridos pleteando a nova REPACTUAÇÃO, foram deferido favorável em 08 de maio de 2020; 5) considerando diante de tudo apresentado o município solicita que seja analisada os novos relatórios e os documentos já apresentados e o que está sendo protocolado nesta data, afim de que seja deferido em favor da repactuação, conforme laudoi técnico; 6) considerando que as obras ainda tem uma saldo a receber do FNDE de 50%, solicitamos a analise para conclusão do objeto seguindo medida proviisoria Nº 1.174, de 12 de maio de 2023, com o indice do INCC acumulado no período com a data da assinatura do termo de compromisso a ser pactudado; Diantes de todos os considerandos e ainda ressaltando que o maior prejudicado com a possivel manutenção do indeferimento da repactuação é nada mais do que a comunidade local, esta extremamente pobre e que necessita dos serviços ofertados pela escola a qual a quadra esta vinculada, como bem demonstrado nos estudos de demanda elaborados pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Educação, o qual demonstra que o municipio tem uma taxa de desenvovlimento humano muito baixa, localizado na zona da mata do Estado de Alagoas, onde predomina a lavoura da cana-de-açúcar e o plantio de lavouras brancas, desta maneira traz um regime de semi-escravidão por não ter outros postos de serviços. As localidades onde está sendo construídas as quadras tem sua população quase na totalidade composta de QUILOMBOLAS e vive a margem da pobreza, tendo como recurso apenas os dos Programas Sociais do Governo e a maioria das crianças não tem sequer a alimentação diária em casa, apenas conta com a alimetação ofertada pela merenda das escolas do municipio, cabe reforçar novamente a solicitada repactuação, logo a manutenção desse valioso projeto social estruturante para ofertar de fato o projeto de esportes a comunidade que tanto precisa, desta forma ocuparmos nossas crianças e jovens. Diante do exposto, VENHO SOLICITAR A REPACTUAÇÃO DO NOVO TERMO DE COMPROMISSO DAS REFERIDAS OBRAS. JUSTIFICATIVA: A Quadra escolar coberta com vestiário no Povoado Santo Antônio, encontra-se com o status de obra INACABADA, a quadra em questão está com uma evolução de 47,58% em 04/08/2014 aferida pela engenharia do município, também foi realizado vistoria por parte do FNDE em 03/11/2015, perfazendo um percentual de 28,26%. Desta maneira conforme informações acima, fica constatad | CECÍLIA LIMA HERRMANN ROCHA | 01/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Atalaia/AL
85001 | 1015277 | (1015277) EMEF SÃO JOSÉ DO CARACARÁ - Cachoeira do Arari - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 72.67% | 29787 | 2014 | Municipal | PA | Cachoeira do Arari | 27/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Obra (1015277) EMEF SÃO JOSÉ DO CARACARÁ - Cachoeira do Arari - PA, encontra-se com o Estado Atual como INACABADA - PC TÉCNICA CONCLUÍDA, COM TERMO DE CONVÊNIO DE 2014 do tipo Construção com 4 salas de aula. A Nova Pactuação não se faz necessária visto que o Município CONCLUIU A OBRA COM RECURSOS PRÓPRIOS, e fazendo esta MANIFESTAÇÃO, SOLICITA DEVOLUTIVA a partir do percentual a ser executado do projeto inicial, de acordo com Portaria conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023. | ANETE DIAS DOS SANTOS | 01/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Cachoeira do Arari/PA
85002 | 19869 | (19869) Proinfância Cidade | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 89.9% | PAC2 1545/2011 | 2011 | Municipal | PA | Muaná | 16/04/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | VENHO ATRAVÉS DESTE, EM NOME DO MUNICÍPIO E DO SR. PREFEITO, SOLICITAR A REPACTUAÇÃO DESTA OBRA EM MOTIVO DE SITUAÇÃO DE INACABADA E POR MUDANÇA DE GESTÃO, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO E DA POPULAÇÃO. ATENCIOSAMENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ SR. PREFEITO ÉDER AZEVEDO MAGALHÃES. | JEAN AZEVEDO RANDEL | 01/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Muaná/PA
85003 | 22600 | (22600) Paula Frassinetti | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 48.89% | PAC2 2377/2011 | 2011 | Municipal | PA | Muaná | 13/07/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | VENHO ATRAVÉS DESTE, EM NOME DO MUNICÍPIO E DO SR. PREFEITO, SOLICITAR A REPACTUAÇÃO DESTA OBRA EM MOTIVO DE SITUAÇÃO DE INACABADA E POR MUDANÇA DE GESTÃO, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO E DA POPULAÇÃO. ATENCIOSAMENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ SR. PREFEITO ÉDER AZEVEDO MAGALHÃES. | JEAN AZEVEDO RANDEL | 01/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Muaná/PA
85004 | 22601 | (22601) Angelo Nascimento | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 22.18% | PAC2 2377/2011 | 2011 | Municipal | PA | Muaná | 13/07/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | VENHO ATRAVÉS DESTE, EM NOME DO MUNICÍPIO E DO SR. PREFEITO, SOLICITAR A REPACTUAÇÃO DESTA OBRA EM MOTIVO DE SITUAÇÃO DE INACABADA E POR MUDANÇA DE GESTÃO, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO E DA POPULAÇÃO. ATENCIOSAMENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ SR. PREFEITO ÉDER AZEVEDO MAGALHÃES. | JEAN AZEVEDO RANDEL | 01/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Muaná/PA
85005 | 22602 | (22602) Dr. José Malcher | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 46.7% | PAC2 2377/2011 | 2011 | Municipal | PA | Muaná | 13/07/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | VENHO ATRAVÉS DESTE, EM NOME DO MUNICÍPIO E DO SR. PREFEITO, SOLICITAR A REPACTUAÇÃO DESTA OBRA EM MOTIVO DE SITUAÇÃO DE INACABADA E POR MUDANÇA DE GESTÃO, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO E DA POPULAÇÃO. ATENCIOSAMENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ SR. PREFEITO ÉDER AZEVEDO MAGALHÃES. | JEAN AZEVEDO RANDEL | 01/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Muaná/PA
85007 | 1006817 | (1006817) CRECHE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 62.98% | PAC2 7294/2013 | 2013 | Municipal | PE | Jatobá | 14/02/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Prefeitura Municipal de Jatobá/PE, inscrita no CNPJ: 01614878000180, vem informar a V.Exª que o Sr. Rogério Ferreira Gomes da Silva, inscrito(a) no C.P.F sob o nº 747.496.924-68, atualmente ocupante do cargo de Prefeito Municipal, tem interesse de dar continuidade na obra identificada pelo nº 1006817 - Construção de CRECHE por meio do Sistema Integrado de Monitoramento da Educação. A finalização da obra é uma medida essencial para atender às demandas da população do município de Jatobá. Essa decisão se baseia em uma série de aspectos fundamentais que beneficiam tanto a comunidade local quanto a sociedade em geral. Ressaltamos a necessidade e o impacto que terá para o município com a conclusão de uma creche onde atenderá a educação infantil, pois o mesmo ainda não dispõe de nenhuma unidade escolar que proporcione um acolhimento digno aos infantis. Vale frizar que estamos nos esforçando para atingir o mínimo do percentual exigido pelo PNE na meta 1. | ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA | 01/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jatobá/PE
85008 | 1014613 | (1014613) Creche próximo a COHAB | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 85.8% | PAC2 10021/2014 | 2014 | Municipal | SC | Água Doce | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos Nova Pactuação da Obra para conclusão e inauguração da obra. | NELCI FATIMA TRENTO BORTOLINI | 01/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | NELCI FATIMA TRENTO BORTOLINI | 17/08/2023 | Conforme pedido em diligência, inserimos os Documentos solicitados na Aba "Documentos". Ficamos à disposição. (48)991297500 |  | Água Doce/SC
85009 | 22530 | (22530) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 18.56% | 15032(Termo original: PAC2 2126/2011) | 2011 | Municipal | AM | Novo Airão | 12/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | EM DECORÊNCIA A PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA OS JOVENS DO MUNICÍPIO A CONSTRUÇÃO DESTA QUADRA POIS OS MESMO NÃO POSSUEM UM LOCAL APROPRIADO PARA A PRATICA DE ESPORTE NEM NO BAIRRO E NEM EM ARREDORES. | ROBERTO FREDERICO PAES JUNIOR | 01/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | ROBERTO FREDERICO PAES JUNIOR | 10/08/2023 | tramitado para analise |  | Novo Airão/AM
85011 | 1097532 | (1097532) ESCOLA ALEZIO GERVAZIO FIN - Vitorino - PR | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Quadra Escolar Coberta e Vestiário - Modelo 2 | 9.78% | 201901493 | 2019 | Municipal | PR | Vitorino |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio deste solicitar nova pactuação referente ao objeto a intervenção em questão, conforme MP 1174, tendo em vista que trata-se de uma obra inacabada e que os valores originais encontram-se defasados para a realidade atual. Se possível, solicitamos também a substituição do projeto padrão do presente objeto pactuado por um projeto atualizado e em conformidade com as normas vigentes de segurança contra incêndio e pânico. | MOISES DIAS SOUZA | 01/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Vitorino/PR
85012 | 1004870 | (1004870) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itapiúna - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 94.11% | PAC2 6348/2013 | 2013 | Municipal | CE | Itapiúna | 04/01/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista a grande importância da conclusão desta obra, no tange a melhoria da estrutura física escolar, sendo prioridade para qualidade e o bem estar do aluno na escola, vimos pedir que seja deferida a nova pactuação para que possamos com ajuda financeiro do Ministério da Educação concluirmos esta obra tão importante para nossa criaças e adolescentes/estudantes da nossa rede de ensino municipal. | FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO | 01/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itapiúna/CE
85013 | 1013082 | (1013082) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itapiúna - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 94.21% | PAC2 8907/2014 | 2014 | Municipal | CE | Itapiúna | 31/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista a grande importância da conclusão desta obra, no tange a melhoria da estrutura física escolar, sendo prioridade para qualidade e o bem estar do aluno na escola, vimos pedir que seja deferida a nova pactuação para que possamos com ajuda financeiro do Ministério da Educação concluirmos esta obra tão importante para nossa criaças e adolescentes/estudantes da nossa rede de ensino municipal. | FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO | 01/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itapiúna/CE
85014 | 1001880 | (1001880) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 21.86% | PAC2 6000/2013 | 2013 | Municipal | SP | Borborema | 25/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Justifica-se a solicitação o fato de que no dia 15/05/2023 a Obra supracitada estava na situação "Paralisada" (situação que perdura até o momento) no SIMEC, desta forma o município de Borborema/SP está apto a solicitar a repactuação ao FNDE nos moldes da MP 1.174 com objetivo da retomada e posteriormente conclusão da Obra. Cabe ressaltar que no dia 25/07/2023 foram incluídos na aba "Documentos" do SIMEC os Documentos que comprovam os esforços do município para continuidade do processo, inclusive foi apresentada a Planilha Orçamentária atualizada da Obra, que evidencia um grande valor de contrapartida municipal para retomada das atividades, desta forma a repactuação seguindo as normas da MP 1.174 será crucial para continuidade do convênio. | VLADIMIR ANTONIO ADABO | 01/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Borborema/SP
85015 | 1000723 | (1000723) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Jatobá - PE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 15.63% | PAC2 4671/2013 | 2013 | Municipal | PE | Jatobá | 30/08/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | De acordo com a MP 1.174 e a portaria nº 82 que trata dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Solicito junto ao FNDE a possibilidade de repactuação da obra: ID 1000723. COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DE JATOBÁ-PE, para que possamos concluir a referida obra no município de Jatobá, a qual irá contribuir para uma educação com mais qualidade, garantindo o bem-estar dos alunos e da comunidade escolar como um todo. Está justificativa é baseada em uma série de aspectos relevantes que destacam a importância dessa iniciativa para o município como: a Proteção contra intempéries climáticas; Aumento do aproveitamento do espaço; Estímulo à prática de atividades físicas; Melhoria do desempenho acadêmico; Promoção do convívio social e integração; Valorização da instituição de ensino, entre outros. Contudo a conclusão da cobertura da quadra escolar demonstra o compromisso e a preocupação da comunidade com a educação de seus alunos. Essa valorização da instituição de ensino contribui para o engajamento dos alunos, professores e pais, criando um ambiente escolar mais acolhedor e motivador. | ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA | 01/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jatobá/PE
85017 | 33305 | (33305) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jatobá - PE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 7.24% | 15110(Termo original: PAC2 4309/2013) | 2013 | Municipal | PE | Jatobá | 13/01/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | De acordo com a MP 1.174 e a portaria nº 82 que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Solicito junto ao FNDE a possibilidade de repactuação da obra: ID 33305. CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA, para que possamos concluir a referida obra no município de Jatobá, a qual irá atender uma demanda prioritária proporcionando a entrega de um equipamento que faz muita diferença para uma educação de qualidade e bem-estar aos alunos. Assim, ressaltamos diversos aspectos relevantes que apontam a importância dessa obra para o município tais como: oferece uma solução eficaz para as variações climáticas, tais como chuvas fortes, ventos e excesso de sol. Utilização durante todas as estações do ano. Isso permitirá que as aulas de educação física, práticas esportivas e eventos culturais tenham promovido independentemente das condições climáticas, enriquecendo a experiência educacional dos alunos. Prática regular de atividades físicas entre os estudantes. Espaço propício para atividades coletivas, favorecendo a integração entre os estudantes e o fortalecimento dos laços de amizade. O convívio social saudável é um aspecto importante do desenvolvimento sócio emocional dos alunos e contribui para a formação de cidadãos mais solidários e respeitosos. Em síntese, a finalização da construção de uma quadra escolar coberta em Jatobá é uma necessidade inquestionável para garantir uma educação de qualidade, promover a prática de atividades físicas, estimular o convívio social e estimular a escola como um espaço de aprendizagem e crescimento integral dos alunos. | ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA | 01/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jatobá/PE
85018 | 27042 | (27042) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 089 | Paralisada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Grande | 20.55% | PAC2 3601/2012 | 2012 | Estadual | PA | Santa Izabel do Pará | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 27042, Cobertura de Quadra Escolar - Construção - Santa Isabel/PA, CEP;68.790-000, Rua 07 de Janeiro, nº 1994, Santa Teresinha, cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do convênio n° 3601/2012 que tem vigência até 31/01/2023. Essa obra encontra-se com status de Paralisada e com percentual de execução 15,04%. A referida empresa executora abandonou a obra em decorrência do fato esta secretaria de estado não solicitou em tempo hábil a prorrogação de prazo, quando solicitado, o mesmo já estava no sistema com status de paralisada. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Santa Isabel, por se tratar de uma escola de grande visibilidade e com um numero elavado de alunos. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto e conclusão do objeto, o que já foi realizado pela equipe de engenharia desta Secretaria. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | PEDRO HENRIQUE SIMÃO DE MOURA | 01/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Izabel do Pará/PA
85019 | 1008463 | (1008463) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santana dos Garrotes - PB | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 62.37% | PAC2 9745/2014 | 2014 | Municipal | PB | Santana dos Garrotes | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem grande interesse em dar continuidade a obra (1008463) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 , devido a necessidade da população municipal no que se diz respeito a instalações para pratica de esportes. A obra encontra-se em um avançado percentual de execução, então é de grande importância sua finalização. | JOSÉ PAULO FILHO | 01/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santana dos Garrotes/PB
85021 | 25046 | (25046) JARDIM TALISMÃ | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 37.7% | 15173(Termo original: PAC2 3641/2012) | 2012 | Municipal | MS | Campo Grande | 13/01/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifestamos o interesse em dar continuidade a referida obra, uma vez que na região urbana do segredo, temos cerca de 1.500 crianças da Educação Infantil aguardando vaga para escola. Dessa forma, solicitamos a repactuação da referida obra. | LUCAS HENRIQUE DE SOUZA | 01/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Campo Grande/MS
85022 | 25047 | (25047) JARDIM RADIALISTA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 29.68% | PAC2 3641/2012 | 2012 | Municipal | MS | Campo Grande | 13/01/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifestamos o interesse em dar continuidade a referida obra, uma vez que na região urbana do anhanduizinho, onde está localizada a obra, tem cerca de 3.000 crianças da Educação Infantil aguardando vaga para escola. Dessa forma, solicitamos a repactuação da referida obra. | LUCAS HENRIQUE DE SOUZA | 01/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Campo Grande/MS
85023 | 1001977 | (1001977) JARDIM COLORADO - Campo Grande - MS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 33.68% | PAC2 5382/2013 | 2013 | Municipal | MS | Campo Grande | 28/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifestamos o interesse em dar continuidade a referida obra, uma vez que na região urbana do anhanduizinho, onde está localizada a obra, tem cerca de 3.000 crianças da Educação Infantil aguardando vaga para escola. Dessa forma, solicitamos a repactuação da referida obra. | LUCAS HENRIQUE DE SOUZA | 01/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Campo Grande/MS
85024 | 1001980 | (1001980) JARDIM NASHVILLE - Campo Grande - MS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 33.35% | PAC2 5382/2013 | 2013 | Municipal | MS | Campo Grande | 28/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifestamos o interesse em dar continuidade a referida obra, uma vez que na região urbana do anhanduizinho, onde está localizada a obra, tem cerca de 3.000 crianças da Educação Infantil aguardando vaga para escola. Dessa forma, solicitamos a repactuação da referida obra. | LUCAS HENRIQUE DE SOUZA | 01/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Campo Grande/MS
85025 | 1015357 | (1015357) CARAÍBAS - Arcoverde - PE | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 66.13% | 143167(Termo original: 44480) | 2014 | Municipal | PE | Arcoverde | 19/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a importância da oferta de melhor infraestrutura no atendimento aos estudantes do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, residentes na comunidade de Caraíbas  distrito do município de Arcoverde  e território circunvizinho, parece-nos premente uma nova alocação para esses estudantes. Uma vez que a escola atual oferece um número limitado de salas e não possui espaços de aprendizagem adequados e suficientes para a demanda em curso, faz-se urgente a mudança para um prédio mais amplo, a fim de promover o desenvolvimento de práticas que atendam às especificidades desse grupo. Vale ressaltar que, do ponto de vista territorial e pela densidade demográfica, a comunidade de Caraíbas é o maior distrito do município de Arcoverde e, em 2023, completa cem anos de existência, sendo reconhecido pela forte produção agrícola e cultural. Com isso, entendemos como imprescindível a conclusão da escola de 06 salas de aula, visando à ampliação dos espaços e consequente oferta de vagas para que os estudantes não precisem se deslocar para a área urbana. Oportunamente, o prédio que hoje atende aos estudantes do 6º ao 9º Ano será utilizado pela Escola Municipal Marieta de Brito Freire que recebe alunos da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental e, hoje, não dispõe de infraestrutura de qualidade para estas crianças. Tendo em vista a real necessidade de locação das crianças, foi realizado através da equipe de engenharia e arquitetura da secretaria de educação uma vistoria na atual estrutura da escola de 6 salas, realizando também um laudo técnico. A estrutura em questão precisará passar por diversos reparos, incluindo uma recuperação dos elementos estruturais. Isto posto, após a análise foi visto que é possível realizar a recuperação e dar prosseguimento à execução do processo licitatório para a retomada da obra. Com o reajuste será possível dar prosseguimento aos serviços sem que os mesmos percam qualidade e sigam assim os critérios estabelecidos em projeto e pelo memorial descritivo. | MYKHAEL DE ARAÚJO SIQUEIRA | 01/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Arcoverde/PE
85026 | 1001588 | (1001588) MORENINHA II - Campo Grande - MS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 7.8% | PAC2 5158/2013 | 2013 | Municipal | MS | Campo Grande | 28/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifestamos o interesse em dar continuidade a referida obra, uma vez que na região urbana do bandeira, onde está localizada a obra, tem cerca de 1.400 crianças da Educação Infantil aguardando vaga para escola. Dessa forma, solicitamos a repactuação da referida obra. | LUCAS HENRIQUE DE SOUZA | 01/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Campo Grande/MS
85027 | 1002022 | (1002022) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Planalto - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 41.67% | PAC2 6101/2013 | 2013 | Municipal | BA | Planalto | 31/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Anuímos expressamente com a proposta de repactuação da obra da Creche/Escola 001 ID da obra nº 1002022, junto ao FNDE  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação preconizados na MP nº 1.174 de 12 de maio de 2023 e Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU n° 82, de 10 de julho de 2023. Esclarecemos que a obra está com status de inacabada, com percentual de execução física de 41,3% porém, conforme § 3º do Art. 1º combinado com o § 6º do art. 7º Portaria conjunta n° 82, solicitamos prioridade na retomada de obras visto que se trata de Creche/Escola do campo. | CLOVES ALVES ANDRADE | 01/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | DANILO SOBRAL DE SOUZA | 16/08/2023 | Encaminhamos a documentação solicitada. |  | Planalto/BA
85028 | 1001979 | (1001979) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 - Campo Grande - MS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 51.46% | PAC2 5382/2013 | 2013 | Municipal | MS | Campo Grande | 28/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifestamos o interesse em dar continuidade a referida obra, uma vez que na região urbana do Prosa, onde está localizada a obra, tem cerca de 3.000 crianças da Educação Infantil aguardando vaga para escola. Dessa forma, solicitamos a repactuação da referida obra. | LUCAS HENRIQUE DE SOUZA | 01/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Campo Grande/MS
85029 | 14805 | (14805) 700056/2008 - Escola de Educação Infantil B - Prainha/PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 33.2% | 700056 | 2008 | Municipal | PA | Prainha | 30/09/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A solicitação se faz necessária para a conclusão da Escola de Educação Infantil inacabada que existe nessa municipalidade, pelo motivo de carências de espaço físico educacional desse porte, no município. Informo que, aqui ainda se aplica o horário de intermediário e, que tudo isso se dá por falta de espaços físicos educacionais que estamos enfrentando. Certo de sermos atendidos para que possamos amenizar a demanda de falta de espaços educacionais, em Prainha, desejamos votos de respeito e consideração. Atenciosamente, Davi Xavier de Moraes Prefeito de Prainha | DAVI XAVIER DE MORAES | 01/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Prainha/PA
85030 | 1011857 | (1011857) VILA NATHÁLIA - Campo Grande - MS | Paralisada | Urbana | Escola 12 Salas | 49.42% | 23372 | 2014 | Municipal | MS | Campo Grande | 23/07/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifestamos o interesse em dar continuidade a referida obra, uma vez que na região urbana do lagoa, onde está localizada a obra, tem cerca de 600 crianças sendo atendidas em uma extensão de uma escola, a qual não tem um ambiente adequado para atendimento. Há, ainda um déficit de vagas para atendimento dos alunos do ensino fundamental, que estão sendo realocados para unidades mais distantes. Dessa forma, solicitamos a repactuação da referida obra. | LUCAS HENRIQUE DE SOUZA | 01/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Campo Grande/MS
85031 | 1016147 | (1016147) Galino Kwe - Tacuru - MS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Indigena | Escola 6 Salas | 45.9% | 29742 | 2014 | Municipal | MS | Tacuru | 09/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Senhor em atenção a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82/2023, venho por meio deste manifestar interesse desta municipalidade em firmar novo Termo de Repactuação junto ao FNDE em atenção a Pré-Obra: 65374 Galino Kwe  Obra (ID - 1016147)  Tacuru  MS Termo de Compromisso n° 29742/2014. Sabemos da importância de nossas crianças e adolescentes para o futuro, em especial nossos indígenas para que tenham acesso a garantia dos direitos de todas as crianças. Verifica-se ainda que a obra iniciada em 2014 encontra-se totalmente paralisada. Com esse solicitação manifestamos o compromisso na repactuação bem para conclusão da obra ID  1016147. | Rogerio de Souza Torquetti | 01/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tacuru/MS
85032 | 1010385 | (1010385) Terreno ao lado do CAE - Jatobá - PE | Execução | Urbana | Escola 6 Salas | 90.9% | 22582 | 2014 | Municipal | PE | Jatobá | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | De acordo com a MP 1.174 e a portaria nº 82 que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Solicito junto ao FNDE a possibilidade de reembolso da obra concluída com recursos próprios: ID 1010385) Terreno ao lado do CAE - Jatobá  PE. Não tínhamos previsão de nenhuma medida provisória ou portaria para conclusão da referida obra e devido a demanda escolar precisamos concluir com urgência, assim, finalizamos com recursos próprios. Mediante a situação exposta solicitamos a possibilidade de reembolso para o município conforme Artº 18, § 2º da portaria 82. | ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA | 01/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jatobá/PE
85033 | 1006241 | (1006241) Creche Santa Catarina - Breu Branco - PA | Paralisada | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 79.1% | PAC2 7135/2013 | 2013 | Municipal | PA | Breu Branco | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A empresa solicitou rescisão de contrato devido à defasagem de preços da planilha orçamentária, que foi acatado pela prefeitura. | CLEIDSON WILLANDER SANTOS VIANA | 01/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Breu Branco/PA
85034 | 1002118 | (1002118) EMEF JOSÉ ALFREDO HAGE - Prainha - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 40.92% | PAC2 6596/2013 | 2013 | Municipal | PA | Prainha | 30/11/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A solicitação se faz necessária para a conclusão da quadra inacabada que existe nessa municipalidade, e pelo motivo de carências de espaço físico para o desenvolvimento de esportes e lazer, vinculado a escolas. Informo que, não há quadra escolar coberta com vestiário, neste município, para que os alunos possam desenvolver seus esportes e suas atividades físicas educacionais, em um lugar adequado. Vale ressaltar que esta quadra inacabada fica localizada em área urbana de Prainha (sede municipal), e o município não tem recursos próprio e do FPM, para a conclusão da obra. Certo de sermos atendidos para que possamos amenizar a demanda de falta de quadras esportivas, em Prainha, desejamos votos de respeito e consideração. Atenciosamente, Davi Xavier de Moraes Prefeito de Prainha | DAVI XAVIER DE MORAES | 01/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Prainha/PA
85035 | 1006242 | (1006242) Creche Vilella | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 67.87% | PAC2 7135/2013 | 2013 | Municipal | PA | Breu Branco | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A empresa solicitou rescisão de contrato devido à defasagem de preços da planilha orçamentária, que foi acatado pela prefeitura. | CLEIDSON WILLANDER SANTOS VIANA | 01/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Breu Branco/PA
85036 | 1015734 | (1015734) BOM CONSELHO | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 41.54% | PAC2 9976/2014 | 2014 | Municipal | PE | Belo Jardim | 15/06/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Vimos por meio deste solicitar nova pactuação, tendo em vista que não era possível antes da Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023 continuarmos a execução da obra. Bem como a superação das restrições de execução deixados pela gestão passada. | GILVANDRO ESTRELA DE OLIVEIRA | 01/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Belo Jardim/PE
85037 | 2176 | (2176) 830450 - Escola de Educação Infantil - Catingueira/PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 22.01% | 830450 | 2007 | Municipal | PB | Catingueira | 30/12/2011 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município vem por meio deste solicitar nova pactuação para a obra (2176) 830450 - Escola de Educação Infantil, que encontra-se inacabada. Tendo em vista a atual demanda de estudantes no município, a finalização da referida obra será de grande importância, para maximizar a qualidade do ensino. | Suélio Felix de Alencar | 01/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | Suélio Felix de Alencar | 01/08/2023 |  |  | Catingueira/PB
85039 | 1008381 | (1008381) EMEF JOAQUIM PEREIRA MENDES - Prainha - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 53.32% | PAC2 9721/2014 | 2014 | Municipal | PA | Prainha | 24/05/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A solicitação se faz necessária para a conclusão da quadra inacabada que existe nessa municipalidade, e pelo motivo de carências de espaço físico para o desenvolvimento de esportes e lazer, vinculado a escolas. Informo que, não há quadra escolar coberta com vestiário, neste município, para que os alunos possam desenvolver seus esportes e suas atividades físicas educacionais, em um lugar adequado. Vale ressaltar que esta quadra inacabada fica localizada no Distrito de Santa Maria do Uruará, área rural de Prainha, e o município não tem recurso próprio e do FPM, para a conclusão da obra. Certo de sermos atendidos para que possamos amenizar a demanda de falta de quadras esportivas, em Prainha, desejamos votos de respeito e consideração. Atenciosamente, Davi Xavier de Moraes Prefeito de Prainha | DAVI XAVIER DE MORAES | 01/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Prainha/PA
85040 | 1008382 | (1008382) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Prainha - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 25.06% | PAC2 9721/2014 | 2014 | Municipal | PA | Prainha | 24/05/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A solicitação se faz necessária para a conclusão da quadra inacabada que existe nessa municipalidade, e pelo motivo de carências de espaço físico para o desenvolvimento de esportes e lazer, vinculado a escolas. Informo que, não há quadra escolar coberta com vestiário, neste município, para que os alunos possam desenvolver seus esportes e suas atividades físicas educacionais, em um lugar adequado. Vale ressaltar que esta quadra inacabada fica localizada no Distrito de Boa Vista do Cuçarí, área rural de Prainha, e o município não tem recurso próprio e do FPM, para a conclusão da obra. Certo de sermos atendidos para que possamos amenizar a demanda de falta de quadras esportivas, em Prainha, desejamos votos de respeito e consideração. Atenciosamente, Davi Xavier de Moraes Prefeito de Prainha | DAVI XAVIER DE MORAES | 01/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Prainha/PA
85041 | 24968 | (24968) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 11.66% | PAC2 2891/2012 | 2012 | Municipal | PB | Conceição | 29/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município deseja dar continuidade a obra (24968) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001.Tendo em vista o aumento da demanda estudantil no município, a conclusão desta obra que encontra-se inacabada, sera de grande importância para o município , maximizando a qualidade o aprendizado. | Samuel Soares Lavor de Lacerda | 01/08/2023 | Cancelado | Samuel Soares Lavor de Lacerda | 15/08/2023 | O municipio não tem mais interesse em pactuar junto a MP 1174. |  | Conceição/PB
85042 | 1008274 | (1008274) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Diamante - PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 67.79% | PAC2 9727/2014 | 2014 | Municipal | PB | Diamante | 02/05/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município deseja dar continuidade a obra (1008274) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Diamante - PB.Tendo em vista o aumento da demanda estudantil no município, a conclusão desta obra que encontra-se inacabada, sera de grande importância para o município , maximizando a qualidade o aprendizado. | HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO | 01/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Diamante/PB
85043 | 1004846 | (1004846) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Execução | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 26.56% | PAC2 6438/2013 | 2013 | Municipal | MA | Governador Eugênio Barros | 09/01/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO EXPRESSA SEU INTERESSE NA REPACTUAÇÃO DO OBJETO Nº 1004846, REFERENTE A UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA TIPO 1, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, NO BAIRRO FORMIGUEIRO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA. ESSA SOLICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023, E SUA REGULAMENTAÇÃO PELA PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, QUE POSSIBILITAM A RETOMADA DE OBRAS EDUCACIONAIS ATUALMENTE PARALISADAS/INACABADAS COM A ATUALIZAÇÃO DE VALORES A SEREM REPASSADOS CONFORME INCC. A OBRA EM QUESTÃO SE ENCONTRA COM STATUS "EM EXECUÇÃO", PORÉM ESTAVA PARALISADA NA OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA SUPRACITADA. RESSALTAMOS A NECESSIDADE DE ATUALIZAR OS PREÇOS UNITÁRIOS DEVIDO A DEFASAGEM EM RELAÇÃO AO ANO DO PRIMEIRO ACORDO REFERENTE A ESSE PROJETO. | FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO | 01/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Governador Eugênio Barros/MA
85044 | 1001538 | (1001538) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São João da Serra - PI | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 11.35% | 15020(Termo original: PAC2 5166/2013) | 2013 | Municipal | PI | São João da Serra | 27/06/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação que faz, para que possamos estar concluindo a referida obra. | JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA | 01/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São João da Serra/PI
85045 | 1016441 | (1016441) TERRENO AMPLO E PLANO - Ibiara - PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 12 Salas | 14.98% | 29830 | 2014 | Municipal | PB | Ibiara | 06/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município deseja dar continuidade a obra (1016441) TERRENO AMPLO E PLANO - Ibiara  PB  Escola 12 salas.Tendo em vista o aumento da demanda estudantil no município, a conclusão desta obra que encontra-se inacabada, sera de grande importância para o município , maximizando a qualidade o aprendizado. | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | 01/08/2023 | Cancelado | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | 15/08/2023 | O municipio não tem mais interesse na nova pactuação. |  | Ibiara/PB
85046 | 1007488 | (1007488) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Mauriti - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 13.15% | PAC2 8047/2014 | 2014 | Municipal | CE | Mauriti | 08/11/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Esta obra de cobertura da quadra é de suma importância para a comunidade escolar, uma vez que viabilizará as atividades durante todo o dia, uma vez, com este espaço descoberto restringe o uso das atividades neste espaço. | FRANCISCO JOSE CAVALCANTE FURTADO | 01/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Mauriti/CE
85047 | 24950 | (24950) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 87.31% | PAC2 2887/2012 | 2012 | Municipal | PB | Imaculada | 09/05/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município deseja dar continuidade a obra (24950) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001.Tendo em vista o aumento da demanda estudantil no município, a conclusão desta obra que encontra-se inacabada, sera de grande importância para o município , maximizando a qualidade o aprendizado. | José Luciano Lustosa Ramalho | 01/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | José Luciano Lustosa Ramalho | 01/08/2023 |  |  | Imaculada/PB
85049 | 1008308 | (1008308) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Imaculada - PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 48.3% | PAC2 9730/2014 | 2014 | Municipal | PB | Imaculada | 30/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | : O município deseja dar continuidade a obra (1008308) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013.Tendo em vista o aumento da demanda estudantil no município, a conclusão desta obra que encontra-se inacabada, sera de grande importância para o município , maximizando a qualidade o aprendizado. | José Luciano Lustosa Ramalho | 01/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Imaculada/PB
85050 | 1008309 | (1008309) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Imaculada - PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 31.63% | PAC2 9730/2014 | 2014 | Municipal | PB | Imaculada | 30/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município deseja dar continuidade a obra (1008309) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Imaculada - PB.Tendo em vista o aumento da demanda estudantil no município, a conclusão desta obra que encontra-se inacabada, sera de grande importância para o município , maximizando a qualidade o aprendizado. | José Luciano Lustosa Ramalho | 01/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Imaculada/PB
85051 | 25532 | (25532) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 42.27% | PAC2 2747/2012 | 2012 | Municipal | MG | Buritizeiro | 29/09/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos adesão ao Pacto de retomada de obras, uma vez que nos encaixamos nos critérios adotados na MP 1174. Aguardamos manifestação do FNDE para atualizações e estamos aptos a entregar toda documentação. | PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA | 01/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Buritizeiro/MG
85052 | 1002342 | (1002342) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Igarapé Grande - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 54.9% | PAC2 5391/2013 | 2013 | Municipal | MA | Igarapé Grande | 11/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a obra, 1002342, encontra-se inacabada. Estamos manifestando interesse de sua retomada ao FNDE.Através de repactuação. | ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER | 01/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Igarapé Grande/MA
85053 | 1004486 | (1004486) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Igarapé Grande - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 48.41% | PAC2 6229/2013 | 2013 | Municipal | MA | Igarapé Grande | 31/01/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a obra, 1004486, encontra-se inacabada. Estamos manifestando interesse de sua retomada ao FNDE.Através de repactuação. | ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER | 01/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Igarapé Grande/MA
85054 | 1014916 | (1014916) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Cristinápolis - SE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 86.58% | PAC2 9586/2014 | 2014 | Municipal | SE | Cristinápolis | 30/06/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme determina a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, o município de Cristinápolis/SE se manifesta pelo interesse na repactuação da OBRA 1014911  Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestuário, por se tratar de obra inacabada e que sua conclusão trará enormes benefícios para a população do município de Cristinápolis/SE. | SANDRO DE JESUS DOS SANTOS | 01/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cristinápolis/SE
85055 | 19366 | (19366) CRECHE BAIRRO ANGELIM | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 51.85% | PAC2 1393/2011 | 2011 | Municipal | CE | Uruburetama | 28/07/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A GESTÃO MUNICIPAL CONCLUIU A OBRA COM RECURSOS PRÓPRIO. SOLICITA NOVA PACTUAÇÃO PARA REQUERER O RESSARCIMENTO DO RECURSO PRÓPRIO INVESTIDO | FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA | 02/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Uruburetama/CE
85057 | 1007596 | (1007596) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nova Iguaçu de Goiás - GO | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 54.39% | 15067(Termo original: PAC2 7618/2013) | 2013 | Municipal | GO | Nova Iguaçu de Goiás | 21/10/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A OBRA ORA PACTUADA E DE GRANDE IMPORTANCIA PARA O NOSSO MUNICIPIO,E POR ISSO VENHO SOLICITAR A REPACTUAÇÃO E RETOMADA DA OBRA INCABADA EM CONSONANCIA COM A MP 1174 E A PORTARIA 82. | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO | 02/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nova Iguaçu de Goiás/GO
85062 | 13352 | (13352) 702623 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - LAGOA/PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 22.74% | 702623 | 2010 | Municipal | PB | Lagoa | 28/11/2014 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município deseja dar continuidade a obra (13352) 702623 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção.Tendo em vista o aumento da demanda estudantil no município, a conclusão desta obra que encontra-se inacabada, sera de grande importância para o município , maximizando a qualidade o aprendizado. | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | 02/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Lagoa/PB
85063 | 1017444 | (1017444) SítioFlores - Maturéia - PB | Paralisada | Rural | Escola 4 Salas | 77.14% | 33998 | 2014 | Municipal | PB | Maturéia | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O municipio deseja retomar a obra (1017444) SítioFlores - Maturéia  PB  Escola 4 salas. Tendo em vista o aumento da demanda estudantil no município, a conclusão desta obra que encontra-se paralisada , será de grande importância para o município , maximizando a qualidade o aprendizado. | JOSE PEREIRA FREITAS DA SILVA | 02/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Maturéia/PB
85064 | 1104330 | (1104330) ESCOLA SEDE - São José do Egito - PE | Paralisada | Urbana | Escola 12 Salas | 36.84% | 202004133 | 2020 | Municipal | PE | São José do Egito |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova pactuação da obra. | EVANDRO PERAZZO VALADARES | 02/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | EVANDRO PERAZZO VALADARES | 09/08/2023 | solicitamos repactuação da obra. |  | São José do Egito/PE
85065 | 22589 | (22589) IEDA MARIA GOMES BARBALHO | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 55.32% | PAC2 2215/2011 | 2011 | Municipal | PA | Itaituba | 16/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Itaituba possui um dos maiores territórios da região oeste do Estado do Pará e é formado por distritos, que se localizam distantes de sua sede e este é o caso do Distrito de Crepurizão, localidade que fica à, aproximadamente, 500 km de distância da zona urbana. O Distrito de Crepurizão foi contemplado com a Construção de uma Quadra Poliesportiva na Escola Ieda Maria Barbalho e, desde o projeto, o objeto pactuado já se tornou um desafio para administração municipal, considerando as dificuldades como problemas relacionados à localização, dificuldade de deslocamento de materiais, logística e escassez de mão de obra, assim como o período denominado inverno amazônico, época em que o volume pluviométrico, torna praticamente impossível a continuidade de obras públicas, sem a ocorrência de prejuízo, seja por transporte e desperdício de materiais e/ou outros fatores de ordem técnica que dificultar a conclusão dos trabalhos. Deste modo, a Administração Municipal, em um esforço conjunto das Secretarias de Educação, Coordenadoria de Planejamento e Infraestrutura, realizou a análise técnica e constatou a viabilidade de continuidade da obra, com as novas condições de tempo, deslocamento e acesso ao Distrito. Ressalte-se que o levantamento de engenharia e logística, realizado pelo corpo técnico da Prefeitura, buscou confirmar se a continuidade da obra poderia obedecer não apenas aos princípios determinados na Lei 8.666/93, como constatar, ainda, se estariam presentes os da economicidade, eficiência e, evidente, a segurança para seus usuários, após sua conclusão. Verifica-se, portanto, que o Município buscou todas as medidas que julgou adequadas à situação e conhecendo a necessidade de cumprimento da Lei e em ofertar uma educação de qualidade às crianças e jovens, de uma comunidade tão distante dos grandes centros urbanos, MANIFESTO INTERESSE EM FIRMAR NOVO TERMO DE COMPROMISSO, para que a execução dessa obra seja concluída. Ante o exposto, o Município de Itaituba, aguarda acolhida ao presente RECURSO a fim de que seja deferida a solicitação, e firmado Novo Termo de Compromisso para a obra em questão. | JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA NETO | 02/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itaituba/PA
85066 | 5274 | (5274) 750011 - CEE Prof do Vale do Paraguaçu - Maragogipe/BA | Paralisada | Urbana | Ampliação | 27.6% | 750011 | 2008 | Estadual | BA | Maragogipe | 02/06/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados Senhores, Em nome da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, venho por meio desta justificativa formalizar a solicitação de repactuação da obra inscrita no ID nº 5274, referente ao Convênio nº 750011 firmado com essa conceituada entidade concedente. O referido convênio tem como objeto a realização de ampliação do CEEP do Vale do Paraguaçu, no município de Maragogipe, com o objetivo de garantir uma melhor infraestrutura para a rede estadual de ensino do estado da Bahia. No entanto, durante a execução do projeto, deparamo-nos com situações imprevistas e mudanças nas condições originais que têm impactado o andamento da obra e seu orçamento. Dentre as principais justificativas para a necessidade de repactuação, destacam-se as alterações nas especificações técnicas, reajuste de preços, acréscimo de serviços e atrasos não imputáveis a este órgão. Com base nas circunstâncias apresentadas, faz-se necessária a repactuação do convênio para adequação do prazo de execução e do montante financeiro destinado à obra. Tal ajuste é fundamental para garantir a conclusão exitosa do projeto, bem como o alcance dos objetivos propostos. Sendo assim, solicitamos a gentileza de analisar atentamente nossa solicitação e, caso seja possível, realizar a repactuação das obras referentes ao Convênio nº 750011, segundo disposto no §3º do Art. 3º da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023. Sendo assim, nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais que sejam necessárias para o processo de análise. Desde já, agradecemos a compreensão e colaboração dessa conceituada entidade concedente e reafirmamos nosso compromisso em zelar pela correta aplicação dos recursos públicos. Atenciosamente, | ELISSON TRINDADE SERRA DE OLIVEIRA | 02/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Maragogipe/BA
85067 | 13358 | (13358) 703252 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - SÃO JOSÉ DE CAIANA/PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 89.83% | 703252 | 2010 | Municipal | PB | São José de Caiana | 05/07/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município deseja dar continuidade a obra (13358) 703252 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção .Tendo em vista o aumento da demanda estudantil no município, a conclusão desta obra que encontra-se inacabada, sera de grande importância para o município , maximizando a qualidade o aprendizado. | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | 02/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São José de Caiana/PB
85068 | 10999 | (10999) 657621 - C.E. EP do Paraguaçu - Brasil Profissionalizado - Reforma e Ampliação - Maragogipe/BA | Paralisada | Urbana | Ampliação | 47.2% | 657621 | 2009 | Estadual | BA | Maragogipe | 30/04/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados Senhores, Em nome da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, venho por meio desta justificativa formalizar a solicitação de repactuação da obra inscrita no ID nº 10999, referente ao Convênio nº 657621, firmado com essa conceituada entidade concedente. O referido convênio tem como objeto a realização de reforma e ampliação do CEEP do Paraguaçu, com o objetivo de garantir uma melhor infraestrutura para a rede estadual de ensino do estado da Bahia. No entanto, durante a execução do projeto, deparamo-nos com situações imprevistas e mudanças nas condições originais que têm impactado o andamento da obra e seu orçamento. Dentre as principais justificativas para a necessidade de repactuação, destacam-se as alterações nas especificações técnicas, reajuste de preços, acréscimo de serviços e atrasos não imputáveis a este órgão. Com base nas circunstâncias apresentadas, faz-se necessária a repactuação do convênio para adequação do prazo de execução e do montante financeiro destinado à obra. Tal ajuste é fundamental para garantir a conclusão exitosa do projeto, bem como o alcance dos objetivos propostos. Sendo assim, solicitamos a gentileza de analisar atentamente nossa solicitação e, caso seja possível, realizar a repactuação das obras referentes ao Convênio nº 657621, segundo disposto no §3º do Art. 3º da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023. Sendo assim, nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais que sejam necessárias para o processo de análise. Desde já, agradecemos a compreensão e colaboração dessa conceituada entidade concedente e reafirmamos nosso compromisso em zelar pela correta aplicação dos recursos públicos. Atenciosamente, | ELISSON TRINDADE SERRA DE OLIVEIRA | 02/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Maragogipe/BA
85069 | 1005443 | (1005443) CEIM TESOURO DA ILHA | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 68.27% | PAC2 6727/2013 | 2013 | Municipal | ES | São Mateus | 31/12/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | JUSTIFICATIVA PARA ABERTURA DE SOLICITAÇÃO PARA A REPACTUAÇÃO DA OBRA CEIM TESOURO DA ILHA Através do presente expediente, a Administração Municipal de São Mateus-ES manifesta, oficialmente, o interesse na Repactuação da Obra ID 1005443 - CEIM TESOURO DA ILHA  Projeto Tipo 1 Convencional  Proinfância, com valor pactuado em R$ 1.839.782,96, que se encontra com o status Paralisada. A Construção, está localizada na Avenida Hélio Farias Santos, Bairro Guriri, lado Norte, São Mateus-ES; A obra em comento é vinculada à assinatura da Segunda Reformulação ao Termo de Compromisso nº PAC2 6727/2013, com data de 15/08/2016, seguindo orientações do FNDE, em razão do distrato contratual da contratante MVC Componentes Plásticos Ltda, pois a obra foi aprovada com Metodologia Inovadora em adesão a Ata do Registro de Preços do FNDE, via Sigarp - Pregão Eletrônico nº 94/2012b/FNDE/MEC, firmando o convênio com o FNDE, sendo Reformulada (processo que compreendeu o período de 27/01/2015 a 02/05/2016) para Projeto Tipo 1 Convencional-PROINFANCIA; A obra projeto convencional, teve início de construção, sendo contratada a Empresa IMG Aliança Construções e Serviços Ltda EPP  CNPJ 17.843.768/0001-20, contrato nº 047/2016, com distrato e, posterior, Contrato nº 172/2018 com a empresa Sheth Construtora Eireli  CNPJ 13.440.281/0001-45 para o remanescente da obra, também com distrato, e ainda com o 2º remanescente sendo contratada a empresa Construshow Serviços Eireli, Contrato nº 060/2021, rescindido. Em 2021, o município fez e foi deferido pelo FNDE, a solicitação do Uso de Saldo do Convênio ao FNDE, OF.PMSM_GAB_Nº403_2018 Uso de saldo para conclusão do Objeto; Porém, em virtude dos distratos contratuais ocorridos na execução da obra, e, em razão dos impedimentos de desembolso (carimbo da portaria nº 348/2016), e ainda tendo em vista que o saldo de Convênio não foi suficiente, a obra não foi concluída. E mediante a possibilidade dos entes federados, em formalizar a manifestação de interesse na repactuação de obras e serviços de engenharia, abarcados pela Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023 e Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, o município de São Mateus-ES vem perante a esse Órgão Concedente declarar o interesse pela Repactuação do Termo de Compromisso nº PAC2 6727/2013 para a Retomada da Obra - ID 1005443 - CEIM TESOURO DA ILHA  Projeto Tipo 1 Convencional  Proinfância. Quanto as documentações pertinentes a repactuação, definidas nas normativas, o município declara suas atribuições e as responsabilidades, e afirma que apresentará as documentações pertinentes a Obra CEIM Tesouro da Ilha, no tempo preestabelecido em regulamentações definidas pelo Órgão Concedente/FNDE. | DANIEL SANTANA BARBOSA | 02/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Mateus/ES
85073 | 1004938 | (1004938) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Carnaubal - CE | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 82.59% | PAC2 6364/2013 | 2013 | Municipal | CE | Carnaubal | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Exmo. Senhor Prefeito Municipal de CARNAUBAL/CE, JOSE WELINTON SOUZA LEITE, no uso de suas atribuições legais, notadamente Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal e leis esparsas, respaldado ainda nos ditames principiológicos, vem por meio deste, informar que o município de CARNAUBAL-CE, tem uma obra PARALISADA com ID: 1004938 com Termo de Compromisso PAC2 6364/2013, nesse contexto, me manifesto expresso interesse em firmar e pactuar novo termo de compromisso com ajuste de valores para que possamos concluir essa obra supracitada, referente CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA em conformidade com as diretrizes da PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 e MP 1174 DE 12 maio de 2023. Sabemos que tal solicitação tem um caráter importantíssimo para a qualidade da educação do nosso município, por isso, sem devaneios e pedidos absurdos, requeremos assim, de V. Sa. que após observado o simplório pedido de solicitação, o deferimento do pleito. | JOSE WELINTON SOUZA LEITE | 02/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Carnaubal/CE
85074 | 23022 | (23022) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006 | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 32.73% | PAC2 2396/2011 | 2011 | Estadual | BA | Catu | 30/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados Senhores, Em nome da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, venho por meio desta justificativa formalizar a solicitação de repactuação da obra inscrita no ID nº 23022, referente ao Convênio nº PAC 2, firmado com essa conceituada entidade concedente. O referido convênio tem como objeto a realização da obra de construção de Quadra Coberta no CE Antônio de Deus Seixas, no município de Catu/BA, com o objetivo de garantir uma melhor infraestrutura para a rede estadual de ensino do estado da Bahia. No entanto, durante a execução do projeto, deparamo-nos com situações imprevistas e mudanças nas condições originais que têm impactado o andamento da obra e seu orçamento. Dentre as principais justificativas para a necessidade de repactuação, destacam-se as alterações nas especificações técnicas, reajuste de preços, acréscimo de serviços e atrasos não imputáveis a este órgão. Com base nas circunstâncias apresentadas, faz-se necessária a repactuação do convênio para adequação do prazo de execução e do montante financeiro destinado à obra. Tal ajuste é fundamental para garantir a conclusão exitosa do projeto, bem como o alcance dos objetivos propostos. Sendo assim, solicitamos a gentileza de analisar atentamente nossa solicitação e, caso seja possível, realizar a repactuação das obras referentes ao Convênio nº PAC 2, segundo disposto no §3º do Art. 3º da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023. Sendo assim, nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais que sejam necessárias para o processo de análise. Desde já, agradecemos a compreensão e colaboração dessa conceituada entidade concedente e reafirmamos nosso compromisso em zelar pela correta aplicação dos recursos públicos. Atenciosamente, | ELISSON TRINDADE SERRA DE OLIVEIRA | 02/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Catu/BA
85075 | 26098 | (26098) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 75.4% | PAC2 3384/2012 | 2012 | Municipal | CE | Carnaubal | 10/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Exmo. Senhor Prefeito Municipal de CARNAUBAL/CE, JOSE WELINTON SOUZA LEITE, no uso de suas atribuições legais, notadamente Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal e leis esparsas, respaldado ainda nos ditames principiológicos, vem por meio deste, informar que o município de CARNAUBAL-CE, tem uma obra INACABADA com ID: 26098 com Termo de Compromisso PAC2 3384/2012, nesse contexto, me manifesto expresso interesse em firmar e pactuar novo termo de compromisso com ajuste de valores para que possamos concluir essa obra supracitada, referente CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA em conformidade com as diretrizes da PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 e MP 1174 DE 12 maio de 2023. Sabemos que tal solicitação tem um caráter importantíssimo para a qualidade da educação do nosso município, por isso, sem devaneios e pedidos absurdos, requeremos assim, de V. Sa. que após observado o simplório pedido de solicitação, o deferimento do pleito. | JOSE WELINTON SOUZA LEITE | 02/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Carnaubal/CE
85076 | 23031 | (23031) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 37.89% | PAC2 2396/2011 | 2011 | Estadual | BA | Feira de Santana | 30/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados Senhores, Em nome da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, venho por meio desta justificativa formalizar a solicitação de repactuação da obra inscrita no ID nº 23031, referente ao Convênio nº PAC 2, firmado com essa conceituada entidade concedente. O referido convênio tem como objeto a realização da obra de construção de Quadra Coberta no CE Eraldo Tinoco de Mello, com o objetivo de garantir uma melhor infraestrutura para a rede estadual de ensino do estado da Bahia. No entanto, durante a execução do projeto, deparamo-nos com situações imprevistas e mudanças nas condições originais que têm impactado o andamento da obra e seu orçamento. Dentre as principais justificativas para a necessidade de repactuação, destacam-se as alterações nas especificações técnicas, reajuste de preços, acréscimo de serviços e atrasos não imputáveis a este órgão. Com base nas circunstâncias apresentadas, faz-se necessária a repactuação do convênio para adequação do prazo de execução e do montante financeiro destinado à obra. Tal ajuste é fundamental para garantir a conclusão exitosa do projeto, bem como o alcance dos objetivos propostos. Sendo assim, solicitamos a gentileza de analisar atentamente nossa solicitação e, caso seja possível, realizar a repactuação das obras referentes ao Convênio nº PAC 2, segundo disposto no §3º do Art. 3º da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023. Sendo assim, nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais que sejam necessárias para o processo de análise. Desde já, agradecemos a compreensão e colaboração dessa conceituada entidade concedente e reafirmamos nosso compromisso em zelar pela correta aplicação dos recursos públicos. Atenciosamente, | ELISSON TRINDADE SERRA DE OLIVEIRA | 02/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Feira de Santana/BA
85077 | 22613 | (22613) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 043 | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 94.75% | PAC2 2406/2011 | 2011 | Estadual | PA | Rurópolis | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 22613, Construção de Quadra Escolar Coberta 043 - Rurópolis, CEP; 68.165-000, Área central I, Centro, Rurópolis/PA, cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do Termo de Compromisso n° 2406/2011, a vigente até 18/11/2023. Essa obra encontra-se paralisada em decorrência de atrasos de pagamentos à empresa contratada. O contrato com a mesma não foi renovado. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Rurópolis, visto está localizada na região de integração do Tapajós. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | LUCIVAL FURTADO DA SILVA | 02/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Rurópolis/PA
85078 | 29323 | (29323) ILHÉUS - TABAJAIRI | Paralisada | Indigena | Escola 2 Salas | 5.76% | 7417 | 2015 | Estadual | BA | Ilhéus | 09/10/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados Senhores, Em nome da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, venho por meio desta justificativa formalizar a solicitação de repactuação da obra inscrita no ID nº 29323, referente ao Convênio nº PAC 2, firmado com essa conceituada entidade concedente. O referido convênio tem como objeto a realização da obra de construção unidade escolar em comunidade indígena, no município de Ilhéus/BA (Tabajairi), com o objetivo de garantir uma melhor infraestrutura para a rede estadual de ensino do estado da Bahia. No entanto, durante a execução do projeto, deparamo-nos com situações imprevistas e mudanças nas condições originais que têm impactado o andamento da obra e seu orçamento. Dentre as principais justificativas para a necessidade de repactuação, destacam-se as alterações nas especificações técnicas, reajuste de preços, acréscimo de serviços e atrasos não imputáveis a este órgão. Com base nas circunstâncias apresentadas, faz-se necessária a repactuação do convênio para adequação do prazo de execução e do montante financeiro destinado à obra. Tal ajuste é fundamental para garantir a conclusão exitosa do projeto, bem como o alcance dos objetivos propostos. Sendo assim, solicitamos a gentileza de analisar atentamente nossa solicitação e, caso seja possível, realizar a repactuação das obras referentes ao Convênio nº 7417, segundo disposto no §3º do Art. 3º da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023. Sendo assim, nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais que sejam necessárias para o processo de análise. Desde já, agradecemos a compreensão e colaboração dessa conceituada entidade concedente e reafirmamos nosso compromisso em zelar pela correta aplicação dos recursos públicos. Atenciosamente, | ELISSON TRINDADE SERRA DE OLIVEIRA | 02/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Ilhéus/BA
85079 | 24469 | (24469) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 100% | PAC2 3123/2012 | 2012 | Municipal | SP | Promissão | 02/12/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Vimos por meio deste informar o que segue: 1. Durante a execução dessa obra houve distrato com a empresa vencedora da Licitação nº 034/2013 devido a problemas técnicos da obra por parte da empresa, sendo o assunto, inclusive, objeto da ação judicial nº 0000088-22.2015.8.26.0484 que se processa perante a 2ª vara judicial desta comarca. As outras empresas classificadas no processo licitatório desistiram da obra. Desde então foi iniciado novos processos sendo todas as tentativas infrutíferas, pois não houve interesse por parte das empresas na participação dos mesmos. A Prefeitura Municipal de Promissão está executando a obra através da Administração Direta, licitando apenas os materiais, e para isto contamos com uma Ata de Registro de Preços 15/2017, Processo 050/2017. 2. A compra do material necessário para a READEQUAÇÃO da obra foi realizada, conforme Pregão Presencial 048/2018 e Tomada de Preços nº 005/2020. 3. A autorização para a realização da obra através de Administração Direta com recursos do FNDE para compra de material se deu em 24/08/2018, sendo que a primeira licitação para a compra de materiais ocorreu em 25/10/2018, e a ordem de reinicio de serviços em 29/10/2018, tendo gasto um total de R$ 156.551,90, e a última vistoria realizada pelos fiscais do FNDE em 21/02/2019. A segunda licitação, para a execução da cobertura ocorreu em 24/04/2020, tendo sido gasto até o presente momento um montante de R$ 249.205,85. 4. Na plataforma Simec tivemos dificuldade em anexar as informações pertinentes a execução da obra, e devido a Pandemia não conseguíamos falar com alguém responsável por fornecer informações a respeito do andamento da execução. 5. A Prefeitura prosseguiu com a execução do objeto custeando a mão-de-obra e material, conforme Laudo do engenheiro responsável. 6. Por falha na alimentação dos dados da obra, no SIMEC, foi inserida erroneamente em 100% de execução, porém o real percentual é de 75% executado. Para o nosso município é de suma importância a continuidade dessa obra, desta maneira solicitamos a NOVA PACTUAÇÃO, para realizar os ajustes necessários e liberação dos recursos destinados à edificação deste objeto para o seu término, que vem se arrastando por anos. | ARTUR MANOEL NOGUEIRA FRANCO | 02/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Promissão/SP
85081 | 1015740 | (1015740) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Rondolândia - MT | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 22.2% | PAC2 10547/2014 | 2014 | Municipal | MT | Rondolândia | 30/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | ESSA QUADRA É UNICA NOSSO MUNICIPIO E NECESSITAMOS O TERMINO DA MESMA PARA ATENDER OS MUNICIPES. | jose guedes de souza | 02/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Rondolândia/MT
85083 | 1015242 | (1015242) Lotes para implantação de impreendimento público - Loteamento nova Teolândia - Teolândia - BA | Paralisada | Urbana | Escola 12 Salas | 60.05% | 30168 | 2014 | Municipal | BA | Teolândia | 07/01/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Referente repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 | MARIA BAITINGA DE SANTANA | 02/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Teolândia/BA
85084 | 20775 | (20775) 703506/10 - CE João B. Pereira Fraga - Muritiba/BA | Paralisada | Urbana | Escola - Projeto Próprio | 66.49% | 703506 | 2010 | Estadual | BA | Muritiba | 05/04/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados Senhores, Em nome da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, venho por meio desta justificativa formalizar a solicitação de repactuação da obra inscrita no ID nº 20775, referente ao Convênio nº 703506, firmado com essa conceituada entidade concedente. O referido convênio tem como objeto a realização de obra de construção de Quadra Coberta no CE João B. Pereira Fraga, no município de Muritiba/BA, com o objetivo de garantir uma melhor infraestrutura para a rede estadual de ensino do estado da Bahia. No entanto, durante a execução do projeto, deparamo-nos com situações imprevistas e mudanças nas condições originais que têm impactado o andamento da obra e seu orçamento. Dentre as principais justificativas para a necessidade de repactuação, destacam-se as alterações nas especificações técnicas, reajuste de preços, acréscimo de serviços e atrasos não imputáveis a este órgão. Com base nas circunstâncias apresentadas, faz-se necessária a repactuação do convênio para adequação do prazo de execução e do montante financeiro destinado à obra. Tal ajuste é fundamental para garantir a conclusão exitosa do projeto, bem como o alcance dos objetivos propostos. Sendo assim, solicitamos a gentileza de analisar atentamente nossa solicitação e, caso seja possível, realizar a repactuação das obras referentes ao Convênio nº 703506, segundo disposto no §3º do Art. 3º da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023. Sendo assim, nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais que sejam necessárias para o processo de análise. Desde já, agradecemos a compreensão e colaboração dessa conceituada entidade concedente e reafirmamos nosso compromisso em zelar pela correta aplicação dos recursos públicos. Atenciosamente, | ELISSON TRINDADE SERRA DE OLIVEIRA | 02/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Muritiba/BA
85085 | 20793 | (20793) 703506/10- CE Nossa Senhora de Lourdes - Serra Preta/BA | Paralisada | Urbana | Escola - Projeto Próprio | 36.02% | 703506 | 2010 | Estadual | BA | Serra Preta | 05/04/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados Senhores, Em nome da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, venho por meio desta justificativa formalizar a solicitação de repactuação da obra inscrita no ID nº 20793, referente ao Convênio nº 703506, firmado com essa conceituada entidade concedente. O referido convênio tem como objeto a realização de ampliação do CE Nossa Senhora de Lourdes, no município de Serra Preta/BA, com o objetivo de garantir uma melhor infraestrutura para a rede estadual de ensino do estado da Bahia. No entanto, durante a execução do projeto, deparamo-nos com situações imprevistas e mudanças nas condições originais que têm impactado o andamento da obra e seu orçamento. Dentre as principais justificativas para a necessidade de repactuação, destacam-se as alterações nas especificações técnicas, reajuste de preços, acréscimo de serviços e atrasos não imputáveis a este órgão. Com base nas circunstâncias apresentadas, faz-se necessária a repactuação do convênio para adequação do prazo de execução e do montante financeiro destinado à obra. Tal ajuste é fundamental para garantir a conclusão exitosa do projeto, bem como o alcance dos objetivos propostos. Sendo assim, solicitamos a gentileza de analisar atentamente nossa solicitação e, caso seja possível, realizar a repactuação das obras referentes ao Convênio nº 703506, segundo disposto no §3º do Art. 3º da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023. Sendo assim, nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais que sejam necessárias para o processo de análise. Desde já, agradecemos a compreensão e colaboração dessa conceituada entidade concedente e reafirmamos nosso compromisso em zelar pela correta aplicação dos recursos públicos. Atenciosamente, | ELISSON TRINDADE SERRA DE OLIVEIRA | 02/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Serra Preta/BA
85086 | 1009139 | (1009139) Bairro da Baixinha | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 5.57% | PAC2 7546/2013 | 2013 | Municipal | MA | Santa Helena | 30/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS A NOVA PACTUAÇÃO DA OBRA A FIM DE FINALIZAR E ENTREGAR ESSA IMPORTANTE OBRA PARA NOSSA COMUNIDADE ESCOLAR. TIVEMOS VÁRIOS PROBLEMAS NOS ÚLTIMOS ANOS PARA CONCLUIR AS OBRAS. NO ENTANTO ESSA NOVA PACTUAÇÃO NOS DARÁ CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA FINALIZAR A OBRA. | EDSON CARLOS FRAZÃO GOMES | 02/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Helena/MA
85087 | 24874 | (24874) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0% | PAC2 3155/2012 | 2012 | Municipal | TO | Campos Lindos | 01/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse em finalizar a referida obra, visando o atendimento das crianças da Educação Infantil vendo que hoje esta demanda está sendo atendida em espaços alugados e sem possuir estrutura adequada para a demanda, porém o município não dispõe de recursos próprio financeiros para arcar com a atualização da planilha orçamentária para conclusão da obra. | ROMIL IAKOV KALUGIN | 02/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Campos Lindos/TO
85088 | 28482 | (28482) 701611/11 - EE Urbana - Padrão Estadual - Jurunas - Belém/PA | Inacabada | Urbana | Escola - Projeto Próprio | 53.02% | 701611 | 2011 | Estadual | PA | Belém | 06/09/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 28482, Construção de EE Urbana - Padrão Estadual - Jurunas - Belém/PA, cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do Convênio n° 701611/2011, que perdeu vigência em 06/09/2019. Essa obra encontra-se inacabada em decorrência desta secretaria de estado não ter solicitado em tempo hábil a prorrogação de prazo, quando solicitado, o mesmo já estava no sistema com status de inacabado. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Belém, visto está localizada na região de integração do Guajará. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | LUCIVAL FURTADO DA SILVA | 02/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Belém/PA
85089 | 1017327 | (1017327) Lenildo Ferreira da Silva | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 51.2% | PAC2 10854/2014 | 2014 | Municipal | AL | Campestre | 29/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | PACTUAÇÃO DA CRECHE - (017327) Lenildo Ferreira da Silva A Construção de uma creche se faz necessário para atender crianças nos primeiros anos de vida, e dar suporte às mães que precisam trabalhar fora de casa para sustentar seus filhos, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida das famílias campestrenses. A repactuação desta Creche é de suma importância tendo em vista que o contrato inicial é do ano de 2014 e os recursos são insuficientes para dar continuidade na obra e sua finalização nos dias atuais. O município está localizado na Micro Região da Zona da Mata Norte de Alagoas, sua distância até a capital Maceió é de 120 km, com uma área de 65,910 km² segundo censo do IBGE do ano de 2010, limitando  se com Jundiá, Novo Lino e Jacuípe em Alagoas e Xexéu e Água Preta em Pernambuco. As crianças da primeira infância necessitam de um local adequado que lhes possam proporcionar uma melhor sociabilização educacional, e aprendizagem. Por ser um direito inegociável temos que garantir para essas crianças um local adequado, e Creche é esse espaço para que possamos atender as necessidades educacionais delas. Não podemos negar esse direito e não mediremos esforços para que possamos repactuar essa unidade escolar, para isso se faz necessário a ajuda da União e em especial do FNDE para podermos concluir essa obra, que é um anseio da sociedade, e até pelo tempo de espera dessa obra de importância e magnitude tão ampla para um município do tamanho tanto territorial quanto populacional da cidade. Esperamos contar com a sensibilidade desse órgão para poder tirar do papel e terminar essa obra tão relevante em especial para as nossas crianças e famílias que ainda vivem em vulnerabilidade. Hoje a demanda municipal de alunos/crianças para ingressar na Creche é maior do que a nossa oferta, uma vez que temos um espaço inadequado e com vagas insuficiente, porem, será necessário a repactuação desta obra. | NIELSON MENDES DA SILVA | 02/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | EUDES ARAUJO DE LIMA | 15/08/2023 | A obra segui para analise, com o objetivo de repactuação da creche |  | Campestre/AL
85090 | 1005648 | (1005648) PAC 2 - Creche/pré-escola | Paralisada | Urbana | Projeto Tipo C - Bloco Estrutural | 55.33% | PAC2 6928/2013 | 2013 | Municipal | RJ | Rio Bonito | 30/01/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando que houve desistência da empresa vencedora da licitação, justificando problemas construtivos no projeto. Considerando a necessidade de ajustes no projeto e orçamento para realizar a conclusão da obra. Considerando que este município necessita deste objeto para atender demanda urgente na educação infantil, solicitamos deferimento da nova pactuação. | LEANDRO PEREIRA NETTO | 02/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Rio Bonito/RJ
85091 | 1004506 | (1004506) Nazaré - São Domingos do Araguaia - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 42.46% | 17542 | 2014 | Municipal | PA | São Domingos do Araguaia | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | REPACTUAÇÃO DE OBRA PARALIZADA, DURANTE A GESTÃO PASSADA A EMPRESA ABANDONOU A OBRA. A PARTIR DE UMA VERIFICAÇÃO DE ENGENHARIA DA ATUAL GESTÃO FOI CONSTATADA QUE A OBRA ESTAVA SENDO CONSTRUÍDA DE ACORDO COM OS PROJETOS, OU SEJA, SEM DESVIOS EM RELAÇÃO AO PROJETO PADRÃO DO FNDE PARA 6 SALAS. ASSIM SENDO A RETOMADA DA OBRA COM UMA REPACTUAÇÃO DEVERÁ OCORRER SEM INTECORRÊNCIAS GRAVES. | ELIZANE SOARES DA SILVA | 02/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Domingos do Araguaia/PA
85092 | 1006268 | (1006268) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - São Domingos do Araguaia - PA | Inacabada | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 17.97% | PAC2 7146/2013 | 2013 | Municipal | PA | São Domingos do Araguaia | 30/04/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A OBRA ESTÁ INCABADA, COM CONSTRUÇÃO INCIADA EM METODOLOGIA INOVADORA FOI APENAS CONSTRUÍDO O RADIER DE CONCRETO, E O MESMO HOJE ENCONTRA-SE DETERIORADO. OU SEJA, TODA A EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA, JÁ REALIZADA, FOI PERDIDA. ALÉM DO MAIS DURANTE ESSE PERÍODO EM QUE A OBRA FICOU PARALIZADA FOI INICIADA A CONSTRUÇÃO DE OUTRA CRECHE VIZINHA A ESSA, SENDO ASSIM SOLICITAMOS ALÉM DA REPACTUAÇÃO A ALTERAÇÃO DO LOCAL DE CONTRUÇÃO DA OBRA E DA METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO EMPREGADA. O VALOR QUE PODERÁ SER REPACTUADO DE ACORDO COM A MP1174 É EXEQUÍVEL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA OUTRA CRECHE E DE INTERESSE DA PREFEITURA | ELIZANE SOARES DA SILVA | 02/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | ELIZANE SOARES DA SILVA | 10/08/2023 | COMO ESSA REPACTUAÇÃO TAMBÉM FAZ SOLICITAÇÃO A UMA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA OBRA, DESSE MODO PARA ATENDER A DILIGÊNCIA I-DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DO TERRENO DA PC MEC/MGI/CGU N°82 DEVEREMOS ENCAMINHAR PARA A ANÁLISE A DOCUMENTAÇÃO DO TERRENO ATUAL (A PACTUADA INICIALMENTE) OU O DOCUMENTO DA NOVA ÁREA PARA ONDE A OBRA SERÁ TRANSFERIDA? OU AMBAS? |  | São Domingos do Araguaia/PA
85093 | 1006269 | (1006269) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - São Domingos do Araguaia - PA | Inacabada | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 31.06% | PAC2 7146/2013 | 2013 | Municipal | PA | São Domingos do Araguaia | 30/04/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE OBRA. A OBRA ESTÁ PARALISADA A BASTANTE TEMPO E COMO A SUA CONSTRUÇÃO FOI INICIADA COM A METODOLOGIA INOVADORA A ESTRUTURA JÁ ESTÁ DETERIORADA E SEM CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO. DESSE MODO, ALÉM DA REPACTUAÇÃO SOLICITAMOS A ALTERAÇÃO DE METODOLOGIA PARA A CONVENICONAL POIS MESMO DESSE MODO E COM O PROVAVEL VALOR DE REPCATUAÇÃO, DE ACORDO COM A MP1174, O PROJETO SE TORNA EXEQUÍVEL E VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | ELIZANE SOARES DA SILVA | 02/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Domingos do Araguaia/PA
85094 | 28485 | (28485) 701611/11 - EE Urbana - Padrão Estadual - Novo Repartimento/PA | Inacabada | Urbana | Escola - Projeto Próprio | 43.4% | 701611 | 2011 | Estadual | PA | Novo Repartimento | 06/09/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 28485, Construção de EE Urbana - Padrão Estadual - Novo Repartimento/PA, cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do Convênio n° 701611/2011, que perdeu vigência em 06/09/2019. Essa obra encontra-se inacabada em decorrência desta secretaria de estado não ter solicitado em tempo hábil a prorrogação de prazo, quando solicitado, o mesmo já estava no sistema com status de inacabado. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Novo Repartimento, visto está localizada na região de integração do Lago Tucuruí. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | LUCIVAL FURTADO DA SILVA | 02/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Novo Repartimento/PA
85095 | 1001502 | (1001502) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Uauá - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 53.68% | PAC2 5250/2013 | 2013 | Municipal | BA | Uauá | 10/12/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a presente obra atende aos requisitos previstos na MP 1174 e consideração que a conclusão da quadra escolar coberta contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem de nossos educandos, é que se justifica o presente pleito, ao tempo em que manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA | 02/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Uauá/BA
85096 | 1009953 | (1009953) Melo viana - Ouro Verde de Minas - MG | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 2 Salas | 18.24% | 19632 | 2014 | Municipal | MG | Ouro Verde de Minas | 30/06/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Ouro Verde de Minas/MG, representada nesta ato pelo seu representante legal Sr. MARCELO ADRIANO XAVIER DE VASCONCELOS, Prefeito Municipal, Manifesta interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MARCELO ADRIANO XAVIER DE VASCONCELOS | 02/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ouro Verde de Minas/MG
85097 | 1002025 | (1002025) Malaquias | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 72.85% | PAC2 6123/2013 | 2013 | Municipal | BA | Uauá | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a presente obra atende aos requisitos previstos na MP 1174 e consideração que a conclusão da Creche Pré-Escola - Tipo 1 contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem de nossos educandos, é que se justifica o presente pleito, ao tempo em que manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA | 02/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Uauá/BA
85098 | 29586 | (29586) LOCALZADO NO SÍTIO RIACHO FUNDO | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 81.25% | 7530 | 2014 | Municipal | PE | Betânia | 28/05/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Por meio desta comunicação, viemos respeitosamente solicitar uma nova pactuação, conforme disposto na Medida Provisória 1174, com o intuito de permitir a pronta retomada dos trabalhos relativos à obra em questão. A nossa requisição fundamenta-se na necessidade de assegurar a continuidade do empreendimento, visando alcançar sua conclusão. Ressaltamos o compromisso de cumprir todas as exigências legais e regulatórias estabelecidas pela legislação pertinente. Agradecemos antecipadamente a sua atenção e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários. | MARIO GOMES FLOR FILHO | 02/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Betânia/PE
85099 | 1018208 | (1018208) Serra da Canabrava - Uauá - BA | Paralisada | Rural | Escola 4 Salas | 76.51% | 34007 | 2014 | Municipal | BA | Uauá | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a presente obra atende aos requisitos previstos na MP 1174 e consideração que a conclusão da Escola de 4 salas contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem de nossos educandos, é que se justifica o presente pleito, ao tempo em que manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA | 02/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Uauá/BA
85102 | 1097824 | (1097824) Creche Neide Tomaz Avelino Avelino - Santa Isabel do Rio Negro - AM | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 18.07% | 202000003 | 2020 | Municipal | AM | Santa Isabel do Rio Negro |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1097824) Creche Neide Tomaz Avelino Avelino - Santa Isabel do Rio Negro - AM - Creche Tipo 2 padrão FNDE, localizada na Estrada do Dará Bairro santa Ana, Santa Isabel do Rio Negro/AM, conforme termo de compromisso 202000003/2020, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Rio Negro. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | JOSE RIBAMAR FONTES BELEZA | 02/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Isabel do Rio Negro/AM
85103 | 19675 | (19675) Pré- Escola Sem Fronteira | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 81.99% | PAC2 2464/2012 | 2012 | Municipal | RS | Garruchos | 20/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Pelo Presente, atendendo a MP nº 1174/2023 e PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, que tratam sobre a repactuação das obras junto ao FNDE, o Município de Garruchos vem apresentar proposta de repactuação da obra do presente Termo de Compromisso, visando a sua conclusão, a qual está com mais de 75,00% concluída. Com as paralisações realizadas que se passaram de gestão para gestão, o município possui interesse na conclusão da mesma, inclusive com a destinação de recursos complementares além dos recursos que ainda deverão ser repassados pelo FNDE. Diante do exposto anexamos ao presente a documentação solicitada pela MP 1174 para análise e aprovação do pleito solicitado. | ROLAND SCHATZ | 02/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Garruchos/RS
85104 | 1006901 | (1006901) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Uauá - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 68.56% | PAC2 7342/2013 | 2013 | Municipal | BA | Uauá | 07/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifestamos o não interesse em solicitar nova pactuação, tendo em vista que a obra não tem condições técnicas para ser repactuada, bem como não tem utilidade para a comunidade. | MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA | 02/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA | 02/08/2023 |  |  | Uauá/BA
85105 | 1006979 | (1006979) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 - Eldorado dos Carajás - PA | Inacabada | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 36.1% | PAC2 7384/2013 | 2013 | Municipal | PA | Eldorado dos Carajás | 20/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás através da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as atribuições que lhe são inerentes, cumprimenta, cordialmente, e, na oportunidade: considerando as normativas da PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica; Considerando ainda que nesta municipalidade há obras inacabadas iniciadas em gestões anteriores; Vem manifestar interesse em repactuar a Obra PAC 2 CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 ID nº 1006979. Diante de todo o exposto e na certeza do atendimento desta demanda, agradeço antecipadamente as providências que serão tomadas. Pede-se deferimento desta solicitação. | IARA BRAGA MIRANDA | 02/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Eldorado dos Carajás/PA
85106 | 19884 | (19884) Carinho de Mãe -Educação Infantil | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 60.97% | PAC2 8448/2014 | 2014 | Municipal | MT | São José do Povo | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Justifica-se, pelo fato a obra esta paralisada e contrato rescindo solicitamos que seja analisada a planilha de atualização, além da solicitação de uso de saldo do convenio para término das obras e analise do valor a mais da atualização. As obras estão com 60,97 % executada, faltando assim para a conclusão 39,03 %, conforme medições, sendo assim o restante a ser executado na planilha original é de R$ 462.573,68, no entanto fizemos a atualização deste valor, no qual acrescentamos serviços que seriam necessários aditivar, além dos serviços que conforme a obra foi paralisada danificaram com o passar do tempo, este valor atualizado é de R$ 992.394,89 (Novecentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), sendo assim o valor a mais do contrato original é de R$ 529.821,21. | Cássie Corrêa Damacena | 02/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São José do Povo/MT
85107 | 1015671 | (1015671) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Duque Bacelar - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 0% | PAC2 10391/2014 | 2014 | Municipal | MA | Duque Bacelar | 08/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | PREZADOS, SOLICITAMOS A REPACTUAÇÃO DESTA OBRA COM BASE NA MP 1174, E REAFIRMAMOS QUE NOSSO MUNICÍPIO TEM TOTAL INTERESSE EM ESTAR CONCLUINDO ESSE IMPORTANTE EMPREENDIMENTO PARA A POPULAÇÃO. | TÚLIO PESSOA DE SOUSA | 02/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Duque Bacelar/MA
85108 | 1015672 | (1015672) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Duque Bacelar - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 0% | PAC2 10391/2014 | 2014 | Municipal | MA | Duque Bacelar | 08/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | PREZADOS SOLICITAMOS A REPACTUAÇÃO DESTA OBRA COM BASE NA MP1174, E REAFIRMAMOS NOSSO INTERESSE EM ESTAR ENTREGANDO ESSA TÃO IMPORTANTE OBRA Á POPULAÇÃO DO NOSSO MUNICÍPIO. | TÚLIO PESSOA DE SOUSA | 02/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Duque Bacelar/MA
85109 | 13292 | (13292) 703302 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - DUQUE BACELAR/MA | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 84.72% | 703302 | 2010 | Municipal | MA | Duque Bacelar | 11/05/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | PREZADOS, SOLICITAMOS A REPACTUAÇÃO DESTA OBRA COM BASE NA MP1174, E REAFIRMAMOS NOSSO INTERESSE EM ESTAR CONCLUINDO ESTA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL QUE TANTO AGREGARÁ À EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS DO NOSSO MUNICÍPIO. | TÚLIO PESSOA DE SOUSA | 02/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | TÚLIO PESSOA DE SOUSA | 02/08/2023 |  |  | Duque Bacelar/MA
85110 | 5768 | (5768) 806024 - Espaço Educ Urbano II - 06 Salas - Construção - Paragominas /PA | Inacabada | Indigena | Escola 6 Salas | 48.12% | 806024 | 2007 | Estadual | PA | Paragominas |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 5768, Espaço Educacional Urbano II - 06 Salas de aula, cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do convênio n° 806024/2009 que venceu a vigência em 05/08/2009. Essa obra encontra-se com status de Paralisada em decorrência do abandono da obra por parte da empresa e desta secretaria de estado não ter solicitado em tempo hábil a prorrogação de prazo, quando solicitado, o mesmo já estava no sistema com o devido status. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Paragominas, visto que a referida obra encontra-se em Aldeia Indigena - Cajueiro. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | PEDRO HENRIQUE SIMÃO DE MOURA | 02/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Paragominas/PA
85113 | 1006981 | (1006981) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Eldorado dos Carajás - PA | Inacabada | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 49.63% | PAC2 7384/2013 | 2013 | Municipal | PA | Eldorado dos Carajás | 20/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás através da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as atribuições que lhe são inerentes, cumprimenta, cordialmente, e, na oportunidade: considerando as normativas da PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica; Considerando ainda que nesta municipalidade há obras inacabadas iniciadas em gestões anteriores; Vem manifestar interesse em repactuar a Obra PAC 2 CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 ID nº 1006981. Diante de todo o exposto e na certeza do atendimento desta demanda, agradeço antecipadamente as providências que serão tomadas. Pede-se deferimento desta solicitação. | IARA BRAGA MIRANDA | 02/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Eldorado dos Carajás/PA
85114 | 26332 | (26332) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 | Inacabada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 93.53% | PAC2 3466/2012 | 2012 | Municipal | PA | Eldorado dos Carajás | 30/04/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás através da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as atribuições que lhe são inerentes, cumprimenta, cordialmente, e, na oportunidade: considerando as normativas da PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica; Considerando ainda que nesta municipalidade há obras inacabadas iniciadas em gestões anteriores; Vem manifestar interesse em repactuar a Obra PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 ID nº 26332. Diante de todo o exposto e na certeza do atendimento desta demanda, agradeço antecipadamente as providências que serão tomadas. Pede-se deferimento desta solicitação. | IARA BRAGA MIRANDA | 02/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Eldorado dos Carajás/PA
85116 | 33371 | (33371) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Julião - PI | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 58.15% | PAC2 4382/2013 | 2013 | Municipal | PI | São Julião | 30/12/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Art. 3º A repactuação de obras e de serviços de engenharia destinados à Educação Básica pelos entes federativos, nos termos dos incisos I e II do parágrafo único do art. 8º da Medida Provisória nº 1.174, de 2023, se iniciará por meio de manifestação de interesse do ente federativo junto ao FNDE, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do início da vigência desta Portaria. (PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023) | SAMUEL DE SOUSA ALENCAR | 02/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Julião/PI
85117 | 1008948 | (1008948) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São Julião - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 0% | PAC2 8542/2014 | 2014 | Municipal | PI | São Julião | 30/04/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Art. 3º A repactuação de obras e de serviços de engenharia destinados à Educação Básica pelos entes federativos, nos termos dos incisos I e II do parágrafo único do art. 8º da Medida Provisória nº 1.174, de 2023, se iniciará por meio de manifestação de interesse do ente federativo junto ao FNDE, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do início da vigência desta Portaria. (PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023) | SAMUEL DE SOUSA ALENCAR | 02/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Julião/PI
85118 | 1011866 | (1011866) Alto do Açude - São Julião - PI | Inacabada | Urbana | Escola 6 Salas | 95.32% | 17606 | 2014 | Municipal | PI | São Julião | 01/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Art. 3º A repactuação de obras e de serviços de engenharia destinados à Educação Básica pelos entes federativos, nos termos dos incisos I e II do parágrafo único do art. 8º da Medida Provisória nº 1.174, de 2023, se iniciará por meio de manifestação de interesse do ente federativo junto ao FNDE, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do início da vigência desta Portaria. (PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023) | SAMUEL DE SOUSA ALENCAR | 02/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 08/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Julião/PI
85119 | 1013543 | (1013543) POVOADO MANDACARU - São Julião - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 33.33% | 31448 | 2014 | Municipal | PI | São Julião | 30/06/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Art. 3º A repactuação de obras e de serviços de engenharia destinados à Educação Básica pelos entes federativos, nos termos dos incisos I e II do parágrafo único do art. 8º da Medida Provisória nº 1.174, de 2023, se iniciará por meio de manifestação de interesse do ente federativo junto ao FNDE, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do início da vigência desta Portaria. (PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023) | SAMUEL DE SOUSA ALENCAR | 02/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 08/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Julião/PI
85124 | 1102994 | (1102994) ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - Matões - MA | Paralisada | Urbana | Escola 12 Salas | 37.4% | 202003667 | 2020 | Municipal | MA | Matões |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETOMAR OS SERVIÇOS PARALISADOS E ASSIM CONCLUI-LOS. TENDO EM VISTA QUE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL; ONDE CONTRIBUIRÁ PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA, MEDIANTE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE A ESPAÇO EDUCACIONAL AMPLO E MODERNO. | FERDINANDO ARAÚJO COUTINHO | 03/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | FERDINANDO ARAÚJO COUTINHO | 09/08/2023 | O município de Matões-MA, vem manifestar seu interesse em aderir ao Programa Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, para tanto, indico a OBRA de ID (1102994)ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - Matões  MA, para nova pactuação nos termos da medida provisória Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023 e portaria conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, com o objetivo de retomar os serviços paralisados e assim conclui-los. Tendo em vista que a conclusão dos serviços contratados é de grande importância social e educacional; onde contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada, mediante garantia de acessibilidade a espaço educacional amplo e moderno. Seguem em anexo: I -CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR ATUALIZADA; VII - OFICIO DE ANUE&#770;NCIA - PACTO NACIONAL PELA RETOMADA DE OBRAS Na certeza que seremos atendidos, reiteramos nossos votos de estima e consideração, e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, FERDINANDO ARAÚJO COUTINHO PREFEITO |  | Matões/MA
85125 | 1010169 | (1010169) Escola Municipal Honorato José da Cruz - Goiatins - TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 65.71% | 19986 | 2014 | Municipal | TO | Goiatins | 28/02/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse em finalizar a referida obra, visando o atendimento das crianças da Educação Infantil vendo que hoje esta demanda está sendo atendida em espaços alugados e sem possuir estrutura adequada para a demanda, porém o município não dispõe de recursos próprio financeiros para arcar com a atualização da planilha orçamentária para conclusão da obra. | MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES | 03/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Goiatins/TO
85126 | 1002880 | (1002880) Povoado Zé Codó | Paralisada | Rural | Escola 4 Salas | 27.58% | 17397 | 2014 | Municipal | MA | Lago do Junco | 28/02/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Levando em consideração a adequação às necessidades educacionais, tendo em vista, que as demandas e necessidades das instituições de educação básica podem mudar ao longo do tempo. Com a repactuação será permitido ajustar os projetos de obras e serviços de engenharia para melhor atender às necessidades dos alunos e professores. Além de com a repactuação poder ajustar os prazos e permitir a realocação de recursos para garantir a conclusão bem-sucedida da obra. Diante do exposto, venho solicitar a repactuação desta obra. | Maria edina Alves Fontes | 03/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Lago do Junco/MA
85128 | 8446 | (8446) 657735 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - GOIATINS /TO | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 27.82% | 657735 | 2009 | Municipal | TO | Goiatins | 06/10/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse em finalizar a referida obra, visando o atendimento das crianças da Educação Infantil vendo que hoje esta demanda está sendo atendida em espaços alugados e sem possuir estrutura adequada para a demanda, porém o município não dispõe de recursos próprio financeiros para arcar com a atualização da planilha orçamentária para conclusão da obra. | MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES | 03/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Goiatins/TO
85129 | 25678 | (25678) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 16.98% | PAC2 3162/2012 | 2012 | Municipal | TO | Goiatins | 30/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse em finalizar a referida obra, visando o atendimento das crianças da Educação Infantil vendo que hoje esta demanda está sendo atendida em espaços alugados e sem possuir estrutura adequada para a demanda, porém o município não dispõe de recursos próprio financeiros para arcar com a atualização da planilha orçamentária para conclusão da obra | MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES | 03/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Goiatins/TO
85130 | 1003208 | (1003208) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Goiatins - TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 54.22% | PAC2 5643/2013 | 2013 | Municipal | TO | Goiatins | 25/03/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse em finalizar a referida obra, visando o atendimento das crianças da Educação Infantil vendo que hoje esta demanda está sendo atendida em espaços alugados e sem possuir estrutura adequada para a demanda, porém o município não dispõe de recursos próprio financeiros para arcar com a atualização da planilha orçamentária para conclusão da obra. | MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES | 03/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Goiatins/TO
85131 | 25653 | (25653) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 BACABA | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 58.37% | 15045(Termo original: PAC2 2699/2012) | 2012 | Municipal | MA | Balsas | 04/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a obra encontrava-se em 57% de execução, a atual gestão da Prefeitura Municipal de Balsas com recursos próprios concluiu a referida obra e efetivou seu funcionamento. Desta forma justificamos a necessidade de repactuação deste termo permitindo a reabertura do modulo com status em " execução " para inserção dos documentos comprobatórios para cumprimento do objeto e respectiva prestação de contas. | ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA | 03/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Balsas/MA
85132 | 1003728 | (1003728) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Goiatins - TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 71.86% | PAC2 5688/2013 | 2013 | Municipal | TO | Goiatins | 28/03/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse em finalizar a referida obra, visando o atendimento das crianças da Educação Infantil vendo que hoje esta demanda está sendo atendida em espaços alugados e sem possuir estrutura adequada para a demanda, porém o município não dispõe de recursos próprio financeiros para arcar com a atualização da planilha orçamentária para conclusão da obra. | MANOEL NATALINO PEREIRA SOARES | 03/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Goiatins/TO
85134 | 25655 | (25655) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 SÃO FRANCISCO | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 79.4% | 15045(Termo original: PAC2 2699/2012) | 2012 | Municipal | MA | Balsas | 04/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a obra encontrava-se em 79% de execução, a atual gestão da Prefeitura Municipal de Balsas com recursos próprios concluiu a referida obra e efetivou seu funcionamento. Desta forma justificamos a necessidade de repactuação deste termo permitindo a reabertura do modulo com status em " execução " para inserção dos documentos comprobatórios para cumprimento do objeto e respectiva prestação de contas. | ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA | 03/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Balsas/MA
85138 | 31900 | (31900) ESCOLA NOVA - NOVA IPIXUNA | Paralisada | Urbana | Escola - Projeto Próprio | 7.7% | 8329 | 2013 | Estadual | PA | Nova Ipixuna | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 31900, Construção de Escola Nova - Nova Ipixuna, (Escola com 12 (doze) salas de aula), cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do Termo de Compromisso n° 8329/2013, em vigência. Essa obra encontra-se paralisada em decorrência vencimento contratual com a empresa contratada e a não renovação com a mesma. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Nova Ipixuna, visto está localizada na região de integração do Lago Tucuruí. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | LUCIVAL FURTADO DA SILVA | 03/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nova Ipixuna/PA
85139 | 1017088 | (1017088) JARDIM LUCIANA | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 26.76% | PAC2 10808/2014 | 2014 | Municipal | MT | Primavera do Leste | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos a Pactuação MP 1174 para a Obra paralizada da Creche pré escolar no bairro Jardim Luciana - Primavera do Leste -MT | ADRIANA TOMASONI | 03/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | ADRIANA TOMASONI | 17/08/2023 | Segue a documentação para analise |  | Primavera do Leste/MT
85141 | 25656 | (25656) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 POTOSI | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 58.55% | 15045(Termo original: PAC2 2699/2012) | 2012 | Municipal | MA | Balsas | 04/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a obra encontrava-se em 58% de execução, com a alta demanda estudantil no conjunto de bairros no seu entorno, e que a Prefeitura Municipal de Balsas investiu em equipamentos público nesta mesma área, apresenta interesse na conclusão deste equipamento e efetivar seu funcionamento. Desta forma justificamos a necessidade de repactuação deste termo permitindo a reabertura do modulo com status em " execução " para realização de novo processo licitatório e contratação de empreiteira para cumprimento do objeto e respectiva prestação de contas. | ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA | 03/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Balsas/MA
85142 | 25654 | (25654) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 SÃO CAETANO | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 49.64% | 15045(Termo original: PAC2 2699/2012) | 2012 | Municipal | MA | Balsas | 04/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a obra encontrava se em 49% de execução, com a alta demanda estudantil no conjunto de bairros no seu entorno, e que a Prefeitura Municipal de Balsas investiu em equipamentos público nesta mesma área, apresenta interesse na conclusão deste equipamento e efetivar seu funcionamento. Desta forma justificamos a necessidade de repactuação deste termo permitindo a reabertura do modulo com status em " execução " para realização de novo processo licitatório e contratação de empreiteira para cumprimento do objeto e respectiva prestação de contas. | ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA | 03/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Balsas/MA
85143 | 1055182 | (1055182) CMEI Bairro de Fátima - Serra - ES | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 26.7% | 109906 | 2017 | Municipal | ES | Serra | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O pedido justifica-se pela necessidade de concluir a obra e entregá-la à população. Essa obra, que está paralisada no sistema e consta com 26,70% de execução, atualmente conta com um novo contrato vigente e não está paralisada de fato. Ocorre que a empresa Bertoli, contrato nº 250/2019, inicial sua execução em 2020 mas pediu rescisão em 2022. Houve nova licitação resultando em um novo contrato, o contrato nº 135/2022, com a Construtora Zaneti, que tem prosseguido com a execução. Houve solicitação no Obras 2.0 de Uso do Saldo do novo contrato que foi deferido em 06/07/2023. Houve também um primeiro pedido de criação de Obra Vinculada em 14/03/2023, para viabilizar a troca do contrato rescindido pelo vigente que foi indeferido em 21/03/2023. Houve um segundo pedido de criação de Obra Vinculada, após atendimento das exigências em 05/05/2023, que ainda está aguardado análise pelo FNDE. Até o momento foram repassados 183.051.12 em 31/12/2020, que equivalem a 15% do valor pactuado. Esse recurso ainda não foi utilizado, permanecendo ele depositado na conta corrente vinculada ao termo de compromisso, devidamente aplicado. As despesas realizadas com a execução da obra até o momento foram custeadas com recursos próprios. Diante desses fatos, solicitamos análise quanto ao cabimento da solicitação de Nova Pactuação, na forma a MP 1174, uma vez que o município pretende, a partir do deferimento da solicitação de Obras Vinculada, vincular o contrato nº 135/2022 ao termo de compromisso e concluir a execução da obra, para entrega dela à população, utilizando o aporte financeiro pactuado com o FNDE. | ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL | 03/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Serra/ES
85144 | 8803 | (8803) 656668 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B -LAGOA DO TOCANTINS/TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 80.05% | 656668 | 2009 | Municipal | TO | Lagoa do Tocantins | 12/03/2013 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse em finalizar a referida obra, visando o atendimento das crianças da Educação Infantil vendo que hoje esta demanda está sendo atendida em espaços alugados e sem possuir estrutura adequada para a demanda, porém o município não dispõe de recursos próprio financeiros para arcar com a atualização da planilha orçamentária para conclusão da obra. | LEANDRO FERNANDES SOARES | 03/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Lagoa do Tocantins/TO
85145 | 1016576 | (1016576) PROINFANCIA FELISBURGO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 22.45% | PAC2 10108/2014 | 2014 | Municipal | MG | Felisburgo | 30/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | VIMOS ATRAVÉS DESTE SOLICITAR REPACTUAÇÃO DA REFERIDA OBRA, HAJA VISTA QUE É DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONCLUIR E ENTREGAR A POPULAÇÃO E ASSIM CUMPRIE A META 01 DO PNE E OFERTAR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AS NOSSAS CRIANÇAS. | IDEUVAN DE SOUZA AVELAR | 03/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Felisburgo/MG
85146 | 1004551 | (1004551) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Felisburgo - MG | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 18.28% | PAC2 6262/2013 | 2013 | Municipal | MG | Felisburgo | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | VIMOS ATRAVÉS DESTE SOLICITAR REPACTUAÇÃO DA REFERIDA OBRA, HAJA VISTA QUE É DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONCLUIR E ENTREGAR A COMUNIDADE ESCOLAR | IDEUVAN DE SOUZA AVELAR | 03/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | IDEUVAN DE SOUZA AVELAR | 20/08/2023 |  |  | Felisburgo/MG
85149 | 1001478 | (1001478) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Novo Triunfo - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 55.3% | PAC2 5116/2013 | 2013 | Municipal | BA | Novo Triunfo | 26/06/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifestamos o não interesse em solicitar nova pactuação, tendo em vista que a obra não tem condições técnicas para ser repactuada. | MATHEUS BARROS DE SANTANA | 03/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos: II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc) e as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU). Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Novo Triunfo/BA
85150 | 13830 | (13830) 703215/2010 - Espaço Educativo Urbano - Novo Acordo/TO | Inacabada | Urbana | Escola 4 Salas | 52.81% | 703215 | 2010 | Municipal | TO | Novo Acordo |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse em finalizar a referida obra, visando o atendimento das crianças da Educação Infantil vendo que hoje esta demanda está sendo atendida em espaços alugados e sem possuir estrutura adequada para a demanda, porém o município não dispõe de recursos próprio financeiros para arcar com a atualização da planilha orçamentária para conclusão da obra. | DEUSANY BATISTA DE CASTRO | 03/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | DEUSANY BATISTA DE CASTRO | 03/08/2023 |  |  | Novo Acordo/TO
85151 | 1008465 | (1008465) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Chapada de Areia - TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 44.94% | PAC2 10353/2014 | 2014 | Municipal | TO | Chapada de Areia | 11/02/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse em finalizar a referida obra, visando o atendimento das crianças da Educação Infantil vendo que hoje esta demanda está sendo atendida em espaços alugados e sem possuir estrutura adequada para a demanda, porém o município não dispõe de recursos próprio financeiros para arcar com a atualização da planilha orçamentária para conclusão da obra. | ADAUTO MENDES DE OLIVEIRA | 03/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Chapada de Areia/TO
85152 | 1011855 | (1011855) TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA GERMANA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 12 Salas | 33.06% | 18061 | 2014 | Municipal | MG | Itambacuri | 31/05/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Itambacuri/MG, neste ato representado por seu representante legal Sr. JOVANI FERREIRA DOS SANTOS, Prefeito Municipal, Manifesta interesse em realizar a repactuação em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023 e Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | JOVANI FERREIRA DOS SANTOS | 03/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itambacuri/MG
85153 | 1002923 | (1002923) ESCOLA MUNICIPAL HERMINIA LOPES - Itambacuri - MG | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 98.38% | 17481 | 2014 | Municipal | MG | Itambacuri | 29/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Itambacuri/MG, neste ato representado por seu representante legal Sr. JOVANI FERREIRA DOS SANTOS, Prefeito Municipal, Manifesta interesse em realizar a repactuação em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023 e Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | JOVANI FERREIRA DOS SANTOS | 03/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itambacuri/MG
85154 | 33199 | (33199) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itambacuri - MG | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 97.65% | PAC2 4237/2013 | 2013 | Municipal | MG | Itambacuri | 29/11/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Itambacuri/MG, neste ato representado por seu representante legal Sr. JOVANI FERREIRA DOS SANTOS, Prefeito Municipal, Manifesta interesse em realizar a repactuação em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023 e Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | JOVANI FERREIRA DOS SANTOS | 03/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itambacuri/MG
85155 | 25657 | (25657) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 AÇUCENA | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 57.39% | 15045(Termo original: PAC2 2699/2012) | 2012 | Municipal | MA | Balsas | 04/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que o SIMEC acusa a execução física em 57% de execução, com a alta demanda estudantil no conjunto de bairros no seu entorno, e que a Prefeitura Municipal de Balsas investiu em equipamentos público nesta mesma área, apresenta interesse na conclusão deste equipamento e efetivar seu funcionamento. Desta forma justificamos a necessidade de repactuação deste termo permitindo a reabertura do modulo com status em " execução " para realização de novo processo licitatório e contratação de empreiteira para cumprimento do objeto e respectiva prestação de contas. | ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA | 03/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Balsas/MA
85156 | 24321 | (24321) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 53.81% | PAC2 2812/2012 | 2012 | Municipal | MG | Itambacuri | 29/11/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Itambacuri/MG, neste ato representado por seu representante legal Sr. JOVANI FERREIRA DOS SANTOS, Prefeito Municipal, Manifesta interesse em realizar a repactuação em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023 e Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | JOVANI FERREIRA DOS SANTOS | 03/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itambacuri/MG
85159 | 1015309 | (1015309) Praça Assentamento Bela Vista - Malhada - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 2 Salas | 25.43% | 31652 | 2014 | Municipal | BA | Malhada | 30/06/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A gestão atual, diante do que delibera a MP 1174 de 12 de maio de 2023, concomitantemente com a portaria conjunta (MEC/MGI/CGU) n° 82 de 10 de julho de 2023; resolve solicitar e assumir a responsabilidade de repactuação do objeto em questão (Escola duas salas) para retomada da obra e serviços de engenharia adequados. Mais ainda reintera -se que a retomada da construção da obra em questão contribuirá sigficativamente para cumprimento do compromisso de ampliar a demanda de escolas aptas à contemplar a educação integral no município. | GIMMY EVERTON MOURARIA RAMOS | 03/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Malhada/BA
85160 | 1005185 | (1005185) Creche Bela Vista | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 65.17% | PAC2 6518/2013 | 2013 | Municipal | MG | Sabará | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Se faz necessário repactuar a obra em questão para que ela possa retomar os serviços que estão paralisados, visando obter sucesso em sua conclusão. | ALEXANDRO MOKS DE CARMO | 03/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Sabará/MG
85162 | 1006759 | (1006759) CEI FÁTIMA / EUCALIPTO | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 69.13% | PAC2 7414/2013 | 2013 | Municipal | MG | Sabará | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Se faz necessário repactuar a obra em questão para que ela possa retomar os serviços que estão paralisados, visando obter sucesso em sua conclusão. | ALEXANDRO MOKS DE CARMO | 03/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Sabará/MG
85164 | 1010656 | (1010656) CEI Ravenópolis | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 67.29% | PAC2 7720/2013 | 2013 | Municipal | MG | Sabará | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Se faz necessário repactuar a obra em questão para que ela possa retomar os serviços que estão paralisados, visando obter sucesso em sua conclusão. | ALEXANDRO MOKS DE CARMO | 03/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Sabará/MG
85165 | 1003747 | (1003747) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Axixá do Tocantins - TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 57.49% | PAC2 5698/2013 | 2013 | Municipal | TO | Axixá do Tocantins | 20/12/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Boa tarde! Venho justificar a solicitação de repactuacao da cobertura de quadra escolar. O Município de Axixa do Tocantins tem interesse em firma uma nova repactuacao dessa obra, pois, a mesma será estando concluída atenderá os alunos e a comunidade onde se localiza a escola. | AURI WULANGE RIBEIRO JORGE | 03/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Axixá do Tocantins/TO
85166 | 1004812 | (1004812) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Axixá do Tocantins - TO | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 50.85% | PAC2 6307/2013 | 2013 | Municipal | TO | Axixá do Tocantins | 23/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Boa tarde! E de total interesse do município de Axixá do Tocantins a retomada e conclusão dessa obra que irá beneficiar os alunos e a comunidade do bairro onde se localiza a obra. | AURI WULANGE RIBEIRO JORGE | 03/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Axixá do Tocantins/TO
85167 | 1000678 | (1000678) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Praia Norte - TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 80.43% | PAC2 4825/2013 | 2013 | Municipal | TO | Praia Norte | 02/04/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Boa tarde! O Município de Praia Norte tem o interesse de firmar uma nova repactuacao junto ao fnde para conclusão dessa obra, vendo que a mesma se encontra com mais de 85% concluída. | HO CHE MIN SILVA DE ARAUJO | 03/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Praia Norte/TO
85175 | 17533 | (17533) 700114/11 - Escola de Educação Infantil - Jatobá/MA | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 50.99% | 700114 | 2011 | Municipal | MA | Jatobá | 25/05/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visto a importância do fomento a educação básica infantil para a formação dos cidadãos, este município solicita a repactuação do termo para a retomada e conclusão da obra. | Mauro Sergio de Araujo Oliveira | 03/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | Mauro Sergio de Araujo Oliveira | 08/08/2023 | segue anexo documentação |  | Jatobá/MA
85177 | 1054337 | (1054337) ESCOLA PERIJUÇARA - Axixá - MA | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas | 44.75% | 79192 | 2016 | Municipal | MA | Axixá | 30/01/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas e/ou paralisadas, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | MARIA SONIA OLIVEIRA CAMPOS | 03/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | MARIA SONIA OLIVEIRA CAMPOS | 07/08/2023 | seguem os documentos solicitados: I - documento de registro do imóvel atualizado; II - ofício de solicitação de nova pactuação. |  | Axixá/MA
85181 | 19985 | (19985) CRECHE PROINFÂNCIA DE SUCUPIRA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 87.85% | PAC2 1867/2011 | 2011 | Municipal | MA | Sucupira do Norte | 12/03/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas e/ou paralisadas, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | MARCONY DA SILVA DOS SANTOS | 03/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Sucupira do Norte/MA
85186 | 1012814 | (1012814) JARDIM ALMADA - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 100% | PAC2 8980/2014 | 2014 | Municipal | PR | Foz do Iguaçu | 24/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | REPACTUAÇÃO JD ALMADA O Município de Foz do Iguaçu pactuou junto à União o repasse de recursos para fins de construção de Centro Municipal de Educação Infantil, por intermédio do Programa de Aceleração do Crescimento  PAC2, sob o n°8980/2014. Neste termo de compromisso, fora ajustada a construção de Centro Municipal de Educação Infantil no Jardim Almada. Bairro este, com população crescente, bem como a previsão de novos empreendimentos imobiliários, o que necessitaria a expansão do atendimento, por meio de serviços públicos educacionais para a Educação Infantil, faixa com poucos equipamentos nas redondezas. Calcado em tal pacto, o Município de Foz do Iguaçu, procedeu aos estudos técnicos necessários a fim de implantar equipamento de educação na referida localidade, em cumprimento às obrigações ajustadas. Desta feita, após os competentes estudos procedeu-se à publicação de licitação, visando a contratação de pessoa jurídica habilitada para executar tal empreendimento. O novo empreendimento seria implantando à Avenida Andradina, Jardim Almada, nos lotes cujas matrículas eram as seguintes: 89360 e 89361. Ocorre que os referidos foram unificados através da matrícula n°91.381. Posteriormente, por intermédio do Decreto Municipal n° 27.586/2019 houve a subdivisão dos lotes, para fins de melhor atender ao interesse público, gerando a matrícula n°91382, a qual representa o lote, em que se encontra edificado, o Centro Municipal de Educação Infantil. O edital de concorrência pública n°27/2018, fixou a data da sessão pública de recebimento das propostas para 29/11/2018, sendo que ocorrido tal termo, após os devidos desdobramentos do procedimento licitatório, houve a adjudicação e homologação deste, em 03/12/2018, em favor da contratada MPB Construção Civil Ltda, CNPJ:09.372.579.0001-98, que fez a melhor e mais vantajosa proposta para o objeto in casu. A contratada arrematou o objeto, pelo valor total de R$2.671.665,99, culminando no ato contratual n°317/2018. O referido ato fora redimensionado para inclusão de outros serviços, através de aditivo no valor de R$ 95.233,81, totalizando a importância de R$2.766.899,80 para o objeto contratado. A vigência contratual, para execução da obrigação outrora assumida, iniciou em 04/12/2018 e findou em 02/09/2020. Na pendência do adimplemento contratual, através da plataforma federal, denominada SIMEC, fora feita diligências em relação à obra em questão, incorrendo na data de 12/03/2021, em alteração no referido sistema, anotando o status de obra inacabada. Cabe destacar que tal projeto fora incluso, no referido sistema, e gerando o termo de compromisso, na gestão municipal 2013/2016, mas vindo a ser executado plenamente, somente na gestão 2017/2020. Ocorre que, mesmo após a execução completa do objeto, não houve o adimplemento no que tange aos repasses devidos a esta municipalidade. Inobstante tais questões, durante o período, coberto pela vigência contratual, a contratada executou plenamente os serviços estipulados, de forma que culminou na efetiva entrega da obra ao Município, concluída em meados de junho, do ano de 2020, sendo que em 28/08/2020, houve a lavratura do termo de recebimento de obra. Ocorre que, mesmo sem os devidos repasses da União, o Município optou por não paralisar a obra em comento, e adimpliu as obrigações contratuais, para com a contratada, com recursos próprios, do tesouro Municipal. Foram aplicadas receitas de Royalties e Recursos Livres para cumprir com o termo contratual. Em 31/07/2020, o Município de Foz do Iguaçu publicou o Decreto Municipal n°28.374/2020, que criou a unidade educacional, doravante denominada Centro Municipal de Educação Infantil Professora Simone Grignet, edificação esta prevista no termo de compromisso n°8980/2014, efetivamente concluída e a disposição da comunidade escolar. Cabe destacar também, que tal unidade encontra-se cadastrada no INEP, sob o código n°41164504, restando demonstrada sua existência e irradiação dos efeitos concreto | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | 03/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Foz do Iguaçu/PR
85190 | 1010439 | (1010439) Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Princípio - Ipaporanga - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 12 Salas | 0% | 143664(Termo original: 23631) | 2014 | Municipal | CE | Ipaporanga |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA-CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 10.462.364/0001-47, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor. ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência expor e requerer o que segue. Tendo em vista a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre a repactuação entre Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, para a finalização das obras decorrentes de instrumentos cujos prazos de execução tenham se esgotado sem que o objeto inicialmente acertado entre as partes tenha sido concluído. Assim, diante do exposto, com embasamento no interesse público em assegurar e regularizar o funcionamento e o desenvolvimento integral da educação nessa municipalidade, venho a presença de Vossa Exa., manifestar interesse em pactuar novo Termo de Compromisso da obra (1010439) Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Princípio - Ipaporanga - CE, referente a pré-obra (48786). | ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA | 03/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ipaporanga/CE
85191 | 1013054 | (1013054) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ipaporanga - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 70.95% | PAC2 8906/2014 | 2014 | Municipal | CE | Ipaporanga | 07/12/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA-CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 10.462.364/0001-47, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor. ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência expor e requerer o que segue. Tendo em vista a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre a repactuação entre Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, para a finalização das obras decorrentes de instrumentos cujos prazos de execução tenham se esgotado sem que o objeto inicialmente acertado entre as partes tenha sido concluído. Assim, diante do exposto, com embasamento no interesse público em assegurar e regularizar o funcionamento e o desenvolvimento integral da educação nessa municipalidade, venho a presença de Vossa Exa., manifestar interesse em pactuar novo Termo de Compromisso da obra (1013054) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ipaporanga - CE, referente a pré-obra (60024). | ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA | 03/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ipaporanga/CE
85192 | 1013055 | (1013055) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ipaporanga - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 83.39% | PAC2 8906/2014 | 2014 | Municipal | CE | Ipaporanga | 07/12/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA-CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 10.462.364/0001-47, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor. ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência expor e requerer o que segue. Tendo em vista a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre a repactuação entre Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, para a finalização das obras decorrentes de instrumentos cujos prazos de execução tenham se esgotado sem que o objeto inicialmente acertado entre as partes tenha sido concluído. Assim, diante do exposto, com embasamento no interesse público em assegurar e regularizar o funcionamento e o desenvolvimento integral da educação nessa municipalidade, venho a presença de Vossa Exa., manifestar interesse em pactuar novo Termo de Compromisso da obra (1013055) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ipaporanga - CE, referente a pré-obra (60023). | ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA | 03/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 06/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ipaporanga/CE
85193 | 11720 | (11720) 700105 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS/TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 52.28% | 700105 | 2010 | Municipal | TO | São Sebastião do Tocantins | 23/08/2014 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Boa tarde! Venho solicitar junto a esta autarquia a nova repactuacao dessa obra que é de grande importância para o atendimento aos alunos da educação infantil do nosso Município. | ADRIANO RODRIGUES DE MORARES | 03/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | ADRIANO RODRIGUES DE MORARES | 03/08/2023 |  |  | São Sebastião do Tocantins/TO
85194 | 1005554 | (1005554) Escola Proinfância B - Agudo - RS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 39.29% | PAC2 6765/2013 | 2013 | Municipal | RS | Agudo | 30/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos repactuação da obra paralizada, tendo em vista o tempo de paralização não é possível aproveitar o que já havia sido construído, neste sentido solicitamos também a troca de locação, o novo local tem uma grande demanda de vagas, além disso é importante a troca de obra tipo B, para Tipo 1, que é mais adequada a nossa necessidade. | LUÍS HENRIQUE KITTEL | 03/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Agudo/RS
85197 | 1000904 | (1000904) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Morrinhos do Sul - RS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 69.03% | PAC2 4724/2013 | 2013 | Municipal | RS | Morrinhos do Sul | 30/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | PREZADOS, SOLICITAMOS A REPACTUAÇÃO DA OBRA INACABADA ID: 1000904 - QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, QUE SE ENCONTRA COM 69,03% EXECUTADO, POR ABANDONO DA EMPRESA EXECUTORA NTS ASSESSORIA CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA  CNPJ: 11.726.824/0001-60. O MUNICÍPIO SOLICITA A RETOMADA E FINALIZAÇÃO DESSA OBRA PARA QUE EVITE PATOLOGIAS E DETERIORAÇÃO DA OBRA PELO PRAZO QUE ELA SE ENCONTRA PARALISADA. ALÉM DE QUE A ESCOLA NECESSITA DA UTILIZAÇÃO DESTE ESPAÇO NAS SUAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E REACRITIVAS PARA O AMBIENTE ESCOLAR. SALIENTAMOS QUE PRECISAMOS DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES, TENDO EM VISTA DO QUE AINDA FALTA A SER REPASSADO PELO FNDE NÃO É SUFICIENTE PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA OBRA, DEVIDO A DEFASAGEM DE VALORES OCASIONADOS POR CONTA DA ATUALIZAÇÃO DA TABELA SINAPI. | Marcos Venícios Evaldt da Silveira | 03/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Morrinhos do Sul/RS
85203 | 1014946 | (1014946) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Sandolândia - TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 42.99% | PAC2 9599/2014 | 2014 | Municipal | TO | Sandolândia | 11/05/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em consonância com a MP 1174 de 12 de maio de 2023 Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, que buscam a retomada das obras e os serviços de engenharia de infraestrutura educacional cujos valores tenham sido repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. | FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN | 03/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Sandolândia/TO
85205 | 1004500 | (1004500) BAIRRO DO TRATOR - Nova Olinda do Maranhão - MA | Paralisada | Urbana | Escola 4 Salas | 53.88% | 17433 | 2014 | Municipal | MA | Nova Olinda do Maranhão | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA O INTERESSE DE RETOMADA DESTE OBJETO NOS TERMOS DA MP 1.174/2023. | IRACY MENDOÇA WEBA | 04/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nova Olinda do Maranhão/MA
85206 | 18729 | (18729) CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO I | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Palco | 26.05% | PAC2 1476/2011 | 2011 | Municipal | MA | Nova Olinda do Maranhão | 30/12/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA INTERESSE EM RETOMAR O OBJETO NOS TERMOS DA MP 1174 | IRACY MENDOÇA WEBA | 04/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nova Olinda do Maranhão/MA
85207 | 19654 | (19654) BAIRRO SALES | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 44.38% | PAC2 1473/2011 | 2011 | Municipal | MA | Nova Olinda do Maranhão | 30/06/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO MANIFESTA INTERESSE EM RETOMAR O OBJETO NOS TERMOS DA MP 1174 | IRACY MENDOÇA WEBA | 04/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nova Olinda do Maranhão/MA
85208 | 3810 | (3810) 700243 - Escola de Educação Infantil - Marcelino Vieira/RN | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 77.4% | 700243 | 2008 | Municipal | RN | Marcelino Vieira | 29/12/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Bom dia. Diante da nova possibilidade de pactuação MP1174, a Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira-RN, através do seu gestor Kerles Jácome Sarmento, vem cordialmente solicitar a repactuação desta referida obra ( ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA TIPO B). Vale salientar que a obra encontra-se com o seu último atestado de medição para uma evolução de obra de 77,40% via sistema SIMEC, o Departamento de Engenharia apresentará quando necessário o laudo de engenharia referente ao tempo de deterioração física no intervalo de tempo em que a obra esteve paralisada para atestar sua execução física atual e captar os recursos necessários que a MP nos trará para finalização de obra. Ressaltamos a importância e o impacto que essa obra causará em toda população do município, especialmente na educação infantil, por isso, reiteramos nosso mais célere compromisso em trabalharmos junto ao FNDE para a nova repactuação e caminharmos para conclusão da obra, estando certos que seremos atendidos. | KERLES JÁCOME SARMENTO | 04/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Marcelino Vieira/RN
85209 | 1007835 | (1007835) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Marcelino Vieira - RN | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 36.69% | PAC2 8652/2014 | 2014 | Municipal | RN | Marcelino Vieira | 13/01/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Bom dia. Diante da nova possibilidade de pactuação MP1174, a Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira-RN, através do seu gestor Kerles Jácome Sarmento, vem cordialmente solicitar a repactuação desta referida obra ( EConstrução de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Marcelino Vieira - RN). Vale salientar que a obra encontra-se com o seu último atestado de medição para uma evolução de obra de 36,69% via sistema SIMEC, o Departamento de Engenharia apresentará quando necessário o laudo de engenharia referente ao tempo de deterioração física no intervalo de tempo em que a obra esteve paralisada para atestar sua execução física atual e captar os recursos necessários que a MP nos trará para finalização de obra. Ressaltamos a importância e o impacto que essa obra causará em toda população do município, por isso, reiteramos nosso mais célere compromisso em trabalharmos junto ao FNDE para a nova repactuação e caminharmos para conclusão da obra, estando certos que seremos atendidos. | KERLES JÁCOME SARMENTO | 04/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Marcelino Vieira/RN
85211 | 33241 | (33241) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Miguel do Anta - MG | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 81.7% | PAC2 4262/2013 | 2013 | Municipal | MG | São Miguel do Anta | 28/02/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra encontra-se paralisada e para conclusão da mesma se faz necessária nova pactuação com o governo federal, tendo em vista que será necessário aporte de recurso e não possuímos recursos suficientes. | VICENTE PATRICIO DE SOUZA JUNIOR | 04/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Miguel do Anta/MG
85212 | 1087454 | (1087454) Creche Municipal Lúcia de Fátima - São Mamede - PB | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 56.19% | 201804659 | 2018 | Municipal | PB | São Mamede |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município deseja dar continuidade a obra (1087454) Creche Municipal Lúcia de Fátima.Tendo em vista o aumento da demanda estudantil no município, a conclusão desta obra que encontra-se paralisada, sera de grande importância para o município , maximizando a qualidade o aprendizado. | UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA | 04/08/2023 | Cancelado | UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA | 08/08/2023 | Devido o municipio já estar com licitação aguardando ser inserida após a solicitação de vinculada ser aprovada, viu-se que o período entre a aprovação da nova pactuação e o inicio da obra com a nova empresa ficaria longo, por isso a prefeitura deseja dar continuidade a obra sem a nova pactuação. Agradecidos. |  | São Mamede/PB
85215 | 1015503 | (1015503) Bairro Nossa Senhora de Fátima | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 88.33% | 143626(Termo original: 29711) | 2014 | Municipal | MG | Dores de Campos |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | considerando Medida Provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. O Município de Dores de Campos/MG vem pelo presente manifestar interesse na Nova Pactuação. Referida obra encontra-se Inacabada, ID 1015503, referente à escola de 6 salas, com o porcentual de execução de 88,33%. Pede deferimento, Marcio Antônio Pinheiro, Prefeito Municipal. | Márcio Antônio Pinheiro | 04/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 08/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Dores de Campos/MG
85219 | 1004958 | (1004958) ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 20.66% | 15075(Termo original: PAC2 6381/2013) | 2013 | Municipal | MA | Olho d'Água das Cunhãs | 29/11/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados, solicitamos a repactuação desta obra com base na MP 1174, e reafirmamos nosso compromisso e interesse em estar entregando mais essa obra de grande importância à população do nosso município. | TÚLIO PESSOA DE SOUSA | 04/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Olho d'Água das Cunhãs/MA
85220 | 18632 | (18632) LOCALIDADE DE OITICICA NA SEDE DO MUNICÍPIO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Palco | 65.85% | 15027(Termo original: PAC2 1387/2011) | 2011 | Municipal | CE | Ibaretama | 06/06/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município possui interesse em concluir a Quadra Escolar Coberta no distrito de Oiticica tendo em vista a necessidade de fornecer infraestrutura escolar para o distrito e a escola local. Oferecer um ambiente poliesportivo para as crianças da Localidade Oiticica, o município de Ibaretama solicita a repactuação da obra em questão, através da análise da documentação anexada que satisfaz os parâmetros requeridos para tal. | ALINE SOUSA DE OLIVEIRA | 04/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ibaretama/CE
85222 | 1015765 | (1015765) Quadra da Escolar Proinfância - Santa Bárbara do Pará - PA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 83.66% | PAC2 10417/2014 | 2014 | Municipal | PA | Santa Bárbara do Pará | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Prefeitura está realizando os procedimentos administrativos para o distrato com a antiga empresa por abandono e estamos em processo de contratação de uma nova empresa, para que possamos superar as restrições e inconformidades. | MARCUS LEAO COLARES | 04/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Bárbara do Pará/PA
85225 | 1015990 | (1015990) Escola 15 de Junho - Tarauacá - AC | Paralisada | Rural | Escola 12 Salas | 83.05% | 29920 | 2014 | Municipal | AC | Tarauacá | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A repactuação dessa Obra é de total interesse dessa administração. Tendo em vista que essa obra se arrasta desde 2015, ano que foi iniciado sua execução, os valores pactuados com o Ministério não são mais suficientes para a sua conclusão. Sabe-se ainda que a estrutura dessa escola é uma estrutura de grande porte e complexidade, e os valores excedentes necessários para a continuação dos serviços acabam sendo muito onerosos para o orçamento desta prefeitura, tornando inviável a utilização de recurso próprio para a conclusão da mesma. | MARIA LUCINEIA NERY DE LIMA MENEZES | 04/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tarauacá/AC
85226 | 1006885 | (1006885) Pratas | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 76.34% | PAC2 7358/2013 | 2013 | Municipal | SE | Lagarto | 29/11/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando, que a atuação do estado deve ser ordenada no sentido de concretizar as políticas públicas e adotar as medidas legislativas cabíveis, assegurando o pleno exercício dos direitos prestacionais pelos cidadãos; Considerado que além de buscar assegurar a soberania e a cidadania, também se constitui como objetivo fundamental do nosso Estado Social Democrático de Direito a garantia de uma existência digna a seus cidadãos; Considerando dentre tais direitos, destacam-se os direitos sociais os quais, por suas características, gozam de todas as garantias asseguradas aos direitos fundamentais; Considerando que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; Considerando a importância e a relevância do empreendimento para desenvolvimento municipal, principalmente quanto ao aspecto educacional, ressaltamos a importância da RETOMADA DAS ATIVIDADES PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ - ESCOLAR TIPO 02 (PROGRAMA PROINFÂNCIA), BAIRRO PRATAS, OBRA ID Nº 7358 / 2013, PROCESSO 23400012805201311, EM CONSONÂNCIA COM A MP 1174 E A PORTARIA 82 Reitero meus votos de estima elevada, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. | MAGSON VINICIUS DE SANTANA ALMEIDA | 04/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Lagarto/SE
85228 | 20149 | (20149) Creche jardim Campo Novo | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 39.42% | PAC2 1815/2011 | 2011 | Municipal | SE | Lagarto | 24/12/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82. | MAGSON VINICIUS DE SANTANA ALMEIDA | 04/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Lagarto/SE
85229 | 1010049 | (1010049) Do Carmo - São João do Araguaia - PA | Paralisada | Rural | Escola 4 Salas | 96.66% | 22336 | 2014 | Municipal | PA | São João do Araguaia | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS | 04/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São João do Araguaia/PA
85230 | 1002819 | (1002819) Apinajé - São João do Araguaia - PA | Paralisada | Rural | Escola 4 Salas | 83.74% | 17545 | 2014 | Municipal | PA | São João do Araguaia | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisada. | MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS | 04/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São João do Araguaia/PA
85231 | 1010048 | (1010048) PA 1º de Março - São João do Araguaia - PA | Paralisada | Rural | Escola 4 Salas | 88.88% | 22336 | 2014 | Municipal | PA | São João do Araguaia | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS | 04/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São João do Araguaia/PA
85232 | 1017169 | (1017169) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - São João do Araguaia - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 43.99% | PAC2 10773/2014 | 2014 | Municipal | PA | São João do Araguaia | 26/12/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS | 04/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São João do Araguaia/PA
85233 | 1018076 | (1018076) Jose Martins Ferreira - São João do Araguaia - PA | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 70.84% | 32218 | 2014 | Municipal | PA | São João do Araguaia | 09/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS | 04/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São João do Araguaia/PA
85234 | 1086782 | (1086782) ESPAÇO EDUCATIVO RURAL 6 SALAS - Irará - BA | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas com Quadra | 42.65% | 201804337 | 2018 | Municipal | BA | Irará |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Contrato n 360/2018. A obra encontra-se paralisada por falta de repasse financeiro, sendo que, devido ao tempo sem repasse a construtora precisa do reequilíbrio financeiro para concluir a obra. A porcentagem de desembolso está em 12,18% , em contraste com a porcentagem executada que é de 42,65%. A empresa não abandonou a obra ,apenas estamos espera dos recursos financeiros reajustados conforme MP. Fizemos a adequação da planilha pactuada, com reequilíbrio do saldo, com a porcentagem especificada na MP e anexamos no SIMEC junto com o cronograma. | GEILDES SUELY DOS SANTOS | 04/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Irará/BA
85235 | 1012815 | (1012815) CMEI GLEBA GUARANI | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 100% | PAC2 8980/2014 | 2014 | Municipal | PR | Foz do Iguaçu | 24/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | REPACTUAÇÃO GLEBA GUARANI O Município de Foz do Iguaçu, pactuou junto à União, o repasse de recursos para fins de construção de Centro Municipal de Educação Infantil, por intermédio do Programa de Aceleração do Crescimento  PAC2, sob o n°8980/2014. Neste termo de compromisso, fora ajustada a construção de Centro Municipal de Educação Infantil no Gleba Guarani. Bairro este, com provisão de novos empreendimentos imobiliários, o que necessitaria a expansão do atendimento, por meio de serviços públicos educacionais, para a Educação Infantil, faixa com nenhum equipamento no referido espaço. Calcado em tal pacto, o Município de Foz do Iguaçu, procedeu aos estudos técnicos necessários a fim de implantar equipamento de educação na referida localidade, em cumprimento às obrigações ajustadas. Ocorre que observou-se que na pretensa localidade, a implantação das moradias seria posterior à edificação de equipamento de ensino, de forma que até que se concretizasse não teria alunos. Nesta senda, o Município fez diversos levantamentos e chegou à conclusão da necessidade de alteração do terreno/bairro, em que seria implantando o empreendimento escolar. Os estudos levaram à indicação da necessidade de um Centro Municipal de Educação Infantil no Jardim Paraná, onde a demanda por vagas era crescente e reprimida pela falta da oferta. Desta feita, através do Ofício 781/18, datado de 10/09/2018, firmado pelo Sr Prefeito desta municipalidade, houve a formalização do pedido de alteração de terreno, relativo ao termo de compromisso retromencionado. Assim, a edificação do Centro Municipal de Educação Infantil não seria mais em terreno do bairro Gleba Guarani, mas sim do Jardim Paraná. O terreno definido para a construção em voga, seria aquele registrado sob a matrícula 53.649, de propriedade do Município de Foz do Iguaçu, situado entre as ruas Manaus, Londrina e fundos com a Av. Paraná. Desta feita, após a formalização do pedido supracitado, procedeu-se aos competentes estudos técnicos, para fins de implantação da edificação no novo terreno (projetos, levantamentos, sondagens etc). Por fim procedeu-se à publicação de licitação, visando a contratação de pessoa jurídica habilitada para executar tal empreendimento. O edital de concorrência pública n°29/2018, fixou a data da sessão pública de recebimento das propostas para 30/11/2018, sendo que ocorrido tal termo, após os devidos desdobramentos do procedimento licitatório, houve a adjudicação e homologação deste, em 03/12/2018, em favor da contratada J C M Construtora de Obras Ltda, CNPJ:84.989.722.0001-00, que fez a melhor e mais vantajosa proposta para o objeto in casu. A contratada arrematou o objeto, pelo valor total de R$2.667.364,64, culminando no ato contratual n°319/2018. O referido ato fora redimensionado para inclusão de outros serviços, através de aditivo no valor de R$536.685,33, totalizando a importância de R$3.204.049,97 para o objeto contratado. A vigência contratual, para execução da obrigação outrora assumida, iniciou em 04/12/2018 e findou em 12/11/2020. Na pendência do adimplemento contratual, através da plataforma federal, denominada SIMEC, fora feita diligências em relação à obra em questão, incorrendo na data de 12/03/2021, em alteração no referido sistema, anotando o status de obra inacabada. Cabe destacar que tal projeto fora incluso, no referido sistema, e gerando o termo de compromisso, na gestão municipal 2013/2016, mas vindo a ser executado plenamente, somente na gestão 2017/2020. Ocorre que, mesmo após a execução completa do objeto, não houve o adimplemento no que tange aos repasses devidos a esta municipalidade. Inobstante tais questões, durante o período, coberto pela vigência contratual, a contratada executou plenamente os serviços estipulados, de forma que culminou na efetiva entrega da obra ao Município, concluída no final do ano de 2020, sendo que em 28/09/2020, houve a lavratura do termo de recebimento de obra. Ocorre que, mesmo sem os devidos repasses da | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | 04/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 08/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Foz do Iguaçu/PR
85238 | 20056 | (20056) Pro-infancia | Paralisada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 97.76% | PAC2 1178/2011 | 2011 | Municipal | GO | Iaciara | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Iaciara no Estado de Goiás, manifesta interesse em repactuar os serviços junto ao FNDE da obra Pro Infância Tipo C,tendo em vista a necessidade de conclusão da mesma. Levando em conta as nova condições econômicas,visto que durante a execução do projeto, enfrentamos um aumento significativo nos custos de mão de obra e materiais o que comprometeu o orçamento original previsto.Dado que somos um município pequeno, com arrecadação baixa, não dispomos de recursos de contrapartida para finalizar a obra. Portanto para garantir segurança da construção em questão, a repactuação se faz necessária. | Wagner Nery Sampaio | 04/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 04/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Iaciara/GO
85240 | 1002903 | (1002903) EM SAO RAIMUNDO - Montes Altos - MA | Inacabada | Rural | Escola 1 Sala | 50% | 17428 | 2014 | Municipal | MA | Montes Altos | 31/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em atenção a MP nº 174 de 12 de maio de 2023 e a portaria MEC/MGE/CGU nº 82 de 10 de julho de 2023. O município de Montes Altos, vem manifestar interesse em repactuar e dar continuidade a referida obra. Após verificação em loco do serviço de engenharia da prefeitura, constatou-se que apesar de abandonada pelas gestões passadas, a obra encontra-se em plenas condições de ser retomada e concluída. Atendendo com isso às necessidades de novos espaços educacionais no povoado. | DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA | 04/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Montes Altos/MA
85242 | 1003088 | (1003088) 21244502 / EM DE EDUCACAO INFANTIL HILDA ALBUQUERQUE - Montes Altos - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 4 Salas | 27.46% | 17430 | 2014 | Municipal | MA | Montes Altos | 23/08/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em atenção a MP nº 174 de 12 de maio de 2023 e a portaria MEC/MGE/CGU nº 82 de 10 de julho de 2023. O município de Montes Altos, vem manifestar interesse em repactuar e dar continuidade a referida obra. Após verificação em loco do serviço de engenharia da prefeitura, constatou-se que apesar de abandonada pelas gestões passadas, a obra encontra-se em plenas condições de ser retomada e concluída. Atendendo com isso às necessidades de novos espaços educacionais na área urbana do município. | DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA | 04/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Montes Altos/MA
85243 | 1013028 | (1013028) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Montes Altos - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 13.89% | PAC2 9137/2014 | 2014 | Municipal | MA | Montes Altos | 31/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em atenção a MP nº 174 de 12 de maio de 2023 e a portaria MEC/MGE/CGU nº 82 de 10 de julho de 2023. O município de Montes Altos, vem manifestar interesse em repactuar e dar continuidade a referida obra. Após verificação em loco do serviço de engenharia da prefeitura, constatou-se que apesar de abandonada pelas gestões passadas, a obra encontra-se em plenas condições de ser retomada e concluída. Atendendo com isso às necessidades da criação novos espaços para prática do esporte e lazer para os estudantes da zona urbana no município de Montes Altos. | DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA | 04/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 08/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Montes Altos/MA
85244 | 1018404 | (1018404) Construção de Escola 04 salas Povoado Rosário - Anajatuba - MA | Paralisada | Rural | Escola 4 Salas | 25.79% | 32788 | 2014 | Municipal | MA | Anajatuba | 30/01/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município vem por meio desta solicitação informar seu manifesto de interesse da retomada da obra por meio da nova pactuação conforme MP 1174. | AMANDA D' FATIMA MENDES SOUSA | 04/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Anajatuba/MA
85245 | 18094 | (18094) Av. Aristides Souza | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 53.46% | PAC2 1467/2011 | 2011 | Municipal | MA | Montes Altos | 30/10/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em atenção a MP nº 174 de 12 de maio de 2023 e a portaria MEC/MGE/CGU nº 82 de 10 de julho de 2023. O município de Montes Altos, vem manifestar interesse em repactuar e dar continuidade a referida obra. Após verificação em loco do serviço de engenharia da prefeitura, constatou-se que apesar de abandonada pelas gestões passadas, a obra encontra-se em plenas condições de ser retomada e concluída. Atendendo com isso às necessidades de novos espaços educacionais para Educação Infantil no município de Montes Altos. | DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA | 04/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Montes Altos/MA
85246 | 1017182 | (1017182) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 5.85% | PAC2 10785/2014 | 2014 | Municipal | SP | Ibiúna | 22/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Estamos solicitando uma possível Repactuação do Termo de Compromisso PAC 2  10785/2014, uma vez que se repactuado a administração tem a intenção de finalizar essa tão importante obra e cumprir o Termo de compromisso. | PAULO KENJI SASAKI | 04/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ibiúna/SP
85247 | 1017449 | (1017449) POV. CURRAL VELHO - Luís Correia - PI | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 55.83% | 143536(Termo original: 32336) | 2014 | Municipal | PI | Luís Correia | 12/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO | 04/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO | 08/08/2023 | Diligencia atendida |  | Luís Correia/PI
85248 | 25662 | (25662) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 79.61% | PAC2 2685/2012 | 2012 | Municipal | MA | Buritirana | 09/06/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em atenção a MP nº 174 de 12 de maio de 2023 e a portaria MEC/MGE/CGU nº 82 de 10 de julho de 2023. O município de Buritirana-MA, vem manifestar interesse em repactuar e dar continuidade a referida obra. Após verificação em loco do serviço de engenharia da prefeitura, constatou-se que a obra encontra-se em plenas condições de ser retomada e concluída. Atendendo com isso às necessidades de novos espaços educacionais para Educação Infantil na zona urbana do município. | TONISLEY DOS SANTOS SOUSA | 04/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Buritirana/MA
85249 | 12612 | (12612) 702488 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - ABREULANDIA/TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 65.52% | 702488 | 2010 | Municipal | TO | Abreulândia | 05/03/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse em cocnluir a obra com relação as condições oferecidas dentro da nova MP 1.174/2023 . | MANOEL FRANCISCO DE MOURA | 04/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 14/08/2023 | A solicitação será retornada para o FNDE em atendimento ao Artigo nº11 da MP Nº 1.174, de 12/05/2023, que impede a inclusão das obras em Tomada de Contas Especiais no Pacto Nacional pela Retomada de Obras. Conforme Despacho Cotce 2769496, contido no processo SEI 23.400.003853/2010-76, onde a obra encontra-se em Tomada de Contas Especial. |  | Abreulândia/TO
85250 | 1006211 | (1006211) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 80.63% | 15168(Termo original: PAC2 7116/2013) | 2013 | Municipal | AM | Fonte Boa | 12/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste manifestar interesse na repactuação de novo instrumento para darmos continuidade à execução da obra de ID (1006211) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001  Fonte Boa - AM - Creche Tipo 1 padrão FNDE, localizada na rua Lucimar Mississipe, Delfina Aziz, Fonte Boa/AM, conforme termo de compromisso PAC2 7116/2013, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Fonte Boa. Conforme estabelece a portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N 82 de 10 julho de 2023, MP 1.174 de 12 de maio de 2023, manifestamos interesse em darmos sequência à obra, visando oferecer um espaço físico adequado aos alunos do municipio da rede municipal. | GILBERTO FERREIRA LISBOA | 04/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Fonte Boa/AM
85251 | 1012682 | (1012682) NOVA FLORES | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 23.51% | PAC2 8779/2014 | 2014 | Municipal | GO | Flores de Goiás | 25/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova pactuação, pois, a obra já foi licitada novamente e está em execução. Em vistorias, mostra um % de execução de 23,51%, porém, está mais avançada, pois não estamos conseguindo inserir vistoria. Reforçamos que a prefeitura tem interesse em concluir esta obra o mais rápido possível. | GABRIELA REZENDE MENDES | 04/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 08/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Flores de Goiás/GO
85252 | 1008390 | (1008390) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Abreulândia - TO | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 53.67% | PAC2 8398/2014 | 2014 | Municipal | TO | Abreulândia | 30/08/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, o Município de Abreulândia do Tocantins, por intermédio da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Educação, dirige-se a Vossa Excelência para manifestação expressa e de compromisso de continuidade e conclusão da obra ID 1008390  Quadra escolar coberta com vestiário. Na ocasião, justifica-se a manifestação de interesse considerando que o termo de compromisso está vencido e a obra paralisada/inacabada desde julho de 2021. Ademais, segue conforme especificado na resolução nº 03 de abril de 2021, e as pendencias analisadas, segue a planilha orçamentaria repactuada atualizado juntamente com cronograma físico financeiro de acordo com a planilha de pactuação. No laudo técnico, no item Cenário Atual indica métodos, tecnologias e recomendações sugeridas para correção de pendencias. | MANOEL FRANCISCO DE MOURA | 04/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA | 14/08/2023 | Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, o Município de Abreulândia do Tocantins, por intermédio da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Educação, dirige-se a Vossa Excelência para manifestação expressa e de compromisso de continuidade e conclusão da obra ID 1008390  Quadra escolar coberta com vestiário. Na ocasião, justifica-se a manifestação de interesse considerando que o termo de compromisso está vencido e a obra paralisada/inacabada desde julho de 2021. Ademais, segue conforme especificado na resolução nº 03 de abril de 2021, e as pendencias analisadas, segue a planilha orçamentaria repactuada atualizado juntamente com cronograma físico financeiro de acordo com a planilha de pactuação. No laudo técnico, no item Cenário Atual indica métodos, tecnologias e recomendações sugeridas para correção de pendencias. |  | Abreulândia/TO
85253 | 1009898 | (1009898) Assentamento Vargem Dourada - Abreulândia - TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 22.4% | 19816 | 2014 | Municipal | TO | Abreulândia | 27/06/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse em concluir a obra com relação as condições oferecidas dentro da nova MP 1.174/2023 . | MANOEL FRANCISCO DE MOURA | 04/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Abreulândia/TO
85254 | 1009899 | (1009899) Assentamento Baronesa - Abreulândia - TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 13.45% | 19816 | 2014 | Municipal | TO | Abreulândia | 27/06/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse em concluir a obra com relação as condições oferecidas dentro da nova MP 1.174/2023 . | MANOEL FRANCISCO DE MOURA | 04/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Abreulândia/TO
85255 | 1007869 | (1007869) Quadra João Palmeira - Cidelândia - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 100% | PAC2 8639/2014 | 2014 | Municipal | MA | Cidelândia | 29/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em atenção a MP nº 174 de 12 de maio de 2023 e a portaria MEC/MGE/CGU nº 82 de 10 de julho de 2023. O município de Cidelandia, vem manifestar interesse em repactuar e dar continuidade a referida obra. Após verificação em loco do serviço de engenharia da prefeitura, constatou-se que, a obra encontra-se em plenas condições de ser retomada e concluída. Atendendo com isso às necessidades de novos espaços educacionais no povoado. | HERCULES SIQUEIRA DE LIMA | 04/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cidelândia/MA
85256 | 24664 | (24664) CRECHE DO BAIRRO CENTRO | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 58.12% | PAC2 2850/2012 | 2012 | Municipal | PA | Portel | 31/07/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a importância de finalização da obra, a fim de atender a demanda do município e oferecer uma educação de qualidade, e a obra está enquadrada nas diretrizes estipuladas pela medida provisória nº 1174 de 12 de maio de 2023,e a obra encontrando-se em condições favoráveis à sua conclusão. Nosso intuito é dar continuidade e entregar esta importante obra para esta comunidade, uma vez que a mesma tanto necessita de uma Escola de qualidade. solicitamos análise do FNDE para NOVA PACTUAÇÃO da referida obra, visto que a mesma se encontra no estado de INACABADA . | MANOEL GALVAO LEAL | 04/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Portel/PA
85257 | 1009813 | (1009813) ESCOLA LIVRAMENTO RIO PACAJÁ | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 60.72% | 45200 | 2014 | Municipal | PA | Portel | 29/02/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a importância de finalização da obra, a fim de atender a demanda do município e oferecer uma educação de qualidade, e a obra está enquadrada nas diretrizes estipuladas pela medida provisória nº 1174 de 12 de maio de 2023,e a obra encontrando-se em condições favoráveis à sua conclusão. Nosso intuito é dar continuidade e entregar esta importante obra para esta comunidade, uma vez que a mesma tanto necessita de uma Escola de qualidade. solicitamos análise do FNDE para NOVA PACTUAÇÃO da referida obra, visto que a mesma se encontra no estado de INACABADA  PC Técnica Concluída.. | MANOEL GALVAO LEAL | 04/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Portel/PA
85258 | 24665 | (24665) CRECHE DO BAIRRO DO BOSQUE | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 59.73% | PAC2 2850/2012 | 2012 | Municipal | PA | Portel | 31/07/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a importância de finalização da obra, a fim de atender a demanda do município e oferecer uma educação de qualidade, e a obra está enquadrada nas diretrizes estipuladas pela medida provisória nº 1174 de 12 de maio de 2023,e a obra encontrando-se em condições favoráveis à sua conclusão. Nosso intuito é dar continuidade e entregar esta importante obra para esta comunidade, uma vez que a mesma tanto necessita de uma Escola de qualidade. solicitamos análise do FNDE para NOVA PACTUAÇÃO da referida obra, visto que a mesma se encontra no estado de INACABADA . | MANOEL GALVAO LEAL | 04/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Portel/PA
85259 | 24666 | (24666) CRECHE DO BAIRRO MURUCI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 57.95% | PAC2 2850/2012 | 2012 | Municipal | PA | Portel | 31/07/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a importância de finalização da obra, a fim de atender a demanda do município e oferecer uma educação de qualidade, e a obra está enquadrada nas diretrizes estipuladas pela medida provisória nº 1174 de 12 de maio de 2023,e a obra encontrando-se em condições favoráveis à sua conclusão. Nosso intuito é dar continuidade e entregar esta importante obra para esta comunidade, uma vez que a mesma tanto necessita de uma Escola de qualidade. solicitamos análise do FNDE para NOVA PACTUAÇÃO da referida obra, visto que a mesma se encontra no estado de INACABADA  PC Técnica Concluída.. | MANOEL GALVAO LEAL | 04/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Portel/PA
85260 | 1009264 | (1009264) CRECHE CIDADE NOVA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 35.53% | PAC2 11565/2014 | 2014 | Municipal | PA | Portel | 20/02/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a importância de finalização da obra, a fim de atender a demanda do município e oferecer uma educação de qualidade, e a obra está enquadrada nas diretrizes estipuladas pela medida provisória nº 1174 de 12 de maio de 2023,e a obra encontrando-se em condições favoráveis à sua conclusão. Nosso intuito é dar continuidade e entregar esta importante obra para esta comunidade, uma vez que a mesma tanto necessita de uma Escola de qualidade. solicitamos análise do FNDE para NOVA PACTUAÇÃO da referida obra, visto que a mesma se encontra no estado de INACABADA . | MANOEL GALVAO LEAL | 04/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Portel/PA
85261 | 1009814 | (1009814) ESCOLA EZÍDIO MACIEL - Portel - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 40.55% | 45200 | 2014 | Municipal | PA | Portel | 29/02/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a importância de finalização da obra, a fim de atender a demanda do município e oferecer uma educação de qualidade, e a obra está enquadrada nas diretrizes estipuladas pela medida provisória nº 1174 de 12 de maio de 2023,e a obra encontrando-se em condições favoráveis à sua conclusão. Nosso intuito é dar continuidade e entregar esta importante obra para esta comunidade, uma vez que a mesma tanto necessita de uma Escola de qualidade. solicitamos análise do FNDE para NOVA PACTUAÇÃO da referida obra, visto que a mesma se encontra no estado de INACABADA  PC Técnica Concluída.. | MANOEL GALVAO LEAL | 04/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Portel/PA
85262 | 1014804 | (1014804) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Portel - PA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 61.16% | PAC2 9509/2014 | 2014 | Municipal | PA | Portel | 30/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a importância de finalização da obra, a fim de atender a demanda do município e oferecer uma educação de qualidade, e a obra está enquadrada nas diretrizes estipuladas pela medida provisória nº 1174 de 12 de maio de 2023,e a obra encontrando-se em condições favoráveis à sua conclusão. Nosso intuito é dar continuidade e entregar esta importante obra para esta comunidade, uma vez que a mesma tanto necessita de uma Escola de qualidade. solicitamos análise do FNDE para NOVA PACTUAÇÃO da referida obra, visto que a mesma se encontra no estado de INACABADA . | MANOEL GALVAO LEAL | 04/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Portel/PA
85263 | 27047 | (27047) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 130 | Paralisada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 50.82% | PAC2 3601/2012 | 2012 | Estadual | PA | Santarém | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 27047, Escola Rio Tapajós - Cobertura de Quadra Escolar- Construção - Santarém/PA, CEP; 68.020-650, Sito: Av. Curuá Una - Urumari, cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do convênio n° 3601/202012 que encontra-se com vigência até 31/01/2023. No entanto, essa obra encontra-se com status de Paralisada em decorrência da solicitação de aditivo de prazo feita por parte da empresa não sido encaminhado em tempo hábil para a prorrogação do referido contrato e também a solicitação de serviços complementares para a conclusão do objeto não ter sido examinado em tempo hábil por parte desta secretaria de estado de educação. É pertinente informar que esta Secretaria de Educação através da Secretaria de Infraestrutura realizou no mês de Julho/23 visita técnica na referida obra, onde foi constatado a obra com status de paralisada com 59,12%. No entanto, estamos elaborando novo projeto arquitetônico, Planilha Orçamentária e outros documentos necessários para a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Santarém. A obra foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | PEDRO HENRIQUE SIMÃO DE MOURA | 04/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Santarém/PA
85265 | 1012569 | (1012569) condominio maria ivany - Arataca - BA | Inacabada | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 1.02% | 15038(Termo original: PAC2 8723/2014) | 2014 | Municipal | BA | Arataca | 18/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Nesta oportunidade informamos que esta municipalidade iniciou processo licitatório para a contratação de empresa de engenharia para resolver as inconformidades apontadas por esse fundo. Considerando o que determina a MP 1174, solicitamos uma Nova Pactuação para a obra 1012569, para que este município possa fazer um novo certamente e com isso contratar uma nova empresa para concluir, inaugurar e a gestão possa entregar esse equipamento de suma importância para ampliação da demanda local e concomitantemente melhorar a qualidade da educação local e nacional, equipamento esse de suma importância para todos os munícipes. Pede e espera deferimento. | FERNANDO MANSUR GONZAGA | 04/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Arataca/BA
85266 | 1007264 | (1007264) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Arataca - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 23.87% | PAC2 11487/2014 | 2014 | Municipal | BA | Arataca | 06/05/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Nesta oportunidade informamos que esta Prefeitura iniciou processo licitatório para a contratação de empresa de engenharia para resolver as inconformidades apontadas por esse fundo. Considerando o que determina a MP 1174, solicitamos uma Nova Pactuação para a obra 1007264, por meio dessa nova pactuação vai permitir que a gestão possa contratar uma nova empresa para concluir, inaugurar e a gestão possa entregar esse equipamento esportivo de suma importância para a educação local e em tempo melhorar a qualidade de vida local. Pede e espera deferimento. | FERNANDO MANSUR GONZAGA | 04/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Arataca/BA
85267 | 1003762 | (1003762) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Arataca - BA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 45.93% | PAC2 5947/2013 | 2013 | Municipal | BA | Arataca | 02/05/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Nesta oportunidade informamos que esta Prefeitura iniciou processo licitatório para a contratação de empresa de engenharia para resolver as inconformidades apontadas por esse fundo. Considerando o que determina a MP 1174, solicitamos uma Nova Pactuação para a obra 1003762, por meio dessa nova pactuação vai permitir que a gestão possa contratar uma nova empresa para concluir, inaugurar e a gestão possa entregar esse equipamento esportivo de suma importância para a educação local e em tempo melhorar a qualidade de vida local. Pede e espera deferimento. | FERNANDO MANSUR GONZAGA | 04/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | FERNANDO MANSUR GONZAGA | 15/08/2023 |  |  | Arataca/BA
85268 | 11710 | (11710) 701894 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Const | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 21.49% | 701894 | 2010 | Municipal | SE | Laranjeiras | 30/03/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas; | JOSE DE ARAUJO LEITE NETO | 04/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | JOSE DE ARAUJO LEITE NETO | 09/08/2023 | ENCAMINHO DOCUMENTO SOLICITADO JUNTO À IMISSÃO PROVISÓRIA DE POSSE DA ÁREA EM QUESTÃO. |  | Laranjeiras/SE
85269 | 1007459 | (1007459) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pau Brasil - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 69.89% | 15169(Termo original: PAC2 8600/2014) | 2014 | Municipal | BA | Pau Brasil | 26/04/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Prefeitura de Pau Brasil tem total interesse em retomar a construção da Quadra Escolar Coberta  ID 1007459, a escassez de recursos não permitiu que a atual gestão concluísse essa obra de grande importância para todos os estudantes Com o surgimento da MP 1174, solicitamos uma Nova Pactuação/novo compromisso que permita a sua retomada, conclusão e inauguração, objeto com percentual executado de 69.89%. Precisamos avançar! Esperamos ter justificado a presente solicitação. | BARBARA SUZETE DE SOUSA | 04/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | BARBARA SUZETE DE SOUSA | 15/08/2023 |  |  | Pau Brasil/BA
85270 | 26050 | (26050) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 33.77% | PAC2 3420/2012 | 2012 | Municipal | MA | Barreirinhas | 29/06/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinada à Educação Básica e a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de Julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. A Prefeitura Municipal de Barreirinha e a Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste solicitar uma Nova Pactuação do Termo de Compromisso PAC2 3420/2012, instrumento nº 23400000946201219, ID 26050 Construção de Quadra Escolar Coberta, Rua do Campo  Bairro Murici, onde verificou-se que a obra se encontra atestada como INACABADA no SIMEC desde o dia 01/07/2022, e o referido termo se encontra vencido desde o dia 29/06/2022. A continuação com a construção da Quadra Escolar Coberta tem como principal atenuante o desgaste do que já foi efetuado, levando consideração a ação de intemperes. A Quadra Escolar Coberta, que está como inacabada, tem as alvenarias, e a superestrutura também apresenta expansão devido à grande grau de corrosão das armaduras, as fundações podem ser utilizadas mediante revisões pontuais onde há indícios de corrosão não expansiva. Temos interesse de continua a Obra, mais o valor da Obra para ser finalizada hoje está alto, devido ao grande aumento de material de construção e com isso, o município não tem recurso para fazer essa contrapartida para o término da Obra. Gostaríamos que o FNDE gerasse um novo termo de compromisso com o valor da Obra Atualizado, para que possamos finalizar a obra e entregar para comunidade escolar. Salientamos que o pedido de Repactuação da Obra atende as prerrogativas estabelecidas pelo FNDE sobre os prazos para a vigência do instrumento e que o indeferimento do pedido em tela implicará no aumento do número de obras inacabadas, fato este que diverge das iniciativas do governo federal em diminuir tal índice, além de comprometer as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação - PNE. Portanto, ao investir na educação fundamental, a gestão municipal de Barreirinhas mostra-se em sintonia com suas responsabilidades junto às crianças e às políticas educacionais em vigor, bem como comprometida com o desenvolvimento socioeconômico local e do Brasil como um todo. No ensejo de termos o nosso pleito deferido, reiteramos nossas considerações, estima e apreço e colocamos nossa prefeitura municipal à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas no e-mail: pardebarreirinhas@gmail.com. | AMILCAR GONÇALVES ROCHA | 04/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barreirinhas/MA
85271 | 1009916 | (1009916) Escola Municipal Mangueira - Paranã - TO | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 70.36% | 20008 | 2014 | Municipal | TO | Paranã | 20/11/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO DE PARANÃ NO ESTADO DO TOCANTINS MANIFESTA TOTAL INTERESSE NA RETOMADA DA OBRA COM A NOVA PACTUAÇÃO DA MP 1174, OBEDECENDO OS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU N° 82 DE 10 DE JULHO DE 2023. RESSALTAMOS A IMPORTÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA OBRA PARA A CONCLUSÃO DEFINITIVA. | PHABIO AUGUSTUS DA SILVA MOREIRA | 05/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Paranã/TO
85273 | 1007740 | (1007740) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Barreirinhas - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 68.51% | PAC2 9270/2014 | 2014 | Municipal | MA | Barreirinhas | 29/06/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinada à Educação Básica e a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de Julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. A Prefeitura Municipal de Barreirinha e a Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste solicitar uma Nova Pactuação do Termo de Compromisso PAC2 9270/2014, instrumento nº 23400013963201399, ID 1007740, Construção de Quadra Escolar Coberta, Rua Projetada  Bairro Sobradinho, onde verificou-se que a obra se encontra atestada como INACABADA no SIMEC desde o dia 01/07/2022, e o referido termo se encontra vencido desde o dia 29/06/2022. A continuação com a construção da Quadra Escolar Coberta tem como principal atenuante o desgaste do que já foi efetuado, levando consideração a ação de intemperes. A Quadra Escolar Coberta, que está como inacabada, tem as alvenarias, e a superestrutura também apresenta expansão devido à grande grau de corrosão das armaduras, as fundações podem ser utilizadas mediante revisões pontuais onde há indícios de corrosão não expansiva. Temos interesse de continua a Obra, mais o valor da Obra para ser finalizada hoje está alto, devido ao grande aumento de material de construção e com isso, o município não tem recurso para fazer essa contrapartida para o término da Obra. Gostaríamos que o FNDE gerasse um novo termo de compromisso com o valor da Obra Atualizado, para que possamos finalizar a obra e entregar para comunidade escolar. Salientamos que o pedido de Repactuação da Obra atende as prerrogativas estabelecidas pelo FNDE sobre os prazos para a vigência do instrumento e que o indeferimento do pedido em tela implicará no aumento do número de obras inacabadas, fato este que diverge das iniciativas do governo federal em diminuir tal índice, além de comprometer as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação - PNE. Portanto, ao investir na educação fundamental, a gestão municipal de Barreirinhas mostra-se em sintonia com suas responsabilidades junto às crianças e às políticas educacionais em vigor, bem como comprometida com o desenvolvimento socioeconômico local e do Brasil como um todo. No ensejo de termos o nosso pleito deferido, reiteramos nossas considerações, estima e apreço e colocamos nossa prefeitura municipal à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas no e-mail: pardebarreirinhas@gmail.com. | AMILCAR GONÇALVES ROCHA | 05/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barreirinhas/MA
85274 | 1007743 | (1007743) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Cidade Nova - Barreirinhas - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 31.52% | PAC2 9271/2014 | 2014 | Municipal | MA | Barreirinhas | 31/03/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinada à Educação Básica e a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de Julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. A Prefeitura Municipal de Barreirinha e a Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste solicitar uma Nova Pactuação do Termo de Compromisso PAC2 9271/2014, instrumento nº 23400013968201311, ID 1007743, Construção de Quadra Escolar Coberta, Rua Domingos Dutra  Bairro Cidade Nova, onde verificou-se que a obra se encontra atestada como INACABADA no SIMEC desde o dia 25/02/2021, e o referido termo se encontra vencido desde o dia 31/03/2022. A continuação com a construção da Quadra Escolar Coberta tem como principal atenuante o desgaste do que já foi efetuado, levando consideração a ação de intemperes. A Quadra Escolar Coberta, que está como inacabada, tem as alvenarias, e a superestrutura também apresenta expansão devido à grande grau de corrosão das armaduras, as fundações podem ser utilizadas mediante revisões pontuais onde há indícios de corrosão não expansiva. Temos interesse de continua a Obra, mais o valor da Obra para ser finalizada hoje está alto, devido ao grande aumento de material de construção e com isso, o município não tem recurso para fazer essa contrapartida para o término da Obra. Gostaríamos que o FNDE gerasse um novo termo de compromisso com o valor da Obra Atualizado, para que possamos finalizar a obra e entregar para comunidade escolar. Salientamos que o pedido de Repactuação da Obra atende as prerrogativas estabelecidas pelo FNDE sobre os prazos para a vigência do instrumento e que o indeferimento do pedido em tela implicará no aumento do número de obras inacabadas, fato este que diverge das iniciativas do governo federal em diminuir tal índice, além de comprometer as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação - PNE. Portanto, ao investir na educação fundamental, a gestão municipal de Barreirinhas mostra-se em sintonia com suas responsabilidades junto às crianças e às políticas educacionais em vigor, bem como comprometida com o desenvolvimento socioeconômico local e do Brasil como um todo. No ensejo de termos o nosso pleito deferido, reiteramos nossas considerações, estima e apreço e colocamos nossa prefeitura municipal à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas no e-mail: pardebarreirinhas@gmail.com. | AMILCAR GONÇALVES ROCHA | 05/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barreirinhas/MA
85275 | 1007744 | (1007744) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Mamede - Barreirinhas - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 25.16% | PAC2 9271/2014 | 2014 | Municipal | MA | Barreirinhas | 31/03/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinada à Educação Básica e a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de Julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. A Prefeitura Municipal de Barreirinha e a Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste solicitar uma Nova Pactuação do Termo de Compromisso PAC2 9271/2014, instrumento nº 23400013968201311, ID 1007744, Construção de Quadra Escolar Coberta, Povoado Mamede onde verificou-se que a obra se encontra atestada como INACABADA no SIMEC desde o dia 03/03/2021, e o referido termo se encontra vencido desde o dia 31/03/2022. A continuação com a construção da Quadra Escolar Coberta tem como principal atenuante o desgaste do que já foi efetuado, levando consideração a ação de intemperes. A Quadra Escolar Coberta, que está como inacabada, tem as alvenarias, e a superestrutura também apresenta expansão devido à grande grau de corrosão das armaduras, as fundações podem ser utilizadas mediante revisões pontuais onde há indícios de corrosão não expansiva. Temos interesse de continua a Obra, mais o valor da Obra para ser finalizada hoje está alto, devido ao grande aumento de material de construção e com isso, o município não tem recurso para fazer essa contrapartida para o término da Obra. Gostaríamos que o FNDE gerasse um novo termo de compromisso com o valor da Obra Atualizado, para que possamos finalizar a obra e entregar para comunidade escolar. Salientamos que o pedido de Repactuação da Obra atende as prerrogativas estabelecidas pelo FNDE sobre os prazos para a vigência do instrumento e que o indeferimento do pedido em tela implicará no aumento do número de obras inacabadas, fato este que diverge das iniciativas do governo federal em diminuir tal índice, além de comprometer as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação - PNE. Portanto, ao investir na educação fundamental, a gestão municipal de Barreirinhas mostra-se em sintonia com suas responsabilidades junto às crianças e às políticas educacionais em vigor, bem como comprometida com o desenvolvimento socioeconômico local e do Brasil como um todo. No ensejo de termos o nosso pleito deferido, reiteramos nossas considerações, estima e apreço e colocamos nossa prefeitura municipal à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas no e-mail: pardebarreirinhas@gmail.com. | AMILCAR GONÇALVES ROCHA | 05/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barreirinhas/MA
85276 | 1007745 | (1007745) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Aeroporto - Barreirinhas - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 27.82% | PAC2 9271/2014 | 2014 | Municipal | MA | Barreirinhas | 31/03/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinada à Educação Básica e a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de Julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. A Prefeitura Municipal de Barreirinha e a Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste solicitar uma Nova Pactuação do Termo de Compromisso PAC2 9271/2014, instrumento nº 23400013968201311, ID 1007745, Construção de Quadra Escolar Coberta, Rua da Expoema, Bairro: Aeroporto onde verificou-se que a obra se encontra atestada como INACABADA no SIMEC desde o dia 03/03/2021, e o referido termo se encontra vencido desde o dia 31/03/2022. A continuação com a construção da Quadra Escolar Coberta tem como principal atenuante o desgaste do que já foi efetuado, levando consideração a ação de intemperes. A Quadra Escolar Coberta, que está como inacabada, tem as alvenarias, e a superestrutura também apresenta expansão devido à grande grau de corrosão das armaduras, as fundações podem ser utilizadas mediante revisões pontuais onde há indícios de corrosão não expansiva. Temos interesse de continua a Obra, mais o valor da Obra para ser finalizada hoje está alto, devido ao grande aumento de material de construção e com isso, o município não tem recurso para fazer essa contrapartida para o término da Obra. Gostaríamos que o FNDE gerasse um novo termo de compromisso com o valor da Obra Atualizado, para que possamos finalizar a obra e entregar para comunidade escolar. Salientamos que o pedido de Repactuação da Obra atende as prerrogativas estabelecidas pelo FNDE sobre os prazos para a vigência do instrumento e que o indeferimento do pedido em tela implicará no aumento do número de obras inacabadas, fato este que diverge das iniciativas do governo federal em diminuir tal índice, além de comprometer as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação - PNE. Portanto, ao investir na educação fundamental, a gestão municipal de Barreirinhas mostra-se em sintonia com suas responsabilidades junto às crianças e às políticas educacionais em vigor, bem como comprometida com o desenvolvimento socioeconômico local e do Brasil como um todo. No ensejo de termos o nosso pleito deferido, reiteramos nossas considerações, estima e apreço e colocamos nossa prefeitura municipal à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas no e-mail: pardebarreirinhas@gmail.com. | AMILCAR GONÇALVES ROCHA | 05/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barreirinhas/MA
85277 | 1014963 | (1014963) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Varas - Barreirinhas - MA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 25.68% | PAC2 9520/2014 | 2014 | Municipal | MA | Barreirinhas | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinada à Educação Básica e a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de Julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. A Prefeitura Municipal de Barreirinha e a Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste solicitar uma Nova Pactuação do Termo de Compromisso PAC2 9520/2014, instrumento nº 23400004192201420, ID 1014963, Construção de Quadra Escolar Coberta, Povoado Varas onde verificou-se que a obra se encontra atestada como PARALISADA no SIMEC desde o dia 08/05/2023, e o referido termo se encontra valido até o dia 22/03/2024. A continuação com a construção da Quadra Escolar Coberta tem como principal atenuante o desgaste do que já foi efetuado, levando consideração a ação de intemperes. A Quadra Escolar Coberta, que está como inacabada, tem as alvenarias, e a superestrutura também apresenta expansão devido à grande grau de corrosão das armaduras, as fundações podem ser utilizadas mediante revisões pontuais onde há indícios de corrosão não expansiva. Temos interesse de continua a Obra, mais o valor da Obra para ser finalizada hoje está alto, devido ao grande aumento de material de construção e com isso, o município não tem recurso para fazer essa contrapartida para o término da Obra. Gostaríamos que o FNDE gerasse um novo termo de compromisso com o valor da Obra Atualizado, para que possamos finalizar a obra e entregar para comunidade escolar. Salientamos que o pedido de Repactuação da Obra atende as prerrogativas estabelecidas pelo FNDE sobre os prazos para a vigência do instrumento e que o indeferimento do pedido em tela implicará no aumento do número de obras inacabadas, fato este que diverge das iniciativas do governo federal em diminuir tal índice, além de comprometer as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação - PNE. Portanto, ao investir na educação fundamental, a gestão municipal de Barreirinhas mostra-se em sintonia com suas responsabilidades junto às crianças e às políticas educacionais em vigor, bem como comprometida com o desenvolvimento socioeconômico local e do Brasil como um todo. No ensejo de termos o nosso pleito deferido, reiteramos nossas considerações, estima e apreço e colocamos nossa prefeitura municipal à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas no e-mail: pardebarreirinhas@gmail.com | AMILCAR GONÇALVES ROCHA | 05/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barreirinhas/MA
85278 | 8958 | (8958) 656877 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - SANTANA DA BOA VISTA/RS | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 94.02% | 656877 | 2009 | Municipal | RS | Santana da Boa Vista | 30/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Pelo presente declaramos que o Município de Santana da Boa Vista RS, tem interesse de aderir a repactuação da obra ID (8958) 656877 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - SANTANA DA BOA VISTA/RS, conforme Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023 e PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, escalaremos também que a obra possui um grande percentual de execução da mesma e se encontra na situação Inacabada, conforme NOTA TÉCNICA Nº 3510644/2023/CGIMP/DIGAP. Instrumento vencido em 27/03/2023 Certo da atenção e sensibilidade de Vossa Excelência, ao solicitado, antecipamos nossos agradecimentos externando votos de estima e consideração. Atenciosamente GARLENO ALVES DA SILVA Prefeito Municipal | DANIEL PLAUTZ | 06/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santana da Boa Vista/RS
85279 | 1012636 | (1012636) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 18.62% | PAC2 8753/2014 | 2014 | Municipal | CE | Ibiapina | 18/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A referida creche foi idealizada como um importante projeto para atender às necessidades da comunidade local, proporcionando um ambiente seguro e adequado para o desenvolvimento educacional e social de crianças em idade pré-escolar. A retomada da obra representa um grande impacto positivo no processo educacional na região. | FRANCISCO CLEANO LIMA MELO | 06/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | FRANCISCO CLEANO LIMA MELO | 11/08/2023 | Segue em anexo as documentações para o processo de retomada da obra. |  | Ibiapina/CE
85280 | 25715 | (25715) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 42.57% | PAC2 2988/2012 | 2012 | Municipal | PE | São Benedito do Sul | 31/01/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em conformidade com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023 e da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, Vimos pelo presente, solicitar de Vossa Senhoria que seja concedida Nova Pactuação de Obra Inacabada  Obra ID n.º 25715  TC/PAC2 nº 2988/2012 - Processo n.º 23400001421201292, pelos motivos que os serviços foram executados até esta etapa (última vigência), porém a empresa contratada a época não cumpriu o cronograma inicial, que teve o prazo aditado por diversas vezes. A administração pública municipal visando à conclusão da obra de primordial importância para a população de São Benedito do Sul/Rua Chã do Cajá procedeu com elaboração de laudos técnicos para retomada da referida obra. Sem mais para o momento e certo de que seremos atendidos estimo protestos de alta estima e distintas considerações. | CLAUDIO JOSÉ GOMES DE AMORIM JUNIOR | 07/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Benedito do Sul/PE
85281 | 26035 | (26035) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 59.36% | PAC2 3524/2012 | 2012 | Municipal | PE | São Benedito do Sul | 20/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em conformidade com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023 e da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, Vimos pelo presente, solicitar de Vossa Senhoria que seja concedida Nova Pactuação de Obra Inacabada  Obra PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001, ID n.º 26035  TC/PAC2 nº 3524/2012 - Processo n.º 23400000981201220, pelos motivos que os serviços foram executados até esta etapa (última vigência), porém a empresa contratada a época não cumpriu o cronograma inicial, que teve o prazo aditado por diversas vezes. A administração pública municipal visando à conclusão da obra de primordial importância para a população de São Benedito do Sul/Rua Chã do Cajá procedeu com elaboração de laudos técnicos para retomada da referida obra. Sem mais para o momento e certo de que seremos atendidos estimo protestos de alta estima e distintas considerações. | CLAUDIO JOSÉ GOMES DE AMORIM JUNIOR | 07/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Benedito do Sul/PE
85283 | 1002989 | (1002989) Unid Esc Mun Antonio de Araújo Costa - Aroazes - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 2 Salas | 20% | 155090(Termo original: 17579) | 2014 | Municipal | PI | Aroazes | 01/06/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Prefeitura Municipal de Aroazes - PI, vem por meio desta solicitação, manifestar interesse na repactuação da obra inacabada - ID 1002989 Unid Esc Mun Antonio de Araújo Costa - Aroazes - PI, nos termos da Medida Provisória 1.174/2023 e considerando as diretrizes apresentadas através da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82 de 10 de julho de 2023. | MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Aroazes/PI
85284 | 1380 | (1380) 700037 - Escola de Educação Inf - Novo Oriente do Piauí/PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 100% | 700037 | 2008 | Municipal | PI | Novo Oriente do Piauí | 12/12/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP1174 e portaria 82 que dispõem sobre as repactuação e retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | Francisco Afonso Ribeiro Sobreira | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 08/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Novo Oriente do Piauí/PI
85285 | 1002991 | (1002991) Unid Esc Mun Santo Afonso Rodrigues - Aroazes - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 2 Salas | 20% | 155090(Termo original: 17579) | 2014 | Municipal | PI | Aroazes | 01/06/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Prefeitura Municipal de Aroazes - PI, vem por meio desta solicitação, manifestar interesse na repactuação da obra inacabada - ID (1002991) Unid Esc Mun Santo Afonso Rodrigues - Aroazes - PI, nos termos da Medida Provisória 1.174/2023 e considerando as diretrizes apresentadas através da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82 de 10 de julho de 2023. | MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Aroazes/PI
85286 | 1081175 | (1081175) 2 - Escola Povoado Barro Vermelho - Aroazes - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 30% | 155090(Termo original: 17579) | 2014 | Municipal | PI | Aroazes | 01/06/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Prefeitura Municipal de Aroazes - PI, vem por meio desta solicitação, manifestar interesse na repactuação da obra inacabada - ID (1081175) 2 - Escola Povoado Barro Vermelho - Aroazes - PI, nos termos da Medida Provisória 1.174/2023 e considerando as diretrizes apresentadas através da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82 de 10 de julho de 2023. | MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Aroazes/PI
85287 | 1000851 | (1000851) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Gonçalo do Piauí - PI | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 85.12% | 15019(Termo original: PAC2 4702/2013) | 2013 | Municipal | PI | São Gonçalo do Piauí | 25/02/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Piauí - PI, vem por meio desta solicitação, manifestar interesse na repactuação da obra inacabada - ID (1000851) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Gonçalo do Piauí - PI, nos termos da Medida Provisória 1.174/2023 e considerando as diretrizes apresentadas através da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82 de 10 de julho de 2023. | LUIS DE SOUSA RIBEIRO JUNIOR | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Gonçalo do Piauí/PI
85288 | 33359 | (33359) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nazaré do Piauí - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 25.01% | PAC2 4351/2013 | 2013 | Municipal | PI | Nazaré do Piauí | 15/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Nazaré do Piauí vem através deste e pelas razões abaixo solicitar Nova pactuação de obra inacabada: O convênio deu início no ano.de 2013 com o valor total da obra no valor de 509.782,33 reais, deste o município recebeu 127.445,58 reais que corresponde a parcela de 25% do termo de convênio, restando ao município a importância de 382.336,75 reais que corresponde a 75% das parcelas restantes para a conclusão da obra, nesse caso o município ainda tem essa importância a receber do convênio original, ocorre que essa obra se arrastou por muito tempo e após duas vistorias realizadas foi concluído que o município executou 18.65% do serviço correspondente a percentual de 25% da primeira parcela, devido a isso o convênio se arrastou por muito tempo e a obra foi declarado inacabada. Com o advento dessa nova medida do governo o município decidiu que tem interesse em concluir a mesma, nesse sentido vem requisitar a análise e deferimento para continuidade da obra com a seguinte solicitação, que o MEC/FNDE corrija os valores e adeque a realidade de hoje, pois segundo os cálculos realizados por engenheiros do município, a obra em questão está orçada hoje em aproximadamente 1.2000.000,00( um milhão e duzentos mil reais), sendo assim o município solita que seja feita complementação deste valor. | RAIMUNDO NONATO COSTA | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Nazaré do Piauí/PI
85290 | 1100248 | (1100248) ESCOLA CORONEL ADOLFO - Alto Parnaíba - MA | Execução | Urbana | Escola 6 Salas com Quadra | 10.59% | 202002907 | 2020 | Municipal | MA | Alto Parnaíba |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | ITAMAR NUNES VIEIRA | 07/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 08/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Alto Parnaíba/MA
85291 | 12624 | (12624) 702477 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - ALTO PARNAÍBA/MA | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 52.39% | 702477 | 2010 | Municipal | MA | Alto Parnaíba | 12/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | ITAMAR NUNES VIEIRA | 07/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | ITAMAR NUNES VIEIRA | 18/08/2023 | Diligencia atendida |  | Alto Parnaíba/MA
85293 | 1001431 | (1001431) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Avelino Lopes - PI | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 85.07% | PAC2 5273/2013 | 2013 | Municipal | PI | Avelino Lopes | 30/08/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | AMINADAB PEREIRA DE SOUSA NETO | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 07/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Avelino Lopes/PI
85294 | 1009792 | (1009792) Comunidade São Luiz - Igarapé-Açu - PA | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas | 94.49% | 23602 | 2014 | Municipal | PA | Igarapé-Açu | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A retomada da obra, dar-se-á em função a necessidade de conclusão do objeto, tendo como ênfase a readequação e realinhamentos necessários ao orçamento e prazos, já que se trata de obras de projetos do ano 2014, onde a mesma encontra-se com seus itens e valores defasados, o que acarretou á não conclusão da mesma. Desta forma, esta municipalidade necessita de apoio financeiro complementar para retomada e posteriormente conclusão e entrega do espaço a comunidade. | NORMANDO MENEZES DE SOUZA | 07/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 08/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Igarapé-Açu/PA
85296 | 1008605 | (1008605) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Campo Maior - PI | Paralisada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 82.59% | PAC2 8514/2014 | 2014 | Municipal | PI | Campo Maior | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | JOÃO FELIX DE ANDRADE FILHO | 07/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Campo Maior/PI
85297 | 1008608 | (1008608) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Campo Maior - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 60.4% | PAC2 7861/2014 | 2014 | Municipal | PI | Campo Maior | 18/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | JOÃO FELIX DE ANDRADE FILHO | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Campo Maior/PI
85298 | 1014101 | (1014101) Escola Nova Bom Lugar - Campo Maior - PI | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 35.04% | 29888 | 2014 | Municipal | PI | Campo Maior | 23/11/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | JOÃO FELIX DE ANDRADE FILHO | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 08/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Campo Maior/PI
85299 | 1014102 | (1014102) Escola Nova Canoas - Campo Maior - PI | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 55.35% | 29888 | 2014 | Municipal | PI | Campo Maior | 23/11/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | JOÃO FELIX DE ANDRADE FILHO | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Campo Maior/PI
85300 | 1016698 | (1016698) Escola Nova São Joaquim - Campo Maior - PI | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 100% | 29889 | 2014 | Municipal | PI | Campo Maior | 14/04/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | JOÃO FELIX DE ANDRADE FILHO | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Campo Maior/PI
85302 | 1005334 | (1005334) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 17.83% | PAC2 6611/2013 | 2013 | Municipal | PA | São Sebastião da Boa Vista | 30/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação da construção da quadra com ID 1005334 em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | GETULIO BRABO DE SOUZA | 07/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | GETULIO BRABO DE SOUZA | 17/08/2023 | Estamos retornando a Diligência com os documentos anexos I (dominialidade) e VII (ofício) como exige nas fases da repactuação. Esperamos que esteja tudo correto. |  | São Sebastião da Boa Vista/PA
85303 | 1002085 | (1002085) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Igarapé-Açu - PA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 73.55% | PAC2 6195/2013 | 2013 | Municipal | PA | Igarapé-Açu | 19/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A retomada da obra, dar-se-á em função a necessidade de conclusão do objeto, tendo como ênfase a readequação e realinhamentos necessários ao orçamento e prazos, já que se trata de obras de projetos do ano 2013, onde a mesma encontra-se com seus itens e valores defasados, o que acarretou á não conclusão da mesma. Desta forma, esta municipalidade necessita de apoio financeiro complementar para retomada e posteriormente conclusão e entrega do espaço a comunidade. | NORMANDO MENEZES DE SOUZA | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Igarapé-Açu/PA
85304 | 1004577 | (1004577) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Igarapé-Açu - PA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 72.17% | PAC2 6674/2013 | 2013 | Municipal | PA | Igarapé-Açu | 22/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A retomada da obra, dar-se-á em função a necessidade de conclusão do objeto, tendo como ênfase a readequação e realinhamentos necessários ao orçamento e prazos, já que se trata de obras de projetos do ano 2013, onde a mesma encontra-se com seus itens e valores defasados, o que acarretou á não conclusão da mesma. Desta forma, esta municipalidade necessita de apoio financeiro complementar para retomada e posteriormente conclusão e entrega do espaço a comunidade. | NORMANDO MENEZES DE SOUZA | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Igarapé-Açu/PA
85305 | 1017531 | (1017531) CRECHE TERCINA | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 9.37% | 15203(Termo original: PAC2 11039/2014) | 2014 | Municipal | BA | Angical | 29/10/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas | EMERSON MARIANI DIAS | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Angical/BA
85306 | 33332 | (33332) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Corrente - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 80.28% | PAC2 4329/2013 | 2013 | Municipal | PI | Corrente | 02/03/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Corrente/PI
85307 | 1000739 | (1000739) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Corrente - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 97.42% | PAC2 4686/2013 | 2013 | Municipal | PI | Corrente | 14/11/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Corrente/PI
85308 | 1018641 | (1018641) CONSTRUÇÃO - AREIA DO ANELES - Cachoeira do Piriá - PA | Inacabada | Quilombo | Escola 6 Salas | 41.58% | 34953 | 2014 | Municipal | PA | Cachoeira do Piriá | 31/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A retomada da obra, dar-se-á em função a necessidade de conclusão do objeto, tendo como ênfase a readequação e realinhamentos necessários ao orçamento e prazos, já que se trata de obras de projetos do ano 2014, onde a mesma encontra-se com seus itens e valores defasados, o que acarretou á não conclusão da mesma. Desta forma, esta municipalidade necessita de apoio financeiro complementar para retomada e posteriormente conclusão e entrega do espaço a comunidade. | Raimundo Nonato Alencar Machado | 07/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | Raimundo Nonato Alencar Machado | 17/08/2023 | Segue para análise documentação de manifestação para comprimento do pacto de retomada da Obra de ID nº 1018641. |  | Cachoeira do Piriá/PA
85309 | 1015610 | (1015610) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Iguatu - CE | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 56.31% | PAC2 10227/2014 | 2014 | Municipal | CE | Iguatu | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação feita com base na MP 1174 que autorizou a nova pactuação da obra. | JOSE RONALD GOMES BEZERRA | 07/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | JOSE RONALD GOMES BEZERRA | 11/08/2023 | A documentação necessária para repactuação está sendo enviada para analise. |  | Iguatu/CE
85310 | 1006753 | (1006753) PAC 2-CRECHE/PRÉ ESCOLA VARJOTA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 32.6% | PAC2 7408/2013 | 2013 | Municipal | CE | Iguatu | 18/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação feita com base na MP 1174 que autorizou a nova pactuação da obra. | JOSE RONALD GOMES BEZERRA | 07/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | JOSE RONALD GOMES BEZERRA | 11/08/2023 | Documentação enviada para analise do FNDE |  | Iguatu/CE
85311 | 1002414 | (1002414) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA FOMENTO | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 43.48% | PAC2 5775/2013 | 2013 | Municipal | CE | Iguatu | 27/07/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação feita com base na MP 1174 que autorizou a nova pactuação da obra. | JOSE RONALD GOMES BEZERRA | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Iguatu/CE
85312 | 1013096 | (1013096) Terreno Santa Maria - Pacatuba - SE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 28.93% | PAC2 9189/2014 | 2014 | Municipal | SE | Pacatuba | 31/08/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | CONSIDERANDO A NECESSIDADDE DE ENTREGAR A COMUNIDADE ESCOLAR UM ESPAÇO ADEQUADO E SEGURO PARA PRÉTICA ESPORTIVA,SIRVO-ME DO PRESENTE PARA INFORMAR QUE O MUNICIPIO DE PACATUBA MANIFESTA INTERESSE NA PACTUAÇÃO DA OBRA DA QUADRA DE SANTANINHA((1013096) Terreno Santa Maria - Pacatuba - SE, CONFORME MP 1174. CERTO DO DEFERIMENTO DO PLEITO,AGUARDAMOS AS DEMANDAS PROPOSTAS. | ALEX DOS SANTOS | 07/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pacatuba/SE
85313 | 19889 | (19889) Localidade Pará-Batins | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 39.38% | PAC2 1464/2011 | 2011 | Municipal | PI | Currais | 31/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA SANTOS SOBRINHO | 07/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Currais/PI
85314 | 12614 | (12614) 702538 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - NOVA CANAÃ/BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 13.77% | 702538 | 2010 | Municipal | BA | Nova Canaã | 31/07/2014 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Nova Canaã solicita Nova Pactuado da Obra ID 12614, conforme a MP 1174, para podermos firmar novo termo de Compromisso para retomar e concluirmos a a Obra que se encontra em estado Inacabada e é de suma importância para atender nossas crianças. Estamos a disposição para atender qualquer solicitação que se fazer necessária. | MARIVAL NEUTON DE MAGALHAES FRAGA | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nova Canaã/BA
85316 | 1109072 | (1109072) Quadra Escolar Abílio José de Almeida - Francisco Macedo - PI | Paralisada | Rural | Quadra Escolar Coberta e Vestiário - Modelo 2 | 38.41% | 202104041 | 2021 | Municipal | PI | Francisco Macedo |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | ADEILSON ANTAO DE CARVALHO | 07/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 08/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Francisco Macedo/PI
85317 | 1001758 | (1001758) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 004 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 20.62% | PAC2 5724/2013 | 2013 | Municipal | MA | Paço do Lumiar | 23/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A presente solicitação se justifica por se tratar de ser um requisito para a REPACTUAÇÃO de obras INACABADAS, de acordo com as orientações do governo federal para a retomada de obras de creche inacabadas, com base nas políticas públicas de universalização da educação básica de qualidade, ofertada à crianças em idade de creche e estudantes do ensino fundamental. Nesse sentido, vimos por meio desta, solicitar que seja analisado e deferido o referido pleito, afim de que possamos retomar esta obra e, assim, atender a crescente demanda por novas vagas em ambientes educacionais de qualidade e bem estruturados, buscando melhorar a qualidade do ensino público em nosso município e, consequentemente, alcançar melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e do Índice de Desenvolvimento Infantil - IDI, oportunizando melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos e cidadãs e garantindo acesso e permanência dos estudantes da rede pública a uma educação de qualidade. | IVANIA JUREMA MENESES SAMPAIO | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Paço do Lumiar/MA
85318 | 1004623 | (1004623) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Paço do Lumiar - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Grande | 16.94% | PAC2 6830/2013 | 2013 | Municipal | MA | Paço do Lumiar | 23/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A presente solicitação se justifica por se tratar de ser um requisito para a REPACTUAÇÃO de obras INACABADAS, de acordo com as orientações do governo federal para a retomada de obras de creche inacabadas, com base nas políticas públicas de universalização da educação básica de qualidade, ofertada à crianças em idade de creche e estudantes do ensino fundamental. Nesse sentido, vimos por meio desta, solicitar que seja analisado e deferido o referido pleito, afim de que possamos retomar esta obra e, assim, atender a crescente demanda por novas vagas em ambientes educacionais de qualidade e bem estruturados, buscando melhorar a qualidade do ensino público em nosso município e, consequentemente, alcançar melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e do Índice de Desenvolvimento Infantil - IDI, oportunizando melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos e cidadãs e garantindo acesso e permanência dos estudantes da rede pública a uma educação de qualidade. | IVANIA JUREMA MENESES SAMPAIO | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Paço do Lumiar/MA
85319 | 1006591 | (1006591) Creche do Bairro Saramanta | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 16.4% | PAC2 7236/2013 | 2013 | Municipal | MA | Paço do Lumiar | 30/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A presente solicitação se justifica por se tratar de ser um requisito para a REPACTUAÇÃO de obras INACABADAS, de acordo com as orientações do governo federal para a retomada de obras de creche inacabadas, com base nas políticas públicas de universalização da educação básica de qualidade, ofertada à crianças em idade de creche e estudantes do ensino fundamental. Nesse sentido, vimos por meio desta, solicitar que seja analisado e deferido o referido pleito, afim de que possamos retomar esta obra e, assim, atender a crescente demanda por novas vagas em ambientes educacionais de qualidade e bem estruturados, buscando melhorar a qualidade do ensino público em nosso município e, consequentemente, alcançar melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e do Índice de Desenvolvimento Infantil - IDI, oportunizando melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos e cidadãs e garantindo acesso e permanência dos estudantes da rede pública a uma educação de qualidade. | IVANIA JUREMA MENESES SAMPAIO | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Paço do Lumiar/MA
85320 | 1006592 | (1006592) Creche do Conjunto Paranã IV. | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 12.07% | PAC2 7236/2013 | 2013 | Municipal | MA | Paço do Lumiar | 30/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A presente solicitação se justifica por se tratar de ser um requisito para a REPACTUAÇÃO de obras INACABADAS, de acordo com as orientações do governo federal para a retomada de obras de creche inacabadas, com base nas políticas públicas de universalização da educação básica de qualidade, ofertada à crianças em idade de creche e estudantes do ensino fundamental. Nesse sentido, vimos por meio desta, solicitar que seja analisado e deferido o referido pleito, afim de que possamos retomar esta obra e, assim, atender a crescente demanda por novas vagas em ambientes educacionais de qualidade e bem estruturados, buscando melhorar a qualidade do ensino público em nosso município e, consequentemente, alcançar melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e do Índice de Desenvolvimento Infantil - IDI, oportunizando melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos e cidadãs e garantindo acesso e permanência dos estudantes da rede pública a uma educação de qualidade. | IVANIA JUREMA MENESES SAMPAIO | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Paço do Lumiar/MA
85321 | 1008056 | (1008056) Quadra Escola Vereador Genival Pereira - Paço do Lumiar - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 72.86% | PAC2 10983/2014 | 2014 | Municipal | MA | Paço do Lumiar | 20/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A presente solicitação se justifica por se tratar de ser um requisito para a REPACTUAÇÃO de obras INACABADAS, de acordo com as orientações do governo federal para a retomada de obras de creche inacabadas, com base nas políticas públicas de universalização da educação básica de qualidade, ofertada à crianças em idade de creche e estudantes do ensino fundamental. Nesse sentido, vimos por meio desta, solicitar que seja analisado e deferido o referido pleito, afim de que possamos retomar esta obra e, assim, atender a crescente demanda por novas vagas em ambientes educacionais de qualidade e bem estruturados, buscando melhorar a qualidade do ensino público em nosso município e, consequentemente, alcançar melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e do Índice de Desenvolvimento Infantil - IDI, oportunizando melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos e cidadãs e garantindo acesso e permanência dos estudantes da rede pública a uma educação de qualidade. | IVANIA JUREMA MENESES SAMPAIO | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Paço do Lumiar/MA
85322 | 1009438 | (1009438) Escola Pirâmide II - Paço do Lumiar - MA | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas | 52.13% | 22610 | 2014 | Municipal | MA | Paço do Lumiar | 01/12/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A presente solicitação se justifica por se tratar de ser um requisito para a REPACTUAÇÃO de obras INACABADAS, de acordo com as orientações do governo federal para a retomada de obras de creche inacabadas, com base nas políticas públicas de universalização da educação básica de qualidade, ofertada à crianças em idade de creche e estudantes do ensino fundamental. Nesse sentido, vimos por meio desta, solicitar que seja analisado e deferido o referido pleito, afim de que possamos retomar esta obra e, assim, atender a crescente demanda por novas vagas em ambientes educacionais de qualidade e bem estruturados, buscando melhorar a qualidade do ensino público em nosso município e, consequentemente, alcançar melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e do Índice de Desenvolvimento Infantil - IDI, oportunizando melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos e cidadãs e garantindo acesso e permanência dos estudantes da rede pública a uma educação de qualidade. | IVANIA JUREMA MENESES SAMPAIO | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Paço do Lumiar/MA
85323 | 1014968 | (1014968) Quadra Escola Francisco Oliveira Dias - Paço do Lumiar - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 46.95% | PAC2 9525/2014 | 2014 | Municipal | MA | Paço do Lumiar | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A presente solicitação se justifica por se tratar de ser um requisito para a REPACTUAÇÃO de obras INACABADAS, de acordo com as orientações do governo federal para a retomada de obras de creche inacabadas, com base nas políticas públicas de universalização da educação básica de qualidade, ofertada à crianças em idade de creche e estudantes do ensino fundamental. Nesse sentido, vimos por meio desta, solicitar que seja analisado e deferido o referido pleito, afim de que possamos retomar esta obra e, assim, atender a crescente demanda por novas vagas em ambientes educacionais de qualidade e bem estruturados, buscando melhorar a qualidade do ensino público em nosso município e, consequentemente, alcançar melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e do Índice de Desenvolvimento Infantil - IDI, oportunizando melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos e cidadãs e garantindo acesso e permanência dos estudantes da rede pública a uma educação de qualidade. | IVANIA JUREMA MENESES SAMPAIO | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Paço do Lumiar/MA
85325 | 1010760 | (1010760) 6 - Sede - Bairro São Domingos - Luzilândia - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 12 Salas | 22.62% | 22628 | 2014 | Municipal | PI | Luzilândia | 30/04/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito a repactuação do termo de compromisso junto ao FNDE para a Unidade Escolar 6 - SEDE - BAIRRO SÃO DOMINGOS (São Domingos) do município de Luzilândia-PI, com o intuito de retomar e concluir a obra inacabada. Considerando a impossibilidade de finalizar a construção com os recursos atuais, é imprescindível a atualização e repactuação dos recursos para garantir a conclusão dessa importante infraestrutura educacional. A repactuação é fundamental para assegurar um ambiente propício ao aprendizado, atendendo às necessidades da comunidade escolar e cumprindo o compromisso de oferecer educação de qualidade. | Raul Vitor Rocha Azevedo | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Luzilândia/PI
85326 | 1005535 | (1005535) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Verdelândia - MG | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 91.73% | 15095(Termo original: PAC2 6868/2013) | 2013 | Municipal | MG | Verdelândia | 01/09/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Devido obra não ter sido concluída e ter o status como Obra Inacabada, solicitamos a Nova Pactuação MP 1174, para finalizarmos a obra. | JARBAS SOARES ROCHA | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Verdelândia/MG
85327 | 1015653 | (1015653) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Boa Vista - Barreirinhas - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 22.38% | PAC2 10370/2014 | 2014 | Municipal | MA | Barreirinhas | 12/08/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em consonância com a Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinada à Educação Básica e a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de Julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. A Prefeitura Municipal de Barreirinha e a Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste solicitar uma Nova Pactuação do Termo de Compromisso PAC2 10370/2014, instrumento nº 23400004971201425, ID 1015653, Construção de Quadra Escolar Coberta, Povoado Boa Vista onde verificou-se que a obra se encontra atestada como INACABADA no SIMEC desde o dia 03/03/2021, e o referido termo se encontra vencido desde o dia 18/08/2021. A continuação com a construção da Quadra Escolar Coberta tem como principal atenuante o desgaste do que já foi efetuado, levando consideração a ação de intemperes. A Quadra Escolar Coberta, que está como inacabada, tem as alvenarias, e a superestrutura também apresenta expansão devido à grande grau de corrosão das armaduras, as fundações podem ser utilizadas mediante revisões pontuais onde há indícios de corrosão não expansiva. Temos interesse de continua a Obra, mais o valor da Obra para ser finalizada hoje está alto, devido ao grande aumento de material de construção e com isso, o município não tem recurso para fazer essa contrapartida para o término da Obra. Gostaríamos que o FNDE gerasse um novo termo de compromisso com o valor da Obra Atualizado, para que possamos finalizar a obra e entregar para comunidade escolar. Salientamos que o pedido de Repactuação da Obra atende as prerrogativas estabelecidas pelo FNDE sobre os prazos para a vigência do instrumento e que o indeferimento do pedido em tela implicará no aumento do número de obras inacabadas, fato este que diverge das iniciativas do governo federal em diminuir tal índice, além de comprometer as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação - PNE. Portanto, ao investir na educação fundamental, a gestão municipal de Barreirinhas mostra-se em sintonia com suas responsabilidades junto às crianças e às políticas educacionais em vigor, bem como comprometida com o desenvolvimento socioeconômico local e do Brasil como um todo. No ensejo de termos o nosso pleito deferido, reiteramos nossas considerações, estima e apreço e colocamos nossa prefeitura municipal à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas no e-mail: pardebarreirinhas@gmail.com. | AMILCAR GONÇALVES ROCHA | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barreirinhas/MA
85328 | 1005332 | (1005332) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - São Sebastião da Boa Vista - PA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 23.42% | PAC2 6611/2013 | 2013 | Municipal | PA | São Sebastião da Boa Vista | 30/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação da construção da quadra poliesportiva com ID 1005332 em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | GETULIO BRABO DE SOUZA | 07/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Sebastião da Boa Vista/PA
85329 | 22667 | (22667) QUADRA POLIESPORTIVA EURENICE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 71.34% | PAC2 2183/2011 | 2011 | Municipal | MA | Peritoró | 18/01/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | JOSUE PINHO DA SILVA JUNIOR | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Peritoró/MA
85330 | 26077 | (26077) QUADRA POLIESPORTIVA TIRADENTES | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 27.05% | PAC2 11744/2014 | 2014 | Municipal | MA | Peritoró | 01/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | JOSUE PINHO DA SILVA JUNIOR | 07/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Peritoró/MA
85331 | 1005333 | (1005333) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Sebastião da Boa Vista - PA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 40.06% | PAC2 6611/2013 | 2013 | Municipal | PA | São Sebastião da Boa Vista | 30/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação da construção da quadra poliesportiva com ID 1005333 em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | GETULIO BRABO DE SOUZA | 07/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Sebastião da Boa Vista/PA
85333 | 27058 | (27058) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 110 | Paralisada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 47.48% | PAC2 3601/2012 | 2012 | Estadual | PA | Bragança | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 27058, Escola Argentina Pereira - Cobertura de Quadra - Construção - Bragança/PA, CEP; 68.600-000, Rodovia Viseu Bragança, cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do convênio n° 3601/2012 que encontra-se com a vigência até 31/01/2024. Essa obra encontra-se com status de Paralisada com percentual de execução de 47,48 %. Vale ressaltar que a Secretaria de Educação celebrou contrato administrativo nº 119/2013, Processo nº 605.685/2012 com a empresa Ditron Engenharia Comércio e Serviços. Todavia, informamos que o referido contrato expirou e não houve interesse em prorroga-lo. Dito isto, esta secretaria encaminhou equipe técnica à referida obra para levantamento das informações técnicas e elaboração de material técnico (Projeto, Planilhas e etc) para a conclusão da mesma. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Bragança, visto está localizada na região Nordeste do estado. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | PEDRO HENRIQUE SIMÃO DE MOURA | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Bragança/PA
85334 | 1017475 | (1017475) Comunidade Pacujá - Tarauacá - AC | Paralisada | Rural | Escola 4 Salas | 59.47% | 31486 | 2014 | Municipal | AC | Tarauacá | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A repactuação dessa Obra é de total interesse dessa administração. Tendo em vista que essa obra se arrasta desde 2015, os valores pactuados com o Ministério não são mais suficientes para a sua conclusão. A referida obra possui contrato vigente de obra vinculada, porém, problemas de inconformidade e restrições causados pela empresa anterior têm causado atrasos em relação ao andamento da mesma, uma falta de alinhamento entre a atual empresa e a equipe de fiscalização acarretou em serviços realizados com impedimento de pagamento uma vez que o repasse se torna inviável, levando em consideração as diligencias não sanadas. Embora tenhamos realizado esforços para sana-las, ainda não alcançamos êxito. Atualmente a contratada solicitou reequilíbrio orçamentário, o que enfatiza a nossa necessidade de repactuação, uma vez que é temos ciência da necessidade de realinhamento e da morosidade de um novo processo licitatório. | MARIA LUCINEIA NERY DE LIMA MENEZES | 07/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tarauacá/AC
85335 | 1007079 | (1007079) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Mundo Novo - GO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 62.01% | 15071(Termo original: PAC2 8102/2014) | 2014 | Municipal | GO | Mundo Novo | 04/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Mundo Novo. | Marlene Lourenço | 07/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Mundo Novo/GO
85336 | 11827 | (11827) 700067 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - MUNDO NOVO/GO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 45.85% | 700067 | 2010 | Municipal | GO | Mundo Novo | 15/09/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova claúsula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Mundo Novo. | Marlene Lourenço | 07/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Mundo Novo/GO
85337 | 7883 | (7883) 710353 - E Educ Infantil Tipo C - EMENDA - CANTA/RR | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 7.94% | 710353 | 2008 | Municipal | RR | Cantá |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TIPO C NA SEDE DO MUNÍCIPIO IRÁ OFERTAR UMA EDIFICAÇÃO TOTALMENTE ADEQUADA PARA A OFERTA DO SERVIÇO A AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA A IDADE/SÉRIE DEMANDANTE. O MUNICÍPIO POSSUI CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL PARA RETOMAR E CONCLUIR A OBRA EM CONJUNTO COM O FNDE/MEC. | ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cantá/RR
85339 | 1006772 | (1006772) Creche do Bairro do Estádio | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 51.71% | PAC2 7275/2013 | 2013 | Municipal | CE | Guaraciaba do Norte | 20/05/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O obra possui termo de repactuação do no ano de 2013 e seus os preços pactuados a época se encontram defasados, necessitando portanto de correções para poder dar viabilidade a retomada e conclusão da obra. | NAIANA NORÕES PARENTE | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Guaraciaba do Norte/CE
85340 | 1008178 | (1008178) LAGOA DE JUCÁ | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 41.08% | PAC2 7787/2014 | 2014 | Municipal | PB | Alcantil | 23/05/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Gostaria de informar interesse na obra e, com isso, a partir da MP 1174, solicitar nova pactuação para que seja concretizada tão importante obra. | CÍCERO JOSE FERNANDES DO CARMO | 07/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Alcantil/PB
85341 | 1005204 | (1005204) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Tauá - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 22.11% | PAC2 6502/2013 | 2013 | Municipal | CE | Tauá | 03/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos Repactuação desta obra tendo em vista a mesma estar em consonância com a MP 1174 de 2023. Esta obra possui grande importância para nosso município para que possamos cada dia mais proporcionar educação de qualidade junto a prática de esporte para nossa população. | PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tauá/CE
85342 | 1005205 | (1005205) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tauá - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 23.37% | PAC2 6502/2013 | 2013 | Municipal | CE | Tauá | 03/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos Repactuação desta obra tendo em vista a mesma estar em consonância com a MP 1174 de 2023. Esta obra possui grande importância para nosso município para que possamos cada dia mais proporcionar educação de qualidade junto a prática de esporte para nossa população. | PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tauá/CE
85343 | 1008546 | (1008546) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Sossêgo - PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 38.32% | PAC2 8496/2014 | 2014 | Municipal | PB | Sossêgo | 21/10/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município vem manifestar interesse pela retomada da obra, uma vez que, devido ao abandono da empresa inicialmente contratada, a obra encontra-se inacabada e o município não teve condições de concluir com recursos próprios. A obra encontra-se em estágio relativamente avançado e ainda em boas condições qualitativas, possibilitando a continuação e conclusão do empreendimento. Desta forma, solicitamos a repactuação da obra. | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Sossêgo/PB
85344 | 1010986 | (1010986) Escola Infantil Corcovado | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 41.71% | PAC2 11712/2014 | 2014 | Municipal | AC | Tarauacá | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A repactuação dessa Obra é de total interesse dessa administração. Tendo em vista que essa obra se arrasta desde 2016, os valores pactuados com o Ministério não são mais suficientes para a sua conclusão. Anteriormente pactuada pelo valor de 1.365.308,86 de reais, esta obra se encontra localizada em um bairro urbano em ascensão, a necessidade de alcançar crianças desse perímetro é imensa. Os atrasos no repasse e os reflexos que causaram na relação entre a contratante e a contratada, que abandonou a obra uma vez que a solicitação de realinhamento manifestada não teve parecer favorável, tendo em vista a sua onerosidade, a falta de recurso próprio e a inflexibilidade da empresa em relação a divergência entre seus cálculos de reequilíbrio e os cálculos apresentados pelos técnicos dessa administração realizados com base na realidade orçamentário da autarquia. Contudo fica nítida a necessidade de repactuação dos valores com esse ministério quando levamos em consideração o porte dessa construção e os valores reajustados com base nos índices atuais. | MARIA LUCINEIA NERY DE LIMA MENEZES | 07/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tarauacá/AC
85346 | 1103192 | (1103192) Escola Ensino Fundamental - Tanquinho - BA | Execução | Urbana | Escola 6 Salas com Quadra | 29.77% | 202003696 | 2020 | Municipal | BA | Tanquinho |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICIPIO DE TANQUINHO NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR CO RECURSOS PROPRIO A FINALIZAÇÃO DESTA OBRA, TENDO A NECESSIDADE DESSA ESCOLA | JOSE LUIZ DOS SANTOS REIS | 07/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tanquinho/BA
85347 | 1008124 | (1008124) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Barros Cassal - RS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 40.84% | PAC2 10314/2014 | 2014 | Municipal | RS | Barros Cassal | 31/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | PARA CONCLUSÃO DE OBRA INACABADA | MARCOS PAULO DAL RI | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Barros Cassal/RS
85350 | 17447 | (17447) 700080/11 - Escola de Ed. Infantil - Rio da Conceição/TO | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 45.41% | 700080 | 2011 | Municipal | TO | Rio da Conceição | 30/07/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra já se encontra com 48,05% de execução, com status e inacabada, porém com possibilidade e condições estruturais de conclusão. | Edinalva Oliveira Ferreira Ramos | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Rio da Conceição/TO
85351 | 1018091 | (1018091) Rua 02 c/ rua 06 APM Residencial Vitória - Bela Vista de Goiás - GO | Paralisada | Urbana | Escola 6 Salas | 67.68% | 34671 | 2014 | Municipal | GO | Bela Vista de Goiás | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova claúsula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Bela Vista/GO. | NARCIA KELLY ALVES DA SILVA | 07/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bela Vista de Goiás/GO
85352 | 1004324 | (1004324) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Bela Vista de Goiás - GO | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 77.98% | PAC2 5971/2013 | 2013 | Municipal | GO | Bela Vista de Goiás | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova claúsula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Bela Vista/ GO. | NARCIA KELLY ALVES DA SILVA | 07/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bela Vista de Goiás/GO
85353 | 1001432 | (1001432) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barra DAlcântara - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 34.71% | 15105(Termo original: PAC2 5217/2013) | 2013 | Municipal | PI | Barra D'Alcântara | 17/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | MARDONIO SOARES LOPES | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barra D'Alcântara/PI
85354 | 1008195 | (1008195) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 - Santa Inês - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 51.86% | 15082(Termo original: PAC2 8145/2014) | 2014 | Municipal | MA | Santa Inês | 22/06/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | LUIS FELIPE OLIVEIRDA DE CARVALHO | 07/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Inês/MA
85355 | 1008198 | (1008198) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005 - Santa Inês - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 56.17% | 15082(Termo original: PAC2 8145/2014) | 2014 | Municipal | MA | Santa Inês | 22/06/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | LUIS FELIPE OLIVEIRDA DE CARVALHO | 07/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Inês/MA
85356 | 1008202 | (1008202) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 - Santa Inês - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 43.62% | 15082(Termo original: PAC2 8145/2014) | 2014 | Municipal | MA | Santa Inês | 22/06/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | LUIS FELIPE OLIVEIRDA DE CARVALHO | 07/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Inês/MA
85357 | 1009486 | (1009486) E.M. POVOADO BAIRRO VERMELHO - Santa Inês - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 44.63% | 22643 | 2014 | Municipal | MA | Santa Inês | 15/04/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | LUIS FELIPE OLIVEIRDA DE CARVALHO | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Inês/MA
85358 | 1008196 | (1008196) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 008 - Santa Inês - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 21.31% | PAC2 8145/2014 | 2014 | Municipal | MA | Santa Inês | 22/06/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | LUIS FELIPE OLIVEIRDA DE CARVALHO | 07/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Inês/MA
85359 | 1008201 | (1008201) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006 - Santa Inês - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 50.39% | 15082(Termo original: PAC2 8145/2014) | 2014 | Municipal | MA | Santa Inês | 22/06/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | LUIS FELIPE OLIVEIRDA DE CARVALHO | 07/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Inês/MA
85360 | 24683 | (24683) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 77.75% | PAC2 2853/2012 | 2012 | Municipal | PA | São Domingos do Capim | 13/06/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A necessidade do município de São Domingos do Capim/PA, em uma nova repactuação se faz necessário em virtude que a educação infantil, sendo a primeira etapa da educação básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Por conta disso, oferecer educação de qualidade as crianças é possibilitar que elas vivenciem experiências únicas em um ambiente pensado e preparado para elas e isso só será possível se conseguirmos essa nova pactução para dar continuidade na obra que esta paralisada. | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | 07/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Domingos do Capim/PA
85361 | 1015459 | (1015459) E.M. DA VILA MARCONY | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 12.2% | 29675 | 2014 | Municipal | MA | Santa Inês | 20/11/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | LUIS FELIPE OLIVEIRDA DE CARVALHO | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Inês/MA
85362 | 1012721 | (1012721) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 20.63% | PAC2 8798/2014 | 2014 | Municipal | MA | Santa Inês | 07/04/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | LUIS FELIPE OLIVEIRDA DE CARVALHO | 07/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Inês/MA
85363 | 1010579 | (1010579) E.M DO SOL NASCENTE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 12 Salas | 6.85% | 22644 | 2014 | Municipal | MA | Santa Inês | 07/05/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | LUIS FELIPE OLIVEIRDA DE CARVALHO | 07/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Inês/MA
85364 | 5740 | (5740) 700219 - EE Mariano Contti - Mãe do Rio/PA | Inacabada | Urbana | Ampliação | 82.54% | 700219 | 2008 | Estadual | PA | Mãe do Rio |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 5740, Escola Estadual Marino Contti - Ampliação e Reforma - MÃE RIO/PA, CEP; 68.675-000, Rua Rui Barbosa nº 291, cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do convênio n° 700219/2008 que venceu a vigência em 03/07/2023. Essa obra encontra-se em status de paralisada com 82,54% dos serviços pactuados executados. É pertinente informar que a Secretaria de Educação celebrou contrato administrativo com a empresa Construtores Associados de acordo com o contrato nº 116/2013 com vigência 11/10/2013 a 0/03/2014, contudo o mesmo expirou 29/03/2018, sem que houvesse solicitação para a o aditamento do mesmo para a conclusão do objeto. Todavia, informamos que esta Secretaria através do seu setor de Infraestrutura realizou visita técnica para atualização das informações para elaboração de nova Planilha de Custo, Cronograma e documentação necessária para a conclusão do objeto. É relevante informar que a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Mãe do Rio, visto que está unidade escolar é de suma importância para a comunidade escolar da região. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta EC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | PEDRO HENRIQUE SIMÃO DE MOURA | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Mãe do Rio/PA
85365 | 1016122 | (1016122) ESCOLA PROJETO JATOBA - Cantá - RR | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 2 Salas | 22.53% | 32165 | 2014 | Municipal | RR | Cantá | 20/08/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ JUSTIFICA A PRESENTE PACTUAÇÃO CONSIDERANDO QUE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RURAL 02 SALAS DE AULA IRÁ PROPORCIANAR NA COMUNIDADE SALAS DE AULAS MODERNAS, CLIMATIZADAS E ACESSÍVEIS, GERANDO CONFORTO E QUALIDADE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM. | ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cantá/RR
85366 | 1001451 | (1001451) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Valença do Piauí - PI | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 96.26% | PAC2 5235/2013 | 2013 | Municipal | PI | Valença do Piauí | 13/04/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | MARCELO COSTA E SILVA | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Valença do Piauí/PI
85367 | 1012681 | (1012681) escola proinfancia | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 70.53% | PAC2 8816/2014 | 2014 | Municipal | GO | Cachoeira Alta | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova claúsula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Cachoeira Alta/GO. | TIAGO RAMALHO DE ARAUJO | 07/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cachoeira Alta/GO
85368 | 1004478 | (1004478) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Várzea Alegre - CE | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 67.02% | PAC2 6221/2013 | 2013 | Municipal | CE | Várzea Alegre | 26/08/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Várzea Alegre - CE tem interesse em repactuar a obra junto ao FNDE visto a grande importância do equipamento para a comunidade. | ANDRÉ MOREIRA DE CARVALHO | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Várzea Alegre/CE
85369 | 1017275 | (1017275) CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR - ESCOLA VILA RODRIGÃO - Cantá - RR | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 0% | PAC2 11013/2014 | 2014 | Municipal | RR | Cantá | 30/07/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Justifica-se a nova pactuação para a construção da CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR - ESCOLA VILA RODRIGÃO - Cantá - RR, considerando a relevância de extrema importância que é dotar uma escola de estrutura para a prática do desporto e no fortalecimento do esporte no processo de ensino-aprendizagem da Vila Rodrigão, Cantá-RR. | ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO | 07/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO | 07/08/2023 |  |  | Cantá/RR
85370 | 25212 | (25212) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paralisada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 22.9% | 15043(Termo original: PAC2 2680/2012) | 2012 | Municipal | MA | Esperantinópolis | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, o determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas cujo prazo de vigência tenha expirado, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, o determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas cujo prazo de vigência tenha expirado, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | ALUISIO CARNEIRO FILHO | 07/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | ALUISIO CARNEIRO FILHO | 10/08/2023 | SEGUEM OFÍCIO E DOCUMENTAÇÃO DO TERRENO ATUALIZADO |  | Esperantinópolis/MA
85371 | 1017743 | (1017743) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Aquiraz - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Coberta - Projeto Próprio | 0% | PAC2 11354/2014 | 2014 | Municipal | CE | Aquiraz | 24/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | EM DETRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO COM FNDE E O MUNICIPIO DE AQUIRAZ PARA A CONSTRUÇÃO DE Quadra Escolar Coberta 002/2013 1017743) PAC 2 - Aquiraz - CE, EM QUE O MUNICIPIO SOLICITA ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1174 DE 12 DE MAIO DE 2023 QUE TRATA DA REPACTUAÇÃO PARA OBRAS. DESTA FORMA, SOLICITAMOS A REPACTUAÇÃO DA OBRA 1017743 PAC 2 . | BRUNO BARROS GONÇALVES | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Aquiraz/CE
85375 | 1080929 | (1080929) 701805 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ALVARO DE CARVALHO/SP | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 55.3% | 701805 | 2010 | Municipal | SP | Álvaro de Carvalho | 18/09/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Justifica-se a solicitação o fato de que no dia 15/05/2023 a Obra supracitada estava na situação "Inacabada" (situação que perdura até o momento) no SIMEC, desta forma o município de Álvaro de Carvalho/SP está apto a solicitar a repactuação ao FNDE nos moldes da MP 1.174 com objetivo da retomada e posteriormente conclusão da Obra. | ADILSON DE OLIVEIRA LOPES | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Álvaro de Carvalho/SP
85376 | 1012640 | (1012640) BOA VISTA | Execução | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 68.87% | PAC2 8755/2014 | 2014 | Municipal | CE | Itapipoca | 17/08/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A OBRA ESTAVA COM STATUS DE PARALISADA NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MP 1174. A GESTÃO CONSEGUIU REALIZAR NOVO PROCESSO LICITATÓRIO E DEU ANDAMENTO NA EXECUÇÃO DA CRECHE. SOLICITA-SE NOVA PACTUAÇÃO COM FUNDAMENTO NA MP 1174, PARA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE COMPROMISSO E CONCLUSÃO DO EQUIPAMENTO | FELIPE SOUZA PINHEIRO | 07/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Itapipoca/CE
85377 | 1014886 | (1014886) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itapipoca - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 6.6% | 15036(Termo original: PAC2 9422/2014) | 2014 | Municipal | CE | Itapipoca | 13/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A OBRA ESTÁ INACABADA. A GESTÃO MUNICIPAL SOLICITA NOVA PACTUAÇÃO COM BASE NA MP 1174, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O VALOR DO TERMO DE COMPROMISSO E CONCLUIR O EQUIPAMENTO E CUMPRIR O OBJETO DO TERMO | FELIPE SOUZA PINHEIRO | 07/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itapipoca/CE
85378 | 19436 | (19436) PROINFÂNCIA 1 - RUA SANTOS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 100% | PAC2 1206/2011 | 2011 | Municipal | SE | Umbaúba | 30/01/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme determina a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, o município de Umbaúba/SE se manifesta pelo interesse na repactuação da OBRA 19436  Construção de Creche Escola Tipo 1, localização: Rua Santos por se tratar de obra inacabada e que sua conclusão trará enormes benefícios a população do município de Umbaúba/SE. | HUMBERTO SANTOS COSTA | 07/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | HUMBERTO SANTOS COSTA | 07/08/2023 |  |  | Umbaúba/SE
85379 | 1013604 | (1013604) Substituição da EMEF Joaquim Macedo Silva - Umbaúba - SE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 18.57% | 32408 | 2014 | Municipal | SE | Umbaúba | 30/07/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme determina a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, o município de Umbaúba/SE se manifesta pelo interesse na repactuação da OBRA 1013604  Substituição da Escola Joaquim Macedo Silva por se tratar de obra inacabada e que sua conclusão trará enormes benefícios a população do município de Umbaúba/SE. | HUMBERTO SANTOS COSTA | 07/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | HUMBERTO SANTOS COSTA | 07/08/2023 |  |  | Umbaúba/SE
85380 | 1004808 | (1004808) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 25.29% | PAC2 6306/2013 | 2013 | Municipal | SE | Umbaúba | 28/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme determina a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, o município de Umbaúba/SE se manifesta pelo interesse na repactuação da OBRA 1004808  Construção de Quadra Escolar Coberta, por se tratar de obra inacabada e que sua conclusão trará enormes benefícios a população do município de Umbaúba/SE. | HUMBERTO SANTOS COSTA | 07/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Umbaúba/SE
85386 | 1017532 | (1017532) Creche de Ibiaporã | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 3.14% | 15051(Termo original: PAC2 11040/2014) | 2014 | Municipal | BA | Mundo Novo | 18/02/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifestamos interesse em repactuar a obra em tela, nos moldes da MP 1174. | JOSE ADRIANO DA SILVA | 08/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Mundo Novo/BA
85387 | 1014774 | (1014774) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Mundo Novo - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 61.52% | 15056(Termo original: PAC2 9360/2014) | 2014 | Municipal | BA | Mundo Novo | 18/02/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifestamos interesse em repactuar a obra em tela, nos moldes da MP 1174. | JOSE ADRIANO DA SILVA | 08/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Mundo Novo/BA
85388 | 1015230 | (1015230) COLÉGIO MUNICIPAL DE II ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTAL - Mundo Novo - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 12 Salas | 28.38% | 143115(Termo original: 30151) | 2014 | Municipal | BA | Mundo Novo | 12/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifestamos interesse em repactuar a obra em tela, nos moldes da MP 1174. | JOSE ADRIANO DA SILVA | 08/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Mundo Novo/BA
85392 | 1001993 | (1001993) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Buritirama - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 3.93% | PAC2 6031/2013 | 2013 | Municipal | BA | Buritirama | 25/11/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174/23 e a Portaria Conjunta-MEC/MGI/CGU-nº 82 de 10 de julho de 2023 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | ARIVAL MARQUES VIANA | 08/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Buritirama/BA
85396 | 1010025 | (1010025) Cajueiro - Chaves - PA | Inacabada | Rural | Escola 1 Sala | 13.54% | 23564 | 2014 | Municipal | PA | Chaves | 15/04/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Chaves é uma cidade de Estado do Pará. O município se estende por 13.084,9 km² e contava com mais de 23.717 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 1,8 habitantes por km² no território do município. Chaves se situa a 7 km a Norte-Leste de Tucumã a maior cidade nos arredores. Situado a 5 metros de altitude, de Chaves tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 0° 9 37 Sul, Longitude: 49° 59 18 Oeste. Um dos maiores municípios territoriais da ilha do Marajó, cercado por diversas outras ilhas no qual habitam diversas famílias, crianças, jovens e adolescentes. | FABIANO BRAGA MIRANDA | 08/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Chaves/PA
85397 | 1101654 | (1101654) CHECRE CONJUNTO NOSSA SENHORA DE LOURDES - Euclides da Cunha - BA | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 14.53% | 202002952 | 2020 | Municipal | BA | Euclides da Cunha |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a presente obra atende aos requisitos previstos na MP 1174 e consideração que a conclusão da Creche contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem de nossos educandos, é que se justifica o presente pleito, ao tempo em que manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS | 08/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Euclides da Cunha/BA
85399 | 1012748 | (1012748) COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - CENTRO 001/2013 - Formosa do Rio Preto - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 40.27% | PAC2 10157/2014 | 2014 | Municipal | BA | Formosa do Rio Preto | 05/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Obra parada e necessitando retomada para entrega definitiva do equipamento a população e realizar a Nova Pactuação é de grande importância para conclusão definitiva do equipamento. | FRANCISCO VALTER GUIMARAES SANTOS | 08/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Formosa do Rio Preto/BA
85400 | 7882 | (7882) 710484 - E Educ Infantil Tipo C - EMENDA - UIRAMUTA/RR | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 75.25% | 710484 | 2008 | Municipal | RR | Uiramutã |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Por meio deste, manifesto interesse em repactuar essa obra, uma vez que a mesma se encontra inacabada e com restrições e inconformidades. O projeto foi alterado na gestão passada ficando fora do padrão FNDE. | BENISIO ROBERTO DE SOUZA | 08/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | BENISIO ROBERTO DE SOUZA | 08/08/2023 |  |  | Uiramutã/RR
85401 | 1001801 | (1001801) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Portão - RS | Inacabada | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 48.74% | PAC2 6169/2013 | 2013 | Municipal | RS | Portão | 04/04/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos desse para manifestar interesse do Município em firmar convênio Novo Termo de Compromisso, com FNDE  Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação, com a finalidade de repactuar obra inacabada, conforme orienta a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023. O presente deverá possibilitar a conclusão da obra inacabada abaixo identificada: TERMO DE COMPROMISSO - PAC2 - 06169/2013 PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 ESCOLA PROINFÂNCIA B - METODOLOGIAS INOVADORAS. No aguardo de manifestação favorável a repactuação solicitada, manifestamos nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, DELMAR HOFF Prefeito Municipal | GIANFRANCO CONSOLI | 08/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Portão/RS
85404 | 1016616 | (1016616) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Silva Jardim - RJ | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 35.89% | PAC2 10517/2014 | 2014 | Municipal | RJ | Silva Jardim | 29/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Silva Jardim solicita nova pactuação da obra visto que é de interesse do município acaba-la e utiliza-la, pois se encontra ao lado de uma escola municipal e em uma localidade carente que conta com esta quadra para desenvolver atividades esportivas. Esta obra possibilitará desenvolver práticas esportivas para todas as faixas etárias, utilizando do esporte como canal de orientação, desenvolvimento pessoal e auto estima, retirando jovens da ociosidade e das ruas. | MAIRA BRANCO MONTEIRO | 08/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Silva Jardim/RJ
85405 | 1014823 | (1014823) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Silva Jardim - RJ | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 67.56% | PAC2 9553/2014 | 2014 | Municipal | RJ | Silva Jardim | 14/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Silva Jardim solicita nova pactuação da obra visto que é de interesse do município acaba-la e utiliza-la, pois se encontra próxima a uma escola municipal e em uma localidade carente que conta com esta quadra para desenvolver atividades esportivas. Esta obra possibilitará desenvolver práticas esportivas para todas as faixas etárias, utilizando do esporte como canal de orientação, desenvolvimento pessoal e auto estima, retirando jovens da ociosidade e das ruas. | MAIRA BRANCO MONTEIRO | 08/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Silva Jardim/RJ
85406 | 1004453 | (1004453) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta ANTONIO JULIÃO 001/2013 - Barreira - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 51.26% | PAC2 6204/2013 | 2013 | Municipal | CE | Barreira | 30/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Informamos que a referidas obra, ID 1004453, encontra-se com 56,61% executada, conforme vistoria realizada pela Engenheiro Fiscal do FNDE em 24.04.2018. Portanto, a mesma encontra-se passível de repactuação. | MARIA AUXILIADORA BEZERRA FECHINE | 08/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barreira/CE
85407 | 1007379 | (1007379) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itapitanga - BA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 99.35% | PAC2 8588/2014 | 2014 | Municipal | BA | Itapitanga | 29/07/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A população do Município de ITAPITANGA vem ao longo de várias gestões sofrendo a falta de um equipamento esportivo adequado e suficiente para atender às equipes desportivas. Devido o grande número de usuários residentes em nosso município nossos espaços são poucos para esse atendimento, com isso a carência tornou-se necessária de mais uma área de lazer. Sendo assim, através dessa repactuação iremos oferecer de maneira relevante a população do Município um lugar de lazer, diversão e excelente convívio para a mesma. | JOEL FERNANDO DO NASCIMENTO | 08/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Itapitanga/BA
85408 | 1008982 | (1008982) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Itapitanga - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 60.54% | PAC2 7976/2014 | 2014 | Municipal | BA | Itapitanga | 25/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A população do Município de ITAPITANGA vem ao longo de várias gestões sofrendo a falta de um equipamento esportivo adequado e suficiente para atender às equipes desportivas. Devido o grande número de usuários residentes em nosso município nossos espaços são poucos para esse atendimento, com isso a carência tornou-se necessária de mais uma área de lazer. Sendo assim, através dessa repactuação iremos oferecer de maneira relevante a população do Município um lugar de lazer, diversão e excelente convívio para a mesma. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO | 08/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itapitanga/BA
85409 | 19783 | (19783) Rua Q, Sinval Palmeira | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 57.97% | PAC2 1144/2011 | 2011 | Municipal | BA | Itororó | 08/07/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A presente obra ID 19783, cujo objeto é a construção de escola infantil tipo C, se encontra em processo de conclusão. Cabe ressaltar que o Município está executando a referida obra com recursos do tesouro municipal e está prevista sua conclusão até 31 de dezembro de 2023. Isto posto, viemos solicitar o reembolso ao município de Itororó do recurso investido na obra, além do repasse do FNDE. | PAULO CARNEIRO REIS | 08/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | PAULO CARNEIRO REIS | 08/08/2023 |  |  | Itororó/BA
85410 | 1007378 | (1007378) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itapitanga - BA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 52.65% | PAC2 8588/2014 | 2014 | Municipal | BA | Itapitanga | 29/07/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A população do Município de ITAPITANGA vem ao longo de várias gestões sofrendo a falta de um equipamento esportivo adequado e suficiente para atender às equipes desportivas. Devido o grande número de usuários residentes em nosso município nossos espaços são poucos para esse atendimento, com isso a carência tornou-se necessária de mais uma área de lazer. Sendo assim, através dessa repactuação iremos oferecer de maneira relevante a população do Município um lugar de lazer, diversão e excelente convívio para a mesma. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO | 08/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itapitanga/BA
85411 | 19999 | (19999) CRECHE DO ALEGRE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 2.33% | PAC2 10642/2014 | 2014 | Municipal | PE | Capoeiras | 01/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Nesse ato manifestamos nossa intenção de repactuar a Obra Creche do Alegre - Creche Pré-Escola Tipo 2, de ID 19999; TC PAC 2 10642. A Conclusão dessa obra é de extrema necessidade, como condição para oferecer uma educação de qualidade e com dignidade para os estudantes da localidade. Infelizmente, devido a dificuldades financeiras e várias circunstâncias adversas durante a execução da mesma, tornou-se inviável a continuidade dos trabalhos para a sua conclusão. Com a possibilidade de repactuação as esperanças se renovam na intenção de avanço no cumprimento das metas do PME e elevação dos índices educacionais tão almejados para o Município. | JOAQUIM COSTA TEIXEIRA | 08/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Capoeiras/PE
85412 | 24945 | (24945) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 82.55% | PAC2 2867/2012 | 2012 | Municipal | PB | Alagoa Nova | 10/09/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados Senhores, Em nome da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova/PB, venho por meio desta, respeitosamente, apresentar e justificar a necessidade de ressarcimento dos recursos próprios investidos no âmbito da Medida Provisória 1174, que trata de ações emergenciais destinadas ao setor educacional, e que teve reflexos em nossa municipalidade. Desde o início da nossa gestão, em 2021, nos empenhamos na resolução das pendências deixadas por administrações anteriores, especialmente no que tange aos convênios e obras que se encontravam paralisadas. Cientes do anseio da população de Alagoa Nova em ver essas obras concluídas e colocadas à disposição da comunidade, empreendemos esforços incansáveis para reativar esses projetos e promover o bem-estar de nossos munícipes. No contexto específico da MP 1174, identificamos a existência de três obras que contavam com financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC). Buscamos, desde então, estabelecer diálogo com os órgãos competentes do Governo Federal, com o objetivo de encontrar soluções eficazes para a retomada e conclusão dessas obras. Dentre esses empreendimentos, destaca-se a Creche/Pré-escola do Programa Proinfância, uma estrutura fundamental para a educação infantil em nosso município. Diante da necessidade premente de conclusão desta obra tão esperada pela comunidade, tomamos a decisão de prosseguir com os trabalhos utilizando recursos próprios do município. Nossa equipe técnica de engenharia empenhou-se em avaliar detalhadamente o estágio das obras, identificando o que já havia sido executado e o que ainda demandava investimentos. Nesse sentido, informamos que, ao longo desse processo, foram investidos recursos próprios no montante de R$ 520.012,36 (Quinhentos e Vinte Mil e Doze Reais e Trinta e Seis Centavos). Tais investimentos foram direcionados para a conclusão das etapas pendentes, considerando a paralisação anterior e os desgastes na estrutura decorrentes do período de inatividade da obra. Anexamos a esta solicitação a planilha orçamentária dos boletins de medição e os detalhes construtivos, a fim de proporcionar uma visão abrangente dos custos envolvidos e das atividades desenvolvidas. Considerando a relevância e a essencialidade dessa obra para a comunidade de Alagoa Nova, bem como os esforços e investimentos significativos realizados pelo município, solicitamos a gentileza de análise e deliberação acerca do ressarcimento dos recursos próprios aplicados no contexto da MP 1174. Certos da compreensão e sensibilidade dessa instituição frente às necessidades dos municípios brasileiros, permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA | 08/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA | 10/08/2023 | Prezados Senhores, Em nome da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova/PB, venho por meio desta, respeitosamente, apresentar e justificar a necessidade de ressarcimento dos recursos próprios investidos no âmbito da Medida Provisória 1174, que trata de ações emergenciais destinadas ao setor educacional, e que teve reflexos em nossa municipalidade. Desde o início da nossa gestão, em 2021, nos empenhamos na resolução das pendências deixadas por administrações anteriores, especialmente no que tange aos convênios e obras que se encontravam paralisadas. Cientes do anseio da população de Alagoa Nova em ver essas obras concluídas e colocadas à disposição da comunidade, empreendemos esforços incansáveis para reativar esses projetos e promover o bem-estar de nossos munícipes. No contexto específico da MP 1174, identificamos a existência de três obras que contavam com financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC). Buscamos, desde então, estabelecer diálogo com os órgãos competentes do Governo Federal, com o objetivo de encontrar soluções eficazes para a retomada e conclusão dessas obras. Dentre esses empreendimentos, destaca-se a Creche/Pré-escola do Programa Proinfância, uma estrutura fundamental para a educação infantil em nosso município. Diante da necessidade premente de conclusão desta obra tão esperada pela comunidade, tomamos a decisão de prosseguir com os trabalhos utilizando recursos próprios do município. Nossa equipe técnica de engenharia empenhou-se em avaliar detalhadamente o estágio das obras, identificando o que já havia sido executado e o que ainda demandava investimentos. Nesse sentido, informamos que, ao longo desse processo, foram investidos recursos próprios no montante de R$ 520.012,36 (Quinhentos e Vinte Mil e Doze Reais e Trinta e Seis Centavos). Tais investimentos foram direcionados para a conclusão das etapas pendentes, considerando a paralisação anterior e os desgastes na estrutura decorrentes do período de inatividade da obra. Anexamos a esta solicitação a planilha orçamentária dos boletins de medição e os detalhes construtivos, a fim de proporcionar uma visão abrangente dos custos envolvidos e das atividades desenvolvidas. Considerando a relevância e a essencialidade dessa obra para a comunidade de Alagoa Nova, bem como os esforços e investimentos significativos realizados pelo município, solicitamos a gentileza de análise e deliberação acerca do ressarcimento dos recursos próprios aplicados no contexto da MP 1174. Certos da compreensão e sensibilidade dessa instituição frente às necessidades dos municípios brasileiros, permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. |  | Alagoa Nova/PB
85413 | 1080729 | (1080729) Creche Escola Loteamento Nova Jussari - Jussari - BA | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 25.03% | 201801822 | 2018 | Municipal | BA | Jussari |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõe sobre as repactuações e Rotomadas das obrasinacabadas ou paralisadas | ANTÔNIO CARLOS BANDEIRA VALETE | 08/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jussari/BA
85415 | 1007474 | (1007474) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Potiraguá - BA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 20.75% | 15017(Termo original: PAC2 8602/2014) | 2014 | Municipal | BA | Potiraguá | 30/06/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | DEVIDO A GRANDE NECESSIDADE DE ATENDER NOSSA POPULAÇÃO EDUCACIONAL BEM COMO OS JOVENS DESPORTISTAS DE NOSSA CIDADE, VIMOS MANIFESTAR INTERESSE EM REALIZAR A REPACTUAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A MP 1174 E PORTARIA 82 QUE DISPÕEM SOBRE AS REPACTUAÇÕES E RETOMADA DAS OBRAS INACABADAS OU PARALIZADAS. | JORGE PORTO CHELES | 08/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Potiraguá/BA
85417 | 1432 | (1432) 830103 -Escola de Educação Infantil - Formoso do Araguaia/TO | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 89.31% | 830103 | 2007 | Municipal | TO | Formoso do Araguaia | 24/01/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | AO CUMPRIMENTÁ-LOS INFORMAMOS QUE A PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO, TEM O COMPROMISSO DE ENTREGAR PARA A POPULAÇÃO AS OBRAS FIRMADAS COM O FNDE. E PARA TANTO SOLICITAMOS QUE O FNDE CONCEDA NOVA PACTUAÇÃO DE PRESENTE OBRA, PARA QUE POSSAMOS FINALIZAR E PROPORCIONAR AOS NOSSOS ALUNOS UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DEVIDO A DEMANDA EDUCACIONAL EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | HENO RODRIGUES DA SILVA | 08/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | HENO RODRIGUES DA SILVA | 08/08/2023 |  |  | Formoso do Araguaia/TO
85418 | 24878 | (24878) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 40.69% | PAC2 3152/2012 | 2012 | Municipal | TO | Formoso do Araguaia | 27/11/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | AO CUMPRIMENTÁ-LOS INFORMAMOS QUE A PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO, TEM O COMPROMISSO DE ENTREGAR PARA A POPULAÇÃO AS OBRAS FIRMADAS COM O FNDE. E PARA TANTO SOLICITAMOS QUE O FNDE CONCEDA NOVA PACTUAÇÃO DE PRESENTE OBRA, PARA QUE POSSAMOS FINALIZAR E PROPORCIONAR AOS NOSSOS ALUNOS UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DEVIDO A DEMANDA EDUCACIONAL EXISTENTE NO MUNICÍPIO. | HENO RODRIGUES DA SILVA | 08/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | HENO RODRIGUES DA SILVA | 08/08/2023 |  |  | Formoso do Araguaia/TO
85421 | 1014837 | (1014837) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Rio do Fogo - RN | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 75.16% | PAC2 9564/2014 | 2014 | Municipal | RN | Rio do Fogo | 30/11/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho através desta manifestar interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispões sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA | 08/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Rio do Fogo/RN
85423 | 33226 | (33226) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 009 | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 38.85% | PAC2 4248/2013 | 2013 | Municipal | MT | Várzea Grande | 16/01/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse na repactuação desta obra, haja vista a necessidade do atendimento da demanda manifesta existente, considerando que atende além dos bairros circunvizinhos residenciaais do Programa Minha Caasa Minha Vida. | SILVIO APARECIDO FIDELIS | 08/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Várzea Grande/MT
85425 | 1018651 | (1018651) RIO DO FOGO/RN - Rio do Fogo - RN | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 12 Salas | 43.55% | 35124 | 2014 | Municipal | RN | Rio do Fogo | 30/09/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho através desta manifestar interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispões sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA | 08/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Rio do Fogo/RN
85426 | 24901 | (24901) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 51.58% | PAC2 7849/2014 | 2014 | Municipal | MT | Várzea Grande | 16/07/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse na repactuação desta obra, haja vista a necessidade do atendimento da demanda manifesta existente, considerando que atende além dos bairros circunvizinhos residenciaais do Programa Minha Casa Minha Vida. | SILVIO APARECIDO FIDELIS | 08/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Várzea Grande/MT
85427 | 24898 | (24898) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 55.61% | PAC2 7849/2014 | 2014 | Municipal | MT | Várzea Grande | 16/07/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse na repactuação desta obra, haja vista a necessidade do atendimento da demanda manifesta existente, considerando que atende além dos bairros circunvizinhos residenciaais do Programa Minha Casa Minha Vida. | SILVIO APARECIDO FIDELIS | 08/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Várzea Grande/MT
85428 | 24897 | (24897) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 71.44% | PAC2 7849/2014 | 2014 | Municipal | MT | Várzea Grande | 16/07/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse na repactuação desta obra, haja vista a necessidade do atendimento da demanda manifesta existente, considerando que atende além dos bairros circunvizinhos residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida. | SILVIO APARECIDO FIDELIS | 08/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Várzea Grande/MT
85429 | 1009820 | (1009820) EMEF EUGÊNIO MARCELINO - Salinópolis - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 28.27% | 22330 | 2014 | Municipal | PA | Salinópolis | 28/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Honrado em cumprimentá-lo(a), venho através deste instrumento, solicitar a repactuação da obra inacabada do convênio supracitado, a obra foi abandonada pela gestão anterior, nossa equipe técnica fez um levantamento no empreendimento, constatou que há condições de concluirmos, verificou-se que a estrutura da edificação está estável e sem patologias, tendo condições de prosseguir a construção dos elementos estruturais, contatou-se que há viabilidade técnica para a retomada da obra. O empreendimento está em plenas condições de ser retomado e concluído. Comunicamos que temos interesse em repactuar a obra para concluir o empreendimento e disponibilizar para a população este espaço educacional. | CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO | 08/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Salinópolis/PA
85430 | 1009821 | (1009821) EMEF N.Sra AUXILIADORA - Salinópolis - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 30.67% | 22330 | 2014 | Municipal | PA | Salinópolis | 28/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Honrado em cumprimentá-lo(a), venho através deste instrumento, solicitar a repactuação da obra inacabada do convênio supracitado, a obra foi abandonada pela gestão anterior, nossa equipe técnica fez um levantamento no empreendimento, constatou que há condições de concluirmos, verificou-se que a estrutura da edificação está estável e sem patologias, tendo condições de prosseguir a construção dos elementos estruturais, contatou-se que há viabilidade técnica para a retomada da obra. O empreendimento está em plenas condições de ser retomado e concluído. Comunicamos que temos interesse em repactuar a obra para concluir o empreendimento e disponibilizar para a população este espaço educacional. | CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO | 08/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Salinópolis/PA
85431 | 1009822 | (1009822) VILA DE SANTA ROSA - Salinópolis - PA | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 31.62% | 22330 | 2014 | Municipal | PA | Salinópolis | 28/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Honrado em cumprimentá-lo(a), venho através deste instrumento, solicitar a repactuação da obra inacabada do convênio supracitado, a obra foi abandonada pela gestão anterior, nossa equipe técnica fez um levantamento no empreendimento, constatou que há condições de concluirmos, verificou-se que a estrutura da edificação está estável e sem patologias, tendo condições de prosseguir a construção dos elementos estruturais, contatou-se que há viabilidade técnica para a retomada da obra. O empreendimento está em plenas condições de ser retomado e concluído. Comunicamos que temos interesse em repactuar a obra para concluir o empreendimento e disponibilizar para a população este espaço educacional. | CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO | 08/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Salinópolis/PA
85432 | 18291 | (18291) IBIAJARA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 97.73% | PAC2 1918/2011 | 2011 | Municipal | BA | Rio do Pires | 03/08/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | MANIFESTO INTERESSE EM REALIZAR A REPACTUAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A MP1174EA PORTARIA 82QUE DISPÕE SOBRE REPACTUAÇÕES E RETOMADA DAS OBRAS INACABADAS OU PARALISADAS | GILVANIO ANTONIO DOS SANTOS | 08/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Rio do Pires/BA
85433 | 24900 | (24900) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 51.8% | PAC2 7849/2014 | 2014 | Municipal | MT | Várzea Grande | 16/07/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse na repactuação desta obra, haja vista a necessidade do atendimento da demanda manifesta existente, considerando que atende além dos bairros circunvizinhos residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida. | SILVIO APARECIDO FIDELIS | 08/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Várzea Grande/MT
85434 | 1006726 | (1006726) Creche Tipo B - MAPIN- 2014 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 51.8% | PAC2 7271/2013 | 2013 | Municipal | MT | Várzea Grande | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse na repactuação desta obra, haja vista a necessidade do atendimento da demanda manifesta existente, considerando que atende além dos bairros circunvizinhos residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida | SILVIO APARECIDO FIDELIS | 08/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Várzea Grande/MT
85435 | 1009566 | (1009566) Tinguis - Sucupira do Riachão - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 99.67% | 22676 | 2014 | Municipal | MA | Sucupira do Riachão | 17/02/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETOMAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INACABADOS E ASSIM CONCLUI-LOS. TENDO EM VISTA QUE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL; ONDE CONTRIBUIRÁ PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA. | WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO | 08/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Sucupira do Riachão/MA
85436 | 1004501 | (1004501) Alto Alegre - Sucupira do Riachão - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 99.74% | 17468 | 2014 | Municipal | MA | Sucupira do Riachão | 05/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETOMAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INACABADOS E ASSIM CONCLUI-LOS. TENDO EM VISTA QUE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL; ONDE CONTRIBUIRÁ PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA. | WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO | 08/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Sucupira do Riachão/MA
85438 | 1013270 | (1013270) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 46.59% | PAC2 9224/2014 | 2014 | Municipal | BA | Jucuruçu | 31/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Nortear a realização dos serviços de retomada da Obra (1013270) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001, celebrado com o Município de Jucuruçu (BA), a qual se encontra em situação INACABADA, com 46,59% físico executada, com parcela pendente de recebimento e com termo de compromisso com vigência encerrado. | ARIVALDO DE ALMEIDA COSTA | 08/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jucuruçu/BA
85439 | 8969 | (8969) 657111 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - SANTA MARIA/RS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 94.7% | 657111 | 2009 | Municipal | RS | Santa Maria | 03/03/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município concluiu a obra com recursos próprios e já houve inauguração e hoje encontra-se em pleno funcionamento esta unidade. Diante do exposto solicitamos o ressarcimento dos recursos usados para a finalização da referida obra. | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 08/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 09/08/2023 | Obra Concluída com recurso próprio. |  | Santa Maria/RS
85440 | 19965 | (19965) Diácono Luiz Pozzobom | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 5.31% | PAC2 4215/2013 | 2013 | Municipal | RS | Santa Maria | 30/06/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra foi concluída com recursos próprios do Município e encontra-se em funcionamento atendendo em torno de 200 alunos da educação infantil e em creche, com turnos integrais e alternados.Diante do exposto o Município solicita o ressarcimento dos recursos usados para está obra. | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 08/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 08/08/2023 |  |  | Santa Maria/RS
85441 | 1002932 | (1002932) Casa Nova - Patis - MG | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas | 69.63% | 17490 | 2014 | Municipal | MG | Patis | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Patis/MG com referência a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82 de 10 de julho de 2023 solicita nova pactuação para retomada dessa obra, conforme Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. | VALMIR MORAIS DE SA | 08/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Patis/MG
85442 | 13322 | (13322) 702605 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - URUCUIA/MG | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 84.66% | 702605 | 2010 | Municipal | MG | Urucuia | 09/11/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra inacabada de ID Pré obra 138644 , com processo 23400008863201006 e convênio 702605 / 2010 7026,, tem 2.477 dias de ultima vistoria institucional , com 84,66% de execução, está inacabada e necessita de nova pactuação para retomada . | RUTILIO EUGENIO CAVALCANTI FILHO | 08/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Urucuia/MG
85443 | 33114 | (33114) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 24.58% | PAC2 4177/2013 | 2013 | Municipal | BA | Terra Nova | 04/05/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICA EM UM AMBIENTE ADEQUADO, LIVRE DAS INTERPERIE DO CLIMA. PROPORCIONANDO ASSIM, ATIVIDADES FÍSICAS COM REGULARIDADES. | VALDINEI COSTA SANTOS | 08/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Terra Nova/BA
85444 | 1000499 | (1000499) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Terra Nova - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Grande | 34.71% | PAC2 4930/2013 | 2013 | Municipal | BA | Terra Nova | 31/01/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Cobertura essencial para desenvolvimento de atividades físicas, praticas esportivas em geral, beneficiar a comunidade com atividades que envolvam a família e a escola. | VALDINEI COSTA SANTOS | 08/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Terra Nova/BA
85445 | 1017350 | (1017350) Terreno vila progresso | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 45.38% | PAC2 10880/2014 | 2014 | Municipal | PR | Iretama | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados Conforme Medida Provisória nº 1.174 de Maio de 2023, solicitamos nova pactuação junto ao FNDE, visando obter termo de aditivo de valores ao referido Termo de Compromisso existentes entre as partes, visando obter novos recursos para a conclusão da referida obra. | SAME SAAB | 08/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Iretama/PR
85448 | 1007460 | (1007460) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Jaguaruana - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 46.01% | PAC2 7611/2013 | 2013 | Municipal | CE | Jaguaruana | 27/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Jaguaruana/CE, JOSE ELIAS DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, notadamente Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal e leis esparsas, respaldado ainda nos ditames principiológicos, vem por meio deste, informar que o município de Jaguaruana-CE, tem uma obra INACABADA com ID: 1007460 com Termo de Compromisso PAC2 7611/2013 -, nesse contexto, me manifesto expresso interesse em firmar e pactuar novo termo de compromisso com ajuste de valores para que possamos concluir essa obra supracitada, referente a Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta Com Vestiário em conformidade com as diretrizes da PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 e MP 1174 DE 12 maio de 2023.Sabemos que tal solicitação tem um caráter importantíssimo para a qualidade da educação do nosso município, por isso, sem devaneios e pedidos absurdos, requeremos assim, de V. Sa. que após observado o simplório pedido de solicitação, o deferimento do pleito. | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | 09/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jaguaruana/CE
85451 | 1001970 | (1001970) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 52.2% | PAC2 5403/2013 | 2013 | Municipal | GO | Niquelândia | 31/08/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova pactuação para essa obra para que seja possível concluí-la, sanando todas as pendências anteriormente apontadas, cumprindo assim o objetivo do município com a educação e proporcionando um ambiente de estudos adequados para as crianças do município. | FERNANDO CARNEIRO DA SILVA | 09/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Niquelândia/GO
85452 | 1012700 | (1012700) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 27.33% | PAC2 8817/2014 | 2014 | Municipal | MA | Bom Jardim | 30/01/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Christianne de Araújo Varão na qualidade de prefeita do município de Bom Jardim-MA manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da (1012700) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 27,33% O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Creche 001 não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da Creche. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | Christianne de Araújo Varão | 09/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bom Jardim/MA
85453 | 1101775 | (1101775) ESCOLA CONJUNTO HABITACIONAL IEDA DOURADO - Irecê - BA | Paralisada | Urbana | Escola 12 Salas | 41.97% | 202002976 | 2020 | Municipal | BA | Irecê |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A referida obra está paralisada, uma vez que o valor pactuado para execução dos serviços é insuficiente para conclusão da mesma. | LUIZ ALVES BARRETO NETO | 09/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Irecê/BA
85454 | 1014650 | (1014650) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 21.76% | 15255(Termo original: PAC2 9816/2014) | 2014 | Municipal | MA | Bom Jardim | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Christianne de Araújo Varão na qualidade de prefeita do município de Bom Jardim-MA manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da (1014650) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 21,76% O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Creche 002 não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da Creche. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | Christianne de Araújo Varão | 09/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bom Jardim/MA
85455 | 1012701 | (1012701) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 16.36% | PAC2 8817/2014 | 2014 | Municipal | MA | Bom Jardim | 30/01/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Christianne de Araújo Varão na qualidade de prefeita do município de Bom Jardim-MA manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da (1012701) CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 16,36% O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Creche 003 não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da Creche. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | Christianne de Araújo Varão | 09/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bom Jardim/MA
85456 | 1013910 | (1013910) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barro Preto - BA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 68.8% | PAC2 10152/2014 | 2014 | Municipal | BA | Barro Preto | 23/11/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município deseja aderir à nova pactuação, em conformidade com a MP 1174, para concluir o objeto do Termo de Compromisso. | EDNALDO DOS SANTOS AZEVEDO | 09/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barro Preto/BA
85457 | 1009385 | (1009385) EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 0% | 22454 | 2014 | Municipal | MA | Bom Jardim | 03/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Christianne de Araújo Varão na qualidade de prefeita do município de Bom Jardim - MA manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção (1009385) EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 0,00% O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Escola Nossa Senhora Aparecida não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da Creche. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | Christianne de Araújo Varão | 09/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bom Jardim/MA
85458 | 25064 | (25064) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Paralisada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 99.26% | PAC2 2527/2012 | 2012 | Municipal | BA | Eunápolis | 28/02/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em atendimento a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº82 de 10 de Julho de 2023, vimos pelo presente expediente solicitar junto ao FNDE a Repactuação da construção da Obra 25064  Creche Pré/Escola MCMV 001 - Termo de Convênio nº 2527/2012 - Valor pactuado: R$ 1.411.507,72 com vigência até 28/02/2024 e Percentual de execução física informado no Simec em 75,32%. Cumpre informar que foi desembolsado 95% dos recursos, equivalente a R$ 1.340.932,34, faltando desembolsar 5%. | ALVARO LUIZ SANTOS CIDREIRA | 09/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Eunápolis/BA
85459 | 1015209 | (1015209) LOTEAMENTO BELO MONTE I - Barro Preto - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 41.83% | 30111 | 2014 | Municipal | BA | Barro Preto | 30/09/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município deseja aderir à nova pactuação, em conformidade com a MP 1174, para concluir o objeto do Termo de Compromisso. | EDNALDO DOS SANTOS AZEVEDO | 09/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barro Preto/BA
85460 | 25061 | (25061) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Paralisada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 92.29% | PAC2 2527/2012 | 2012 | Municipal | BA | Eunápolis | 28/02/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em atendimento a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº82 de 10 de Julho de 2023, vimos pelo presente expediente solicitar junto ao FNDE a Repactuação da construção da Obra 25061  Creche Pré/Escola MCMV 002 - Termo de Convênio nº 2527/2012 - Valor pactuado: R$ 1.411.507,72 com vigência até 28/02/2024 e Percentual de execução física informado no Simec em 53,51%. Cumpre informar que foi desembolsado 92% dos recursos, equivalente a R$ 1.298.587,10, faltando desembolsar 8%. | ALVARO LUIZ SANTOS CIDREIRA | 09/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Eunápolis/BA
85461 | 1009387 | (1009387) ESC INDÍGENA_TABOCAL - Bom Jardim - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Indigena | Escola 4 Salas | 0% | 143119(Termo original: 22454) | 2014 | Municipal | MA | Bom Jardim | 03/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Christianne de Araújo Varão na qualidade de prefeita do município de Bom Jardim - MA manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção (1009387) ESCOLA INDÍGENA TABOCAL que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 38,79% O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Escola Indígena Tabocal não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da Creche. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | Christianne de Araújo Varão | 09/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bom Jardim/MA
85462 | 25063 | (25063) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003 | Paralisada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 71.74% | PAC2 2527/2012 | 2012 | Municipal | BA | Eunápolis | 28/02/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em atendimento a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº82 de 10 de Julho de 2023, vimos pelo presente expediente solicitar junto ao FNDE a Repactuação da construção da Obra 25063  Creche Pré/Escola MCMV 003 - Termo de Convênio nº 2527/2012 - Valor pactuado: R$ 1.411.507,72 com vigência até 28/02/2024 e Percentual de execução física informado no Simec em 11,73%. Cumpre informar que foi desembolsado 70% dos recursos, equivalente a R$ 988.055,41, faltando desembolsar 30%. | ALVARO LUIZ SANTOS CIDREIRA | 09/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Eunápolis/BA
85464 | 25062 | (25062) Rosa Neto | Paralisada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 77.97% | PAC2 2527/2012 | 2012 | Municipal | BA | Eunápolis | 28/02/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em atendimento a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº82 de 10 de Julho de 2023, vimos pelo presente expediente solicitar junto ao FNDE a Repactuação da construção da Obra 25062  Rosa Neto - Termo de Convênio nº 2527/2012 - Valor pactuado: R$ 1.411.507,72 com vigência até 28/02/2024 e Percentual de execução física informado no Simec em 9,40%. Cumpre informar que foi desembolsado 60% dos recursos, equivalente a R$ 846.904,63, faltando desembolsar 40%. | ALVARO LUIZ SANTOS CIDREIRA | 09/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Eunápolis/BA
85465 | 1007390 | (1007390) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jussari - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 92.1% | PAC2 7672/2013 | 2013 | Municipal | BA | Jussari | 30/09/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município deseja aderir à nova pactuação, em conformidade com a MP 1174, para concluir o objeto do Termo de Compromisso. | EDNALDO DOS SANTOS AZEVEDO | 09/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jussari/BA
85470 | 1008977 | (1008977) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Luz - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 63.15% | PAC2 11546/2014 | 2014 | Municipal | PI | Santa Luz | 30/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Os alunos da Unidade Escolar João Nepomuceno da Fonseca da localidade Cajazeiras deste município necessitam da conclusão da obra para atividades físicas e praticas esportiva | ILDENE FERREIRA DE SOUSA | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Santa Luz/PI
85471 | 1007833 | (1007833) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Cedral - MA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 51.22% | PAC2 8134/2014 | 2014 | Municipal | MA | Cedral | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Fernando Gabriel Amorim Cuba na qualidade de prefeito do município de Cedral - MA manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção (1007833) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 51,22% O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Quadra Escolar Coberta 002 não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da Creche. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | FERNANDO GABRIEL AMORIM CUBA | 09/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cedral/MA
85472 | 1005440 | (1005440) PADRE IBIAPINA | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 50.57% | PAC2 6725/2013 | 2013 | Municipal | CE | Santana do Acaraú | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra encontra-se com 34,54% da obra executada sendo uma obra de grande importância para o munícipio, localizada na localidade Padre Ibiapina no distrito de Mutambeiras do município de Santana do Acaraú-CE. A Creche irá promover a melhoria da educação infantil, no desenvolvimento das crianças, na nova estrutura de ensino infantil da localidade, sendo um importante insumo para o desenvolvimento da educação e ensino daquela região. Diante disso solicitamos a autorização da repactuação para que possamos finalizar a obra. | FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Santana do Acaraú/CE
85473 | 25528 | (25528) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 51.14% | PAC2 2615/2012 | 2012 | Municipal | CE | Santana do Acaraú | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra encontra-se com 37,04% da obra executada sendo uma obra de grande importância para o munícipio, localizada em um bairro Pedregal do município de Santana do Acaraú-CE. A Creche irá promover a melhoria da educação infantil, no desenvolvimento das crianças, na nova estrutura de ensino infantil da localidade, sendo um importante insumo para o desenvolvimento da educação e ensino daquela região. Diante disso solicitamos a autorização da repactuação para que possamos finalizar a obra. | FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA | 09/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santana do Acaraú/CE
85475 | 1005274 | (1005274) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santana do Acaraú - CE | Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 100% | PAC2 6559/2013 | 2013 | Municipal | CE | Santana do Acaraú | 28/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra encontra-se com 100% da obra executada e concluída sendo uma obra de grande importância para o munícipio, localizada na localidade Pistola do município de Santana do Acaraú-CE. A quadra irá trazer para a população na educação e prática esportiva e escolar na zona rural do município pois se trata de uma zona carente de empreendimentos de esporte e educação, sendo um importante insumo para o desenvolvimento da educacional daquela região. Diante disso solicitamos a autorização da repactuação para que possamos solicitar os desembolsos e recursos disponibilizados pelo FNDE afim de conseguirmos pagar a empresa executora e fazer a prestação de contas final do objeto em questão segundo a permissão da MP 1174. Sem mais para o momento reiteramos os votos de estima e esta é a justificativa para a nova repactuação. | FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA | 09/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA | 09/08/2023 |  |  | Santana do Acaraú/CE
85476 | 1005391 | (1005391) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Santana do Acaraú - CE | Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 100% | PAC2 6642/2013 | 2013 | Municipal | CE | Santana do Acaraú | 21/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra encontra-se com 100% da obra executada e concluída sendo uma obra de grande importância para o munícipio, localizada na localidade Águas Belas do município de Santana do Acaraú-CE. A quadra irá trazer para a população na educação e prática esportiva e escolar na zona rural do município pois se trata de uma zona carente de empreendimentos de esporte e educação, sendo um importante insumo para o desenvolvimento da educacional daquela região. Diante disso solicitamos a autorização da repactuação para que possamos solicitar os desembolsos e recursos disponibilizados pelo FNDE afim de conseguirmos pagar a empresa executora e fazer a prestação de contas final do objeto em questão segundo a permissão da MP 1174. Sem mais para o momento reiteramos os votos de estima e esta é a justificativa para a nova repactuação. | FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA | 09/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA | 09/08/2023 |  |  | Santana do Acaraú/CE
85477 | 11268 | (11268) 657143 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Campo Verde/MT | Inacabada | Urbana | Escola com projeto elaborado pelo concedente | 80.55% | 657143 | 2009 | Estadual | MT | Campo Verde | 19/05/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Nova pactuação nos termos da MP 1174. | VALMIR LUIZ MOREIRA SANTOS | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Campo Verde/MT
85479 | 11269 | (11269) 657143 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Primavera do Leste/MT | Inacabada | Urbana | Escola com projeto elaborado pelo concedente | 100% | 657143 | 2009 | Estadual | MT | Primavera do Leste | 19/05/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação de nova pactuação nos termos da MP1174 | VALMIR LUIZ MOREIRA SANTOS | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Primavera do Leste/MT
85480 | 1005392 | (1005392) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Santana do Acaraú - CE | Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 100% | PAC2 6642/2013 | 2013 | Municipal | CE | Santana do Acaraú | 21/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra encontra-se com 100% da obra executada e concluída sendo uma obra de grande importância para o munícipio, localizada na localidade Ladeira Vermelha do município de Santana do Acaraú-CE. A quadra irá trazer para a população na educação e prática esportiva e escolar na zona rural do município pois se trata de uma zona carente de empreendimentos de esporte e educação, sendo um importante insumo para o desenvolvimento da educacional daquela região. Diante disso solicitamos a autorização da repactuação para que possamos solicitar os desembolsos e recursos disponibilizados pelo FNDE afim de conseguirmos pagar a empresa executora e fazer a prestação de contas final do objeto em questão segundo a permissão da MP 1174. Sem mais para o momento reiteramos os votos de estima e esta é a justificativa para a nova repactuação. | FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA | 09/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA | 09/08/2023 |  |  | Santana do Acaraú/CE
85481 | 11266 | (11266) 657143 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Sorriso/MT | Inacabada | Urbana | Escola de Ensino Médio Profissionalizante | 60.16% | 657143 | 2009 | Estadual | MT | Sorriso | 19/05/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação de nova pactuação nos termos da MP1174 | VALMIR LUIZ MOREIRA SANTOS | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Sorriso/MT
85482 | 7996 | (7996) 700213 - Projeto Padrão Estado - 12 salas - Const - Juara/MT | Inacabada | Urbana | Escola - Projeto Próprio | 82.36% | 700213 | 2008 | Estadual | MT | Juara | 28/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação de nova pactuação nos termos da MP1174 | VALMIR LUIZ MOREIRA SANTOS | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Juara/MT
85483 | 7993 | (7993) 700213 - Projeto Padrão Estado - 12 salas - Const - Cáceres | Inacabada | Urbana | Escola - Projeto Próprio | 88.93% | 700213 | 2008 | Estadual | MT | Cáceres | 28/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação de nova pactuação nos termos da MP1174 | VALMIR LUIZ MOREIRA SANTOS | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Cáceres/MT
85484 | 7994 | (7994) 700213 - Projeto Padrão Estado - 12 salas - Const - Cuiabá | Inacabada | Urbana | Escola - Projeto Próprio | 96.72% | 700213 | 2008 | Estadual | MT | Cuiabá | 28/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação de nova pactuação nos termos da MP1174 | VALMIR LUIZ MOREIRA SANTOS | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Cuiabá/MT
85485 | 11265 | (11265) 657143 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Matupá/MT | Inacabada | Urbana | Escola de Ensino Médio Profissionalizante | 89.09% | 657143 | 2009 | Estadual | MT | Matupá | 19/05/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação de nova pactuação nos termos da MP1174 | VALMIR LUIZ MOREIRA SANTOS | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Matupá/MT
85486 | 17524 | (17524) 700027/11 - E Educ Infantil B - Governador Newton Bello/MA | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 27.64% | 700027 | 2011 | Municipal | MA | Governador Newton Bello | 06/08/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Roberto Silva Araújo na qualidade de prefeito do município de Governador Newton Bello/MA manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção (17524) 700027/11 - E Educ Infantil B que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 27,64% O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Escola de Educação Infantil não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a sua conclusão bem-sucedida. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | ROBERTO SILVA ARAÚJO | 09/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Governador Newton Bello/MA
85487 | 1001647 | (1001647) C.M.E.I. Patrícia Valério dos Reis - Ji-Paraná - RO | Paralisada | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 72.7% | PAC2 11124/2014 | 2014 | Municipal | RO | Ji-Paraná | 08/02/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A prefeitura Municipal de Ji-Paraná tem interesse em realizar a Nova Pactuação conforme MP 1174. A presente solicitação se faz necessária para a conclusão da obra. | JOAQUIM TEIXEIRA DOS SANTOS | 09/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ji-Paraná/RO
85489 | 19974 | (19974) TRES MARIAS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 88.91% | PAC2 119/2011 | 2011 | Municipal | PE | Floresta | 05/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Por meio desta comunicação, viemos respeitosamente solicitar uma nova repactuação, conforme disposta na MP 1174, com o intuito de assegurar a continuidade da obra, visando alcançar sua conclusão. Ressaltamos o compromisso de cumprir todas as exigências legais e regulatórias estabelecidas pela legislação pertinente. Agradecemos antecipadamente e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários. | ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ | 09/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Floresta/PE
85490 | 1018468 | (1018468) E.M.E.F. Professor Antônio Ferreira de Souza Filho - Ji-Paraná - RO | Paralisada | Urbana | Escola 6 Salas | 64.03% | 32866 | 2014 | Municipal | RO | Ji-Paraná | 20/11/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A presente solicitação de faz necessária para a finalização da obra em questão. | JOAQUIM TEIXEIRA DOS SANTOS | 09/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ji-Paraná/RO
85491 | 1010301 | (1010301) E.M. DISTRITO SERRA DO VICENTE - Capistrano - CE | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 49.92% | 22350 | 2014 | Municipal | CE | Capistrano | 31/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Antonio Soares Saraiva Junior na qualidade de prefeito do município de Capistrano - CE manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção (1010301) EM Distrito Serra do Vicente que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 49,92% O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Escola 06 salas do Distrito Serra do Vicente não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a sua conclusão bem-sucedida. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | ANTONIO SOARES SARAIVA JUNIOR | 09/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Capistrano/CE
85492 | 1001650 | (1001650) C.M.E.I. Professora Marcilene Ferreira de Almeida | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 47.43% | PAC2 11124/2014 | 2014 | Municipal | RO | Ji-Paraná | 08/02/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A presente solicitação de faz necessária para a finalização da obra em questão. | JOAQUIM TEIXEIRA DOS SANTOS | 09/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ji-Paraná/RO
85493 | 1013724 | (1013724) Construção de Escola de Ensino Fundamental Rural - Jurema - PE | Execução | Rural | Escola 6 Salas | 75.73% | 29860 | 2014 | Municipal | PE | Jurema | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Bom dia, vimos por meio deste solicitar Nova Pactuação MP 1174, mediante necessidade de revisão dos valores de Termo de Compromisso ser insuficiente para conclusão desse objeto. | Mário Matutino Souza | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Jurema/PE
85494 | 1013725 | (1013725) Construção de Escola de Ensino Fundamental Rural - Jurema - PE | Execução | Rural | Escola 4 Salas | 64.32% | 29860 | 2014 | Municipal | PE | Jurema | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Bom dia, vimos por meio deste solicitar Nova Pactuação MP 1174, mediante necessidade de revisão dos valores de Termo de Compromisso ser insuficiente para conclusão desse objeto. | Mário Matutino Souza | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Jurema/PE
85495 | 1010302 | (1010302) E.M. DISTRITO CAJUAS - Capistrano - CE | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 51.53% | 22350 | 2014 | Municipal | CE | Capistrano | 31/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Antonio Soares Saraiva Junior na qualidade de prefeito do município de Capistrano - CE manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção (1010302) E.M. Distrito Cajuas que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 51,53% O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Escola 06 salas do Distrito Cajuas não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a sua conclusão bem-sucedida. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | ANTONIO SOARES SARAIVA JUNIOR | 09/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Capistrano/CE
85496 | 1012730 | (1012730) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 83.98% | PAC2 8804/2014 | 2014 | Municipal | MG | Arinos | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados responsáveis, Venho por meio desta solicitar uma nova pactuação para a retomada imediata da obra da Creche Pré escola , ID 1012730 , localizada em Arinos, Minas Gerais. A paralisação atual dessa importante obra tem impactado negativamente a comunidade local e suas necessidades educacionais. É crucial compreender que a conclusão desta creche é vital para atender à crescente demanda por educação infantil na região. O aumento no número de matrículas e a proximidade do próximo ano letivo tornam a retomada da obra necessária, a fim de proporcionar um ambiente educacional adequado para as crianças e aliviar as famílias que enfrentam dificuldades em equilibrar trabalho e cuidado dos filhos pequenos. Além do aspecto quantitativo, é imprescindível considerar os benefícios educacionais e sociais que a conclusão da creche trará para as famílias da localidade. A educação infantil é essencial para o desenvolvimento das crianças, impactando positivamente seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. A creche oferecerá um espaço seguro e estimulante para atividades educacionais, preparando os alunos para um futuro educacional sólido. Destacamos que a gestão municipal está comprometida a retomar e concluir a execução da obra. Portanto, solicito encarecidamente a sua atenção para a necessidade de uma nova pactuação que permita a retomada da obra, visando garantir a qualidade da educação e o bem-estar das crianças e famílias da comunidade. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo e consideração. Espero que possamos trabalhar juntos para resolver essa questão fundamental para a educação em nossa região. | MARCILIO ALISSON FONSECA DE ALMEIDA | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Arinos/MG
85497 | 1010303 | (1010303) E.M. DISTRITO BANANEIRAS - Capistrano - CE | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 56.57% | 22350 | 2014 | Municipal | CE | Capistrano | 31/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Antonio Soares Saraiva Junior na qualidade de prefeito do município de Capistrano - CE manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção (1010303) E.M. Distrito Bananeiras que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 56,57% O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Escola 06 salas do Distrito Bananeiras não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a sua conclusão bem-sucedida. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | ANTONIO SOARES SARAIVA JUNIOR | 09/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Capistrano/CE
85499 | 1008110 | (1008110) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Pio XII - MA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 22.24% | PAC2 11237/2014 | 2014 | Municipal | MA | Pio XII | 12/11/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Aurelio Pereira De Sousa na qualidade de prefeito do município de Pio XII  MA manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção (1008110) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 22,24% O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Quadra Escolar Coberta 004 não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a sua conclusão bem-sucedida. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | AURELIO PEREIRA DE SOUSA | 09/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 09/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pio XII/MA
85500 | 1013672 | (1013672) Assentamento Fazenda Reunida - Malhada - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 1 Sala | 19.67% | 30293 | 2014 | Municipal | BA | Malhada | 30/01/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A gestão atual, diante do que delibera a MP 1174 de 12 de maio de 2023, concomitantemente com a portaria conjunta (MEC/MGI/CGU) n° 82 de 10 de julho de 2023; resolve solicitar e assumir a responsabilidade de repactuação do objeto em questão ( Obra: Escola um sala - Assentamento Fazenda Reunida - Malhada - BA) para retomada da obra e serviços de engenharia adequados. Mais ainda salienta -se que a repactuação da construção da obra em questão contribuirá significativamente para renovação da estrutura predial escolar e cumprimento do compromisso de ampliar a demanda de escolas aptas à contemplar o fluxo normal de educação integral no município. | GIMMY EVERTON MOURARIA RAMOS | 09/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Malhada/BA
85501 | 1002920 | (1002920) Comunidade Remanecente Tomé Nunes - Malhada - BA | Inacabada | Quilombo | Escola 2 Salas | 19.17% | 16901 | 2014 | Municipal | BA | Malhada | 29/05/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A gestão atual, diante do que delibera a MP 1174 de 12 de maio de 2023, concomitantemente com a portaria conjunta (MEC/MGI/CGU) n° 82 de 10 de julho de 2023; resolve solicitar e assumir a responsabilidade de repactuação do objeto em questão ( Obra: Escola duas salas - Comunidade Remanescente Tomé Nunes - Malhada - BA) para retomada da obra e serviços de engenharia adequados. Mais ainda salienta -se que a repactuação da construção da obra em questão contribuirá significativamente para renovação da estrutura predial escolar e cumprimento do compromisso de ampliar a demanda de escolas aptas à contemplar o fluxo normal de educação integral no município. | GIMMY EVERTON MOURARIA RAMOS | 09/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | GIMMY EVERTON MOURARIA RAMOS | 09/08/2023 |  |  | Malhada/BA
85502 | 27743 | (27743) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 24.82% | PAC2 3653/2012 | 2012 | Municipal | MA | Pio XII | 20/10/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Aurelio Pereira De Sousa na qualidade de prefeito do município de Pio XII  MA manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção (27743) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 24,82% O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Quadra Escolar Coberta 001 não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a sua conclusão bem-sucedida. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | AURELIO PEREIRA DE SOUSA | 09/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pio XII/MA
85504 | 18793 | (18793) EMEIF Boraceia | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Palco | 89.7% | PAC2 840/2011 | 2011 | Municipal | SP | Bertioga | 29/08/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos adesão ao Pacto de retomada de obras, uma vez que nos encaixamos nos critérios adotados na MP 1174. Aguardamos manifestação do FNDE para atualizações e estamos aptos a entregar toda documentação correta rapidamente. | RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA | 09/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bertioga/SP
85505 | 1041572 | (1041572) EM José de Oliveira Santos | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Palco | 87.1% | PAC2 840/2011 | 2011 | Municipal | SP | Bertioga | 29/08/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos adesão ao Pacto de retomada de obras, uma vez que nos encaixamos nos critérios adotados na MP 1174. Aguardamos manifestação do FNDE para atualizações e estamos aptos a entregar toda documentação correta rapidamente. | RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA | 09/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bertioga/SP
85506 | 1001556 | (1001556) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Rio das Pedras - SP | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 86.75% | PAC2 5179/2013 | 2013 | Municipal | SP | Rio das Pedras | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos adesão ao Pacto de retomada de obras, uma vez que nos encaixamos nos critérios adotados na MP 1174. Aguardamos manifestação do FNDE para atualizações e estamos aptos a entregar toda documentação correta rapidamente. | MARCOS BUZETTO | 09/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Rio das Pedras/SP
85507 | 1015345 | (1015345) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO CAMPO - Abadiânia - GO | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 92.7% | 30215 | 2014 | Municipal | GO | Abadiânia | 10/04/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Precisamos de autorização para ressarcir o município, que fez o pagamento de uma das notas, precisamente do BM 6. Sendo que o dinheiro ainda em conta não é o suficiente, porém ainda há um desembolso a ser feito pelo FNDE, para esta obra. | JOSÉ APARECIDO ALVES DINIZ | 09/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Abadiânia/GO
85508 | 24682 | (24682) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 70.59% | PAC2 2853/2012 | 2012 | Municipal | PA | São Domingos do Capim | 13/06/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A necessidade do município de São Domingos do Capim/PA, em uma nova repactuação se faz necessário em virtude que a educação infantil, sendo a primeira etapa da educação básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Por conta disso, oferecer educação de qualidade as crianças é possibilitar que elas vivenciem experiências únicas em um ambiente pensado e preparado para elas e isso só será possível se conseguirmos essa nova pactução para dar continuidade na obra que esta paralisada. | EGLESON JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | 09/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Domingos do Capim/PA
85509 | 1006319 | (1006319) NOVA INÁCIA - Concórdia do Pará - PA | Paralisada | Rural | Escola 4 Salas | 80.19% | 17523 | 2014 | Municipal | PA | Concórdia do Pará | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A necessidade do município de Concórdia do Pará/PA, em uma nova repactuação se faz necessário em virtude que a educação infantil e de jovens, sendo a primeira etapa da educação básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral dos alunos da educação básica, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Por conta disso, oferecer educação de qualidade as crianças é possibilitar que elas vivenciem experiências únicas em um ambiente pensado e preparado para elas e isso só será possível se conseguirmos essa nova pactução para dar continuidade na obra que esta paralisada. | RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO | 09/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Concórdia do Pará/PA
85510 | 13308 | (13308) 702588 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - NOVO CRUZEIRO/MG | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 69.72% | 152185 | 2020 | Municipal | MG | Novo Cruzeiro | 29/07/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar nova pactuação em consonância com a MP 1174 e Portaria 82 que dispõem sobre repactuações e retomada de obras inacabadas e paralisadas, considerando que o município de Novo Cruzeiro necessita de Nova Pactuação da obra devido está executando com recursos próprios. A obra está com status de inacabada no sistema e o município não tem como apresentar a prestação de contas até a conclusão. | MILTON COELHO DE OLIVEIRA | 09/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Novo Cruzeiro/MG
85511 | 25584 | (25584) E. M. Pequeno Princípe | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 80.9% | PAC2 2760/2012 | 2012 | Municipal | MG | Montezuma | 30/08/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio desta solicitar uma nova pactuação para a retomada imediata da obra da Creche Pró-infância, tipo C, ID 25584 E. M. Pequeno Príncipe, localizada em Montezuma, Minas Gerais. A paralisação atual dessa importante obra tem impactado negativamente a comunidade local e suas necessidades educacionais. É crucial compreender que a conclusão desta creche é vital para atender à crescente demanda por educação infantil na região. O aumento no número de matrículas e a proximidade do próximo ano letivo tornam a retomada da obra necessária, a fim de proporcionar um ambiente educacional adequado para as crianças e aliviar as famílias que enfrentam dificuldades em equilibrar trabalho e cuidado dos filhos pequenos. Além do aspecto quantitativo, é imprescindível considerar os benefícios educacionais e sociais que a conclusão da creche trará para as famílias da localidade. A educação infantil é essencial para o desenvolvimento das crianças, impactando positivamente seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. A creche oferecerá um espaço seguro e estimulante para atividades educacionais, preparando os alunos para um futuro educacional sólido. Destacamos que a gestão municipal está comprometida a retomar e concluir a execução da obra. Portanto, solicito encarecidamente a sua atenção para a necessidade de uma nova pactuação que permita a retomada da obra, visando garantir a qualidade da educação e o bem-estar das crianças e famílias da comunidade. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo e consideração. Espero que possamos trabalhar juntos para resolver essa questão fundamental para a educação em nossa região. | IVAN VIEIRA DE PINHO | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Montezuma/MG
85513 | 1013277 | (1013277) CRECHE IBIAPABA | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 50.68% | PAC2 11393/2014 | 2014 | Municipal | CE | Crateús | 22/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos a nova repactuação de acordo com a MP1174, uma vez que a obra não foi concluída no prazo; | MANOEL SOARES BRAZ | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Crateús/CE
85514 | 1017644 | (1017644) ESCOLA DAS QUEIMADAS - Crateús - CE | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas | 90.18% | 32029 | 2014 | Municipal | CE | Crateús | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos a repactuação conforme MP 1174, uma vez que obra encontra-se paralisada; | MANOEL SOARES BRAZ | 09/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Crateús/CE
85516 | 18076 | (18076) Terreno Rodonia | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 25.96% | PAC2 462/2011 | 2011 | Municipal | MG | Itacarambi | 30/07/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados responsáveis, Venho por meio desta solicitar uma nova pactuação para a retomada imediata da obra ID 18076, localizada em ITACARAMBI, Minas Gerais. A paralisação atual dessa importante obra tem impactado negativamente a comunidade local e suas necessidades educacionais. É crucial compreender que a conclusão desta é vital para atender à crescente demanda por educação infantil na região. O aumento no número de matrículas e a proximidade do próximo ano letivo tornam a retomada da obra necessária, a fim de proporcionar um ambiente educacional adequado para as crianças e aliviar as famílias que enfrentam dificuldades em equilibrar trabalho e cuidado dos filhos pequenos. Além do aspecto quantitativo, é imprescindível considerar os benefícios educacionais e sociais que a conclusão da creche trará para as famílias da localidade. A educação infantil é essencial para o desenvolvimento das crianças, impactando positivamente seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. A creche oferecerá um espaço seguro e estimulante para atividades educacionais, preparando os alunos para um futuro educacional sólido. Destacamos que a gestão municipal está comprometida a retomar e concluir a execução da obra. Portanto, solicito encarecidamente a sua atenção para a necessidade de uma nova pactuação que permita a retomada da obra, visando garantir a qualidade da educação e o bem-estar das crianças e famílias da comunidade. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo e consideração. Espero que possamos trabalhar juntos para resolver essa questão fundamental para a educação em nossa região. | NIVEA MARIA DE OLIVEIRA | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Itacarambi/MG
85517 | 1010711 | (1010711) CMEI VILA PRUDÊNCIO | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 91.48% | PAC2 11312/2014 | 2014 | Municipal | ES | Cariacica | 30/04/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Município informa interesse em finalização de obra com contrato rescindido por abandono da empresa. | RONALDO DE OLIVEIRA RAMOS | 09/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cariacica/ES
85518 | 1081965 | (1081965) CRECHE PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL BENTO GAMA FILHO - Itagimirim - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 34.34% | 201802865 | 2018 | Municipal | BA | Itagimirim |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas | Luiz Carlos Junior Silva De Oliveira | 09/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itagimirim/BA
85519 | 28273 | (28273) 700297/11 - Espaço Educativo Urbano - Bairro Norberto Fernandes - Itagimirim/BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 71.34% | 700297 | 2011 | Municipal | BA | Itagimirim | 28/05/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | Luiz Carlos Junior Silva De Oliveira | 09/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itagimirim/BA
85520 | 9629 | (9629) 657160 - Espaço Educativo Urbano II-06 Salas - - Construção - ITAITINGA/CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 34.26% | 657160 | 2009 | Municipal | CE | Itaitinga |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos a repactuação da obra para que possamos dar continuidade nos serviços outrora paralisados devido o encerramento do termo de compromisso. O intuito da repactuação é para que possamos entregar o objeto pactuado inicialmente tendo em vista que haverá a atualização de valores defasados da planilha orçamentária. | ANTONIO MARCOS TAVARES | 09/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | ANTONIO MARCOS TAVARES | 09/08/2023 |  |  | Itaitinga/CE
85521 | 1085977 | (1085977) EMEF CIDADE 12 salas - - Roca Sales - RS | Paralisada | Urbana | Escola 12 Salas | 9.52% | 201804085 | 2018 | Municipal | RS | Roca Sales |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Os fatores que contribuíram para a nossa obra ser paralisada foram: atraso no repasse do recurso por parte do FNDE; abandono da obra pela empresa contratada; e por fim, o efeito pandemia que trouxe um grande aumento no custo da obra, deixando assim o valor inicialmente pactuado defasado e com isso tornando inviável a licitação. Cabe dizer que foram realizadas duas licitações e em ambas tivemos o mesmo problema que é falta de interesse pelas empresas em participar por conta do valor defasado da obra. Portanto, é urgente e necessário que o nosso termo seja repactuado com os reajustes necessários para que o valor da obra atinja o valor de preço praticado no mercado, e também para que possamos dar continuidade a nossa obra sem comprometer o orçamento do nosso Município. | AMILTON FONTANA | 09/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Roca Sales/RS
85522 | 1015954 | (1015954) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Iporá - GO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 69.54% | 15052(Termo original: PAC2 10303/2014) | 2014 | Municipal | GO | Iporá | 28/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Iporá. | NACOITAN ARAUJO LEITE | 09/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Iporá/GO
85523 | 1004467 | (1004467) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 100% | 15299(Termo original: PAC2 6212/2013) | 2013 | Municipal | CE | Guaiúba | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Izabella Maria Fernandes Da Silva, na qualidade de Prefeita do município de Guaiúba, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória n.º 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da Quadra Coberta com Vestiário do Bairro Santo Antônio, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 99,59%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Quadra Coberta com Vestiário do Bairro Santo Antônio, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra, garantindo a conclusão bem-sucedida da Quadra Coberta com Vestiário do Bairro Santo Antônio, bem como o pagamento das parcelas necessárias para a correta prestação de contas municipal. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | IZABELLA MARIA FERNANDES DA SILVA | 09/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Guaiúba/CE
85524 | 1009117 | (1009117) CRECHE DO BAIRRO MACENA | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 50.87% | PAC2 8434/2014 | 2014 | Municipal | CE | Tabuleiro do Norte | 20/06/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Rildson Rabelo Vasconcelos, na qualidade de Prefeito do município de Tabuleiro do Norte, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória n.º 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da Creche Do Bairro Macena, ID 1009117, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 50,87%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Creche Do Bairro Macena, ID 1009117, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional na totalidade. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da Creche Do Bairro Macena, ID 1009117. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 09/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tabuleiro do Norte/CE
85526 | 1005857 | (1005857) 5-Povoado-Inambuzinho - São Bento - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 2 Salas | 16.69% | 17452 | 2014 | Municipal | MA | São Bento | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município vem por meio desta solicitação informar seu manifesto de interesse da retomada da obra por meio da nova pactuação conforme MP 1174. | JOHN HALLEF DUTRA CANTANHEDE | 09/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | JOHN HALLEF DUTRA CANTANHEDE | 10/08/2023 | Segue para análise em conformidade com as solicitações da diligência. |  | São Bento/MA
85528 | 1006093 | (1006093) Vila Velha | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 34.35% | PAC2 7010/2013 | 2013 | Municipal | PR | Rio Branco do Sul | 20/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Rio Branco do Sul vem através deste solicitar a repactuação da obra CRECHE VILA VELHA - ID 1006093, que se encontra com a situação atual: INACABADA. Salienta-se que o município concluiu a obra com recursos próprios seguindo o projeto padrão do FNDE. Informa-se também que o município já inaugurou a obra e hoje temos um CMEI em funcionamento no local (INEP 41365534 CMEI LEONY PIOLI). Justifica-se assim, o pedido de NÃO RETOMADA DA OBRA. No ensejo de termos nossa solicitação atendida reiteramos considerações de estima e apreço. Atenciosamente. | KARIME FAYAD | 09/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Rio Branco do Sul/PR
85529 | 18999 | (18999) PROINFÂNCIA AVAI A1 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 76.11% | 15097(Termo original: PAC2 303/2011) | 2011 | Municipal | SP | Avaí | 09/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO SEGUNDO A MP 1174 SENDO QUE O MUNICÍPIO TEM INTERRESSE EM CONCLUIR O REFERIDO CONVENIO. QUANDO A ADMINISTRAÇÃO ASSUMIU O MUNICIPIO, O PRAZO DE VIGENCIA DESSE CONVENIO JA ESTAVA VENCIDO, SEM A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO.SENDO QUE APÓS CONSTATARMOS O ESTADO ATUAL DA OBRA E VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO E FINALIZAÇÃO DA MESMA, REALIZAMOS O PEDIDO DE NOVA PACTUAÇÃO MAS O MESMO FOI INDEFERIDO. | HELLEN FERNANDES RODRIGUES COELHO | 09/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Avaí/SP
85530 | 1003739 | (1003739) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Candeias - BA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 45.9% | PAC2 5905/2013 | 2013 | Municipal | BA | Candeias | 29/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | obra inacabada com o cumprimento do objeto executado em 45,09%,utilizado o 50% do recurso. o Município tem a intensão de devolver o recurso utilizado com juros e correções e repactuar a obra que encontra-se inacabada, para concluir o objeto e retirar o município de candeias da situação de inadimplência. | PITAGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA | 09/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Candeias/BA
85532 | 1012806 | (1012806) Terreno da Creche | Execução | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 20.34% | PAC2 8975/2014 | 2014 | Municipal | PI | São Miguel do Tapuio | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse | Pompilio Evaristo Cardoso Filho | 09/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Miguel do Tapuio/PI
85533 | 25637 | (25637) Escola infantil do Jardim Brasilia | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 50.55% | PAC2 2659/2012 | 2012 | Municipal | GO | Porangatu | 27/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Porangatu. | VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES | 09/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Porangatu/GO
85534 | 24272 | (24272) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 30.87% | PAC2 4904/2013 | 2013 | Municipal | AC | Porto Acre | 27/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas; | BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO | 09/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Porto Acre/AC
85535 | 1017086 | (1017086) NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BAIRRO COPAGRIL | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 17.1% | PAC2 10805/2014 | 2014 | Municipal | MS | Mundo Novo | 06/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Nosso município não conseguiu concluir a obra por motivos diversos, que agora conseguiremos solucionar, dentre eles estava a dominialidade do terreno, que passou por litígio e estamos na iminência de conseguir a matrícula. Nesse sentido solicitamos a Nova Pacuação para podermos concluir a obra e melhorar nossa oferta de creche, que hoje se encontra com fila de espera. Situação que nos entristece muito. | VALDOMIRO BRISCHILLIARI | 09/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Mundo Novo/MS
85538 | 1006142 | (1006142) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar EMEF NOEMIA DA SILVA MARTINS - Cametá - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 20.64% | PAC2 7537/2013 | 2013 | Municipal | PA | Cametá | 30/12/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho através deste manifestar o interesse em repactuar esta obra conforme a MP 1174. | VICTOR CORREA CASSIANO | 09/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cametá/PA
85539 | 1006143 | (1006143) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar EMEF SANTA TEREZINHA - Cametá - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 34.33% | PAC2 7537/2013 | 2013 | Municipal | PA | Cametá | 30/12/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho através deste manifestar o interesse em repactuar esta obra conforme a MP 1174. | VICTOR CORREA CASSIANO | 09/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cametá/PA
85540 | 1014007 | (1014007) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta E.M.E.F DINORA TAVARES - Cametá - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 24.22% | PAC2 10576/2014 | 2014 | Municipal | PA | Cametá | 30/12/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho através deste manifestar o interesse em repactuar esta obra conforme a MP 1174. | VICTOR CORREA CASSIANO | 09/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cametá/PA
85541 | 1014797 | (1014797) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar FRANCISCA XAVIER ALVES VASCONCELOS - Cametá - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 17.38% | PAC2 9487/2014 | 2014 | Municipal | PA | Cametá | 08/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho através deste manifestar o interesse em repactuar esta obra conforme a MP 1174. | VICTOR CORREA CASSIANO | 09/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | VICTOR CORREA CASSIANO | 09/08/2023 |  |  | Cametá/PA
85542 | 1014798 | (1014798) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta Izabel Fernandes dos Santos - Cametá - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 17.58% | PAC2 9487/2014 | 2014 | Municipal | PA | Cametá | 08/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho através deste manifestar o interesse em repactuar esta obra conforme a MP 1174. | VICTOR CORREA CASSIANO | 09/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | VICTOR CORREA CASSIANO | 09/08/2023 |  |  | Cametá/PA
85544 | 1007415 | (1007415) Terreno público da escola municipal Inácio de Souza Lima - Malhada - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 62.44% | PAC2 8590/2014 | 2014 | Municipal | BA | Malhada | 30/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A gestão atual, diante do que delibera a MP 1174 de 12 de maio de 2023 e a portaria conjunta (MEC/MGI/CGU) n° 82 de 10 de julho de 2023 resolve solicitar e assumir a responsabilidade de repactuação do objeto em questão ( Obra: Quadra Escolar Coberta com Vestiário - Terreno público da escola municipal Inácio de Souza Lima - Malhada - BA) para retomada da obra e serviços de engenharia adequados. Mais ainda salienta -se que a repactuação da construção da obra em questão contribuirá significativamente para renovação e adequação da estrutura predial escolar e cumprimento do objetivo de ampliar a demanda de escolas aptas à contemplar o fluxo normal da educação de qualidade, sobretudo integral, no município. | GIMMY EVERTON MOURARIA RAMOS | 10/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Malhada/BA
85549 | 24384 | (24384) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1.03% | PAC2 2575/2012 | 2012 | Municipal | BA | Ibicoara | 02/06/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme orientações contidas na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 vinculada a Medida Provisória Nº 1.174, de 12 de maio de 2023, este município vem por meio deste, solicitar uma NOVA PACTUAÇÃO para o TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 2575/2012, tendo como objeto a construção de uma Escola de Educação Infantil tipo B  Proinfância (metodologia convencional), ID: 24384, com o valor pactuado inicialmente no exercício de 2012 pelo FNDE em R$ 1.450.190,24. A obra encontra-se com status INACABADA e o Termo de Compromisso venceu em 02 de junho 2015. Diante ao exposto, solicitamos uma NOVA PACTUAÇÃO para a conclusão da referida Creche. | GILMADSON CRUZ DE MELO | 10/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | GILMADSON CRUZ DE MELO | 18/08/2023 | Conforme solicitado por esta Coordenação, estamos encaminhando, em anexo, os documentos necessários para a conclusão do processo de análise da solicitação de NOVA PACTUAÇÃO para TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 2575/2012. |  | Ibicoara/BA
85550 | 1014594 | (1014594) Escola Proinfância tipo B | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 28.39% | PAC2 9357/2014 | 2014 | Municipal | SE | Ribeirópolis | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Ribeirópolis - Obra Paralisada Prezados, o Município de Ribeirópolis/SE ratifica o interesse em retomar a obra Paralisada ID 1014594 - Termo n° 9357/2014. Desse modo, solicitamos uma nova repactuação de retomada da obra, a fim de concluir a construção da Creche Pré-Escola Tipo B no município que foi paralisada devido aos impactos causados pela pandemia do COVID-19 e, principalmente, pela falta de liberação de recursos. | ROGERIO SOBRAL COSTA | 10/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 10/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ribeirópolis/SE
85551 | 1016258 | (1016258) Creche do Bairro 25 de Novembro | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 0% | PAC2 10030/2014 | 2014 | Municipal | SE | Pinhão | 31/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Pinhão - Obra Inacabada Prezados, o Município de Pinhão/SE ratifica o interesse em retomar a obra Inacabada ID 1016258 - Termo n°10030/2014. Desse modo, solicitamos uma nova repactuação de retomada da obra, a fim de continuar a construção da Creche Pré-Escola Tipo 2 no município, tendo em vista que o ente federativo não possui creche federal que é de extrema importância para localidade pela grande demanda da população. | CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA | 10/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pinhão/SE
85552 | 1009071 | (1009071) LOTEAMENTO RUA DA CAPELA-SEDE CRECHE TIPO B - Ribeira do Amparo - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 22.23% | PAC2 9322/2014 | 2014 | Municipal | BA | Ribeira do Amparo | 18/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra (1009071) LOTEAMENTO RUA DA CAPELA-SEDE CRECHE TIPO B - Ribeira do Amparo  BA teve início no dia 25 de setembro de 2014, com a assinatura do contrato e aditivos. Porém, a empresa MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA inscrita no CNPJ sob n° 81.424.962/0001- 70 abandonou a obra provocando vícios de construções e depredação da obra. Foram feitas várias tentativas de retomada da obra, no entanto todas frustradas. Com essas tentativas a empreiteira citada entrou em contato solicitando pagamentos pendentes, a qual foi solicitada para retomada da obra, mas sem êxito. Sendo assim, a obra ficou abandonada e acarretou diversas perdas com a deterioração de partes da edificação, com o vandalismo e com a depredação gerando regressão no percentual da obra de 20,26% para 11,30%. No entanto, foi feito uma nova licitação, a Tomada de Preço nº 006/2019, realizada pela Divisão de Licitação do Município e contrato assinado com a empresa J R A CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 19.971.010/0001-00. Foi solicitado nova pactuação, porém sem sucesso até o momento. No entanto, diante da importância da conclusão da creche para atendimento de nossos alunos, o município concluiu a obra com recursos próprios, conforme Laudo anexado na Solicitação Nº 60751. Dessa forma, a presente solicitação visa uma nova pactuação da obra, para recebimento dos recursos do Termo de Compromisso, atualização da obra no Simec no Obras 2.0 e para realização da prestação de contas. | LUCIVAN SOARES DE SANTANA SOUZA | 10/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | LUCIVAN SOARES DE SANTANA SOUZA | 15/08/2023 |  |  | Ribeira do Amparo/BA
85553 | 1009897 | (1009897) E.M. ASSENTAMENTO VAZA BARRIS - Pinhão - SE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 73.39% | 19814 | 2014 | Municipal | SE | Pinhão | 29/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Pinhão - Obra Inacabada Prezados, o Município de Pinhão/SE ratifica o interesse em retomar a obra Inacabada ID 1009897- Termo n° 19814/2014. Desse modo, solicitamos uma nova repactuação de retomada da obra, a fim de continuar a construção da Escola nível 2 com 6 salas no município, tendo em vista que na localidade há demanda para essa Escola. | CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA | 10/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pinhão/SE
85554 | 1013599 | (1013599) E.M. POVOADO RAJAS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 21.43% | 32399 | 2014 | Municipal | SE | Pinhão | 31/01/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Pinhão - Obra Inacabada Prezados, o Município de Pinhão/SE ratifica o interesse em retomar a obra Inacabada ID 1013599- Termo n° 32399/2014. Desse modo, solicitamos uma nova repactuação de retomada da obra, a fim de continuar a construção da Escola nível 2 com 6 salas no município, tendo em vista que na localidade há demanda para essa Escola. | CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA | 10/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pinhão/SE
85555 | 22575 | (22575) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 100% | PAC2 2209/2011 | 2011 | Municipal | PA | Cametá | 15/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho através deste manifestar o interesse em repactuar esta obra conforme a MP 1174. | VICTOR CORREA CASSIANO | 10/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cametá/PA
85556 | 25629 | (25629) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA VILA DE CURULAMBABA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 69.32% | PAC2 2861/2012 | 2012 | Municipal | PA | Cametá | 15/05/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho através deste manifestar o interesse em repactuar esta obra conforme a MP 1174. | VICTOR CORREA CASSIANO | 10/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cametá/PA
85557 | 1014918 | (1014918) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pirambu - SE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 26.04% | PAC2 9588/2014 | 2014 | Municipal | SE | Pirambu | 31/03/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Pirambu - Obra Inacabada Prezados, o Município de Pirambu/SE ratifica o interesse em retomar a obra Inacabada ID 1014918- Termo n° 9588/2014. Desse modo, solicitamos uma nova repactuação de retomada da obra, a fim de continuar a construção da Quadra coberta com vestiário -Nível 1 no município. | GUILHERME JULLIUS ZACARIAS DE MELO | 10/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pirambu/SE
85558 | 17732 | (17732) 700269/11 - EE Urbano - União Conselh- Monte A de Sergipe/SE | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 83.09% | 700269 | 2011 | Municipal | SE | Monte Alegre de Sergipe |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Monte Alegre de Sergipe - Obra Inacabada Prezados, o Município de Monte Alegre de Sergipe/SE ratifica o interesse em retomar a obra Inacabada ID 17732 - Termo n° 700269/2011. Desse modo, solicitamos uma nova repactuação de retomada da obra, a fim de continuar a construção da Escola E.E União Conselho, nível 2 com 4 salas no município, tendo em vista que na localidade há demanda para essa Escola. | MARINEZ SILVA PEREIRA LINO | 10/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Monte Alegre de Sergipe/SE
85559 | 17733 | (17733) 700269/11 - EE Rural - Josenilton Alv- Monte A de Sergipe/SE | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 76.05% | 700269 | 2011 | Municipal | SE | Monte Alegre de Sergipe | 14/11/2013 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Monte Alegre de Sergipe - Obra Inacabada Prezados, o Município de Monte Alegre de Sergipe/SE ratifica o interesse em retomar a obra Inacabada ID 17733 - Termo n°700269 / 2011. Desse modo, solicitamos uma nova repactuação de retomada da obra, a fim de continuar a construção da Escola E.E Josenilton Alves, nível 1 com 2 salas no município, tendo em vista que na localidade há demanda para essa Escola. | MARINEZ SILVA PEREIRA LINO | 10/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | MARINEZ SILVA PEREIRA LINO | 10/08/2023 |  |  | Monte Alegre de Sergipe/SE
85560 | 1017576 | (1017576) PAC - 02 CRECHE ESCOLA | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 37.8% | PAC2 11059/2014 | 2014 | Municipal | GO | Nova Glória | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Nova Glória. | CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA | 10/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nova Glória/GO
85561 | 17487 | (17487) 700249/11 - Escola Padão Estado 8 salas - Salitre/CE | Paralisada | Urbana | Escola 8 Salas | 26.51% | 700249 | 2011 | Municipal | CE | Salitre | 07/12/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Dorgival Pereira Filho, na qualidade de prefeito do município de Salitre, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória n.º 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da Escola Padrão Estado 8 salas  Bairro Alto Alegre, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 26,51%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Escola Padrão Estado 8 salas  Bairro Alto Alegre, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional na totalidade. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da Escola Padrão Estado 8 salas  Bairro Alto Alegre. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | DORGIVAL PEREIRA FILHO | 10/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | DORGIVAL PEREIRA FILHO | 18/08/2023 | Documentação tramitada para análise. |  | Salitre/CE
85563 | 11829 | (11829) 701771 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - SANTA CRUZ DE GOIÁS/GO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 10.72% | 701771 | 2010 | Municipal | GO | Santa Cruz de Goiás | 05/06/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova clásula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Santa Cruz-GO. | Angelo Natal Da Paz | 10/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Cruz de Goiás/GO
85565 | 23019 | (23019) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 64.51% | PAC2 2138/2011 | 2011 | Municipal | BA | Canavieiras | 28/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A quadra poliesportiva foi concluída com complementação de recursos próprios feito pela atual gestão. Vale ressaltar que a quadra foi inaugurada em 2019 e desde então segue atendendo às demandas da comunidade escolar. Portanto, a obra foi 100% executada. | JULIO CEZAR BRITO ARAUJO | 10/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Canavieiras/BA
85566 | 1081782 | (1081782) CRECHE BAIRRO ADÉRICO ROSA - Itagi - BA | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 20.03% | 201802690 | 2018 | Municipal | BA | Itagi |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | OLIVAL ANDRADE JUNIOR | 10/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itagi/BA
85569 | 25701 | (25701) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Projeto Tipo C - Bloco Estrutural | 7.45% | PAC2 7851/2014 | 2014 | Municipal | RS | Candelária | 28/02/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Candelária-RS, vem por meio deste manifestar o interesse na Repactuação da Obra ID 25701/2014-PAC 2 - Crehce/Pré - Escola 001.Justificamos a solicitação considerando que a Empresa MVC não conclui a obra e após o município ter feito a solicitação para a construção da creche por licitação própria, o FNDE não prorrogou o termo de compromisso. Necessitamos com urgência a construção de creches, visto que o município já está alugando espaço físico, comprando vagas em escola particular, disponibilizando somente turno parcial, pois não está conseguindo atender a demanda por vaga em creche. | NESTOR RUBEM ELLWANGER | 10/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | NESTOR RUBEM ELLWANGER | 15/08/2023 | Segue o Ofício nº 226/23 de anuência à manifestação de interesse e documento de propriedade do terreno, conforme Portaria Conjunta nº 82/23, art. 7º incisos I e VII. |  | Candelária/RS
85575 | 1006094 | (1006094) Vila São Pedro | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 34.8% | PAC2 7010/2013 | 2013 | Municipal | PR | Rio Branco do Sul | 20/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Rio Branco do Sul vem através deste solicitar a repactuação da obra CRECHE VILA SÂO PEDRO - ID 1006094, que se encontra com a situação atual: INACABADA. Salienta-se que o município concluiu a obra com recursos próprios seguindo o projeto padrão do FNDE. Cabe aqui ainda ressaltar que, após execução do projeto padrão, verificou-se problemas na acessibilidade da obra, e que a mesma esta sendo readaptada. Justifica-se assim, o pedido de NÃO RETOMADA DA OBRA. No ensejo de termos nossa solicitação atendida reiteramos considerações de estima e apreço. Atenciosamente. | KARIME FAYAD | 10/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | KARIME FAYAD | 10/08/2023 |  |  | Rio Branco do Sul/PR
85578 | 1081415 | (1081415) Bairro JK | Licitação | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 34.15% | PAC2 9198/2014 | 2014 | Municipal | MG | Sete Lagoas | 14/06/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Por intermédio deste, gostaríamos de solicitar nova pactuação (MP 1174) com o FNDE, para a obra em questão, tendo em vista o grande interesse do município na finalizar da obra que já se encontra em estado avançado de execução. | CRISTIAN ROBERT DA SILVA COSTA | 10/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Sete Lagoas/MG
85580 | 1081416 | (1081416) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Licitação | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 38.92% | PAC2 9198/2014 | 2014 | Municipal | MG | Sete Lagoas | 14/06/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Por intermédio deste, gostaríamos de solicitar nova pactuação (MP 1174) com o FNDE, para a obra em questão, tendo em vista o grande interesse do município na finalizar da obra que já se encontra em estado avançado de execução. | CRISTIAN ROBERT DA SILVA COSTA | 10/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Sete Lagoas/MG
85603 | 1001574 | (1001574) CRECHE FIRMINO CARMO - Rafael Jambeiro - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 23.92% | PAC2 5118/2013 | 2013 | Municipal | BA | Rafael Jambeiro | 22/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados, visando a continuidade desta referida obra, solicitamos através deste a analise para alteração de localidade do projeto, em que beneficiará a regição do Argoim. localidade a 18 km da sede. Certos da sua compreensão e deferimentos, Aguardamos a devida analise. | ALMIR ROGERIO DA SILVA SANTANA | 10/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Rafael Jambeiro/BA
85604 | 29596 | (29596) Engenho Donas | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 2 Salas | 28.07% | 10152 | 2014 | Municipal | PE | Gameleira | 27/03/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito a Nova Pactuação MP 1174 na Obra inacabada da Escola do Engenho Dona, devido a necessidade de atendimento digno aos estudantes daquela comunidade. | Leandro Ribeiro Gomes de Lima | 10/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | Leandro Ribeiro Gomes de Lima | 10/08/2023 |  |  | Gameleira/PE
85606 | 1013770 | (1013770) COMUNIDADE QUILOMBOLA - Minaçu - GO | Paralisada | Quilombo | Escola 6 Salas | 25.25% | 32045 | 2014 | Municipal | GO | Minaçu | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado(a) Solicitamos Nova Pactuação para a Obra Quilombola, conforme MP 1174. | CARLOS ALBERTO LEREIA DA SILVA | 10/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Minaçu/GO
85607 | 13295 | (13295) 703289 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - LAGOA DO MATO/MA | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 80.87% | 703289 | 2010 | Municipal | MA | Lagoa do Mato | 16/04/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO/MA, DEMONSTRANDO SUA INTENÇÃO DE CONCLUIR O ACORDO ASSINADO - 13295 - RELATIVO À EDIFICAÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NA RUA PAU BRASIL, CENTRO DE LAGOA DO MATO/MA, DECLARA AQUI O DESEJO DE ESTABELECER UM NOVO PACTO COM O PROPÓSITO DE FINALIZAR O EMPREENDIMENTO. DIANTE DESSE FATO, É DE SUMA RELEVÂNCIA EFETUAR A ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS INDIVIDUAIS, QUE SE ENCONTRAM NOTAVELMENTE DESATUALIZADOS, PARA ASSEGURAR A CONCLUSÃO E A PRONTA VIABILIDADE DESSE PROJETO, QUE É ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOSSO MUNICÍPIO. | ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE | 10/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Lagoa do Mato/MA
85608 | 1007966 | (1007966) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Lagoa do Mato - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 64.66% | PAC2 11232/2014 | 2014 | Municipal | MA | Lagoa do Mato | 22/11/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO/MA, DEMONSTRANDO SUA INTENÇÃO DE CONCLUIR O ACORDO ASSINADO - 1007966 - RELATIVO À EDIFICAÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL DO POVOADO TABULEIRO DO GATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DECLARA AQUI O DESEJO DE ESTABELECER UM NOVO PACTO COM O PROPÓSITO DE FINALIZAR O EMPREENDIMENTO. DIANTE DESSE FATO, É DE SUMA RELEVÂNCIA EFETUAR A ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS INDIVIDUAIS, QUE SE ENCONTRAM NOTAVELMENTE DESATUALIZADOS, PARA ASSEGURAR A CONCLUSÃO E A PRONTA VIABILIDADE DESSE PROJETO, QUE É ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOSSO MUNICÍPIO. | ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE | 10/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Lagoa do Mato/MA
85609 | 1007967 | (1007967) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lagoa do Mato - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 70.42% | PAC2 11232/2014 | 2014 | Municipal | MA | Lagoa do Mato | 22/11/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO/MA, DEMONSTRANDO SUA INTENÇÃO DE CONCLUIR O ACORDO ASSINADO - 1007967 - RELATIVO À EDIFICAÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO POVOADO CEDRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DECLARA AQUI O DESEJO DE ESTABELECER UM NOVO PACTO COM O PROPÓSITO DE FINALIZAR O EMPREENDIMENTO. DIANTE DESSE FATO, É DE SUMA RELEVÂNCIA EFETUAR A ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS INDIVIDUAIS, QUE SE ENCONTRAM NOTAVELMENTE DESATUALIZADOS, PARA ASSEGURAR A CONCLUSÃO E A PRONTA VIABILIDADE DESSE PROJETO, QUE É ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOSSO MUNICÍPIO. | ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE | 10/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Lagoa do Mato/MA
85610 | 1606 | (1606) 700075 - Escola de Educação Infantil - Wanderley/BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 66.38% | 700075 | 2008 | Municipal | BA | Wanderley | 02/02/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | OBRA EM ESTADO INACABADA - CONCLUÍDA COM RECURSOS PRÓPRIOS | VICTOR SANTOS MENDONÇA | 10/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | VICTOR SANTOS MENDONÇA | 10/08/2023 |  |  | Wanderley/BA
85611 | 1007923 | (1007923) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Wanderley - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 75.32% | PAC2 8015/2014 | 2014 | Municipal | BA | Wanderley | 29/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | OBRA EM ESTADO INACABADA - CONCLUÍDA COMRECURSOS PRÓPRIOS | VICTOR SANTOS MENDONÇA | 10/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | VICTOR SANTOS MENDONÇA | 10/08/2023 |  |  | Wanderley/BA
85612 | 1015222 | (1015222) Baraúna Tênis Clube - Caetité - BA | Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 99.08% | 29982 | 2014 | Municipal | BA | Caetité | 27/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID 1015222 intitulada Barauna Tenis Clube, projeto FNDE 6 salas, justifica-se pela necessidade e importância no atendimento das crianças e adolescentes, estudantes dos anos iniciais na sede do município de Caetité-BA. Apesar de contar com 7 escolas de Ensino Fundamental Anos Iniciais na sede do município de Caetité, alguns bairros da cidade, em crescente expansão da área urbana, ainda carecem de escolas. A supracitada obra, concluída, atende as crianças e adolescentes do bairro Barauna e arredores que atualmente necessitam se deslocar para outros bairros para estudar. Nesse sentido, amparando-se no artigo 4º da Lei 9394/96 que ressalta o dever do Estado quanto à oferta de vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da residência a toda criança a partir dos 4 anos de idade. Bem como visando reduzir o tempo de deslocamento das crianças, zelando pela sua segurança e integridade. Por fim, a oferta de uma unidade escolar dentro do bairro Barauna oferece melhor qualidade de aprendizagem para as crianças e adolescentes. | SHEILLA MARIA JUNQUEIRA SILVA | 10/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | SHEILLA MARIA JUNQUEIRA SILVA | 10/08/2023 |  |  | Caetité/BA
85613 | 1005980 | (1005980) E.E.I. BAIRRO SÃO SEBASTIÃO | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 22.73% | 15073(Termo original: PAC2 7199/2013) | 2013 | Municipal | CE | Amontada | 25/09/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho, na qualidade de prefeito do município de Amontada, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória n.º 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da ID 1005980 E.E.I. Bairro São Sebastião, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 22,73%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da ID 1005980 E.E.I. Bairro São Sebastião, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da ID 1005980 E.E.I. Bairro São Sebastião. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO | 10/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Amontada/CE
85614 | 1016892 | (1016892) CRECHE CRISÓLITA | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 88.73% | PAC2 10702/2014 | 2014 | Municipal | MG | Crisólita | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Cumprimentando Vossa Excelência, venho por meio deste informar que o município de Nerópolis  GO, manifesta interesse na adesão de retomada de obras paralisadas, tendo em vista que a obra com o ID 1016892, que tem como objeto à construção de uma CRECHE PRÉ ESCOLA - TIPO 2 no Bairro CENTRO, Termo de Compromisso n° 10702/2014, se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela Medida Provisória 1.174 e pela Portaria Conjunta 82, datada de 10 de julho de 2023. Agradecemos antecipadamente pela atenção e consideração dispensadas a este assunto. Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça neste momento, e aguardamos ansiosamente a liberação dessa obra, que é de suma importância para o seu andamento e conclusão futura. | RONALDO COSTA FARIAS | 10/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Crisólita/MG
85615 | 1015343 | (1015343) ESCOLA LOCALIDADE SÃO BENTO - Tejuçuoca - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 32.95% | 164109(Termo original: 30210) | 2014 | Municipal | CE | Tejuçuoca | 13/07/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, José Antunizio De Brito, na qualidade de prefeito do município de Tejuçuoca, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da ID 1015343 Escola Localidade São Bento, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 32,95%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da ID 1015343 Escola Localidade São Bento, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da ID 1015343 Escola Localidade São Bento. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | JOSE ANTUNIZIO DE BRITO | 10/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOSE ANTUNIZIO DE BRITO | 10/08/2023 |  |  | Tejuçuoca/CE
85617 | 1002040 | (1002040) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 22.05% | PAC2 5877/2013 | 2013 | Municipal | BA | Maiquinique | 18/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Maiquinique é uma cidade pequena do sudoeste baiano, com aproximadamente 11 mil habitantes, sua economia gira em torno da pecuária, agricultura familiar, mineração de grafite e dos empregos gerados pela Prefeitura Municipal. Como é comum em cidades pequenas, a disponibilidade de locais educativos e de recreação são escassos, e é de grande valia a inserção e revitalização de ambientes que proporcionem o desenvolvimento da educação. Desta maneira, a repactuação dessa obra promove uma amplitude da área educacional no nosso município, fortalecendo as ações no presente e promovendo uma a segurança de um futuro sólido. | VALERIA FERREIRA SILVEIRA MOREIRA | 10/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Maiquinique/BA
85618 | 1007232 | (1007232) Escola Localidade Monte Carmelo - Tejuçuoca - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 55.11% | 164110(Termo original: 22432) | 2014 | Municipal | CE | Tejuçuoca | 13/07/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, José Antunizio De Brito, na qualidade de prefeito do município de Tejuçuoca, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da ID 1007232 Escola Localidade Monte Carmelo, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 55,11%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da ID 1007232 Escola Localidade Monte Carmelo, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da ID 1007232 Escola Localidade Monte Carmelo. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | JOSE ANTUNIZIO DE BRITO | 10/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOSE ANTUNIZIO DE BRITO | 10/08/2023 |  |  | Tejuçuoca/CE
85619 | 1007231 | (1007231) Escola Sede - Tejuçuoca - CE | Paralisada | Urbana | Escola 12 Salas | 50.83% | 22430 | 2014 | Municipal | CE | Tejuçuoca | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, José Antunizio De Brito, na qualidade de prefeito do município de Tejuçuoca, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória n.º 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da ID 1007231 Escola Sede, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 50,83%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da ID 1007231 Escola Sede, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da ID 1007231 Escola Sede. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | JOSE ANTUNIZIO DE BRITO | 10/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tejuçuoca/CE
85622 | 1008377 | (1008377) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Porto de Moz - PA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 13.77% | 15086(Termo original: PAC2 7776/2014) | 2014 | Municipal | PA | Porto de Moz | 04/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra de quadra escolar coberta pois a mesma fica localizada na zona rural sendo escola do campo onde existe alunos que necessitam de espaço para as atividades esportivas a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | ROSIBERGUE TORRES CAMPOS | 10/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Porto de Moz/PA
85624 | 1013285 | (1013285) Bairro Centro | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 32.5% | PAC2 9907/2014 | 2014 | Municipal | CE | Tejuçuoca | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, José Antunizio De Brito, na qualidade de prefeito do município de Tejuçuoca, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória n.º 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da ID 1013285 Creche Tipo I do Bairro Centro, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 32,95%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da ID 1013285 Creche Tipo I do Bairro Centro, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da ID 1013285 Creche Tipo I do Bairro Centro. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | JOSE ANTUNIZIO DE BRITO | 10/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tejuçuoca/CE
85625 | 1008376 | (1008376) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Porto de Moz - PA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 18.27% | 15086(Termo original: PAC2 7776/2014) | 2014 | Municipal | PA | Porto de Moz | 04/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra de quadra escolar coberta pois a mesma fica localizada na zona rural sendo escola do campo onde existe alunos que necessitam de espaço para as atividades esportivas a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | ROSIBERGUE TORRES CAMPOS | 10/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Porto de Moz/PA
85633 | 24734 | (24734) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 51.76% | PAC2 2829/2012 | 2012 | Municipal | PA | Porto de Moz | 08/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra CRECHE/PRE-ESCOLA , pois a demanda de alunos de creche e educação infantil e grande e necessitamos de mas unidades escolares para atender essa demanda , uma vez que as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não concluio todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão do ex prefeito em 2014 e não concluíram a obra, . Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de dificuldades financeiras, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | ROSIBERGUE TORRES CAMPOS | 10/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Porto de Moz/PA
85634 | 24735 | (24735) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 65.84% | PAC2 2829/2012 | 2012 | Municipal | PA | Porto de Moz | 08/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra CRECHE/PRE-ESCOLA , pois a demanda de alunos de creche e educação infantil e grande e necessitamos de mas unidades escolares para atender essa demanda , uma vez que as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não concluio todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão do ex prefeito em 2014 e não concluíram a obra, . Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de dificuldades financeiras, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | ROSIBERGUE TORRES CAMPOS | 10/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Porto de Moz/PA
85636 | 24736 | (24736) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 79.02% | PAC2 2829/2012 | 2012 | Municipal | PA | Porto de Moz | 08/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra CRECHE/PRE-ESCOLA , pois a demanda de alunos de creche e educação infantil e grande e necessitamos de mas unidades escolares para atender essa demanda , uma vez que as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não concluio todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão do ex prefeito em 2014 e não concluíram a obra, . Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de dificuldades financeiras, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | ROSIBERGUE TORRES CAMPOS | 10/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Porto de Moz/PA
85639 | 1010007 | (1010007) EMEF SÃO JOSÉ DA POVOAÇÃO - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 22.29% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra da EMEF SÃO JOSE DA POVOAÇÃO localizada na zona rural sendo uma escola Quilombola onde existe uma demanda de alunos que necessitam de sala de aula e espaço para as atividades a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES | 10/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85640 | 1015920 | (1015920) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Borba - AM | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 93.91% | PAC2 10149/2014 | 2014 | Municipal | AM | Borba | 26/04/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conclusão do objeto pactuado pela sua importância para a população local. | JOSÉ PEDRO FREITAS GRAÇA | 10/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Borba/AM
85641 | 19173 | (19173) BEIRA MAR | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 67.69% | PAC2 1811/2011 | 2011 | Municipal | AM | Borba | 06/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conclusão do objeto pela sua importância para a população local. | JOSÉ PEDRO FREITAS GRAÇA | 10/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Borba/AM
85642 | 1086921 | (1086921) Escola Municipal Raimundo Gomes - Borba - AM | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas com Quadra | 44% | 201804382 | 2018 | Municipal | AM | Borba |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conclusão do objeto pela sua importância para a população local. | JOSÉ PEDRO FREITAS GRAÇA | 10/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Borba/AM
85643 | 1086920 | (1086920) ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO SANTO ANTONIO - Borba - AM | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 26% | 201804349 | 2018 | Municipal | AM | Borba |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conclusão do objeto pela sua importância para a população local. | JOSÉ PEDRO FREITAS GRAÇA | 10/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Borba/AM
85644 | 1009485 | (1009485) Barra do Sitio I - Santa Quitéria do Maranhão - MA | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 28.5% | 22646 | 2014 | Municipal | MA | Santa Quitéria do Maranhão | 27/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Sâmia Coelho Moreira Carvalho, na qualidade de prefeita do município de Santa Quitéria do Maranhão, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da ID 1009485 - Escola 4 Salas  Barra do Sítio I, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 28,50%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da ID 1009485 - Escola 4 Salas  Barra do Sítio I, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da ID 1009485 - Escola 4 Salas  Barra do Sítio I. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | SAMIA COELHO MOREIRA CARVALHO | 10/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Quitéria do Maranhão/MA
85645 | 1009481 | (1009481) Barreiras - Santa Quitéria do Maranhão - MA | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 33.52% | 22646 | 2014 | Municipal | MA | Santa Quitéria do Maranhão | 27/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Sâmia Coelho Moreira Carvalho, na qualidade de prefeita do município de Santa Quitéria do Maranhão, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da ID 1009481 - Escola 4 Salas  Barreiras, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 33,52%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da ID 1009481 - Escola 4 Salas  Barreiras, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da ID 1009481 - Escola 4 Salas  Barreiras. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | SAMIA COELHO MOREIRA CARVALHO | 10/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Quitéria do Maranhão/MA
85646 | 1009482 | (1009482) Japão - Santa Quitéria do Maranhão - MA | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 99.21% | 22646 | 2014 | Municipal | MA | Santa Quitéria do Maranhão | 27/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Sâmia Coelho Moreira Carvalho, na qualidade de prefeita do município de Santa Quitéria do Maranhão, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da ID 1009482 - Escola 2 Salas  Povoado Japão, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 99,21%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da ID 1009482 - Escola 2 Salas  Povoado Japão, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da ID 1009482 - Escola 2 Salas  Povoado Japão. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | SAMIA COELHO MOREIRA CARVALHO | 10/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Quitéria do Maranhão/MA
85647 | 1006870 | (1006870) Pov. Jurubeba - Santa Quitéria do Maranhão - MA | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 28.3% | 22645 | 2014 | Municipal | MA | Santa Quitéria do Maranhão | 10/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Sâmia Coelho Moreira Carvalho, na qualidade de prefeita do município de Santa Quitéria do Maranhão, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da ID 1006870 - Escola 4 Salas  Povoado Jurubeba, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 28,30%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da ID 1006870 - Escola 4 Salas  Povoado Jurubeba, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da ID 1006870 - Escola 4 Salas  Povoado Jurubeba. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | SAMIA COELHO MOREIRA CARVALHO | 10/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Quitéria do Maranhão/MA
85648 | 1006869 | (1006869) Lagoa dasCaraibas - Santa Quitéria do Maranhão - MA | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 39.22% | 22645 | 2014 | Municipal | MA | Santa Quitéria do Maranhão | 10/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Sâmia Coelho Moreira Carvalho, na qualidade de prefeita do município de Santa Quitéria do Maranhão, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da ID 1006869 - Escola 4 Salas  Lagoa das Caraíbas, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 39,22%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da ID 1006869 - Escola 4 Salas  Lagoa das Caraíbas, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da ID 1006869 - Escola 4 Salas  Lagoa das Caraíbas. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | SAMIA COELHO MOREIRA CARVALHO | 10/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Quitéria do Maranhão/MA
85649 | 1006868 | (1006868) Povoado Cana Brava | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 63.86% | 22645 | 2014 | Municipal | MA | Santa Quitéria do Maranhão | 10/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Sâmia Coelho Moreira Carvalho, na qualidade de prefeita do município de Santa Quitéria do Maranhão, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da ID 1006868 - Escola 4 Salas  Cana Brava, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 63,86%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da ID 1006868 - Escola 4 Salas  Cana Brava, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da ID 1006868 - Escola 4 Salas  Cana Brava. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | SAMIA COELHO MOREIRA CARVALHO | 10/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Quitéria do Maranhão/MA
85650 | 1017663 | (1017663) E. M. BAIRRO NOVO TEMPO - Matões do Norte - MA | Inacabada | Urbana | Escola 12 Salas | 15.84% | 32089 | 2014 | Municipal | MA | Matões do Norte | 12/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Matões do Norte possui hoje aproximadamente 17.582 habitantes que nos últimos anos vem crescendo de forma desordenada, hoje temos matriculado na Zona Urbana 1.140 alunos devido dividido em 07 escolas. Na localidade denominada Bairro Novo Tempo não há escola, no entanto será necessário a construção de uma, que atenderá aproximadamente 600 alunos de acordo com crescimento previsto, sendo que 200 alunos estão na demanda reprimida, nos Bairros Novo Tempo I e II e Cidade Alta, localizados na zona urbana do município de Matões do Norte - MA. No entanto justifica-se a distância que os alunos percorrem para dirigirem-se a escola mais próxima, pois o referido bairro é um dos mais longínquo e carentes da zona urbana do município, onde estão domiciliados os moradores de baixa renda e alta vulnerabilidade, fazendo-se necessário a construção de espaços físicos adequados para atender dignamente os educandos pertencentes a essa comunidade escolar e local. Atualmente o município atende na zona urbana 1.140 alunos, onde contamos com 07 escolas e com salas super lotadas, dessa forma o município precisa com urgência de uma escola de 12 salas PROJETO PADRÃO DO FNDE no Bairro Novo Tempo para que assim possamos oferecer a esta comunidade uma educação de qualidade, proporcionando em especial aos jovens e crianças espaços prazerosos e a sua permanência em tempo integral na escola desenvolvendo assim as suas potencialidades. Unidade de Ensino Nome: BAIRRO NOVO TEMPO INEP: XXXX Local: Zona Urbana Situação do prédio: Em construção Atendimento: Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Necessidade Construção de escola com 12 salas de aula, biblioteca, refeitório, cozinha, banheiro e sala de professores (modelo padrão do MEC/FNDE). Justificativa A referida escola se concluída beneficiará o Bairro Novo Tempo I e II, Cidade Alta que contam com cerca de 600 alunos, vindos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA). | SOLIMAR ALVES DE OLIVEIRA | 10/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Matões do Norte/MA
85651 | 1017662 | (1017662) POVOADO SOZINHO - Matões do Norte - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 27.25% | 32083 | 2014 | Municipal | MA | Matões do Norte | 30/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Matões do Norte possui hoje aproximadamente 17.582 habitantes que nos últimos anos vem crescendo de forma desordenada, hoje temos matriculado na Zona Rural 1.800 alunos devidos dividido em 36 escolas. A escola solicitada irá atender cerca de 200 alunos considerando o crescimento previsto sendo que 46 estão na demanda reprimida existente nos Povoados Sozinho, Santa Luzia e Palmeiral I. O povoado Sozinho que está localizado na área de Assentamento Rural denominada P.A São José, utiliza um prédio inadequado, cedido pela associação de moradores do assentamento São José, para atender 20 alunos da educação infantil, 75 do ensino fundamental e 50 do EJA, diante dessa situação faz-se necessário a construção de espaços físicos adequados para atender dignamente os educandos pertencentes a estes povoados. Atualmente o município atende na zona rural 1.800 alunos, onde contamos com 36 escolas sendo 01 delas barracão. O município precisa de uma escola de 04 salas PROJETO PADRÃO DO FNDE no povoado Sozinho para que assim possamos oferecer a esta comunidade uma educação de qualidade, proporcionando em especial aos jovens e crianças espaços prazerosos e a sua permanência em tempo integral na escola desenvolvendo assim as suas potencialidades. Dados da Unidade de Ensino: Nome: E M. Dr. Wady Sauaia INEP: 21238120 Local: Povoado Sozinho Situação do prédio: cedido pela Associação de Moradores, e em situação precária. Atendimento: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (E.J.A). Necessidade: Construção de escola com 04 salas de aula, biblioteca, refeitório, cozinha, banheiro, sala de professores. (modelo padrão do MEC/FNDE). Justificativa: A referida escola se construída beneficiara este Povoado. A mesma beneficiara 200 alunos vindos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos(E.J.A). | SOLIMAR ALVES DE OLIVEIRA | 10/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Matões do Norte/MA
85652 | 1004516 | (1004516) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Matões do Norte - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 83.14% | PAC2 6507/2013 | 2013 | Municipal | MA | Matões do Norte | 11/01/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Matões do Norte possui hoje aproximadamente 17.582 habitantes que nos últimos anos vem crescendo de forma desordenada, hoje temos matriculados na Zona Urbana 1.140 alunos dividido em 07 escolas, e nenhuma possui espaços para práticas esportivas dos alunos. Atualmente o município atende as práticas esportivas dos alunos da rede municipal de ensino em apenas uma quadra poliesportiva municipal, dessa forma o município precisa com urgência da construção de uma quadra escolar, para atender a demanda existente na Escola Municipal Alteredo Barbosa Araújo e assim possamos oferecer a esta comunidade uma educação de qualidade, proporcionando em especial aos jovens e crianças espaços prazerosos e a sua permanência em tempo integral na escola desenvolvendo assim as suas potencialidades. Unidade de Ensino Nome: EM Alteredo Barbosa Araújo INEP: 21201986 Local: Zona Urbana Situação do prédio: Em construção Atendimento: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Necessidade Construção de uma Quadra Escolar Coberta com Vestiário (modelo padrão do MEC/FNDE). Justificativa A referida Quadra Escolar Coberta com Vestiário se concluída beneficiará 160 alunos da Escola Municipal Alteredo Barbosa Araújo. | SOLIMAR ALVES DE OLIVEIRA | 10/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Matões do Norte/MA
85653 | 1006204 | (1006204) Creche Municipal Comunidade Axinim | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 72.98% | PAC2 7113/2013 | 2013 | Municipal | AM | Borba | 31/10/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conclusão do objeto pela sua importância para a população local. | JOSÉ PEDRO FREITAS GRAÇA | 10/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Borba/AM
85655 | 1007180 | (1007180) QUADRA COBERTA- ESC PEDRO OLIMPIO RIBEIRO - Borba - AM | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 76.34% | PAC2 11253/2014 | 2014 | Municipal | AM | Borba | 30/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conclusão do objeto pela sua importância para a população local. | JOSÉ PEDRO FREITAS GRAÇA | 10/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Borba/AM
85656 | 1007181 | (1007181) QUADRA COBERTA- ESC FRANCISCO BEZERRA BATISTA - Borba - AM | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 56.05% | PAC2 11253/2014 | 2014 | Municipal | AM | Borba | 30/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conclusão do objeto pela sua importância para a população local. | JOSÉ PEDRO FREITAS GRAÇA | 10/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Borba/AM
85658 | 1005978 | (1005978) Rua São Roque | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 56.26% | PAC2 7194/2013 | 2013 | Municipal | BA | São Miguel das Matas | 28/02/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A devida solicitação se dá pela defasagem dos valores para concluirmos a Creche Escolar, referente ao objeto pactuado, bem como o lapso temporal de liberação de recursos das obras já executadas e atestadas através de vistoria pelo Convenente e Concedente do Termo de Compromisso, principalmente nos últimos 3 anos, levando a paralisação das obras, uma vez que trata-se de um Municipio carente e que depende desses repasses para concluir o objeto. | VALDELINO DE JESUS SANTOS | 10/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Miguel das Matas/BA
85660 | 8578 | (8578) 657152 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - MAXARANGUAPE/RN | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 73.98% | 657152 | 2009 | Municipal | RN | Maxaranguape | 22/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho através desta manifestar interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispões sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA | 10/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Maxaranguape/RN
85661 | 1098015 | (1098015) Construção de Creche Pré-Escola Residencial Pérola III - Pérola - PR | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 10.8% | 202000011 | 2020 | Municipal | PR | Pérola |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Pérola Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Pérola Byington, n° 1800, inscrito no CNPJ: 81.478.133/0001-70, neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. Valdete Carlos Oliveira Gonçalves da Cunha e o Engenheiro Civil fiscal de obra Sr. Ademar Americo Camossato, vem através deste manifestar interesse em relação a continuação da execução da obra, referente a medida provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023. Porém, o acréscimo de valor sobre a porcentagem liberada pelo FNDE na medida provisória supracitada referente a esta obra (2020 - 35,50%), não é suficiente para conseguirmos concluir a obra, de acordo com a planilha atualizada pela sinapi em 02/2023 que totalizou um valor de R$ 2.517.427,87, valor este informado na nova Plataforma Mãos à obra (anexo). Informamos também que no momento a obra se encontra paralisada, pois o Município não consegue arcar com o valor total atualizado da obra, e o termo de compromisso vigente foi prorrogado somente para mais 6 meses. | ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO | 11/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 11/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pérola/PR
85662 | 26141 | (26141) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 67.82% | 15048(Termo original: PAC2 3324/2012) | 2012 | Municipal | BA | Uruçuca | 12/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Moacyr Batista De Souza Leite Junior na qualidade de prefeito do município de Uruçuca  BA, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da (26141) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 67,82% O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Quadra 001 não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a sua conclusão bem-sucedida. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR | 11/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Uruçuca/BA
85663 | 26140 | (26140) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 23.9% | PAC2 3324/2012 | 2012 | Municipal | BA | Uruçuca | 12/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Moacyr Batista De Souza Leite Junior na qualidade de prefeito do município de Uruçuca  BA, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da (26140) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 23,90% O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da Quadra Escolar Coberta 002 não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a sua conclusão bem-sucedida. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR | 11/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Uruçuca/BA
85665 | 1002800 | (1002800) km 23 - Santo Antônio do Tauá - PA | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas | 39.24% | 17540 | 2014 | Municipal | PA | Santo Antônio do Tauá | 20/08/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Com os mais cordiais cumprimentos, vimos através desta comunicar nossa necessidade iminente e justificar a solicitação de uma nova pactuação, conforme os termos da Medida Provisória 1174, com o objetivo de avançar na construção da Escola do Km 23, no Município de Santo Antônio do Tauá. É com grande empenho que procuramos destacar as razões pelas quais consideramos vital a obtenção de recursos adicionais para dar continuidade à construção da referida escola: Por várias tentativas de retomada da obra em questão, porém com o valor desfasado, fica praticamente impossível obtermos propostas das empresas , informamos que as restrições e inconformidades da mesma foi devidamente sanada. Carência de Espaços Educacionais: A comunidade do Km 23 e seus arredores carece de instalações educacionais adequadas. Com a construção da escola em andamento, pretendemos sanar essa carência, proporcionando aos estudantes um ambiente de aprendizagem seguro, propício e inspirador. Impacto no Desenvolvimento Regional: A finalização da construção da escola terá um impacto positivo não apenas na educação, mas também no desenvolvimento econômico e social da região. Uma escola completa incentivará o investimento local e contribuirá para o progresso da comunidade. Oportunidades de Emprego e Capacitação: A construção da escola gerará empregos temporários na região, beneficiando a economia local. Além disso, a formação de mão de obra qualificada na área da construção civil poderá proporcionar novas oportunidades de capacitação e emprego para os moradores locais. Compromisso com a Educação de Qualidade: A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável de qualquer sociedade. Ao construirmos uma escola moderna, bem equipada e com recursos adequados, estamos demonstrando nosso compromisso com a oferta de educação de qualidade para as gerações presentes e futuras. Atendimento à Demandas Crescentes: O crescimento populacional e a busca por melhores condições de ensino aumentaram a demanda por vagas escolares na região. A finalização da construção da escola permitirá atender a essa demanda crescente, assegurando o direito à educação a um número maior de crianças e adolescentes. Portanto, considerando a importância estratégica desse empreendimento para a comunidade e a região como um todo, solicitamos a revisão e possível ampliação dos recursos destinados à construção da Escola do Km 23, por meio da nova pactuação MP 1174. Agradecemos antecipadamente pela atenção à nossa solicitação e nos colocamos à disposição para fornecer informações adicionais ou participar de qualquer esclarecimento necessário. | EVANDRO CORREA DA SILVA | 11/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santo Antônio do Tauá/PA
85668 | 1003824 | (1003824) Creche do Conjunto Jorge Alberto - Nossa Senhora das Dores - SE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 4.39% | PAC2 5770/2013 | 2013 | Municipal | SE | Nossa Senhora das Dores | 16/12/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Nossa Senhora das Dores - Obra Inacabada Prezados, o Município de Nossa Senhora das Dores/SE ratifica o interesse em retomar a obra Inacabada ID 1003824 - Termo n°5770/2013. Desse modo, solicitamos uma nova repactuação de retomada da obra, a fim de continuar a construção da Creche do conjunto Jorge Alberto nível 2, tendo em vista que a obra é de extrema importância para localidade pela grande demanda da população. | LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA | 11/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nossa Senhora das Dores/SE
85669 | 1009367 | (1009367) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Nossa Senhora das Dores - SE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 5.74% | PAC2 9062/2014 | 2014 | Municipal | SE | Nossa Senhora das Dores | 29/01/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Nossa Senhora das Dores - Obra Inacabada Prezados, o Município de Nossa Senhora das Dores/SE ratifica o interesse em retomar a obra Inacabada ID 1009367 - Termo n°9062/2014. Desse modo, solicitamos uma nova repactuação de retomada da obra, a fim de continuar a construção da Creche Pré escola nível 2, tendo em vista que a obra é de extrema importância para localidade pela grande demanda da população. | LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA | 11/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nossa Senhora das Dores/SE
85672 | 1003183 | (1003183) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Várzea Alegre - CE | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 80% | PAC2 5513/2013 | 2013 | Municipal | CE | Várzea Alegre | 23/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Várzea Alegre tem interesse em repactuar a obra junto ao FNDE visto a sua grande importância para a comunidade local. | ANDRÉ MOREIRA DE CARVALHO | 11/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Várzea Alegre/CE
85674 | 1101830 | (1101830) PROINFANCIA DO BAIRRO TERRAS DO SUL - Petrolina - PE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 24.56% | 202003002 | 2020 | Municipal | PE | Petrolina |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Justifica-se a necessidade de nova pactuação do referido termo, pois o bairro Santa Luzia/Terras do Sul compõe uma Região de aproximadamente 8 mil habitantes. Entre esses, quase 2.000, estão na faixa etária entre 15 e 24 anos de idade e percentual de crianças na faixa etária entre 0 e 05 anos de idade é de aproximadamente 25% da população. O referido bairro não possui Centro de Educação Infantil, ficando essas crianças desassistidas pelas Políticas Públicas Educacionais, considerando que os bairros circunvizinhos ficam distantes, além de não oferecerem vagas suficientes para atender nem suas próprias demandas. A obra de ID 1101830  PROINFANCIA DO BAIRRO TERRAS DO SUL  Petrolina -PE teve seu contrato, nº 023/2021, afetado pela pandemia Covid-19, esta impactou o preço dos insumos, as quais sofreram um aumento significativo, fazendo com que os preços contratados na planilha orçamentária ficassem defasados, pois a contratada venceu a licitação com preços anteriores à pandemia. É importante ressaltar que o Município tem interesse em finalizar o objeto pactuado, no entanto, diante desta situação de desequilíbrio econômico-financeiro, o mesmo se viu impossibilitado de continuar com o contrato citado acima, e até o momento, encontra dificuldade em abrir um novo processo licitatório, sem que haja uma revisão do valor do termo de compromisso pactuado junto ao FNDE, já que este encontra-se bastante defasado, e portanto, não sendo suficiente para finalizar a obra em questão. | SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO | 11/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Petrolina/PE
85675 | 1008284 | (1008284) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Gurupá - PA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 17.48% | PAC2 7769/2014 | 2014 | Municipal | PA | Gurupá | 30/05/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município manifesta-se interesse na repactuação desta obra, haja vista, que a Escola ao qual foi comtemplada com esta obra, atende uma demanda de aproximadamente 500 alunos matriculados, que não possuem espaço para práticas esportivas. O município se compromete na finalização da obra(1008284)PAC2, conforme as planilhas a serem apresentadas pelo engenheiro responsável pela Obra, se responsabilizando ao cumprimento dos prazos propostos pelo MEC/FNDE. | FRANCISCA ALMEIDA ALHO | 11/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Gurupá/PA
85677 | 1081011 | (1081011) QUADRA DA ESCOLA JULIO BALBINO - Santa Cruz da Baixa Verde - PE | Inacabada | Rural | Quadra Escolar Coberta e Vestiário - Modelo 2 | 38.99% | 201801922 | 2018 | Municipal | PE | Santa Cruz da Baixa Verde |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Para dá continuidade a obra que é extremamente necessária para atividades pedagógicas na escola, uma vez que a mesma não conta com outros espaços para essa finalidade. | JOSE IRLANDO DE SOUZA LIMA | 11/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Santa Cruz da Baixa Verde/PE
85678 | 1005998 | (1005998) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 11.57% | PAC2 11500/2014 | 2014 | Municipal | PA | Gurupá | 30/05/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município manifesta-se interesse na repactuação desta obra, haja vista, que a localização do terreno comtemplado para a construção desta obra, atende uma demanda de aproximadamente 400 crianças matriculadas, sem estrutura arquitetônica para creche e pré-escola. É importante para o município uma obra desta natureza para garantir o acesso e a permanência a educação infantil pública. O município se compromete na finalização da obra (1005998) PAC2, conforme as planilhas a serem apresentadas pelo engenheiro responsável pela Obra, se responsabilizando ao cumprimento dos prazos propostos pelo MEC/FNDE. | JOAO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA | 11/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Gurupá/PA
85679 | 1005999 | (1005999) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 11.45% | PAC2 11500/2014 | 2014 | Municipal | PA | Gurupá | 30/05/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município manifesta-se interesse na repactuação desta obra, haja vista, que a localização do terreno comtemplado para a construção desta obra, atende uma demanda de aproximadamente 400 crianças matriculadas, sem estrutura arquitetônica para creche e pré-escola. É importante para o município uma obra desta natureza para garantir o acesso e a permanência a educação infantil pública. O município se compromete na finalização da obra (1005999) PAC2, conforme as planilhas a serem apresentadas pelo engenheiro responsável pela Obra, se responsabilizando ao cumprimento dos prazos propostos pelo MEC/FNDE. | JOAO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA | 11/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Gurupá/PA
85680 | 1003353 | (1003353) QUADRA ESC PROF IVANILDE BRAGA BRANDÃO - Rio Preto da Eva - AM | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 9.02% | PAC2 5557/2013 | 2013 | Municipal | AM | Rio Preto da Eva | 21/03/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra em questão trata-se da construção de uma Quadra Escolar Coberta com Vestiário da Escola Prof. Ivanilde Braga Brandão, teve início no ano de 2014, e encontra-se em estado inacabado. A falta de recursos financeiros e abandono da Empresa comprometeu a finalização da construção, limitando-a apenas à fase infraestrutura e início da superestrutura. Lamentavelmente, ao passar dos anos, com a obra paralisada, os custos da planilha inicial para o ano atual aumentou consideravelmente, por esta razão será necessário recebermos apoio a esse impasse. Através de Visita Técnicas, constatamos que a fundação e os pilares construídos até o momento possuem características sólidas e adequadas para suportar a estrutura da quadra. Assim, com o correto reforço estrutural e readequações, é plenamente viável o aproveitamento desses elementos. Após a análise in loco, elaboramos um orçamento e concluímos que o montante necessário para a conclusão da quadra poliesportiva é de aproximadamente R$ 1.120.100,00, incluindo a reestruturação e o aproveitamento da fundação e pilares já existentes. Para melhor justificar a retomada e conclusão da obra, citamos alguns Benefícios: A Escola Prof.ª. Ivanilde Braga Brandão está localizada na Zona Rural, Rodovia AM 010 Km 126, Vicinal da Manapolis Km 18 (Assentamento Iporá/Comunidade Santa Luzia). Totalizando a distância de 68 km da escola ate a cidade de Rio Preto da Eva. 1. Promoção da Educação e Saúde: A quadra possibilitará a prática de atividades esportivas e culturais, promovendo o desenvolvimento físico, intelectual e emocional dos estudantes, além de incentivar um estilo de vida mais saudável. Englobando comunidades próximas que não se dispõe de uma quadra para tais atividades. 2. Integração Social: Hoje a escola atende a 425 alunos pertencentes a 16 comunidades entre ramais e área ribeirinha. O espaço proporcionará encontros e interações entre estudantes, professores, pais e demais membros da comunidade, fortalecendo os laços sociais e a cidadania. 3. Incentivo ao Esporte: A escola hoje so dispõe de uma quadra de areia sem cobertura, para o ensino de educação física e práticas esportivas. A mesma apesar da falta de estrutura, é destaque em competições municipais escolares. O incentivo ao esporte desde a infância é essencial para formar cidadãos mais comprometidos e responsáveis, contribuindo para um futuro mais promissor. Não podemos de deixar de citar na área da Escola não dispõe de vestiários, para devida higienização após as atividades na quadra de areia. 4. Redução da Distância e Acesso Facilitado: A existência de uma quadra dentro da própria comunidade rural eliminará a necessidade de deslocamento para outras localidades em busca de espaços adequados para a prática esportiva, a quadra mais próxima se encontra à 27 km de distância, 18 km de estrada de barro. Isso não apenas economizará tempo e recursos para os alunos, mas também aumentará a segurança, evitando deslocamentos para áreas distantes. 5. Clima amazônico: Resolverá os problemas das aulas de práticas de educação física, pois os educandos fazem suas práticas a céu aberto, enfrentando todas as intempéries do tempo amazônico e além do mais, será de suma relevância para que se faça reuniões e eventos com a comunidade, a escola também não dispõe de auditório. | ANDERSON JOSE DE SOUSA | 11/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | ANDERSON JOSE DE SOUSA | 11/08/2023 |  |  | Rio Preto da Eva/AM
85681 | 1017883 | (1017883) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 004/2013 - Bayeux - PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 48.74% | PAC2 11109/2014 | 2014 | Municipal | PB | Bayeux | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prefeitura Municipal de Bayeux, representada pela excelentíssima Prefeita Luciene Gomes, vem por meio desta expressar interesse em discutir a possibilidade de repactuação de obras inacabadas de gestões passadas, referente a obra ID: 1017883, celebrado entre nossa instituição e FNDE. Reconhecemos que as obras em questão foram iniciadas sob administrações anteriores e que, por motivos diversos, não foram concluídas conforme o planejado originalmente. Compreendemos que a situação atual requer uma avaliação cuidadosa e a consideração de circunstâncias. Nosso interesse em discutir a repactuação dessas obras inacabadas é motivado pela busca de uma solução que permita a conclusão dos projetos de forma eficaz e eficiente, levando em consideração as limitações e desafios que podem ter surgido ao longo do tempo. Considerando as circunstâncias atuais e os desafios que têm afetado a regular execução de obras, compreendemos que a conclusão do projeto original possa estar sujeita a dificuldades técnicas, financeiras ou de outra natureza que não eram previsíveis. Estamos cientes de que o processo de repactuação demandará cooperação, entendimento mútuo e disposição para encontrar soluções que se alinhem aos interesses de ambas as partes. Estamos empenhados em contribuir de maneira construtiva para esse processo e buscar uma resolução que permita a conclusão bem-sucedida das obras inacabadas. Estamos ansiosos para dar continuidade ao processo de conclusão e colaboração. | LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO | 11/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bayeux/PB
85682 | 1009268 | (1009268) Bayeux | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 16.65% | PAC2 11662/2014 | 2014 | Municipal | PB | Bayeux | 20/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prefeitura Municipal de Bayeux, representada pela excelentíssima Prefeita Luciene Gomes, vem por meio desta expressar interesse em discutir a possibilidade de repactuação de obras inacabadas de gestões passadas, referente a obra ID: 1009268, celebrado entre nossa instituição e FNDE. Reconhecemos que as obras em questão foram iniciadas sob administrações anteriores e que, por motivos diversos, não foram concluídas conforme o planejado originalmente. Compreendemos que a situação atual requer uma avaliação cuidadosa e a consideração de circunstâncias. Nosso interesse em discutir a repactuação dessas obras inacabadas é motivado pela busca de uma solução que permita a conclusão dos projetos de forma eficaz e eficiente, levando em consideração as limitações e desafios que podem ter surgido ao longo do tempo. Considerando as circunstâncias atuais e os desafios que têm afetado a regular execução de obras, compreendemos que a conclusão do projeto original possa estar sujeita a dificuldades técnicas, financeiras ou de outra natureza que não eram previsíveis. Estamos cientes de que o processo de repactuação demandará cooperação, entendimento mútuo e disposição para encontrar soluções que se alinhem aos interesses de ambas as partes. Estamos empenhados em contribuir de maneira construtiva para esse processo e buscar uma resolução que permita a conclusão bem-sucedida das obras inacabadas. Estamos ansiosos para dar continuidade ao processo de conclusão e colaboração. | LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO | 11/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Bayeux/PB
85683 | 24843 | (24843) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paralisada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 64.4% | PAC2 2648/2012 | 2012 | Municipal | GO | Jaraguá | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Jaraguá-Goiás aprovou o Termo de Compromisso n° 2648/2012 para implantar uma creche tipo B via Programa PAC2. Com base na análise do FNDE, aprovou-se uma planilha orçamentária de R$ 1.330.014,25. A Construtora Dornel Andrade Ltda venceu a primeira licitação (tomada de preço n° 007/2012) com um desconto de 11%, mas atrasou devido a ajustes na terraplanagem. Em 11 medições até junho de 2014, a empresa executou 38,89% da obra, com aditivos aprovados. Contudo, a prefeitura rescindiu o contrato devido a atrasos e falta de progresso. Em 2015, a M. Cutrim Engenharia Ltda-Me ganhou a licitação (tomada de preço n° 003/2015), realizando 2 medições, mas enfrentou bloqueios judiciais e atrasos. A retomada ocorreu em 2019 pela FM&A - Pavimentações Asfálticas e Construções, atingindo 64,40% de conclusão. Pagamentos do FNDE atrasaram durante a pandemia. Três aditivos de prazo ocorreram até maio de 2022, mas a empresa perdeu o interesse. Com uma população de 45.223 habitantes e apenas 3,91% das crianças atendidas, a necessidade de vagas justifica a conclusão do convênio (2648/2012). Dado o período o recurso disponível não é suficiente para conclusão e o municipio não dispõe da contrapartida necessária para concluir o objeto em sua integralidade com a qualidade esperada pela concedente. | SEBASTIÃO POLICENA ROSA JUNIOR | 11/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Jaraguá/GO
85684 | 19450 | (19450) RUA EDVALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 51.64% | PAC2 1093/2011 | 2011 | Municipal | PB | Bayeux | 28/09/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prefeitura Municipal de Bayeux, representada pela excelentíssima Prefeita Luciene Gomes, vem por meio desta expressar interesse em discutir a possibilidade de repactuação de obras inacabadas de gestões passadas, referente a obra ID: 19450, celebrado entre nossa instituição e FNDE. Reconhecemos que as obras em questão foram iniciadas sob administrações anteriores e que, por motivos diversos, não foram concluídas conforme o planejado originalmente. Compreendemos que a situação atual requer uma avaliação cuidadosa e a consideração de circunstâncias. Nosso interesse em discutir a repactuação dessas obras inacabadas é motivado pela busca de uma solução que permita a conclusão dos projetos de forma eficaz e eficiente, levando em consideração as limitações e desafios que podem ter surgido ao longo do tempo. Considerando as circunstâncias atuais e os desafios que têm afetado a regular execução de obras, compreendemos que a conclusão do projeto original possa estar sujeita a dificuldades técnicas, financeiras ou de outra natureza que não eram previsíveis. Estamos cientes de que o processo de repactuação demandará cooperação, entendimento mútuo e disposição para encontrar soluções que se alinhem aos interesses de ambas as partes. Estamos empenhados em contribuir de maneira construtiva para esse processo e buscar uma resolução que permita a conclusão bem-sucedida das obras inacabadas. Estamos ansiosos para dar continuidade ao processo de conclusão e colaboração. | LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO | 11/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bayeux/PB
85685 | 1018626 | (1018626) Sitio Olhos D'água, vizinho do Conjunto Habitacional do CDHU - IPUA C. | Contratação | Urbana | Escola 12 Salas | 83.36% | 34148 | 2014 | Municipal | SP | Ipuã | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Por se tratar de uma obra que se enquadra no disposto na M.P. 1.174, de 12 maio de 2.023, solicitamos nova pactuação um vez que o contrato Nº 22/2015, de 02 de fevereiro de 2.015 que existia com a empresa JACC Construções e Comercio LTDA  EPP foi exaurido por término de vigência, conforme prazo estabelecido no Aditamento Nº 11, de 30 dezembro de 2.020, ao Contrato 22/2015, sendo assim foi realizado em 21/06/2023 um novo processo licitatório, homologado em 26/06/2023, com ordem de início dada em 29/06/2023 para retomada da obra. O prazo de execução para a obra é de 180 dias. | RONYWERTON MARCELO ALVES PEREIRA | 11/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ipuã/SP
85687 | 1018506 | (1018506) QUADRA 7 - Itaguajé - PR | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 12 Salas | 24.49% | 32852 | 2014 | Municipal | PR | Itaguajé | 29/09/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Itaguajé possui interesse na retomada da presente obra. | CRISOGNO NOLETO E SILVA JUNIOR | 11/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itaguajé/PR
85688 | 25667 | (25667) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA BAIRRO PASSARADA II 002 | Paralisada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 37.92% | 15319(Termo original: PAC2 2701/2012) | 2012 | Municipal | MA | Santa Quitéria do Maranhão | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Sâmia Coelho Moreira Carvalho, na qualidade de prefeita do município de Santa Quitéria do Maranhão, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da ID 25667 Creche/Pré-Escola Bairro Passarada II, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 28,50%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção da ID 25667 Creche/Pré-Escola Bairro Passarada II, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da ID 25667 Creche/Pré-Escola Bairro Passarada II. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | SAMIA COELHO MOREIRA CARVALHO | 11/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Quitéria do Maranhão/MA
85690 | 25668 | (25668) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA CRECHE BAIRRO JARDINS 001 | Paralisada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 26.63% | 15319(Termo original: PAC2 2701/2012) | 2012 | Municipal | MA | Santa Quitéria do Maranhão | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Eu, Sâmia Coelho Moreira Carvalho, na qualidade de prefeita do município de Santa Quitéria do Maranhão, manifesto o interesse do nosso município em aderir à Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que estabelece o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Nossa comunidade reconhece a importância da educação como base para o desenvolvimento sustentável e acredita que a retomada das obras inacabadas/paralisadas é fundamental para a melhoria das condições de ensino. Dentre essas obras, destaca-se a construção da ID 25668 Creche/Pré-Escola Bairro Jardins, que se encontra atualmente com um percentual de evolução de 28,50%. O compromisso de nossa gestão com a educação é firme, e estamos empenhados em superar os desafios que levaram à interrupção desta obra. Acreditamos que, ao retomar a construção ID 25668 Creche/Pré-Escola Bairro Jardins, não apenas proporcionaremos um ambiente de aprendizado mais adequado e seguro para nossos estudantes, mas também contribuiremos para o fortalecimento de nossa rede educacional como um todo. Por meio desta manifestação de interesse, reafirmamos nosso comprometimento em seguir os trâmites necessários perante o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), a fim de viabilizar a retomada da obra e garantir a conclusão bem-sucedida da ID 25668 Creche/Pré-Escola Bairro Jardins. Certos de que essa iniciativa contribuirá significativamente para a qualidade da educação em nosso município, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. | SAMIA COELHO MOREIRA CARVALHO | 11/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Quitéria do Maranhão/MA
85691 | 1099110 | (1099110) Escola 06 Salas São Valentin II - Jaborá - SC | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 8.51% | 201901502 | 2019 | Municipal | SC | Jaborá |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em razão de vários imprevistos e atrasos na obra que ficou inacabada, porém com esta nova oportunidade, o municipio de Jaborá -SC solicita a Nova Pactuação MP 1174 da obra, haja vista ser de extrema importância para o município. | KARLA PEZAVENTO | 11/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jaborá/SC
85693 | 1005275 | (1005275) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Alexânia - GO | Execução | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 74.74% | PAC2 6560/2013 | 2013 | Municipal | GO | Alexânia | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicita nova pactuação referente à Medida Provisória 1.174 de 12/05/2023. O Município de Alexânia/GO tem interesse de repactuação da obra - Construção de Uma Quadra Escolar Coberta, ID n.º 1005275, processo n.º 2300011059201349. Termo de Compromisso 6560/2013. A obra encontra-se com mais de 70% executado, recentemente a administração realizou nova licitação, a empresa iniciou a execução. Houve liberação de recurso de 50% da obra. O valor pactuado está defasado. | ALLYSSON DA SILVA LIMA | 11/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Alexânia/GO
85694 | 1004544 | (1004544) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barão de Monte Alto - MG | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 66.37% | PAC2 6259/2013 | 2013 | Municipal | MG | Barão de Monte Alto | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em obediência a Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia destinados à Educação Básica, o contrato de convênio tem direito a repactuação de preços e ao reequilíbrio econômico-financeiro de sua proposta. | FABIO SOARES GUIMARAES | 11/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barão de Monte Alto/MG
85696 | 1012599 | (1012599) Povoado de Itiuba | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 19.85% | PAC2 8741/2014 | 2014 | Municipal | BA | Taperoá | 16/03/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Senhor Presidente, Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para manifestar interesse em firmar novo Termo de Compromisso, conforme assunto em epígrafe. Limitando ao exposto, apresento meus votos de estima e consideração. | CHRISTIANNE MARY PEREIRA GUIMARAES | 11/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | CHRISTIANNE MARY PEREIRA GUIMARAES | 16/08/2023 | Documentos inseridos conforme solicitado |  | Taperoá/BA
85697 | 24382 | (24382) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 73.64% | PAC2 2860/2012 | 2012 | Municipal | PA | Anajás | 08/05/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de ANAJAS necessita urgentemente de espaço para o cumprimento de metas da Educação e novos programas que temos aderido na plataforma Simec, a creche pre escola 002 esta situada no meio do territorio de maior vulnerabilidade necessita ser ampliada e requalificada para ser utilizada em sua totalidade pois Ocupa um dos maiores espaços fisico na localidade e que esta sem utilização.por este motivo solicitamos essa repactuação. | SILAS DE JESUS SOARES DA SILVA | 12/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Anajás/PA
85698 | 24383 | (24383) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 71.37% | PAC2 2860/2012 | 2012 | Municipal | PA | Anajás | 08/05/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de ANAJAS necessita urgentemente de espaço para o cumprimento de metas da Educação e novos programas que temos aderido na plataforma Simec, a creche pre escola 001(ROSELI PAIVA) esta situada em território de maior vulnerabilidade,mas é acessível aos bairros vizinhos necessita ser ampliada e requalificada para ser utilizada em sua totalidade pois Ocupa um dos maiores espaços físico na localidade e que esta sem utilização.por este motivo solicitamos essa repactuação. | SILAS DE JESUS SOARES DA SILVA | 12/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Anajás/PA
85699 | 24589 | (24589) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 56.85% | PAC2 11036/2014 | 2014 | Municipal | PI | Pedro II | 18/08/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação que se faz para a conclusão da referida obra. | Elisabete Rodrigues de Oliveira Nunes Brandão | 12/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pedro II/PI
85700 | 26017 | (26017) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 68.33% | PAC2 3532/2012 | 2012 | Municipal | PI | Pedro II | 15/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação que se faz para conclusão da Obra | Elisabete Rodrigues de Oliveira Nunes Brandão | 12/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pedro II/PI
85701 | 29614 | (29614) SUCURUJÚ | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 64.09% | 8358 | 2014 | Municipal | PI | Pedro II | 06/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação que se faz para conclusão da Obra | Elisabete Rodrigues de Oliveira Nunes Brandão | 12/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pedro II/PI
85702 | 1024748 | (1024748) BELÉM | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 34.11% | PAC2 11781/2014 | 2014 | Municipal | PI | Parnaguá | 08/02/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação que se faz para conclusão da obra | JONDSON CASTRO FE | 12/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 14/08/2023 |  DILIGÊNCIA SOLICITAÇÃO NOVA PACTUAÇÃO MP 1174  PERCENTUAL DE EXECUÇÃO MENOR QUE 50% Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Parnaguá/PI
85703 | 1010577 | (1010577) 4-Povoado-Repartição - Santa Filomena do Maranhão - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 11.15% | 22642 | 2014 | Municipal | MA | Santa Filomena do Maranhão | 30/10/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Gestor municipal, Salomão Barbosa de Sousa, de Santa Filomena do Maranhão, vem manifestar o interesse na retomada da obra inacabada no Povoado Repartição presente no Termo de Compromisso, existente no sistema. Evidenciamos nossa solicitação de nova pactuação da escola, pois precisamos de boa infraestrutura para que possamos garantir o direito a educação de qualidade para os alunos da rede municipal, inclusive deste povoado. Por estas e outras razões, ressaltamos a necessidade de solicitação de repactuação da obra localizada no povoado de Repartição, deste Município. | OSEANE BARBOSA DE SOUZA | 13/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Filomena do Maranhão/MA
85704 | 25599 | (25599) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 26.92% | PAC2 2765/2012 | 2012 | Municipal | MG | São Francisco | 29/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MIGUEL PAULO SOUZA FILHO | 14/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Francisco/MG
85705 | 25600 | (25600) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 4.58% | PAC2 2765/2012 | 2012 | Municipal | MG | São Francisco | 29/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MIGUEL PAULO SOUZA FILHO | 14/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Francisco/MG
85706 | 30956 | (30956) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 | Inacabada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 34.33% | PAC2 3799/2013 | 2013 | Municipal | MG | São Francisco | 25/06/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MIGUEL PAULO SOUZA FILHO | 14/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 14/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Francisco/MG
85709 | 25539 | (25539) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 5.27% | PAC2 2513/2012 | 2012 | Municipal | BA | Araci | 18/08/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Araci tem interesse em concluir a obra, porém esta obra não possui mais recursos em contas, pois o mesmo foi devolvido através de GRU. | MARIA BETIVANIA LIMA DA SILVA | 14/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Araci/BA
85711 | 25540 | (25540) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0% | PAC2 2513/2012 | 2012 | Municipal | BA | Araci | 18/08/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Araci tem interesse em concluir a obra, pois esta obra não possui mais recursos em contas, pois o mesmo foi devolvido através de GRU. | MARIA BETIVANIA LIMA DA SILVA | 14/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Araci/BA
85713 | 25541 | (25541) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 0% | PAC2 2513/2012 | 2012 | Municipal | BA | Araci | 18/08/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Araci tem interesse em concluir a obra, pois esta obra não possui mais recursos em contas, pois o mesmo foi devolvido através de GRU. | MARIA BETIVANIA LIMA DA SILVA | 14/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Araci/BA
85720 | 19979 | (19979) UEI VINGT ROSADO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 67.27% | PAC2 260/2011 | 2011 | Municipal | RN | Mossoró | 28/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diante da utilização dos valores repassados pelo FNDE, considerando o término e funcionalidade da Obra, manifestamos interesse pela repactuação da Obra intitulada como UEI VINGT ROSADO (ID 19979) para a devida conclusão do processo em sistema, prestando contas da execução físico-financeira e, consequentemente, regularizando o parecer técnico conclusivo de "inacabada" para "concluída". | ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA | 14/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Mossoró/RN
85721 | 30964 | (30964) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 81.74% | PAC2 3846/2013 | 2013 | Municipal | MG | São Francisco | 24/10/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MIGUEL PAULO SOUZA FILHO | 14/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Francisco/MG
85726 | 1013074 | (1013074) PAC 2 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 30.43% | PAC2 9178/2014 | 2014 | Municipal | RN | São Bento do Trairí | 28/01/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista a necessidade e conclusão da Quadra de Esportes que se encontra paralisada no município de São Bento do Trairi/RN devido a não conclusão por parte da empresa responsável pela contrução da mesma, se faz de extrema necessiadade que a obra seja retomada e concluída para que possa atender as necessidades dos alunos da Escola Municipal José Ribeiro da Silva para que possam desempenhar suas atividades desportivas de forma ampla tendo em vista a escola atender alunos em tempo integral. | AMANDA REJANE DE OLIVEIRA | 14/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Bento do Trairí/RN
85727 | 19815 | (19815) UEI PAPOCO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 45.53% | PAC2 1031/2011 | 2011 | Municipal | RN | Mossoró | 01/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diante da utilização dos valores repassados pelo FNDE, considerando o término e funcionalidade da Obra, manifestamos interesse pela repactuação da Obra intitulada como UEI PAPOCO (ID 19815) para a devida conclusão do processo em sistema, prestando contas da execução físico-financeira e, consequentemente, regularizando o parecer técnico conclusivo de "inacabada" para "concluída". | ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA | 14/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Mossoró/RN
85728 | 19816 | (19816) UEI ESTRADA DA RAIZ | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 42.54% | PAC2 1031/2011 | 2011 | Municipal | RN | Mossoró | 01/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diante da utilização dos valores repassados pelo FNDE, considerando o término e funcionalidade da Obra, manifestamos interesse pela repactuação da Obra intitulada como UEI ESTRADA DA RAIZ (ID 19816) para a devida conclusão do processo em sistema, prestando contas da execução físico-financeira e, consequentemente, regularizando o parecer técnico conclusivo de "inacabada" para "concluída". | ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA | 14/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Mossoró/RN
85729 | 22814 | (22814) EE FILOMENA DE AZEVEDO | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 58.27% | PAC2 2432/2011 | 2011 | Estadual | RN | Santo Antônio | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A presente justificativa tem como objetivo embasar a inclusão da obra de conclusão de uma quadra parcialmente concluída na nova pactuação da Medida Provisória 1174. Acreditamos que a inclusão dessa obra é de fundamental importância não apenas para a comunidade diretamente impactada, mas também para o desenvolvimento social, esportivo e econômico da região, alinhando-se aos objetivos da mencionada MP. 1. Atendimento às Necessidades da Comunidade: A quadra esportiva em questão já representa um espaço de encontro e atividades físicas para a comunidade local, mesmo que de forma parcial. Ao concluir essa obra, estaríamos proporcionando à população um local seguro e adequado para a prática esportiva, lazer e convívio social. A participação em atividades esportivas tem efeitos positivos comprovados na saúde física e mental dos indivíduos, contribuindo para a qualidade de vida da população abrangida. 2. Estímulo ao Desenvolvimento Esportivo: A conclusão da quadra esportiva vai ao encontro do incentivo ao esporte, promovendo a prática de atividades físicas, integração e aprendizado por meio do esporte. Ao proporcionar um ambiente propício para treinamentos, torneios e atividades esportivas regulares, estamos fomentando a formação de atletas locais, revelando talentos e potencialmente contribuindo para o crescimento do esporte em níveis regionais e, consequentemente, nacionais. 3. Impacto na Economia Local: A conclusão da quadra não apenas beneficiará a comunidade em termos de bem-estar e desenvolvimento pessoal, mas também terá um impacto positivo na economia local. A realização de eventos esportivos e culturais no local atrairá visitantes e participantes de outras regiões, gerando movimentação econômica através de hospedagem, alimentação e comércio durante os eventos. 4. Alinhamento com os Objetivos da MP 1174: A Medida Provisória 1174 tem como finalidade a promoção de investimentos em infraestrutura e o fomento ao desenvolvimento sustentável das regiões brasileiras. A conclusão da quadra esportiva se encaixa perfeitamente nesses objetivos, uma vez que a obra contribuirá para a melhoria da infraestrutura local, incentivar o desenvolvimento humano e social, e impulsionar a economia da região. Diante dos argumentos apresentados, fica evidente a importância da inclusão da obra de conclusão da quadra parcialmente concluída na nova pactuação da MP 1174. Afinal, essa iniciativa não apenas beneficiará diretamente os moradores locais, mas também fortalecerá o desenvolvimento esportivo, a integração social e a economia da região. Agradecemos a atenção dispensada a esta justificativa e aguardamos a consideração positiva da inclusão dessa obra no escopo da Medida Provisória 1174. | MATTEUS DAMIÃO DA CUNHA | 14/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Santo Antônio/RN
85730 | 22784 | (22784) E E SERVULO PEREIRA DE ARAUJO_BODO | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 75.66% | PAC2 2432/2011 | 2011 | Estadual | RN | Bodó | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A presente justificativa tem como objetivo embasar a inclusão da obra de conclusão de uma quadra parcialmente concluída na nova pactuação da Medida Provisória 1174. Acreditamos que a inclusão dessa obra é de fundamental importância não apenas para a comunidade diretamente impactada, mas também para o desenvolvimento social, esportivo e econômico da região, alinhando-se aos objetivos da mencionada MP. 1. Atendimento às Necessidades da Comunidade: A quadra esportiva em questão já representa um espaço de encontro e atividades físicas para a comunidade local, mesmo que de forma parcial. Ao concluir essa obra, estaríamos proporcionando à população um local seguro e adequado para a prática esportiva, lazer e convívio social. A participação em atividades esportivas tem efeitos positivos comprovados na saúde física e mental dos indivíduos, contribuindo para a qualidade de vida da população abrangida. 2. Estímulo ao Desenvolvimento Esportivo: A conclusão da quadra esportiva vai ao encontro do incentivo ao esporte, promovendo a prática de atividades físicas, integração e aprendizado por meio do esporte. Ao proporcionar um ambiente propício para treinamentos, torneios e atividades esportivas regulares, estamos fomentando a formação de atletas locais, revelando talentos e potencialmente contribuindo para o crescimento do esporte em níveis regionais e, consequentemente, nacionais. 3. Impacto na Economia Local: A conclusão da quadra não apenas beneficiará a comunidade em termos de bem-estar e desenvolvimento pessoal, mas também terá um impacto positivo na economia local. A realização de eventos esportivos e culturais no local atrairá visitantes e participantes de outras regiões, gerando movimentação econômica através de hospedagem, alimentação e comércio durante os eventos. 4. Alinhamento com os Objetivos da MP 1174: A Medida Provisória 1174 tem como finalidade a promoção de investimentos em infraestrutura e o fomento ao desenvolvimento sustentável das regiões brasileiras. A conclusão da quadra esportiva se encaixa perfeitamente nesses objetivos, uma vez que a obra contribuirá para a melhoria da infraestrutura local, incentivar o desenvolvimento humano e social, e impulsionar a economia da região. Diante dos argumentos apresentados, fica evidente a importância da inclusão da obra de conclusão da quadra parcialmente concluída na nova pactuação da MP 1174. Afinal, essa iniciativa não apenas beneficiará diretamente os moradores locais, mas também fortalecerá o desenvolvimento esportivo, a integração social e a economia da região. Agradecemos a atenção dispensada a esta justificativa e aguardamos a consideração positiva da inclusão dessa obra no escopo da Medida Provisória 1174. | MATTEUS DAMIÃO DA CUNHA | 14/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Bodó/RN
85731 | 31565 | (31565) Construção de Proinfância Tipo C - projeto FNDE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 21.76% | 81783 | 2016 | Municipal | PE | Ilha de Itamaracá | 20/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra foi iniciada em 2017 com execução de 21.76 % e paralisada desde nov./2021, com situação já deferida no sistema SIMEC. Esta obra foi paralisada pois a obra atravessou o período de pandemia e os recursos não foram repassados. Assim o cronograma físico da obra não foi cumprido. Contudo a administração mantem o interesse na conclusão da obra, desta forma, solicitamos uma nova repactuação e uma reprogramação de valores | NATHALIA MARIA LIRA MENDONÇA | 14/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ilha de Itamaracá/PE
85732 | 1007977 | (1007977) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Loreto - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 29.99% | PAC2 11523/2014 | 2014 | Municipal | MA | Loreto | 01/07/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas e/ou paralisadas, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, MANIFESTAMOS EXPRESSAMENTE O INTERESSE em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | GERMANO MARTINS COELHO | 14/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | GERMANO MARTINS COELHO | 15/08/2023 | seguem oficio e documentaççao do terreno |  | Loreto/MA
85733 | 1004318 | (1004318) ESCOLA INFANTIL NOSSA SENHORA DA PIEDADE | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 0% | 15166(Termo original: PAC2 6138/2013) | 2013 | Municipal | GO | Porangatu | 12/12/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Porangatu. | VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES | 14/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Porangatu/GO
85734 | 1013062 | (1013062) QUADRA SOSSEGO | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 37.83% | PAC2 9172/2014 | 2014 | Municipal | PE | Ilha de Itamaracá | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Justificativa sossego A obra foi iniciada em 2019 com execução de 37,83% e paralisada desde maio/2023, com situação já deferida no sistema SIMEC. Esta obra foi paralisada pois a obra atravessou o período de pandemia, os recursos não foram repassados e houve uma divergência a serem corrigidas entre o executado e o projeto, tendo que a nova gesta de fiscalização ter o entendimento junto a empresa contratado para que isto ocorresse, assim o cronograma físico da obra não foi cumprido. Contudo, a administração do município mantem o interesse na conclusão da obra, desta forma, solicitamos uma nova repactuação e uma reprogramação de valores. | NATHALIA MARIA LIRA MENDONÇA | 14/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ilha de Itamaracá/PE
85735 | 1007978 | (1007978) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Loreto - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 36.15% | PAC2 11523/2014 | 2014 | Municipal | MA | Loreto | 01/07/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas e/ou paralisadas, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, MANIFESTAMOS EXPRESSAMENTE O INTERESSE em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | GERMANO MARTINS COELHO | 14/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | GERMANO MARTINS COELHO | 15/08/2023 | seguem ofício e doc do terreno |  | Loreto/MA
85736 | 22498 | (22498) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 77.47% | PAC2 2378/2011 | 2011 | Municipal | GO | Planaltina | 09/09/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova clásula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Planaltina. | CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS | 14/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Planaltina/GO
85737 | 24847 | (24847) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 36.8% | PAC2 2649/2012 | 2012 | Municipal | GO | Planaltina | 21/05/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Planaltina. | CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS | 14/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Planaltina/GO
85739 | 28328 | (28328) 700336/11 - Espaço Educativo Urbano - Setor Norte - Planaltina/GO | Inacabada | Urbana | Escola 6 Salas | 51.15% | 700336 | 2011 | Municipal | GO | Planaltina | 27/10/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Planaltina. | CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS | 14/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Planaltina/GO
85741 | 24846 | (24846) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 69.95% | PAC2 2649/2012 | 2012 | Municipal | GO | Planaltina | 21/05/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Planaltina. | CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS | 14/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Planaltina/GO
85742 | 18686 | (18686) Aréa Especial número 05 parque itapuã 01 | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Palco | 84.69% | PAC2 710/2011 | 2011 | Municipal | GO | Planaltina | 30/11/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Planaltina. | CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS | 14/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Planaltina/GO
85743 | 24581 | (24581) Proinfância - Noli | Paralisada | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 53.42% | PAC2 4139/2013 | 2013 | Municipal | RS | Guaíba | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Na oportunidade em que cumprimentamos Vossas Senhorias, o Município de Guaíba, no Estado do Rio Grande do Sul, vem por meio deste solicitar a Nova Pactuação, conforme MP 1174, para a obra (24581) Proinfância - Noli, do Termo de Compromisso PAC2 04139/2013, que atualmente se encontra paralisada. Em 2021, conseguimos concluir e entregar a unidade Proinfância Jardim dos Lagos, e em 2022 foi concluída a Proinfância Santa Rita/COHAB. Somando-se assim à Proinfância Parque 35, entregue em 2015, totalizando 03 (três) Proinfâncias concluídas, de um total de 05 (cinco) unidades. A conclusão da Proinfancia Santa Rita era uma grande prioridade da atual gestão, a entrega desta obra era um compromisso assumido com a comunidade. A partir da possibilidade de Repactuação, dada através da MP 1174, visto a necessidade desta municipalidade em concluir as obras paralisadas, que incluem as 02 (duas) últimas unidades (Proinfancias Noli e Pedras Brancas), e trabalhando em observância ao orçamento para maximizar o atendimento à demanda existente na oferta de vagas para Educação Infantil, solicitamos nova pactuação. Sem mais para o momento, despedimo-nos, reiterando votos de estima e apreço. | MARCELO SOARES REINALDO | 14/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Guaíba/RS
85744 | 24583 | (24583) Proinfância - Pedras Brancas | Paralisada | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 56.44% | PAC2 4139/2013 | 2013 | Municipal | RS | Guaíba | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Na oportunidade em que cumprimentamos Vossas Senhorias, o Município de Guaíba, no Estado do Rio Grande do Sul, vem por meio deste solicitar a Nova Pactuação, conforme MP 1174, para a obra (24583) Proinfância - Pedras Brancas, do Termo de Compromisso PAC2 04139/2013, que atualmente se encontra paralisada. Em 2021, conseguimos concluir e entregar a unidade Proinfância Jardim dos Lagos, e em 2022 foi concluída a Proinfância Santa Rita/COHAB. Somando-se assim à Proinfância Parque 35, entregue em 2015, totalizando 03 (três) Proinfâncias concluídas, de um total de 05 (cinco) unidades. A conclusão da Proinfancia Santa Rita era uma grande prioridade da atual gestão, a entrega desta obra era um compromisso assumido com a comunidade. A partir da possibilidade de Repactuação, dada através da MP 1174, visto a necessidade desta municipalidade em concluir as obras paralisadas, que incluem as 02 (duas) últimas unidades (Proinfancias Noli e Pedras Brancas), e trabalhando em observância ao orçamento para maximizar o atendimento à demanda existente na oferta de vagas para Educação Infantil, solicitamos nova pactuação. Sem mais para o momento, despedimo-nos, reiterando votos de estima e apreço. | MARCELO SOARES REINALDO | 14/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Guaíba/RS
85745 | 1008325 | (1008325) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Serrano do Maranhão - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 24.8% | PAC2 8159/2014 | 2014 | Municipal | MA | Serrano do Maranhão | 09/09/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Vimos através deste solicitar a NOVA PACTUAÇÃO referente a MP 1174. Justificamos que há uma grande demanda para que essa OBRA atenda e que com essa CONSTRUÇÃO conseguiremos melhorar as estruturas físicas das Escolas. Compromisso atual. | VALDINE DE CASTRO CUNHA | 14/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | VALDINE DE CASTRO CUNHA | 14/08/2023 |  |  | Serrano do Maranhão/MA
85746 | 1008319 | (1008319) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Serrano do Maranhão - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Grande | 33.97% | PAC2 8158/2014 | 2014 | Municipal | MA | Serrano do Maranhão | 23/08/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Vimos através deste solicitar a NOVA PACTUAÇÃO referente a MP 1174. Justificamos que há uma grande demanda para que essa OBRA atenda e que com essa CONSTRUÇÃO conseguiremos melhorar as estruturas físicas das Escolas. Compromisso atual. | VALDINE DE CASTRO CUNHA | 14/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Serrano do Maranhão/MA
85747 | 19579 | (19579) ÁREA PUBLICA (SQ-1) | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 70.99% | PAC2 1037/2011 | 2011 | Municipal | GO | Cidade Ocidental | 30/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Cumprimentando Vossa Excelência, venho por meio deste informar que o município de Cidade Ocidental - GO, manifesta interesse na adesão de retomada de obras inacabadas, tendo em vista que a obra com o ID 19579, que tem como objeto à construção de uma ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B no Bairro CENTRO, Termo de Compromisso n° 1037/2011, se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela Medida Provisória 1.174 e pela Portaria Conjunta 82, datada de 10 de julho de 2023. Agradecemos antecipadamente pela atenção e consideração dispensadas a este assunto. Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça neste momento, e aguardamos ansiosamente a liberação dessa obra, que é de suma importância para o seu andamento e conclusão. | FÁBIO CORREA DE OLIVEIRA | 14/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cidade Ocidental/GO
85748 | 1010987 | (1010987) CRECHE/PRÉ-ESCOLA Copacabana | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 37.23% | PAC2 11712/2014 | 2014 | Municipal | AC | Tarauacá | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A repactuação dessa Obra é de total interesse dessa administração. Tendo em vista que essa obra se arrasta desde 2016, os valores pactuados com o Ministério não são mais suficientes para a sua conclusão. O município tem necessidade da conclusão desta obra, uma vez que é de sua responsabilidade prover o apoio assistido, para o cuidado de bebês e crianças de até 3 anos de idade, que ainda não têm idade para frequentar o maternal-escola . Os atrasos no repasse e a falta de pagamento a empresa executora levou ao abandono da obra, fazendo necessário um novo processo licitatório e um realinhamento de valores. Tendo em vista a sua onerosidade, a falta de recurso próprio para a conclusão da mesma fica nítida a necessidade de repactuação dos valores com esse ministério principalmente quando levamos em consideração o porte dessa construção e os valores reajustados com base nos índices atuais. | MARIA LUCINEIA NERY DE LIMA MENEZES | 14/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tarauacá/AC
85749 | 1017003 | (1017003) Escola Infantil Senador Pompeu | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 28.41% | PAC2 10714/2014 | 2014 | Municipal | AC | Tarauacá | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A repactuação dessa Obra é de total interesse dessa administração. Tendo em vista que essa obra se arrasta desde 2016, os valores pactuados com o Ministério não são mais suficientes para a sua conclusão. Esta obra se encontra localizada em um bairro urbano carente e periférico, a necessidade de alcançar crianças desse perímetro é imensa. A falta de interesse na renovação do contrato por parte da Empresa contratada anteriormente tornou necessário um novo processo licitatório e um realinhamento de valores. Tendo em vista a sua onerosidade e a falta de recurso próprio para a conclusão da mesma fica nítida a necessidade de repactuação dos valores com esse ministério principalmente quando levamos em consideração o porte dessa construção e os valores reajustados com base nos índices atuais. | MARIA LUCINEIA NERY DE LIMA MENEZES | 14/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tarauacá/AC
85750 | 1013635 | (1013635) Comunidade do Gregóreo - Tarauacá - AC | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas | 68.78% | 29915 | 2014 | Municipal | AC | Tarauacá | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A repactuação dessa Obra é de total interesse dessa administração. Tendo em vista que essa obra se arrasta desde 2016, os valores pactuados com o Ministério não são mais suficientes para a sua conclusão. Esta obra se encontra localizada na zona rural do munícipio, em uma comunidade consolidada, a necessidade de melhorar a infraestrutura e expandir o ambiente educacional nessa localidade é imensa. A rescisão contratual tornou necessário um novo processo licitatório e um realinhamento de valores. Tendo em vista a sua onerosidade e a falta de recurso próprio para a conclusão da mesma fica nítida a necessidade de repactuação dos valores com esse ministério principalmente quando levamos em consideração o porte dessa construção e os valores reajustados com base nos índices atuais. | MARIA LUCINEIA NERY DE LIMA MENEZES | 14/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tarauacá/AC
85753 | 1018399 | (1018399) Lote - Silvânia - GO | Paralisada | Urbana | Escola 12 Salas | 49.25% | 32785 | 2014 | Municipal | GO | Silvânia | 14/04/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Silvânia. | GERALDO LUIZ SANTANA | 14/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Silvânia/GO
85755 | 1015014 | (1015014) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Canela - RS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 67.02% | PAC2 9616/2014 | 2014 | Municipal | RS | Canela | 27/12/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos que vossa senhoria avalie a possibilidade de repactuação desta obra, pois o Município possui grande interesse em Concluí-la até o próximo ano. Porém, os aportes de recursos próprios tem sido insuficientes para concluir o projeto de cobertura da quadra. | JANETE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | 14/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Canela/RS
85756 | 18532 | (18532) NOVA MORADA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Palco | 47.23% | PAC2 726/2011 | 2011 | Municipal | PE | Santa Cruz do Capibaribe | 30/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Com a finalidade de trazer um local que visa garantir elemento de integração social, viabilizando o incentivo a prática esportiva e criando um artifício de valorização da autoestima pessoal de cada cidadão, incentivando-os à educação e melhoria de sua formação pessoal, distanciando definitivamente dos vícios e criminalidade que persistem ao redor de nossa sociedade. Considerando ainda não existir nenhum equipamento similar no bairro em que será inserido, para atender atividades esportivas,recreativas e sociais de sua população para prática esportiva e realização de eventos na comunidade. | FABIO QUEIROZ ARAGAO | 14/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santa Cruz do Capibaribe/PE
85758 | 1002876 | (1002876) E. M. ASSEN. Rompe Gibão - Coronel João Sá - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 61.26% | 143121(Termo original: 16888) | 2014 | Municipal | BA | Coronel João Sá | 27/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Obra concluída com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Coronel João Sá | CARLOS AUGUSTO SILVEIRA SOBRAL | 14/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Coronel João Sá/BA
85759 | 1002877 | (1002877) E. M. POV. QUEIMADA DO MILHO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 63.15% | 143121(Termo original: 16888) | 2014 | Municipal | BA | Coronel João Sá | 27/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Obra concluída com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Coronel João Sá | CARLOS AUGUSTO SILVEIRA SOBRAL | 14/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Coronel João Sá/BA
85760 | 1017664 | (1017664) Sede - Nova Iorque - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 56.16% | 32090 | 2014 | Municipal | MA | Nova Iorque | 29/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Justificamos a grande necessidade de CONSTRUÇÃO dessa OBRA que atendera a demanda existente e que o GOVERNO aguarda a solicitação de documentação para devidas providencias. | DANIEL FRANCO DE CASTRO | 14/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nova Iorque/MA
85761 | 23814 | (23814) 700360/11 - Espaço Educativo 06 salas - Construção | Inacabada | Urbana | Escola 6 Salas | 99.46% | 700360 | 2011 | Municipal | BA | Teolândia | 30/03/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAÇÃO DE NOVA PACTUAÇÃO PARA RETIRADA DE INCONFORMIDADES E CONCLUSÃO DE ALGUNS SERVIÇOS QUE NÃO FORAM REALIZADOS NA OBRA | MARIA BAITINGA DE SANTANA | 14/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Teolândia/BA
85763 | 1011087 | (1011087) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Licitação | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 72.43% | PAC2 8709/2014 | 2014 | Municipal | RN | Macaíba | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a instituição do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica e com a criação da Medida Provisória 1174 que visa enfrentar a situação das obras educacionais paralisadas e inacabadas no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR), conforme estabelecido pelo Decreto nº 6.094/2007 e transformado em lei pela Lei nº 12.695/2012. Tendo em vista que a atual gestão se deparou com esta obra em estado de paralisação e com múltiplas questões a serem resolvidas, bem como com a ausência de recursos disponíveis para dar continuidade a conclusão da obra. Logo solicitamos a adesão a esta Medida Provisória para superar esses obstáculos e promover avanços na educação básica, importante destacar que a obra segue todas as prerrogativas para adesão da mesma. | EDIVALDO EMIDIO DA SILVA JUNIOR | 14/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Macaíba/RN
85764 | 1001928 | (1001928) CRECHE OTILIA DANTAS | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 27.43% | PAC2 5998/2013 | 2013 | Municipal | AC | Porto Walter | 29/04/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Faz se necessário a nova pactuação para concluirmos a obra referida, mediante as diretrizes da MP 1174. firmamos o interesse na nova pactuação. | SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE | 14/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Porto Walter/AC
85765 | 1001929 | (1001929) CRECHE BAIRRO MALOCA | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 35.28% | PAC2 5998/2013 | 2013 | Municipal | AC | Porto Walter | 29/04/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Faz se necessário a nova pactuação para concluirmos a obra referida, mediante as diretrizes da MP 1174. firmamos o interesse na nova pactuação. | SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE | 14/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Porto Walter/AC
85766 | 1006206 | (1006206) Creche Municipal Comunidade Bela Vista | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 40% | PAC2 7113/2013 | 2013 | Municipal | AM | Borba | 31/10/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conclusão do objeto pela sua importância para a população local | JOSÉ PEDRO FREITAS GRAÇA | 14/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Borba/AM
85767 | 33222 | (33222) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 7.99% | PAC2 4247/2013 | 2013 | Municipal | GO | Novo Gama | 20/12/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Novo Gama. | Carlos Alves dos Santos | 14/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Novo Gama/GO
85769 | 33217 | (33217) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 39.51% | PAC2 4247/2013 | 2013 | Municipal | GO | Novo Gama | 20/12/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Novo Gama. | Carlos Alves dos Santos | 14/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Novo Gama/GO
85770 | 33160 | (33160) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Novo Gama - GO | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 82.3% | PAC2 4198/2013 | 2013 | Municipal | GO | Novo Gama | 20/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Novo Gama. | Carlos Alves dos Santos | 14/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Novo Gama/GO
85772 | 1018347 | (1018347) Terreno Municipal - Nova América da Colina - PR | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 49.27% | 74941 | 2016 | Municipal | PR | Nova América da Colina | 30/09/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS A ADESÃO A MP 1174, NO SENTIDO DE JUNTOS FINALIZAMOS A OBRA (1018347) Terreno Municipal - Nova América da Colina - PR, COM O ÚNICO OBJETIVO DE ATENDER A NOSSA POPULAÇÃO | SEBASTIÃO ROGATTI | 14/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nova América da Colina/PR
85773 | 33161 | (33161) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Novo Gama - GO | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 40.38% | PAC2 4198/2013 | 2013 | Municipal | GO | Novo Gama | 20/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Novo Gama. | Carlos Alves dos Santos | 14/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Novo Gama/GO
85774 | 33162 | (33162) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 - Novo Gama - GO | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 75.92% | PAC2 4198/2013 | 2013 | Municipal | GO | Novo Gama | 20/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | É de grande interesse do município dar seguimento a esta obra através do novo programa de repactuação liberado pelo FNDE, uma vez que a nova cláusula que prevê a atualização do saldo remanescente proporcionará a retomada do empreendimento de forma assertiva, favorecendo muito sua conclusão e entrega à comunidade de Novo Gama. | Carlos Alves dos Santos | 14/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Novo Gama/GO
85777 | 33261 | (33261) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Curralinho - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 27.65% | PAC2 4278/2013 | 2013 | Municipal | PA | Curralinho | 17/12/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra de uma Quadra com cobertura na POVOAÇÃO comunidade QUILOMBOLA localizada na zona rural onde existe uma demanda de alunos que necessitam de um espaço para as atividades esportivas a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2013 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES | 14/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85778 | 33262 | (33262) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Curralinho - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 28.66% | PAC2 4278/2013 | 2013 | Municipal | PA | Curralinho | 17/12/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra de uma Quadra com cobertura localizada na zona rural onde existe uma demanda de alunos que necessitam de um espaço para as atividades esportivas a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2013 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES | 14/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85779 | 1004565 | (1004565) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Curralinho - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 17.52% | PAC2 6670/2013 | 2013 | Municipal | PA | Curralinho | 30/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra de uma Quadra com cobertura localizada na zona rural onde existe uma demanda de alunos que necessitam de um espaço para as atividades esportivas a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2013 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES | 14/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85780 | 1007894 | (1007894) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 37.37% | 15066(Termo original: PAC2 8007/2014) | 2014 | Municipal | BA | Teodoro Sampaio | 20/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | JOSÉ ALVES DA CRUZ | 14/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Teodoro Sampaio/BA
85781 | 1006248 | (1006248) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 - VILA PIRIÁ | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 11.22% | PAC2 11735/2013 | 2013 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra CRECHE/PRE-ESCOLA , pois a demanda de alunos de creche e educação infantil e grande e necessitamos de mas unidades escolares para atender essa demanda , uma vez que as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não concluio todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão do ex prefeito em 2014 e não concluíram a obra, . Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de dificuldades financeiras, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES | 14/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85782 | 1006249 | (1006249) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 17.74% | PAC2 11735/2013 | 2013 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra CRECHE/PRE-ESCOLA , pois a demanda de alunos de creche e educação infantil e grande e necessitamos de mas unidades escolares para atender essa demanda , uma vez que as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não concluio todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão do ex prefeito em 2014 e não concluíram a obra, . Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de dificuldades financeiras, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES | 14/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85783 | 1006250 | (1006250) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 1.79% | PAC2 11735/2013 | 2013 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra CRECHE/PRE-ESCOLA , pois a demanda de alunos de creche e educação infantil e grande e necessitamos de mas unidades escolares para atender essa demanda , uma vez que as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não concluio todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão do ex prefeito em 2014 e não concluíram a obra, . Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de dificuldades financeiras, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES | 14/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85784 | 1006251 | (1006251) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - D.ORIONE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 9.93% | PAC2 11735/2013 | 2013 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra CRECHE/PRE-ESCOLA , pois a demanda de alunos de creche e educação infantil e grande e necessitamos de mas unidades escolares para atender essa demanda , uma vez que as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não concluio todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão do ex prefeito em 2014 e não concluíram a obra, . Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de dificuldades financeiras, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES | 14/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85786 | 1006547 | (1006547) EMEF FARIAS - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 9.81% | 22308 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 31/05/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra da EMEF FARIAS localizada na zona rural sendo uma comunidade onde existe uma demanda de alunos que necessitam de sala de aula e espaço para as atividades a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES | 14/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES | 14/08/2023 |  |  | Curralinho/PA
85787 | 1006549 | (1006549) EMEF FURO GRANDE - Curralinho - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 10.25% | 22308 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 31/05/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra da EMEF FURO GRANDE localizada na zona rural sendo uma comunidade onde existe uma demanda de alunos que necessitam de sala de aula e espaço para as atividades a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES | 14/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES | 14/08/2023 |  |  | Curralinho/PA
85788 | 1004627 | (1004627) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Coité do Nóia - AL | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 31.38% | PAC2 7424/2013 | 2013 | Municipal | AL | Coité do Nóia | 31/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Coité do Nóia, no Estado de Alagoas, possui área territorial de 88,759 km² (IBGE), está localizado na Mesorregião do Agreste Alagoano, na Microrregião de Arapiraca, limitando-se com os Municípios de Arapiraca, Igaci, Limoeiro de Anadia e Taquarana. A distância do município até a capital Maceió é de aproximadamente 132 km. De acordo com o CENSO IBGE 2022, o Município de Coité do Nóia possui uma população residente de 10.810 habitantes e densidade demográfica de 121,79 hab/km². Conforme divulgado pelo IBGE, apresenta IDHM de 0,533. O município não possui nenhuma Creche Própria para atendimento das crianças, dependendo do aluguel de prédios que necessitam de adequações para existência de ambientes mínimos para atendimento. Considerando que a obra da CRECHE/PRÉ-ESCOLA ID 1004627 foi interrompida em 2015 por parte da empresa executora, e por se tratar de uma obra de tipologia MI (Metodologia Inovadora) não foi possível dar seguimento a mesma por falta de mão de obra e fornecedores especializados na região. Visando diminuição de custos com alugueis, a disponibilidade de ambientes adequados e a consequente qualificação dos serviços ofertado à população, nos termos da MP nº 1174/2023 e na PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, solicitamos a repactuação da obra citada a fim de que se dê a conclusão do objeto originalmente pactuado. | BUENO HIGINO DE SOUZA SILVA | 14/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Coité do Nóia/AL
85792 | 1018513 | (1018513) TERRENO PUBLICO - NOVA ESCOLA - Pedra Grande - RN | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 66.99% | 32861 | 2014 | Municipal | RN | Pedra Grande | 30/09/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicita-se a presente repactuação de obras visto que o município necessita da conclusão da obra para que seja disponibilizada a comunidade escolar afim de ofertar um ensino de qualidade aos educando do município, além de regularizar a situação do ente perante o FNDE. | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA | 15/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 15/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pedra Grande/RN
85793 | 1015650 | (1015650) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pedra Grande - RN | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 25.64% | 15116(Termo original: PAC2 10532/2014) | 2014 | Municipal | RN | Pedra Grande | 11/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicita-se a presente repactuação de obras visto que o município necessita da conclusão da obra para que seja disponibilizada a comunidade escolar afim de ofertar um ensino de qualidade aos educando do município, além de regularizar a situação do ente perante o FNDE. | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA | 15/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pedra Grande/RN
85795 | 1017590 | (1017590) São Caetano | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 19.69% | PAC2 11082/2014 | 2014 | Municipal | RJ | Italva | 23/01/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Trata-se de obra paralisada, com contrato rescindido e com 19,69% de execução. Por esta razão, enquadra-se nos termos da Medida Provisória 1.174, de 12 de maio de 2023 e da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023. | Leonardo Orato Rangel | 15/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Italva/RJ
85796 | 1016610 | (1016610) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 - Patos - PB | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 38.03% | PAC2 10428/2014 | 2014 | Municipal | PB | Patos | 29/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município deseja dar continuidade a obra (1016610) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 - Patos  PB, pois esse espaço servirá para que as crianças, jovens e adultos da comunidade escolar possam praticar as mais diversas modalidades de esporte, provendo assim a recreação e a formação esportiva. | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO | 15/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Patos/PB
85797 | 2055 | (2055) 710234 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Itaqui/RS | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 58.62% | 710234 | 2008 | Municipal | RS | Itaqui | 31/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Justifica-se a presente solicitação pois o convênio 710234/2008 teve sua vigência expirada em 31/03/2019 e encontra-se na situação de inacabada. Estamos solicitando repactuação para pode CONCLUIR a obra que encontra-se como INACABADA no sistema. | Leonardo Dicson Sanches Betin | 15/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itaqui/RS
85798 | 1008208 | (1008208) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bonito de Santa Fé - PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 10.44% | PAC2 10233/2014 | 2014 | Municipal | PB | Bonito de Santa Fé | 20/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município deseja dar continuidade a obra (1008208) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bonito de Santa Fé - PB, pois esse espaço servirá para que as crianças, jovens e adultos da comunidade escolar possam praticar as mais diversas modalidades de esporte, provendo assim a recreação e a formação esportiva. | ANTONIO LUCENA FILHO | 15/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bonito de Santa Fé/PB
85799 | 1007795 | (1007795) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lagoa dAnta - RN | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 0% | PAC2 10294/2014 | 2014 | Municipal | RN | Lagoa d'Anta | 23/09/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município solicita a repactuação da referida obra para que possa continuar a execução e sua posterior conclusão e entrega. Salientamos que foram executados menos de 50 % da obra e a mesma encontrasse com contrato vencido. | CÁSSIA NELY FREIRE | 15/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Lagoa d'Anta/RN
85800 | 1017759 | (1017759) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Italva - RJ | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 32.61% | PAC2 11325/2014 | 2014 | Municipal | RJ | Italva | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Trata-se de obra paralisada, com contrato rescindido e com 13,54% de execução, constando na plataforma OBRAS 2.0 do SIMEC, embora na Planilha (base SIMEC obras) divulgada em 16/05/2023 conste 32,61%. Por esta razão, enquadra-se nos termos da Medida Provisória 1.174, de 12 de maio de 2023 e da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023. | Leonardo Orato Rangel | 15/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Italva/RJ
85801 | 13389 | (13389) 702625 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - LAGOA D`ANTA/RN | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 67.06% | 702625 | 2010 | Municipal | RN | Lagoa d'Anta | 04/09/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município solicita a repactuação da referida obra para que possa continuar a execução e sua posterior conclusão e entrega. Salientamos que apesar do repasse financeiro do FNDE ter sido realizado integralmente, a obra foi executada em aproximadamente entre 60 e 70% em razão de divergências encontrada nos projetos em gestões anteriores. Portanto o município solicita a possibilidade de aporte financeiro do FNDE ou autorização para conclusão com recursos propios. | CÁSSIA NELY FREIRE | 15/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | CÁSSIA NELY FREIRE | 15/08/2023 |  |  | Lagoa d'Anta/RN
85804 | 1017462 | (1017462) Comunitário - Terra de Areia - RS | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas | 73.36% | 32262 | 2014 | Municipal | RS | Terra de Areia | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a publicação da MP 1174 de 2023 e a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82 de 10 de julho de 2023, o Município de Terra de Areia vem informar que se enquadra nos requisitos elencados na legislação citada, e apresentar MANISFESTAÇÃO DE INTERESSE, para repactuação da obra comunitário 1017462, que tem como objeto a construção da Escola de Educação Básica 06 salas, no município de Terra de Areia/RS. | ALUÍSIO CURTINOVE TEIXEIRA | 15/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Terra de Areia/RS
85806 | 1016585 | (1016585) Creche Pedro Régis - PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 29.37% | PAC2 10116/2014 | 2014 | Municipal | PB | Pedro Régis | 31/03/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município deseja dar continuidade a obra (1016585) Creche Pedro Régis  PB, essa construção se faz necessária para atender crianças nos primeiros anos de vida, e dar suporte às mães de famílias que precisam trabalhar fora de casa para sustentar seus filhos, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida para comunidade. | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 15/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pedro Régis/PB
85808 | 1013557 | (1013557) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Angicos - Baraúna - RN | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 27.42% | 40426 | 2014 | Municipal | RN | Baraúna | 30/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Buscando dar continuidade e conclusão da obra a fim de ofertar uma infraestrutura de qualidade aos educandos da rede municipal de ensino. | MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA | 15/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baraúna/RN
85809 | 1013558 | (1013558) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Bonsucesso dos Militares - Baraúna - RN | Inacabada | Rural | Escola 1 Sala | 59.72% | 40426 | 2014 | Municipal | RN | Baraúna | 30/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Buscando dar continuidade e conclusão da obra a fim de ofertar uma infraestrutura de qualidade aos educandos da rede municipal de ensino. | MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA | 15/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baraúna/RN
85811 | 1016237 | (1016237) RUA DO CEMITÉRIO | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 46.42% | PAC2 9980/2014 | 2014 | Municipal | PI | Barro Duro | 17/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicito Nova Pactuação, conforme MP 1174 de 2023, no qual permite ao ente municipal solicitar novo termo de compromisso, bem como atualização da planilha orçamentária e aporte financeiro por parte do FNDE | ELOI PEREIRA DE SOUSA | 15/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | ELOI PEREIRA DE SOUSA | 17/08/2023 | Documentos acostados e para apreciação |  | Barro Duro/PI
85812 | 1013559 | (1013559) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria de Poço Novo - Baraúna - RN | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 41.18% | 40426 | 2014 | Municipal | RN | Baraúna | 30/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Buscando dar continuidade e conclusão da obra a fim de ofertar uma infraestrutura de qualidade aos educandos da rede municipal de ensino. | MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA | 15/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baraúna/RN
85813 | 1013560 | (1013560) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Vila Nova I - Maisa - Baraúna - RN | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 40.11% | 40426 | 2014 | Municipal | RN | Baraúna | 30/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Buscando dar continuidade e conclusão da obra a fim de ofertar uma infraestrutura de qualidade aos educandos da rede municipal de ensino. | MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA | 15/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baraúna/RN
85814 | 1013561 | (1013561) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Vila Nova II - Maisa - Baraúna - RN | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 36.17% | 40426 | 2014 | Municipal | RN | Baraúna | 30/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Buscando dar continuidade e conclusão da obra a fim de ofertar uma infraestrutura de qualidade aos educandos da rede municipal de ensino. | MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA | 15/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baraúna/RN
85815 | 1013562 | (1013562) Projeto de Assentamento Canaã - Baraúna - RN | Inacabada | Rural | Escola 1 Sala | 53.73% | 40426 | 2014 | Municipal | RN | Baraúna | 30/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Buscando dar continuidade e conclusão da obra a fim de ofertar uma infraestrutura de qualidade aos educandos da rede municipal de ensino. | MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA | 15/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baraúna/RN
85816 | 1013563 | (1013563) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Recreio - Baraúna - RN | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 57.5% | 40426 | 2014 | Municipal | RN | Baraúna | 30/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Buscando dar continuidade e conclusão da obra a fim de ofertar uma infraestrutura de qualidade aos educandos da rede municipal de ensino. | MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA | 15/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baraúna/RN
85817 | 1013564 | (1013564) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Olho Dagua da Escada - Baraúna - RN | Inacabada | Rural | Escola 1 Sala | 86.71% | 40426 | 2014 | Municipal | RN | Baraúna | 30/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Buscando dar continuidade e conclusão da obra a fim de ofertar uma infraestrutura de qualidade aos educandos da rede municipal de ensino. | MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA | 15/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baraúna/RN
85818 | 1013565 | (1013565) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Vitória - Baraúna - RN | Inacabada | Rural | Escola 1 Sala | 33.76% | 40426 | 2014 | Municipal | RN | Baraúna | 30/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Buscando dar continuidade e conclusão da obra a fim de ofertar uma infraestrutura de qualidade aos educandos da rede municipal de ensino. | MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA | 15/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baraúna/RN
85819 | 1013566 | (1013566) Projeto de Assentamento e Reforma Agraria Tiradentes - Baraúna - RN | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 33.02% | 40426 | 2014 | Municipal | RN | Baraúna | 30/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Buscando dar continuidade e conclusão da obra a fim de ofertar uma infraestrutura de qualidade aos educandos da rede municipal de ensino. | MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA | 15/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baraúna/RN
85822 | 26134 | (26134) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 75.65% | 15122(Termo original: PAC2 3360/2012) | 2012 | Municipal | BA | São Desidério | 06/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas; | JOSE CARLOS DE CARVALHO | 15/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Desidério/BA
85828 | 1006318 | (1006318) ESCOLA INACIO DE LOIOLA PASSARINHO - Marapanim - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 31.34% | 17527 | 2014 | Municipal | PA | Marapanim | 20/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados, solicitamos repactuação da obra por entendermos que esta escola de 6(seis) salas de aula constituirá em edificação que contribuirá substancialmente para a melhoria do ensino local, pois o município tem grande demanda reprimida de escolas na localidade em questão. Assim sendo, justificamos a repactuação amparada pela Portaria 1174, por esta administração não ter responsabilidade alguma com o estado atual da obra, outrossim, nos comprometemos desde já, com o cumprimento de todos os ditames estabelecidos na referida Portaria, para que a administração municipal tenha condições legais e financeiras para prosseguir na execução da obra. | CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS | 15/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Marapanim/PA
85831 | 1017706 | (1017706) TERRENO 12 DE OUTUBRO - Marapanim - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 20.49% | 32180 | 2014 | Municipal | PA | Marapanim | 06/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados, solicitamos repactuação da obra por entendermos que esta escola de 04(quatro) salas de aula constituirá em edificação que contribuirá substancialmente para a melhoria do ensino local, pois o município tem grande demanda reprimida de escolas na localidade em questão. Assim sendo, justificamos a repactuação amparada pela Portaria 1174, por esta administração não ter responsabilidade alguma com o estado atual da obra, outrossim, nos comprometemos desde já, com o cumprimento de todos os ditames estabelecidos na referida Portaria, para que a administração municipal tenha condições legais e financeiras para prosseguir na execução da obra. | CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS | 15/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Marapanim/PA
85834 | 1008329 | (1008329) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Marapanim - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 62.65% | PAC2 7772/2014 | 2014 | Municipal | PA | Marapanim | 30/04/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados, solicitamos repactuação da obra por entendermos que esta quadra constituirá em edificação que contribuirá substancialmente para a melhoria do ensino local, pois o município tem grande demanda reprimida de quadras escolares na localidade em questão. Assim sendo, justificamos a repactuação amparada pela Portaria 1174, por esta administração não ter responsabilidade alguma com o estado atual da obra, outrossim, nos comprometemos desde já, com o cumprimento de todos os ditames estabelecidos na referida Portaria, para que a administração municipal tenha condições legais e financeiras para prosseguir na execução da obra. | CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS | 15/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Marapanim/PA
85838 | 1001987 | (1001987) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Barra - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 2.43% | PAC2 6016/2013 | 2013 | Municipal | BA | Barra | 10/11/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas | ARTUR SILVA FILHO | 15/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barra/BA
85842 | 9559 | (9559) 656561 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - NINA RODRIGUES/MA | Paralisada | Urbana | Escola 4 Salas | 90.96% | 152237 | 2020 | Municipal | MA | Nina Rodrigues | 30/01/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | RAIMUNDO AGUIAR RODRIGUES NETO | 15/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Nina Rodrigues/MA
85843 | 1008083 | (1008083) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Gurinhém - PB | Inacabada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 85.1% | PAC2 7803/2014 | 2014 | Municipal | PB | Gurinhém | 31/10/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezadas(os), venho através deste manifestar interesse na Repactuação da Obra Inacabada originalmente Pactuada mediante Termo de Compromisso nº PAC207803/2014 com a identificação de Pré-obra (63751) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013, conforme Portaria Conjunta nº MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JUHO DE 2023. Município: Gurinhém-PB Tarcísio Saulo de Paiva Prefeito Constitucional | TARCISIO SAULO DE PAIVA | 15/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Gurinhém/PB
85845 | 19987 | (19987) Pq. Residencial Cosmópolis - Area Institucional | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 50.53% | 15091(Termo original: PAC2 324/2011) | 2011 | Municipal | SP | Cosmópolis | 22/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Cosmópolis manifesta através deste, o interesse na Nova Pactuação MP 1174 referente a obra ID 19987 Parque Residencial Cosmópolis. | ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR | 15/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cosmópolis/SP
85847 | 1001633 | (1001633) PAC 2 CMEI 004 Rua Boi Surubim | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 2.6% | PAC2 5096/2013 | 2013 | Municipal | RN | Natal | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Natal manifesta interesse em repactuar a obra ID 1001633/2013- Cmei 004-Rua Boi Surubim, a partir de uma análise macro da variação dos custos contratuais, tendo em vista que os valores acordados anteriormente não mais correspondem aos valores de mercado, ou seja, o valor cotado na época da licitação não atende mais aos custos e insumos do contrato. Portanto, com base nos fatores acima mencionados, solicitamos o deferimento do pedido de repactuação dos valores da obra devido a fatores supervenientes e extraordinários que provocaram um aumento considerável nos preços dos insumos e serviços, resultando num total desequilíbrio econômico-financeiro para a execução da obra. | ALVARO COSTA DIAS | 15/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Natal/RN
85849 | 32975 | (32975) PAC 2 - CMEI - Monte Carmelo | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 1.03% | PAC2 4098/2013 | 2013 | Municipal | RN | Natal | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Natal manifesta o interesse em repactuar a obra ID32975/2013- Cmei Monte Carmelo, a partir de uma análise macro da variação dos custos contratuais, considerando que os valores pactuados anteriormente não mais correspondem aos valores de mercado, ou seja, o valor cotado à época da licitação, não supre mais os custos e insumos do contrato. Portanto, considerando a imprevisibilidade dos impactos na economia, fruto dos fatores acima relatados, sobretudo em razão da Pandemia do COVID-19, submetemos à apreciação e necessário deferimento do pedido de repactuação dos valores da obra em decorrência de fatores supervenientes e extraordinários que causaram um aumento exorbitante nos preços dos insumos e serviços, culminando em um total desequilíbrio econômico-financeiro para a execução da obra. | ALVARO COSTA DIAS | 15/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Natal/RN
85852 | 1001634 | (1001634) PAC 2 CMEI 009 Campo Novo / Poeta Alvares | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 1.91% | PAC2 5096/2013 | 2013 | Municipal | RN | Natal | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Natal manifesta interesse em repactuar a obra ID 1001634/2013- Cmei Campo Novo/Poeta Alvares, a partir de uma análise macro da variação dos custos contratuais, tendo em vista que os valores acordados anteriormente não são mais compatíveis com os valores de mercado, ou seja, o valor cotado na época da licitação já não atende aos custos e insumos do contrato. Portanto, considerando a imprevisibilidade dos impactos na economia, fruto dos fatores acima relatados, sobretudo em razão da Pandemia do COVID-19, submetemos à apreciação e necessário deferimento do pedido de repactuação dos valores da obra em decorrência de fatores supervenientes e extraordinários que causaram um aumento exorbitante nos preços dos insumos e serviços, culminando em um total desequilíbrio econômico-financeiro para a execução da obra. | ALVARO COSTA DIAS | 15/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Natal/RN
85853 | 1002356 | (1002356) PAC 2 - CMEI 006 Tocantínea | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 10.68% | PAC2 5433/2013 | 2013 | Municipal | RN | Natal | 08/06/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Natal manifesta interesse em repactuar a obra ID 1002356/2013- Cmei 006 Tocantínea, a partir de uma análise macro da variação dos custos contratuais, tendo em vista que os valores acordados anteriormente não são mais compatíveis com os valores de mercado, ou seja, o valor cotado na época da licitação já não atende aos custos e insumos do contrato. Portanto, considerando a imprevisibilidade dos impactos na economia, fruto dos fatores acima relatados, sobretudo em razão da Pandemia do COVID-19, submetemos à apreciação e necessário deferimento do pedido de repactuação dos valores da obra inacabada em decorrência de fatores supervenientes e extraordinários que causaram um aumento demasiado nos preços dos insumos e serviços, culminando em um total desequilíbrio econômico-financeiro para a execução da obra. | ALVARO COSTA DIAS | 15/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Natal/RN
85854 | 32978 | (32978) PAC 2 - CMEI 012 Prof. Zuza | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 60.79% | PAC2 4098/2013 | 2013 | Municipal | RN | Natal | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Natal manifesta interesse em repactuar a obra ID 32978/2013- Cmei 012 Professor Zuza, a partir de uma análise macro da variação dos custos contratuais, tendo em vista que os valores acordados anteriormente não mais correspondem aos valores de mercado, ou seja, o valor cotado na época da licitação não atende aos custos e insumos do contrato. Portanto, com base nos fatores acima mencionados, solicitamos o deferimento do pedido de repactuação dos valores da obra, com 60,79% de execução, devido a fatores supervenientes e extraordinários que provocaram um aumento considerável nos preços dos insumos e serviços, resultando num total desequilíbrio econômico-financeiro para a execução da obra. | ALVARO COSTA DIAS | 15/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Natal/RN
85855 | 24336 | (24336) CMEI Nossa Sra. da Apresentação - Abmael Florêncio | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 22.65% | PAC2 4082/2013 | 2013 | Municipal | RN | Natal | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Natal manifesta interesse em repactuar a obra ID 24336/2013- Cmei Nossa Sra. da Apresentação-Abmael Florêncio, a partir de uma análise macro da variação dos custos contratuais, tendo em vista que os valores acordados anteriormente não mais correspondem aos valores de mercado, ou seja, o valor cotado na época da licitação não atende aos custos e insumos do contrato. Portanto, com base nos fatores acima mencionados, solicitamos o deferimento do pedido de repactuação dos valores da obra, devido a fatores supervenientes e extraordinários que provocaram um aumento considerável nos preços dos insumos e serviços, resultando num total desequilíbrio econômico-financeiro para a execução da obra. | ALVARO COSTA DIAS | 15/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Natal/RN
85856 | 1016922 | (1016922) CMEI Amuletos-KÁTIA GARCIA | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 19.66% | PAC2 10665/2014 | 2014 | Municipal | RN | Natal | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Natal manifesta interesse em repactuar a obra ID 1016922/2014- Cmei Amuletos-Kátia Garcia, a partir de uma análise macro da variação dos custos contratuais, tendo em vista que os valores acordados anteriormente não são mais compatíveis com os valores de mercado, ou seja, o valor cotado na época da licitação já não atende aos custos e insumos do contrato. Portanto, considerando a imprevisibilidade dos impactos na economia, fruto dos fatores acima relatados, sobretudo em razão da Pandemia do COVID-19, submetemos à apreciação e imprescindível deferimento do pedido de repactuação dos valores da obra inacabada em decorrência de fatores supervenientes e extraordinários que causaram um aumento demasiado nos preços dos insumos e serviços, culminando em um total desequilíbrio econômico-financeiro para a execução da obra. | ALVARO COSTA DIAS | 15/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Natal/RN
85857 | 1009185 | (1009185) UMARI | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 2.95% | PAC2 7574/2013 | 2013 | Municipal | PA | Marituba | 17/04/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova Pactuação amparada pela MP 1174, pois consideramos a obra de suma importância para a infraestrutura da educação de Marituba. Lembramos que a comunidade escolar aguarda com muita expectativa a conclusão desta obra, assim sendo aguardamos deferimento deste pleito, pois a situação de obra paralisada ocorreu por motivos alheios a esta administração, dentre eles, as inconformidades geradas por empresas sem a devida responsabilidade e compromisso com o projeto, além dos atrasos recorrentes nos repasses financeiros, ocasionando desta forma, impossibilidade de arcar com as obrigações financeiras para a conclusão da mesma. | Patricia Ronielly Ramos Alencar Mendes | 15/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Marituba/PA
85858 | 1009186 | (1009186) CONJUNTO BELA CITTA 2 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 32.96% | PAC2 7574/2013 | 2013 | Municipal | PA | Marituba | 17/04/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova pactuação amparada pela MP 1174, pois consideramos a obra de suma importância para a infraestrutura da educação de Marituba. Lembramos que a comunidade escolar aguarda com muita expectativa a conclusão desta obra, assim sendo aguardamos deferimento deste pleito, pois a situação de obra paralisada ocorreu por motivos alheios a esta administração, dentre eles, as inconformidades geradas por empresas sem a devida responsabilidade e compromisso com o projeto, além dos atrasos recorrentes nos repasses financeiros, ocasionando desta forma, impossibilidade de arcar com as obrigações financeiras para a conclusão da mesma. | Patricia Ronielly Ramos Alencar Mendes | 15/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Marituba/PA
85859 | 1009187 | (1009187) ALMIR GABRIEL | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 14.13% | PAC2 7574/2013 | 2013 | Municipal | PA | Marituba | 17/04/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova pactuação amparada pela MP 1174, pois consideramos a obra de suma importância para a infraestrutura da educação de Marituba. Lembramos que a comunidade escolar aguarda com muita expectativa a conclusão desta obra, assim sendo aguardamos deferimento deste pleito, pois a situação de obra paralisada ocorreu por motivos alheios a esta administração, dentre eles, as inconformidades geradas por empresas sem a devida responsabilidade e compromisso com o projeto, além dos atrasos recorrentes nos repasses financeiros, ocasionando desta forma, impossibilidade de arcar com as obrigações financeiras para a conclusão da mesma. | Patricia Ronielly Ramos Alencar Mendes | 15/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Marituba/PA
85860 | 1009261 | (1009261) Bella Citá | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 17.81% | PAC2 11577/2014 | 2014 | Municipal | PA | Marituba | 31/08/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova Pactuação amparada pela MP 1174, pois consideramos a obra de suma importância para a infraestrutura da educação de Marituba. Lembramos que a comunidade escolar aguarda com muita expectativa a conclusão desta obra, assim sendo aguardamos deferimento deste pleito, pois a situação de obra inacabada ocorreu por motivos alheios a esta administração, dentre eles, as inconformidades geradas por empresas sem a devida responsabilidade e compromisso com o projeto, além dos atrasos recorrentes nos repasses financeiros, ocasionando desta forma, impossibilidade de arcar com as obrigações financeiras para a conclusão da mesma. | Patricia Ronielly Ramos Alencar Mendes | 15/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Marituba/PA
85861 | 1006390 | (1006390) Rod de Acesso a Cidade - Cumbe - SE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 50.28% | 143630(Termo original: 19811) | 2014 | Municipal | SE | Cumbe | 28/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados, o Município de Cumbe/SE informa que a obra Paralisada ID 1006390- Termo n° 19811/2014, encontra-se CONCLUÍDA e em pleno funcionamento. Desse modo, solicitamos o ressarcimento dos recursos próprios aplicados pelo Município na referida obra. Observe na galeria de fotos a situação atual da escola em pleno funcionamento e cadastrada no MEC com o nº de INEP 28036824 | FLORISVALDO JOSÉ VIEIRA | 15/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | FLORISVALDO JOSÉ VIEIRA | 15/08/2023 |  |  | Cumbe/SE
85862 | 13257 | (13257) 703027 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - ANTAS/BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 93.53% | 703027 | 2010 | Municipal | BA | Antas | 07/03/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | JUSTIFICATIVA A presente justificativa tem por escopo embasar a necessidade de repactuação da obra de Educação Básica referente ao empreendimento identificado como "Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - ANTAS/BA," processo n° 13257, contrato 703027, situado no município de Antas - BA. Tal solicitação de repactuação fundamenta-se na Medida Provisória n° 1174 de 2023, que versa sobre repactuações para retomada de obras da educação básica. Inicialmente, enfatizamos que o referido empreendimento é voltado à Educação Básica, área de suma importância para o desenvolvimento social, cultural e intelectual das futuras gerações do país. Sendo assim, a obra em questão reveste-se de caráter estratégico para o progresso educacional e social da comunidade de Antas - BA. Consoante os dados apresentados, verifica-se que o percentual executado do contrato atual é de 92,10%, indicando que grande parte do trabalho já foi efetivamente realizada. Contudo, a necessidade de repactuação se justifica ao analisar o percentual executado aproveitável do contrato anterior, o qual é de apenas 18,08%. A soma desses percentuais (93,53%) também reflete a necessidade de aprimoramento e conclusão adequada da obra. A Medida Provisória n° 1174 de 2023 possui como escopo viabilizar a retomada de obras da educação básica que apresentam empecilhos para sua plena conclusão, buscando garantir o alcance dos objetivos educacionais e a efetivação dos serviços à comunidade. Dentre os principais fundamentos jurídicos para a repactuação da obra, destacam-se: Princípio da eficiência administrativa: A repactuação da obra busca otimizar a utilização de recursos públicos, aperfeiçoando a execução e assegurando a conclusão da infraestrutura educacional, de modo a atender melhor às necessidades da população e garantir o pleno funcionamento da escola. Princípio da continuidade do serviço público: A conclusão da obra é de interesse público, visando a oferta de um ambiente adequado e seguro para a educação infantil, em conformidade com as diretrizes pedagógicas e normativas vigentes. Busca pelo melhor interesse da coletividade: A repactuação da obra almeja promover o interesse do público, uma vez que a conclusão e melhoria da infraestrutura educacional contribuirão para aprimorar a qualidade da educação básica oferecida no município de Antas - BA. Portanto, considerando os aspectos supramencionados, é notório que a Medida Provisória n° 1174 de 2023 constitui um respaldo legal para a solicitação de repactuação da obra de Educação Básica em questão. Compreende-se que a retomada da execução possibilitará a conclusão de um empreendimento de elevada importância social e educacional, garantindo o pleno desenvolvimento dos estudantes e o cumprimento dos objetivos traçados na legislação educacional. Diante do exposto, pugna-se pelo deferimento do pleito de repactuação da obra "Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - ANTAS/BA," processo n° 13257, contrato 703027, com base na Medida Provisória n° 1174 de 2023, a fim de viabilizar a retomada e concluir efetivamente essa relevante iniciativa educacional para o município de Antas - BA. Nestes termos, pede deferimento. Antas 02 de agosto de 2023 | VAGNA SHIRLEI FELÍCIO SANTANA VIDAL | 15/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Antas/BA
85864 | 33372 | (33372) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Socorro do Piauí - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 51.65% | PAC2 4346/2013 | 2013 | Municipal | PI | Socorro do Piauí | 31/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezados boa tarde, De conformidade com a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, de 10 de julho de 2023, manifestamos através do presente, o interesse em realizar repactuação da obra com ID 33372, que tem como objeto a construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013, localiza no povoado Serra de Santa Cruz em Socorro do Piauí-PI. A obra está com situação atual Inacabada - PC Técnica Concluída, possuindo 51,65 % de serviços realizado, tendo recebido o valor de R$ 324.580,93 por parte do FNDE, o que corresponde a 65% do valor da construção. | JOSÉ COELHO FILHO | 15/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Socorro do Piauí/PI
85865 | 1007944 | (1007944) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Tangará - RN | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 54.46% | PAC2 8653/2014 | 2014 | Municipal | RN | Tangará | 26/04/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Ao assumirmos a administração municipal em 01.01.2021, encontramos as obras em completo abandono e inacabadas. Tivemos sérias dificuldades em colher informações, como também de encontrar a documentação de medições e pagamentos, dentre outras. Essa obra é de fundamental importância para o nosso município, principalmente para a comunidade onde está situada, pela carência de equipamentos deste porte. O município buscou viabilizar a retomada para conclusão, mas não teve condições financeiras. Só agora com o advento destas novas regras, é que teremos condições de retomar as obras e só assim disponibilizar não só para classe estudantil, mas a toda a comunidade, uma área adequada para a prática esportes e lazer. | JOSE AIRTON BEZERRA | 15/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tangará/RN
85866 | 1016261 | (1016261) Escola Urbana - Alcobaça - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 12 Salas | 49.07% | 30096 | 2014 | Municipal | BA | Alcobaça | 12/06/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a obra em comento é de grande importância para este Município, que estará beneficiando várias crianças, oportunizando as mesmas o direito à educação de qualidade, considerando que é de total interesse da atual gestão finalizar o objeto para que a sociedade possa usufruir do referido bem, partindo da premissa que a educação transforma a vida das pessoas, e baseado na Portaria Conjunta MEC /MGI /CGU Nº 082 de 10 de Julho de 2023, solicita-se a repactuação. | CARLOS LINDEMBERG MUNIZ | 15/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Alcobaça/BA
85867 | 1015276 | (1015276) EMEF Eloi Ferreira - Alcobaça - BA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 97.03% | 29973 | 2014 | Municipal | BA | Alcobaça | 30/11/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a obra em comento é de grande importância para este Município, que estará beneficiando várias crianças, oportunizando as mesmas o direito à educação de qualidade, que é de total interesse da atual gestão finalizar o objeto para que a sociedade possa usufruir do referido bem, partindo da premissa que a educação transforma a vida das pessoas, e baseado na Portaria Conjunta MEC /MGI /CGU Nº 082 de 10 de Julho de 2023, solicita-se a repactuação. | CARLOS LINDEMBERG MUNIZ | 15/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Alcobaça/BA
85868 | 25531 | (25531) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 84.8% | PAC2 2510/2012 | 2012 | Municipal | BA | Alcobaça | 26/08/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a obra em comento é de grande importância para este Município, que estará beneficiando várias crianças, adolescentes e a comunidade local, oportunizando a prática esportiva, o lazer e o convívio social, que é de total interesse da atual gestão em finalizar o objeto para que a sociedade possa usufruir do referido equipamento, partindo da premissa que a educação e o esporte transformam a vida das pessoas e em consonância com a Portaria Conjunta MEC/MGI /CGU Nº 082 de 10 de Julho de 2023, solicita-se a repactuação. | CARLOS LINDEMBERG MUNIZ | 15/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Alcobaça/BA
85869 | 1012720 | (1012720) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 50.21% | PAC2 8797/2014 | 2014 | Municipal | MA | Raposa | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | o município possui interesse na solicitação da nova pactuação | EUDES DA SILVA BARROS | 15/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Raposa/MA
85870 | 1001412 | (1001412) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Raposa - MA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 93.03% | PAC2 5192/2013 | 2013 | Municipal | MA | Raposa | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | o município tem interesse na nova pactuação de acordo com a MP 1174 | EUDES DA SILVA BARROS | 15/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 16/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Raposa/MA
85871 | 1087662 | (1087662) Creche Escola Ibitinema - Santo Antônio de Pádua - RJ | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 3.47% | 201900026 | 2019 | Municipal | RJ | Santo Antônio de Pádua |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A solicitação de repactuação da obra inacabada é fundamentada na necessidade de enfrentar uma série de desafios técnicos, administrativos e sociais que surgiram durante a execução do projeto. A obra, originalmente planejada pela administração municipal anterior e continuada pela gestão atual, encontrou dificuldades logo no início da etapa das escavações das sapatas. A constatação de que o solo não possuía as características compatíveis com o projeto padrão causou a paralisação da obra, evidenciando a incompatibilidade com o modelo estabelecido pelo FNDE. A situação foi agravada pela chegada da pandemia no geral, além das dificuldades em obtenção de orientação técnica adequada para lidar com essa complexa situação. A resposta do município foi a elaboração de novos projetos, iniciando por projetos de fundações rasas e, posteriormente, fundações profundas elaboradas por uma empresa técnica especializada em geotecnia contratada pela prefeitura. A análise do órgão federal resultou na solicitação de cumprimento de diligências. Estas adequações necessárias nos projetos e planilhas estão sendo providenciadas. Além disso, fatores externos como as enchentes e fortes chuvas que acometeram o município nos anos de 2022 e 2023, levando à decretação de situação de emergência, tiveram um impacto significativo na infraestrutura local. A necessidade de lidar com essas situações adicionais sobrecarregou o já limitado corpo técnico encarregado das atividades de engenharia pública, incluindo reformas e obras nas estruturas das edificações escolares. A combinação de todos esses desafios, juntamente com a extinção do contrato da empresa original devido a questões fiscais e a incapacidade da mesma de prorrogar o contrato, resultou em atrasos substanciais nos processos internos. Diante disso, a repactuação da obra é essencial para viabilizar a continuação do projeto em meio a uma série de adversidades. | PAULO ROBERTO PINHEIRO PINTO | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santo Antônio de Pádua/RJ
85872 | 1013030 | (1013030) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Pedreiras - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 21.07% | PAC2 9138/2014 | 2014 | Municipal | MA | Pedreiras | 30/11/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | o municipio possui interesse na nova pactuação da MP 1174 | DAVID WINSTON LIRA XIMENES | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pedreiras/MA
85873 | 1013031 | (1013031) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Pedreiras - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 73.2% | PAC2 9138/2014 | 2014 | Municipal | MA | Pedreiras | 30/11/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | o municipio possui interesse na nova pactuação da MP 1174 | DAVID WINSTON LIRA XIMENES | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pedreiras/MA
85874 | 1015456 | (1015456) GONÇALVES DIAS - Tuntum - MA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 98.87% | 29695 | 2014 | Municipal | MA | Tuntum | 31/08/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos a inclusão da referida OBRA na MP 1174, nova Pactuação. | FERNANDO PORTELA TELES PESSOA | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tuntum/MA
85875 | 1007318 | (1007318) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Barro - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 42.29% | PAC2 8020/2014 | 2014 | Municipal | CE | Barro | 13/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos a repactuação da obra com o intuito de finalizar o objeto pactuado inicialmente para atendimento da demanda do município. A obra será de grande benefício para a população em seu entorno. | FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA | 16/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barro/CE
85876 | 1002900 | (1002900) Escola Manoel Gonçalves de Moraes - Itaquitinga - PE | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 43.21% | 17569 | 2014 | Municipal | PE | Itaquitinga | 30/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme disposições da MP 1174, manifestamos o interesse em realizar NOVA PACTUAÇÃO por meio deste normativo. Informamos ainda que toda documentação necessária e obrigatória já está disponível para inserção no sistema. | PATRICK JOSÉ DE OLIVEIRA MORAES | 16/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itaquitinga/PE
85877 | 1008299 | (1008299) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São Pedro da Água Branca - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 95.1% | PAC2 8154/2014 | 2014 | Municipal | MA | São Pedro da Água Branca | 22/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diante da MP 114 O Município de São Pedro da Água Branca, manifesta interesse em seguir adiante com as obras de infraestrutura na área de educação deste. E renova o compromisso sobre a execução das mesmas, fazendo o necessário para retomada do Objeto desta Nova Pactuação. | MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 16/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 21/08/2023 |  |  | São Pedro da Água Branca/MA
85878 | 1004502 | (1004502) E. M. POVOADO JATOBÁ - Passagem Franca - MA | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 31.52% | 17446 | 2014 | Municipal | MA | Passagem Franca | 26/04/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra foi paralisada porque não avia mais viabilidade financeira para sua construção, o contrato foi rescindido e uma nova licitação será realizada, a documentação demonstrando isso foi inserida na aba documentos. | RAI ARAÚJO NOLETO | 16/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | RAI ARAÚJO NOLETO | 18/08/2023 | Certidão de inteiro teor e nova manifestação de interesse inserida |  | Passagem Franca/MA
85879 | 18082 | (18082) rua 01 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 71.91% | PAC2 1868/2011 | 2011 | Municipal | MA | São Pedro da Água Branca | 28/04/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diante da MP 114 O Município de São Pedro da Água Branca, manifesta interesse em seguir adiante com as obras de infraestrutura na área de educação deste. E renova o compromisso sobre a execução das mesmas, fazendo o necessário para retomada do Objeto desta Nova Pactuação. | MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 16/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 21/08/2023 |  |  | São Pedro da Água Branca/MA
85880 | 28299 | (28299) 700290/11 - Espaço Educativo Rural - Distrito Cajazeiras - Madalena/CE | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 64.83% | 700290 | 2011 | Municipal | CE | Madalena | 05/10/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | MARIA SONIA DE OLIVEIRA COSTA | 16/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Madalena/CE
85881 | 29531 | (29531) JABURU | Paralisada | Rural | Escola 1 Sala | 40.26% | 13743 | 2014 | Municipal | MA | Grajaú | 08/01/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | MERCIAL LIMA DE ARRUDA | 16/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Grajaú/MA
85882 | 29646 | (29646) ALDEIA APOLINARIO | Paralisada | Indigena | Escola 1 Sala | 25.3% | 13744 | 2014 | Municipal | MA | Grajaú | 30/01/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | MERCIAL LIMA DE ARRUDA | 16/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Grajaú/MA
85883 | 18189 | (18189) Quadra da escola Castro Alves | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Palco | 92.92% | PAC2 1494/2011 | 2011 | Municipal | MA | São Pedro da Água Branca | 18/01/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diante da MP 114 O Município de São Pedro da Água Branca, manifesta interesse EM seguir adiante com as obras de infraestrutura na área de educação deste. E renova o compromisso sobre a execução das mesmas, fazendo o necessário para retomada do Objeto desta Nova Pactuação. | MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 16/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 21/08/2023 |  |  | São Pedro da Água Branca/MA
85884 | 1003108 | (1003108) JOANA BATISTA | Inacabada | Urbana | Escola 12 Salas | 32.71% | 17263 | 2014 | Municipal | MA | Grajaú | 29/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | MERCIAL LIMA DE ARRUDA | 16/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Grajaú/MA
85885 | 1000944 | (1000944) Construção de Quadra EM Maria do Rosário/Barriguda-Magnífica - Itapecuru Mirim - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 25.37% | PAC2 5028/2013 | 2013 | Municipal | MA | Itapecuru Mirim | 16/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | BENEDITO DE JESUS NASCIMENTO NETO | 16/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itapecuru Mirim/MA
85886 | 1001946 | (1001946) CRECHE PROINFÂNCIA T-1 ENTRONCAMENTO | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 21.19% | PAC2 7094/2013 | 2013 | Municipal | MA | Itapecuru Mirim | 17/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | BENEDITO DE JESUS NASCIMENTO NETO | 16/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itapecuru Mirim/MA
85887 | 18190 | (18190) Quadra da escola henrique II | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Palco | 91.24% | PAC2 1989/2011 | 2011 | Municipal | MA | São Pedro da Água Branca | 25/01/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diante da MP 114 O Município de São Pedro da Água Branca, manifesta interesse em seguir adiante com as obras de infraestrutura na área de educação deste. E renova o compromisso sobre a execução das mesmas, fazendo o necessário para retomada do Objeto desta Nova Pactuação. | MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 16/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 21/08/2023 |  |  | São Pedro da Água Branca/MA
85888 | 1009418 | (1009418) E.M POVOADO FILIPA - Itapecuru Mirim - MA | Inacabada | Quilombo | Escola 6 Salas | 30.7% | 22572 | 2014 | Municipal | MA | Itapecuru Mirim | 10/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | BENEDITO DE JESUS NASCIMENTO NETO | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itapecuru Mirim/MA
85889 | 20235 | (20235) Creche | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 53.9% | PAC2 1462/2011 | 2011 | Municipal | MA | Luís Domingues | 21/05/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | GILBERTO BRAGA QUEIROZ | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Luís Domingues/MA
85890 | 1008824 | (1008824) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lagoinha do Piauí - PI | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 30.91% | PAC2 7868/2014 | 2014 | Municipal | PI | Lagoinha do Piauí | 20/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Temos interesse em repactuar esta obra porque a mesma será de suma importância para o nosso Municipio. | KELLY ALVES ALENCAR | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Lagoinha do Piauí/PI
85891 | 8520 | (8520) 658747 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - MONCAO/MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 2.23% | 658747 | 2009 | Municipal | MA | Monção | 05/09/2014 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA | 16/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Monção/MA
85892 | 25707 | (25707) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 2.55% | PAC2 2670/2012 | 2012 | Municipal | MA | Monção | 27/05/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Monção/MA
85893 | 1102416 | (1102416) ESCOLA BAIRRO CARDOSO - 12 SALAS - Monção - MA | Paralisada | Urbana | Escola 12 Salas | 25.28% | 202003314 | 2020 | Municipal | MA | Monção |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA | 16/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Monção/MA
85894 | 1010315 | (1010315) Escola Povoado Jussara - Passagem Franca - MA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 21.64% | 17446 | 2014 | Municipal | MA | Passagem Franca | 26/04/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra foi paralisada porque não avia mais viabilidade financeira para sua construção, o contrato foi rescindido e uma nova licitação será realizada, a documentação demonstrando isso inserida na aba documentos. | RAI ARAÚJO NOLETO | 16/08/2023 | Retornado para Análise FNDE | RAI ARAÚJO NOLETO | 18/08/2023 | Certidão de inteiro teor e nova manifestação de interesse inserida |  | Passagem Franca/MA
85895 | 1103028 | (1103028) ESCOLA BAIRRO PALMEIRINHA - Monção - MA | Paralisada | Urbana | Escola 6 Salas com Quadra | 31.38% | 202003668 | 2020 | Municipal | MA | Monção |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA | 16/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Monção/MA
85896 | 18123 | (18123) rua 7 de setembro | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Palco | 22.78% | PAC2 1489/2011 | 2011 | Municipal | MA | São Francisco do Brejão | 25/09/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diante da MP 114 O Município manifesta interesse em seguir adiante com as obras de infraestrutura na área de educação deste. E renova o compromisso sobre a execução das mesmas, fazendo o necessário para retomada do Objeto desta Nova Pactuação. | GERALDO MARINHO SILVA LEMOS | 16/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | São Francisco do Brejão/MA
85897 | 1015385 | (1015385) POVOADO CANAPUM - Presidente Vargas - MA | Paralisada | Rural | Escola 4 Salas | 52.05% | 29669 | 2014 | Municipal | MA | Presidente Vargas | 25/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | FABIANA RODRIGUES MENDES FELIX | 16/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Presidente Vargas/MA
85898 | 1015387 | (1015387) Pov. Recanto - Presidente Vargas - MA | Paralisada | Rural | Escola 2 Salas | 47.06% | 29669 | 2014 | Municipal | MA | Presidente Vargas | 25/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | FABIANA RODRIGUES MENDES FELIX | 16/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Presidente Vargas/MA
85899 | 1015388 | (1015388) POVOADO PADRE JOSIMO - Presidente Vargas - MA | Paralisada | Rural | Escola 4 Salas | 71.42% | 29669 | 2014 | Municipal | MA | Presidente Vargas | 25/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | FABIANA RODRIGUES MENDES FELIX | 16/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Presidente Vargas/MA
85900 | 1015486 | (1015486) Pov.Estiva - Presidente Vargas - MA | Paralisada | Quilombo | Escola 6 Salas | 22.13% | 29670 | 2014 | Municipal | MA | Presidente Vargas | 20/11/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | FABIANA RODRIGUES MENDES FELIX | 16/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Presidente Vargas/MA
85901 | 1008239 | (1008239) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Francisco do Brejão - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 95.6% | PAC2 8148/2014 | 2014 | Municipal | MA | São Francisco do Brejão | 28/02/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diante da MP 114 O Município manifesta interesse em seguir adiante com as obras de infraestrutura na área de educação deste. E renova o compromisso sobre a execução das mesmas, fazendo o necessário para retomada do Objeto desta Nova Pactuação. | GERALDO MARINHO SILVA LEMOS | 16/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | São Francisco do Brejão/MA
85902 | 1013767 | (1013767) ESCOLA 04 SALAS QUILOMBOLA - Pão de Açúcar - AL | Inacabada - PC Técnica Concluída | Quilombo | Escola 4 Salas | 57.47% | 30067 | 2014 | Municipal | AL | Pão de Açúcar | 09/09/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Através deste manifestamos o interesse do município de Pão de Açúcar Pelo Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica | JORGE SILVA DANTAS | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pão de Açúcar/AL
85903 | 1015487 | (1015487) Pov. Gaiola Grande Quilombola - Presidente Vargas - MA | Paralisada | Quilombo | Escola 4 Salas | 60.03% | 29670 | 2014 | Municipal | MA | Presidente Vargas | 20/11/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | FABIANA RODRIGUES MENDES FELIX | 16/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Presidente Vargas/MA
85905 | 1015488 | (1015488) Pov Boa Hora - Presidente Vargas - MA | Paralisada | Quilombo | Escola 4 Salas | 45.24% | 29670 | 2014 | Municipal | MA | Presidente Vargas | 20/11/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | FABIANA RODRIGUES MENDES FELIX | 16/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Presidente Vargas/MA
85907 | 1008391 | (1008391) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Pocinhos - PB | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 15.24% | PAC2 9740/2014 | 2014 | Municipal | PB | Pocinhos | 26/04/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos uma Nova Pactuação, haja vista que a Prefeitura tem interesse em dar continuidade a obra e concluir para que possa ser entregue a população. | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | 16/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pocinhos/PB
85908 | 13372 | (13372) 703406 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - LAGOA ALEGRE/PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 40.75% | 703406 | 2010 | Municipal | PI | Lagoa Alegre | 17/06/2014 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em razão de a obra estar status de inacabada e o município não ser capaz, financeiramente, de arcar com sua conclusão, se faz por necessário a solicitação de nova pactuação com o FNDE para restabelecimento de convênio e por sua vez da retomada financeira para sua conclusão. | CARLOS MAGNO FORTES MACHADO | 16/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Lagoa Alegre/PI
85911 | 1017620 | (1017620) ESCOLA 06 SALAS SÍTIO GARRINCHA - Pão de Açúcar - AL | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 28.68% | 31493 | 2014 | Municipal | AL | Pão de Açúcar | 28/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Através deste manifestamos o interesse do município de Pão de Açúcar pelo Pacto Nacional da Retomada das Obras de Educação Básica | JORGE SILVA DANTAS | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pão de Açúcar/AL
85913 | 1008392 | (1008392) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pocinhos - PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 25.87% | PAC2 9740/2014 | 2014 | Municipal | PB | Pocinhos | 26/04/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos uma nova pactuação, haja vista que a Prefeitura tem interesse em dar continuidade a obra, bem como concluir para que possa ser entregue a população. | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | 16/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pocinhos/PB
85914 | 31035 | (31035) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 | Paralisada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Grande | 71.81% | PAC2 3824/2013 | 2013 | Municipal | CE | Massapê | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Empresa abandonou a obra, falta de recursos, realizamos uma nova licitação e aguardando a empresa iniciar a obra. | ALINE AGUIAR ALBUQUERQUE | 16/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Massapê/CE
85915 | 25922 | (25922) Quadra Eduardo Angelim | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 82.37% | PAC2 8460/2014 | 2014 | Municipal | PA | Acará | 30/10/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A retomada da obra de construção da quadra de esporte na Escola Eduardo Angelim é respaldada por diversas razões técnicas que visam beneficiar tanto os alunos quanto a comunidade escolar em geral. Abaixo estão algumas justificativas técnicas para retomar a obra. Benefícios Educacionais e Sociais: A construção de uma quadra de esporte na escola proporciona um ambiente adequado para a prática de atividades físicas e esportivas, diretamente para o desenvolvimento físico e motor dos alunos. Além disso, o espaço pode ser utilizado para a realização de eventos esportivos e culturais, promovendo a integração entre os alunos e a comunidade. Melhoria da Saúde e Bem-Estar: A prática regular de atividades físicas é fundamental para a saúde física e mental dos alunos. Uma quadra de esporte bem equipada oferece oportunidades para a prática de esportes diversos, esperançosa para a prevenção de doenças relacionadas ao sedentarismo e ao bem-estar geral dos estudantes. Promoção da Disciplina e do Respeito: A prática esportiva promove valores como disciplina, trabalho em equipe e respeito às regras. A quadra de esporte oferece um ambiente controlado onde os alunos podem aprender esses valores de forma prática, o que pode refletir positivamente no comportamento dentro e fora da escola. Incentivo ao Rendimento Acadêmico: Estudos têm demonstrado que a prática regular de atividades físicas está associada a um melhor desempenho acadêmico. Uma quadra de esporte funcional e bem estruturada pode incentivar os alunos a participar de atividades físicas, o que, por sua vez, pode influenciar positivamente sua concentração, cognição e aprendizado. Utilização em Atividades Extracurriculares: A quadra de esporte pode ser usada para a realização de diversas atividades extracurriculares, como aulas de educação física, treinamentos esportivos, eventos esportivos e recreativos, promovendo a participação dos alunos em atividades construtivas fora do horário de aula. Atração e Retenção de Alunos: A existência de uma quadra de esporte bem construída e equipada pode ser um diferencial na escolha dos pais e ao selecionar uma escola para seus filhos. Além disso, ela contribui para a retenção dos alunos na instituição, uma vez que oferece um ambiente mais completo e atrativo. Considerando essas justificativas técnicas, a retomada da obra de construção da quadra de esporte na Escola Eduardo Angelim é uma medida que se alinha com o objetivo de promover a qualidade da educação, o bem-estar dos alunos e a integração da escola com uma comunidade. | KENNEDY LUAN DA SILVA OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Acará/PA
85918 | 1010989 | (1010989) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 0% | PAC2 9205/2014 | 2014 | Municipal | AL | Olivença | 28/04/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Através deste, o município de Olivença manifesta seu interesse pelo Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica | JOSIMAR DIONISIO | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Olivença/AL
85919 | 25923 | (25923) Quadra Nova Jerusalém I | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 74.47% | PAC2 8460/2014 | 2014 | Municipal | PA | Acará | 30/10/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A retomada da obra de construção da quadra de esporte na Escola Nova Jerusalém l é respaldada por diversas razões técnicas que visam beneficiar tanto os alunos quanto a comunidade escolar em geral. Abaixo estão algumas justificativas técnicas para retomar a obra: Benefícios Educacionais e Sociais: A construção de uma quadra de esporte na escola proporciona um ambiente adequado para a prática de atividades físicas e esportivas, diretamente para o desenvolvimento físico e motor dos alunos. Além disso, o espaço pode ser utilizado para a realização de eventos esportivos e culturais, promovendo a integração entre os alunos e a comunidade. Melhoria da Saúde e Bem-Estar: A prática regular de atividades físicas é fundamental para a saúde física e mental dos alunos. Uma quadra de esporte bem equipada oferece oportunidades para a prática de esportes diversos, esperançosa para a prevenção de doenças relacionadas ao sedentarismo e ao bem-estar geral dos estudantes. Promoção da Disciplina e do Respeito: A prática esportiva promove valores como disciplina, trabalho em equipe e respeito às regras. A quadra de esporte oferece um ambiente controlado onde os alunos podem aprender esses valores de forma prática, o que pode refletir positivamente no comportamento dentro e fora da escola. Incentivo ao Rendimento Acadêmico: Estudos têm demonstrado que a prática regular de atividades físicas está associada a um melhor desempenho acadêmico. Uma quadra de esporte funcional e bem estruturada pode incentivar os alunos a participar de atividades físicas, o que, por sua vez, pode influenciar positivamente sua concentração, cognição e aprendizado. Utilização em Atividades Extracurriculares: A quadra de esporte pode ser usada para a realização de diversas atividades extracurriculares, como aulas de educação física, treinamentos esportivos, eventos esportivos e recreativos, promovendo a participação dos alunos em atividades construtivas fora do horário de aula. Atração e Retenção de Alunos: A existência de uma quadra de esporte bem construída e equipada pode ser um diferencial na escolha dos pais e ao selecionar uma escola para seus filhos. Além disso, ela contribui para a retenção dos alunos na instituição, uma vez que oferece um ambiente mais completo e atrativo. Considerando essas justificativas técnicas, a retomada da obra de construção da quadra de esporte na Escola Nova Jerusalém l é uma medida que se alinha com o objetivo de promover a qualidade da educação, o bem-estar dos alunos e a integração da escola com uma comunidade. | KENNEDY LUAN DA SILVA OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Acará/PA
85920 | 1007155 | (1007155) ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MEDEIROS Coberta 002/2013 - Palestina - AL | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 53.61% | PAC2 11474/2014 | 2014 | Municipal | AL | Palestina | 10/02/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Através deste, o município de Palestina manifesta seu interesse pelo Pacto Nacional pela Retomada das Obras da Educação Básica. | JOSÉ DJALMA GONÇALVES DA SILVA | 16/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Palestina/AL
85921 | 25924 | (25924) Quadra Escola Nova Aliança | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 53.02% | PAC2 8460/2014 | 2014 | Municipal | PA | Acará | 30/10/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A retomada da obra de construção da quadra de esporte na Escola Nova Aliança é respaldada por diversas razões técnicas que visam beneficiar tanto os alunos quanto a comunidade escolar em geral. Abaixo estão algumas justificativas técnicas para retomar a obra: Benefícios Educacionais e Sociais: A construção de uma quadra de esporte na escola proporciona um ambiente adequado para a prática de atividades físicas e esportivas, diretamente para o desenvolvimento físico e motor dos alunos. Além disso, o espaço pode ser utilizado para a realização de eventos esportivos e culturais, promovendo a integração entre os alunos e a comunidade. Melhoria da Saúde e Bem-Estar: A prática regular de atividades físicas é fundamental para a saúde física e mental dos alunos. Uma quadra de esporte bem equipada oferece oportunidades para a prática de esportes diversos, esperançosa para a prevenção de doenças relacionadas ao sedentarismo e ao bem-estar geral dos estudantes. Promoção da Disciplina e do Respeito: A prática esportiva promove valores como disciplina, trabalho em equipe e respeito às regras. A quadra de esporte oferece um ambiente controlado onde os alunos podem aprender esses valores de forma prática, o que pode refletir positivamente no comportamento dentro e fora da escola. Incentivo ao Rendimento Acadêmico: Estudos têm demonstrado que a prática regular de atividades físicas está associada a um melhor desempenho acadêmico. Uma quadra de esporte funcional e bem estruturada pode incentivar os alunos a participar de atividades físicas, o que, por sua vez, pode influenciar positivamente sua concentração, cognição e aprendizado. Utilização em Atividades Extracurriculares: A quadra de esporte pode ser usada para a realização de diversas atividades extracurriculares, como aulas de educação física, treinamentos esportivos, eventos esportivos e recreativos, promovendo a participação dos alunos em atividades construtivas fora do horário de aula. Atração e Retenção de Alunos: A existência de uma quadra de esporte bem construída e equipada pode ser um diferencial na escolha dos pais e ao selecionar uma escola para seus filhos. Além disso, ela contribui para a retenção dos alunos na instituição, uma vez que oferece um ambiente mais completo e atrativo. Considerando essas justificativas técnicas, a retomada da obra de construção da quadra de esporte na Escola Nova Aliança é uma medida que se alinha com o objetivo de promover a qualidade da educação, o bem-estar dos alunos e a integração da escola com uma comunidade. | KENNEDY LUAN DA SILVA OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Acará/PA
85922 | 33342 | (33342) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jardim do Mulato - PI | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 70.23% | PAC2 4338/2013 | 2013 | Municipal | PI | Jardim do Mulato | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Desejo continuar esta obra porque é muito importante para o Municipio | CLAUDICEIA BORBA DE CARVALHO | 16/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jardim do Mulato/PI
85930 | 1014957 | (1014957) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Afonso Cunha - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 7.38% | PAC2 9510/2014 | 2014 | Municipal | MA | Afonso Cunha | 08/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diante da MP 114 O Município manifesta interesse em seguir adiante com as obras de infraestrutura na área de educação deste. E renova o compromisso sobre a execução das mesmas, fazendo o necessário para retomada do Objeto desta Nova Pactuação. | PEDRO FERREIRA MEDEIROS | 16/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Afonso Cunha/MA
85931 | 1003155 | (1003155) TRIZIDELA - Afonso Cunha - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 55.1% | 17207 | 2014 | Municipal | MA | Afonso Cunha | 21/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diante da MP 1174 O Município manifesta interesse em seguir adiante com as obras de infraestrutura na área de educação deste. E renova o compromisso sobre a execução das mesmas, fazendo o necessário para retomada do Objeto desta Nova Pactuação. | PEDRO FERREIRA MEDEIROS | 16/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Afonso Cunha/MA
85932 | 25782 | (25782) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 45.91% | 15214(Termo original: PAC2 3021/2012) | 2012 | Municipal | PI | José de Freitas | 27/04/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | desejamos terminar esta obra | MARIA DO AMPARO HOLANDA DA SILVA | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | José de Freitas/PI
85933 | 25781 | (25781) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 68.22% | 15214(Termo original: PAC2 3021/2012) | 2012 | Municipal | PI | José de Freitas | 27/04/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Desejamos terminar esta obra | MARIA DO AMPARO HOLANDA DA SILVA | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | José de Freitas/PI
85934 | 8611 | (8611) 656422 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - BARRA DA GUABIRABA /PE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 75.27% | 656422 | 2009 | Municipal | PE | Barra de Guabiraba | 02/02/2013 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Obra iniciada e não concluída por gestões passadas, todas as providências jurídicas já foram tomadas por esta atual gestão. Entendemos que a retomada e a repactuação desta, beneficiará toda a comunidade contemplada, trazendo melhorias, tanto no ensino, quanto na qualidade de vida. | VINÍCIUS TAGORE DE JESUS SILVA | 16/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | VINÍCIUS TAGORE DE JESUS SILVA | 16/08/2023 |  |  | Barra de Guabiraba/PE
85935 | 33536 | (33536) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Oliveira de Fátima - TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 70.32% | PAC2 4468/2013 | 2013 | Municipal | TO | Oliveira de Fátima | 28/05/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em decorrencia da desistência da empresa executora e erros de execução cabíveis de correção a Construção da quadra Escolar Coberta encontra-se 70.32% executada, entretando solitamos uma nova pactuação para darmos prosseguimento na execução e consequetimente a conclusão da obra. | NEREU FONTES DA LUZ | 16/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Oliveira de Fátima/TO
85936 | 2107 | (2107) 700019 - Escola de Educação Infantil - Sítio Novo/MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 71.8% | 700019 | 2008 | Municipal | MA | Sítio Novo | 25/12/2014 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | ANTONIO COELHO RODRIGUES | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Sítio Novo/MA
85937 | 1072505 | (1072505) ESCOLA MANOEL AFONSO DA SILVA - Barra de Guabiraba - PE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Reforma | 58.13% | 106782 | 2017 | Municipal | PE | Barra de Guabiraba | 10/03/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Obra iniciada e não concluída por gestões passadas, todas as providências jurídicas já foram tomadas por esta atual gestão. Entendemos que a retomada e a repactuação desta, beneficiará toda a comunidade contemplada, trazendo melhorias, tanto no ensino, quanto na qualidade de vida. | VINÍCIUS TAGORE DE JESUS SILVA | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barra de Guabiraba/PE
85938 | 1097410 | (1097410) Escola Professor José Raimundo Rodrigues Amorim - Sítio Novo - MA | Paralisada | Urbana | Escola 12 Salas | 1.12% | 201901434 | 2019 | Municipal | MA | Sítio Novo |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | ANTONIO COELHO RODRIGUES | 16/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Sítio Novo/MA
85939 | 1102379 | (1102379) Escola Municipal Boa Lembrança - Sítio Novo - MA | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas com Quadra | 27.1% | 202003046 | 2020 | Municipal | MA | Sítio Novo |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | ANTONIO COELHO RODRIGUES | 16/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Sítio Novo/MA
85940 | 1103026 | (1103026) ESCOLA Povoado Santa Maria - Sítio Novo - MA | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas com Quadra | 21.71% | 202003670 | 2020 | Municipal | MA | Sítio Novo |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | ANTONIO COELHO RODRIGUES | 16/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Sítio Novo/MA
85941 | 29696 | (29696) POVOADO FIDIÉ | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 2 Salas | 23.89% | 7495 | 2014 | Municipal | MA | Afonso Cunha | 04/04/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diante da MP 1174 O Município manifesta interesse em seguir adiante com as obras de infraestrutura na área de educação deste. E renova o compromisso sobre a execução das mesmas, fazendo o necessário para retomada do Objeto desta Nova Pactuação. | PEDRO FERREIRA MEDEIROS | 16/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Afonso Cunha/MA
85942 | 1004666 | (1004666) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Coronel Bicaco - RS | Paralisada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 79.46% | PAC2 6400/2013 | 2013 | Municipal | RS | Coronel Bicaco | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | JURANDIR DA SILVA | 16/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Coronel Bicaco/RS
85943 | 1073553 | (1073553) ESCOLA MUNICIPAL MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE - Barra de Guabiraba - PE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Reforma | 42.79% | 108409 | 2017 | Municipal | PE | Barra de Guabiraba | 03/01/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Obra iniciada e não concluída por gestões passadas, todas as providências jurídicas já foram tomadas por esta atual gestão. Entendemos que a retomada e a repactuação desta, beneficiará toda a comunidade contemplada, trazendo melhorias, tanto no ensino, quanto na qualidade de vida. | VINÍCIUS TAGORE DE JESUS SILVA | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barra de Guabiraba/PE
85944 | 1084733 | (1084733) Construção de Quadra Poliesportiva escola Francisdete Tenório - Barra de Guabiraba - PE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta e Vestiário - Modelo 2 | 40.07% | 201803635 | 2018 | Municipal | PE | Barra de Guabiraba |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Obra iniciada e não concluída por gestões passadas, todas as providências jurídicas já foram tomadas por esta atual gestão. Entendemos que a retomada e a repactuação desta, beneficiará toda a comunidade contemplada, trazendo melhorias, tanto no ensino, quanto na qualidade de vida. A prática de esporte é de suma importância para o desenvolvimento cognitivo social e educacional dos alunos. | VINÍCIUS TAGORE DE JESUS SILVA | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barra de Guabiraba/PE
85945 | 1086775 | (1086775) ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE - Barra de Guabiraba - PE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Ampliação | 46.07% | 201804340 | 2018 | Municipal | PE | Barra de Guabiraba |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Obra iniciada e não concluída por gestões passadas, todas as providências jurídicas já foram tomadas por esta atual gestão. Entendemos que a retomada e a repactuação desta, beneficiará toda a comunidade contemplada, trazendo melhorias, tanto no ensino, quanto na qualidade de vida. | VINÍCIUS TAGORE DE JESUS SILVA | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Barra de Guabiraba/PE
85946 | 1012942 | (1012942) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Satubinha - MA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 31.58% | PAC2 9111/2014 | 2014 | Municipal | MA | Satubinha | 10/11/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | ORLANDO PIRES FRANKLIN | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Satubinha/MA
85947 | 25671 | (25671) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 35.16% | PAC2 2696/2012 | 2012 | Municipal | MA | Satubinha | 24/04/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A par de cumprimentá-los, vimos, por meio deste, manifestar interesse na repactuação da obra via Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que versa sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica | ORLANDO PIRES FRANKLIN | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Satubinha/MA
85948 | 1017783 | (1017783) PREFEITURA MUNICIPAL | Execução | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 38.97% | PAC2 11696/2014 | 2014 | Municipal | MT | Rondolândia | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITO NOVA PACTUAÇÃO MP 1174, MOTIVO PELO QUAL SO TEMOS ESSA CRECHE EM CONSTRUÇÃO COM PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO 29,78% CONSTRUIDO, E NOSSA POPULAÇÃO ALMEJA PELO TERMINO E FUNCIONAMENTO DA MESMA PARA ATENDER A POPULAÇÃO MAIS CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | jose guedes de souza | 16/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Rondolândia/MT
85949 | 1010160 | (1010160) Piquí - Sucupira do Riachão - MA | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 96.89% | 22678 | 2014 | Municipal | MA | Sucupira do Riachão | 28/04/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 082 DE 10 DE JULHO DE2023, SOLICITAMOS TEMPESTIVAMENTE A REPACTUAÇÃO DESTA OBRA | WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO | 16/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Sucupira do Riachão/MA
85950 | 1010161 | (1010161) Riachinho - Sucupira do Riachão - MA | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 30.92% | 22678 | 2014 | Municipal | MA | Sucupira do Riachão | 28/04/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 082 DE 10 DE JULHO DE2023, SOLICITAMOS TEMPESTIVAMENTE A REPACTUAÇÃO DESTA OBRA | WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO | 16/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Sucupira do Riachão/MA
85951 | 1013289 | (1013289) CRECHE POVOADO CHEGA TUDO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 27.83% | PAC2 9820/2014 | 2014 | Municipal | MA | Centro Novo do Maranhão | 15/02/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Esta obra é essencial para a comunidade local, considerando que será de suma importancia para a oferta de uma Educação para os pequeno em local estruturado e moderno | Joedson Almeida dos Santos | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Centro Novo do Maranhão/MA
85954 | 1103101 | (1103101) Quadra coberta EMEF Picada Taquari - Pouso Novo - RS | Inacabada | Rural | Quadra Escolar Coberta e Vestiário - Modelo 2 | 43.12% | 202003367 | 2020 | Municipal | RS | Pouso Novo |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicita-se nova repactuação da obra que encontra-se paralisada devido a problemas técnicos que levaram a perda do prazo de renovação do convênio. Salienta-se que até o referido momento a obra estava em andamento, tendo parado somente após o fato citado. | Moacir Luis Severgnini | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pouso Novo/RS
85956 | 1007945 | (1007945) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itaipava do Grajaú - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 20.09% | PAC2 7682/2013 | 2013 | Municipal | MA | Itaipava do Grajaú | 20/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova PACTUAÇÃO para que possamos fazer a retomada da obra: Nome da Obra: ID: 1007945 -PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Povoado Creolizinho - Itaipava do Grajau-MA ID: 1007945 | JOVALDO CARDOSO OLIVEIRA JUNIOR | 16/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOVALDO CARDOSO OLIVEIRA JUNIOR | 21/08/2023 |  |  | Itaipava do Grajaú/MA
85957 | 8509 | (8509) 657236 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - GUAJARA-MIRIM/RO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 73.43% | 657236 | 2009 | Municipal | RO | Guajará-Mirim | 01/04/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Devido a obra creche Zuleide costa de assumpção encontrar-se paralisada a muitos anos sem a devida conclusão, esta prefeitura declara o interesse de concluir a referida obra com recurso próprio, buscando assim cumprir o que consta no projeto inicial já solicitado ao FNDE, tendo em vista que a conclusão desta obra será de grande relevância para toda comunidade escolar. | Raissa da Silva Paes | 16/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Guajará-Mirim/RO
85958 | 1008383 | (1008383) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pilar - PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 16.49% | PAC2 11246/2014 | 2014 | Municipal | PB | Pilar | 30/03/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse em retomar a obra, haja vista que a escola necessita de uma quadra para melhor atender os alunos nas atividades esportivas. | REJANE DE BARROS CAVALCANTE | 16/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pilar/PB
85961 | 11808 | (11808) 701768 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - WENCESLAU GUIMARÃES/BA | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 60.79% | 701768 | 2010 | Municipal | BA | Wenceslau Guimarães | 29/05/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Necessidade de repactuação da obra, considerando a importância econômica e social para a população carente a ser beneficiada, que a muito tempo sonham com a funcionalidade desse equipamento, pois as mães precisam deixar seus filhos em um local seguro, confortável e bem alimentados para poder sair para trabalhar e melhorar a renda familiar e consequentemente a vida de sua família. | CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS | 16/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Wenceslau Guimarães/BA
85962 | 1017267 | (1017267) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Licitação | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 20.02% | 15362(Termo original: PAC2 11027/2014) | 2014 | Municipal | MT | Ribeirão Cascalheira | 12/05/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitação de Nova Pactuação de acordo com a MP 1174/2023, o município não havia ainda realizado certame licitatório por problemas de dotação orçamentária, uma vez que a contrapartida era elevada para os padrões da prefeitura que é de pequeno porte, contudo agora como acordado na MP 1174/2023, solicitamos a repactuação com o aporte financeiro saindo integralmente pelo FNDE | LUZIA NUNES BRANDÃO | 16/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | LUZIA NUNES BRANDÃO | 16/08/2023 |  |  | Ribeirão Cascalheira/MT
85963 | 13589 | (13589) 702527/10 - Espaço Educativo Urbano - Wenceslau Guimarães/BA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 95.07% | 702527 | 2010 | Municipal | BA | Wenceslau Guimarães |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Sirvo-me do presente para solicitar repactuação do Termo de Compromisso, uma vez que a obra fora concluída com Recursos Próprios municipais, dessa forma solicitamos ao FNDE, mediante disposto na MP 1174 o ressarcimento dos recursos investidos por essa municipalidade. | CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Wenceslau Guimarães/BA
85964 | 1007215 | (1007215) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pracuúba - AP | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 30.61% | PAC2 9702/2014 | 2014 | Municipal | AP | Pracuúba | 29/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente manifestar interesse em firmar/aderir A NOVA REPACTUAÇÃO MP 1174, para a conclusão da OBRA da Quadra Escolar coberta com vestiários, localizada no endereço Rod. AP 270, (há época Escola Municipal Jandira Farias da Costa) atual Escola Municipal Professora Sheila Bento dos Santos de acordo com a Lei nº 144 de 21 Junho de 2022- Comunidade do Flexal, Pracuúba - AP. (PAR ID 1007215), que encontra-se inacabada. | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONCA JUNIOR | 16/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pracuúba/AP
85965 | 1016439 | (1016439) LOTEAMENTO VILA PROGRESSO - Porto Alegre do Norte - MT | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 28.85% | 29761 | 2014 | Municipal | MT | Porto Alegre do Norte | 05/09/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Trata-se de novo pedido de repactuação visando o compromisso por parte deste órgão para dar continuidade na construção de 6 salas de aulas escolares do projeto FNDE, localizado no loteamento Vila Progresso, Porto Alegre do Norte-MT. Conforme exposto anteriormente, a empresa contratada para executar a obra foi constituída em mora, acabando por ter seu contrato rescindido unilateralmente pela Administração Pública Municipal. Pois bem. Não podemos deixar que a desídia da ex-contratada gere prejuízos à coletividade. Assim, considerando os benefícios que a escola trará, em especial, a nossa comunidade, solicitamos a pactuação de novo termo de compromisso para que possamos dar continuidade na construção do projeto das salas de aulas. Termos em que Pede Deferimento. | DANIEL ROSA DO LAGO | 16/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Porto Alegre do Norte/MT
85966 | 1009996 | (1009996) EMEF SANTA MARIA II - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 23.34% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF Santa Maria II /2014 (1009996). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85967 | 1009997 | (1009997) EMEF SANTA LUZIA - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 6.02% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF SANTA LUZIA /2014 (1009997). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85968 | 1009998 | (1009998) EMEF MASSARANDUBA - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 25.22% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF MASSARANDUBA /2014 (1009998). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85969 | 1009999 | (1009999) EMEF SANTO INÁCIO - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 18.71% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF SANTO INÁCIO /2014 (1009999). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85970 | 1010000 | (1010000) EMEF SANTA CRUZ DO PIRIA - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 21.91% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF SANTA CRUZ DO PIRIA /2014 (1010000). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85971 | 1013262 | (1013262) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 27.36% | PAC2 9218/2014 | 2014 | Municipal | AM | São Sebastião do Uatumã | 30/09/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. Nossa rede municipal de Ensino necessita urgentemente de uma Unidade de Ensino para Educação Infantil, esta obra concluída, colaborará de forma significativa com o processo de Ensino e Aprendizagem das crianças da Educação Infantil. | HEDER LUIS CASTRO DA SILVA | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Sebastião do Uatumã/AM
85972 | 1010002 | (1010002) EMEF MARUARU - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 29.51% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF MARUARU /2014 (1010002). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85973 | 1010003 | (1010003) EMEF PROFESSOR MANOEL MAGALHÃES NOGUEIRA - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 28.28% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF PROFESSOR MANOEL MAGALHÃES NOGUEIRA /2014 (1010003). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85974 | 1010004 | (1010004) EMEF JOÃO GOMES DE CARVALHO - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 20% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF JOÃO GOMES DE CARVALHO /2014 (1010004). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85975 | 1010005 | (1010005) EMEF PONTA ALEGRE - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 23.22% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF PONTA ALEGRE /2014 (1010005). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85977 | 1010006 | (1010006) EMEF SÃO FRANCISCO DO PACA - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 17.67% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF SÃO FRANCISCO DO PACA /2014 (1010006). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85978 | 1010008 | (1010008) EMEF NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 21.02% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO /2014 (1010008). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85979 | 1010009 | (1010009) EMEF TURÉ - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 31.8% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF TURÉ /2014 (1010009). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Curralinho/PA
85980 | 1010010 | (1010010) EMEF VILA RECREIO DO PIRIA - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 20.81% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF VILA RECREIO DO PIRIA /2014 (1010010). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Curralinho/PA
85981 | 1010011 | (1010011) Santo Antonio das Araras - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 4 Salas | 26.35% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF SANTO ANTONIO DAS ARARAS /2014 (1010011). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Curralinho/PA
85982 | 1010012 | (1010012) EMEF SANTA CATARINA - Curralinho - PA | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 20.43% | 23153 | 2014 | Municipal | PA | Curralinho | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra EMEF EMEF SANTA CATARINA /2014 (1010012). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Curralinho/PA
85983 | 32674 | (32674) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Curralinho - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 42.18% | PAC2 3968/2013 | 2013 | Municipal | PA | Curralinho | 24/03/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar ao FNDE uma nova repactuação da obra PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 /2013 (32674). As gestões anteriores não cumpriram o acordo estabelecido, e a empresa responsável não concluiu todas as etapas dentro do prazo estipulado neste Termo de Compromisso. A construção dessa obra teve início na gestão do ex-prefeito em 2014 e passou pelo governo da ex-prefeita de 2017 a 2020, porém não foi concluída. Quando a atual administração assumiu em 2021, a obra ainda estava inacabada devido a diversos problemas, como o vencimento do contrato entre o município e a empresa executora e dificuldades de acesso causadas pelo clima e crescimento da vegetação. Atualmente, o município se encontra em uma situação de calamidade financeira decorrente de erros de administrações passadas, e não tem condições de concluir a obra com recursos próprios. Diante dessa situação, solicitamos que nossa solicitação seja deferida e que nos seja concedida uma nova repactuação, para que, somente com a chegada de recursos por parte do FNDE, seja possível finalizar essa tão sonhada obra. | JAIME DE MORAES OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Curralinho/PA
85984 | 1005977 | (1005977) Creche Av. Itapetinga - Potiraguá - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 14.95% | PAC2 7191/2013 | 2013 | Municipal | BA | Potiraguá | 01/07/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | DEVIDO A GRANDE NECESSIDADE DE ATENDER NOSSA POPULAÇÃO EDUCACIONAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO CUMPRIR NOSSA META DO PME UNIVERSALISANDO O ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, VIMOS MANIFESTAR INTERESSE EM REALIZAR A REPACTUAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A MP 1174 E PORTARIA 82 QUE DISPÕEM SOBRE AS REPACTUAÇÕES E RETOMADA DAS OBRAS INACABADAS OU PARALIZADAS. | JORGE PORTO CHELES | 16/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Potiraguá/BA
85985 | 1105233 | (1105233) Reconstrução Escola Classe 59 de Ceilândia - Distrito Federal - DF | Execução | Urbana | Escola - Projeto Próprio | 10.25% | 202101570 | 2021 | Federal | DF | Brasília |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos a repactuação da obra em questão, se realmente for o caso, visto que esta obra já havia sido retomada, constando no sistema o novo contrato celebrado e também a nova ordem de serviço emitida. As novas medições após retomada da obra não foram inseridas no sistema devido ao bloqueio atual do sistema para inserção de novas medições. | LEONARDO CHAVES FEHLBERG BALDUINO | 16/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Brasília/DF
85986 | 1004729 | (1004729) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Capixaba - AC | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 34.94% | 15077(Termo original: PAC2 6310/2013) | 2013 | Municipal | AC | Capixaba | 03/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Essa obra encontra se inacabada a muitos anos e isso fez com que tivéssemos uma defasagem muito grande a ponto de não conseguirmos, mesmo que quiséssemos, avançar na construção da mesma não teríamos as condições financeiras suficiente. Desta feita, faz se necessário sermos uns dos municípios selecionados nessa pactuação. | MANOEL MAIA BESERRA | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Capixaba/AC
85987 | 1577 | (1577) 700098 - Escola de Educação Infantil - Anísio de Abreu/PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 88.67% | 700098 | 2008 | Municipal | PI | Anísio de Abreu | 02/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio deste manifestar interesse na repactuar da obra de acordo com a MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23, tendo em vista condições de dar continuidade na obra e necessidade atendimento da demanda do município. | RAIMUNDO NEI ANTUNES RIBEIRO | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Anísio de Abreu/PI
85988 | 1014106 | (1014106) E.M Luiz Nicolau da Silva - Isaías Coelho - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 27.25% | 29905 | 2014 | Municipal | PI | Isaías Coelho | 31/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio deste manifestar interesse na repactuar da obra de acordo com a MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23, tendo em vista condições de dar continuidade na obra e necessidade atendimento da demanda do município. | FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES | 16/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Isaías Coelho/PI
85989 | 1008750 | (1008750) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Fartura do Piauí - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 23.58% | PAC2 11369/2014 | 2014 | Municipal | PI | Fartura do Piauí | 20/09/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio deste manifestar interesse na repactuar da obra de acordo com a MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23, tendo em vista condições de dar continuidade na obra e necessidade atendimento da demanda do município. | ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA | 16/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Fartura do Piauí/PI
85990 | 24575 | (24575) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 99.07% | PAC2 3006/2012 | 2012 | Municipal | PI | Buriti dos Lopes | 15/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio deste manifestar interesse na repactuar da obra de acordo com a MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23, tendo em vista condições de dar continuidade na obra e necessidade atendimento da demanda do município. | RAIMUNDO NONATO LIMA PERCY JUNIOR | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Buriti dos Lopes/PI
85991 | 22668 | (22668) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 63.99% | PAC2 2184/2011 | 2011 | Municipal | MA | Pindaré-Mirim | 01/05/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas; | ALEXANDRE COLARES BEZERRA JUNIOR | 16/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pindaré-Mirim/MA
85992 | 1008086 | (1008086) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Pindaré-Mirim - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 12.15% | PAC2 10987/2014 | 2014 | Municipal | MA | Pindaré-Mirim | 30/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas; | ALEXANDRE COLARES BEZERRA JUNIOR | 16/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Pindaré-Mirim/MA
85993 | 1008968 | (1008968) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar - Tanque do Piauí - PI | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 23.46% | PAC2 11122/2014 | 2014 | Municipal | PI | Tanque do Piauí | 30/07/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio deste manifestar interesse na repactuar da obra de acordo com a MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23, tendo em vista condições de dar continuidade na obra e necessidade atendimento da demanda do município. | NATANAEL SALES DE SOUSA | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Tanque do Piauí/PI
85994 | 1017546 | (1017546) Creche tipo C | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 6.96% | PAC2 11043/2014 | 2014 | Municipal | PI | Palmeirais | 01/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio deste manifestar interesse na repactuar da obra de acordo com a MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23, tendo em vista condições de dar continuidade na obra e necessidade atendimento da demanda do município. | JOSE BALTAZAR DE OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Palmeirais/PI
85995 | 1000828 | (1000828) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Palmeirais - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 70.12% | PAC2 5009/2013 | 2013 | Municipal | PI | Palmeirais | 30/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio deste manifestar interesse na repactuar da obra de acordo com a MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23, tendo em vista condições de dar continuidade na obra e necessidade atendimento da demanda do município. | JOSE BALTAZAR DE OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Palmeirais/PI
85996 | 1000829 | (1000829) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Palmeirais - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 23.09% | PAC2 5009/2013 | 2013 | Municipal | PI | Palmeirais | 30/10/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio deste manifestar interesse na repactuar da obra de acordo com a MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23, tendo em vista condições de dar continuidade na obra e necessidade atendimento da demanda do município. | JOSE BALTAZAR DE OLIVEIRA | 16/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Palmeirais/PI
85998 | 1006338 | (1006338) 1-Centro - Alto Longá - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 12 Salas | 48.01% | 143662(Termo original: 17577) | 2014 | Municipal | PI | Alto Longá | 16/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em razão de a obra estar status de inacabada e o município não ser capaz, financeiramente, de arcar com sua conclusão, se faz por necessário a solicitação de nova pactuação com o FNDE para restabelecimento de convênio e por sua vez da retomada financeira para sua conclusão. | FÁBIO DE SOUSA SILVA | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Alto Longá/PI
85999 | 1002112 | (1002112) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Canavieira - PI | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 15.74% | PAC2 6591/2013 | 2013 | Municipal | PI | Canavieira | 31/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio deste manifestar interesse na repactuar da obra de acordo com a MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23, tendo em vista condições de dar continuidade na obra e necessidade atendimento da demanda do município. | JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA | 16/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Canavieira/PI
86000 | 1007062 | (1007062) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 082 - Itapuranga - GO | Licitação | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 5.75% | PAC2 8507/2014 | 2014 | Estadual | GO | Itapuranga | 29/09/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | De acordo com MP 1174/2023 e Portaria Conjunta MEC/CGU nº 82/2023, esta Secretaria de Estado da Educação de Goiás, solicita a repactuação desta obra ID 1007062 de cobertura de quadra escolar. A conclusão desta obra vai proporcionar um espaço específico e com qualidade para a prática esportiva na escola. Vai ofertar aulas de educação física ministradas com qualidade. Esses espaços proporcionam melhor qualidade de vida, saúde e integração dos alunos na unidade escolar. A prática de esportes e atividades físicas são importantes na vida de todos os jovens e contribuem no aprendizado. Portanto, com a finalização da obra desta cobertura de quadra, será entregue aos alunos do estado de Goiás-GO, uma grande melhoria na infraestrutura do espaço escolar. | DOURAIDES SOUSA RIBEIRO CHAVES | 16/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Itapuranga/GO
86001 | 1004368 | (1004368) ESCOLA MUN.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - Sebastião Barros - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 69.6% | PAC2 5954/2013 | 2013 | Municipal | PI | Sebastião Barros | 01/05/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio deste manifestar interesse na repactuar da obra de acordo com a MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23, tendo em vista condições de dar continuidade na obra e necessidade atendimento da demanda do município. | PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO | 16/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Sebastião Barros/PI
86002 | 1009163 | (1009163) Creche Tio Antônio Luiz - Murici dos Portelas - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | 2.14% | 15119(Termo original: PAC2 7589/2013) | 2013 | Municipal | PI | Murici dos Portelas | 04/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio deste manifestar interesse na repactuar da obra de acordo com a MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23, tendo em vista condições de dar continuidade na obra e necessidade atendimento da demanda do município. | FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Murici dos Portelas/PI
86003 | 9519 | (9519) 658714 - Espaço Educativo Urbano II-06 Salas - - Construção - BELA VISTA DO MARANHÃO/MA | Inacabada | Urbana | Escola 6 Salas | 79.62% | 658714 | 2009 | Municipal | MA | Bela Vista do Maranhão |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas | JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO | 16/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bela Vista do Maranhão/MA
86004 | 8410 | (8410) 657705 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - BELA VISTA DO MARANHAO/MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 66.94% | 657705 | 2009 | Municipal | MA | Bela Vista do Maranhão | 30/06/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas; | JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO | 16/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bela Vista do Maranhão/MA
86005 | 26085 | (26085) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 26.18% | PAC2 3432/2012 | 2012 | Municipal | MA | Bela Vista do Maranhão | 22/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas | JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bela Vista do Maranhão/MA
86006 | 1003889 | (1003889) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 16.36% | PAC2 6152/2013 | 2013 | Municipal | MA | Bela Vista do Maranhão | 01/05/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas; | JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO | 16/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bela Vista do Maranhão/MA
86007 | 25933 | (25933) AREA PARA A QUADRA COBERTA DA ESCOLA VEREDIANA DE OLIVEIRA CORREA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 87.14% | PAC2 3460/2012 | 2012 | Municipal | PA | Alenquer | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova Pactuação amparada pela MP 1174, pois consideramos a obra de suma importância para a infraestrutura da educação de Alenquer. Lembramos que a comunidade escolar aguarda com muita expectativa a conclusão desta obra, assim sendo aguardamos deferimento deste pleito, pois a situação de obra inacabada ocorreu por motivos alheios a esta administração, dentre eles, as inconformidades geradas por empresas sem a devida responsabilidade e compromisso com o projeto, além de outras situações. | HEVERTON DOS SANTOS SILVA | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Alenquer/PA
86008 | 25934 | (25934) ÁREA PARA A QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOVA ESPERANÇA I | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 89.18% | PAC2 3460/2012 | 2012 | Municipal | PA | Alenquer | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova Pactuação amparada pela MP 1174, pois consideramos a obra de suma importância para a infraestrutura da educação de Alenquer. Lembramos que a comunidade escolar aguarda com muita expectativa a conclusão desta obra, assim sendo aguardamos deferimento deste pleito, pois a situação de obra inacabada ocorreu por motivos alheios a esta administração, dentre eles, as inconformidades geradas por empresas sem a devida responsabilidade e compromisso com o projeto, além de outras situações. | HEVERTON DOS SANTOS SILVA | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Alenquer/PA
86009 | 25935 | (25935) ÁREA PARA A QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOAQUIM VALENTE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 38.99% | PAC2 3460/2012 | 2012 | Municipal | PA | Alenquer | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova Pactuação amparada pela MP 1174, pois consideramos a obra de suma importância para a infraestrutura da educação de Alenquer. Lembramos que a comunidade escolar aguarda com muita expectativa a conclusão desta obra, assim sendo aguardamos deferimento deste pleito, pois a situação de obra inacabada ocorreu por motivos alheios a esta administração, dentre eles, as inconformidades geradas por empresas sem a devida responsabilidade e compromisso com o projeto, além de outras situações. | HEVERTON DOS SANTOS SILVA | 16/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Alenquer/PA
86010 | 1006557 | (1006557) EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - Aveiro - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 13.02% | 22300 | 2014 | Municipal | PA | Aveiro | 31/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova Pactuação amparada pela MP 1174, pois consideramos a obra de suma importância para a infraestrutura da educação de Aveiro. Lembramos que a comunidade escolar aguarda com muita expectativa a conclusão desta obra, assim sendo aguardamos deferimento deste pleito, pois a situação de obra inacabada ocorreu por motivos alheios a esta administração, dentre eles, as inconformidades geradas por empresas sem a devida responsabilidade e compromisso com o projeto, além de outras situações. | VILSON GONÇALVES | 16/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Aveiro/PA
86011 | 1009562 | (1009562) EMEF VISTA ALEGRE - Aveiro - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 26.21% | 22301 | 2014 | Municipal | PA | Aveiro | 31/10/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos nova Pactuação amparada pela MP 1174, pois consideramos a obra de suma importância para a infraestrutura da educação de Aveiro. Lembramos que a comunidade escolar aguarda com muita expectativa a conclusão desta obra, assim sendo aguardamos deferimento deste pleito, pois a situação de obra inacabada ocorreu por motivos alheios a esta administração, dentre eles, as inconformidades geradas por empresas sem a devida responsabilidade e compromisso com o projeto, além de outras situações. | VILSON GONÇALVES | 16/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Aveiro/PA
86012 | 1014937 | (1014937) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Caldazinha - GO | Execução | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 88.08% | PAC2 9498/2014 | 2014 | Municipal | GO | Caldazinha | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | NECESSIDADE DE NOVA PACTUAÇÃO DEVIDO AO LONGO TEMPO DE OBRA PARALISADO (CERCA DE 2 ANOS), ONDE NESTE PERIODO HOUVE ACRÉSCIMO PROGRESSIVO DOS PREÇOS DOS INSUMOS, INVIABILIZANDO CONTINUIDADE DA OBRA COM OS VALORES LICITADOS NA ÉPOCA. TAL AÇÃO É NECESSARIA PARA MANTER EQUILIBRIO FINANCEIRO PARA A EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO. | NAIDE DE SOUZA MENDANHA | 16/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Caldazinha/GO
86013 | 1001782 | (1001782) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 20.72% | PAC2 5754/2013 | 2013 | Municipal | AL | Colônia Leopoldina | 17/08/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Colônia Leopoldina/AL, tem interesse em aderir a nova pactuação MP 1174, tendo em vista que a obra está paralisada atualmente com 20,72% de execução e com o termo de compromisso sem validade. A obra é de fundamental importância para a educação infantil. | MANUILSON ANDRADE SANTOS | 17/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Colônia Leopoldina/AL
86014 | 1897 | (1897) 830409 - Escola de Educação Infantil - Novais/SP | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 49.44% | 830409 | 2007 | Municipal | SP | Novais | 29/08/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diante da Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2.023 e da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2.023, este município, nesta nova administração manifesta o interesse em aderir a repactuação, visto a demanda por vagas creche ser grande e portanto essa obra que se encontra inacabada. É de fundamental importância o deferimento dessa repactuação, pois o município não possui condições de término da obra . | ADRIANA CRISTINA VALENTIN | 17/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Novais/SP
86017 | 17604 | (17604) 700142/11 - Escola de Educação Infantil - Julio Borges/PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 41.31% | 700142 | 2011 | Municipal | PI | Júlio Borges | 08/04/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em razão de a obra estar status de inacabada e o município não ser capaz, financeiramente, de arcar com sua conclusão, se faz por necessário a solicitação de nova pactuação com o FNDE , conforme MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23, para restabelecimento de convênio e por sua vez da retomada financeira para sua conclusão. | EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA | 17/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Júlio Borges/PI
86018 | 1017106 | (1017106) CENTRO DE ENSINO INFANTIL TIA ZÉLIA DE MIRANDA | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 33.14% | PAC2 10824/2014 | 2014 | Municipal | RN | Macau | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Creche Municipal Tia Zélia de Miranda, localizada no bairro da Cohab, adaptada em uma residência, com contrato de locação com o município, possui 06 (seis) salas de aula, 01(uma) sala onde funciona Direção e Secretaria, 01 (uma) cozinha, 02 (dois) banheiros, sem área para recreação, e atende a 109(cento e nove) crianças, não somente da Cohab, mas da população do seu entorno: Canto do Papagaio, Terra de Deus, Nova Descoberta, Alcanorte, Maxixe e Posseiros, na faixa etária de 1 ano e 6 meses a 5 anos de idade, nos turnos matutino e vespertino. Enquanto Gestor Público, consciente da minha responsabilidade com a Educação Pública Municipal, bem como das implicações das políticas educacionais no atendimento da demanda para a educação infantil, em particular no bairro da COHAB, onde a creche começou a ser construída, manifestamos interesse na retomada da Obra, solicitando Nova Pactuação (MP 1174). | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO | 17/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 17/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Macau/RN
86020 | 1000671 | (1000671) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Carmolândia - TO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Grande | 24.24% | PAC2 4821/2013 | 2013 | Municipal | TO | Carmolândia | 29/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Prefeitura Municipal de Carmolândia-To, através do seu gestor, Neurivan Rodrigues, torna evidente a intenção e total interesse em concluir esta Obra, e já está tomando as devidas providências pra realizar o necessário para isso. | Higor Gabriel Ribeiro Lima | 17/08/2023 | Indeferido | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Carmolândia/TO
86023 | 1015738 | (1015738) ESPAÇO DE EDUCAÇÃO PROINFÂNCIA TIPO C | Inacabada | Urbana | Escola Infantil - Tipo C (Projeto Novo) | 79.54% | PAC2 9984/2014 | 2014 | Municipal | PI | Cocal dos Alves | 12/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em razão de a obra estar status de inacabada e o município não ser capaz, financeiramente, de arcar com sua conclusão, se faz por necessário a solicitação de nova pactuação com o FNDE , conforme MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23 ,para restabelecimento de convênio e por sua vez da retomada financeira para sua conclusão. | OSMAR DE SOUSA VIEIRA | 17/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cocal dos Alves/PI
86024 | 29611 | (29611) CREOLI | Inacabada | Rural | Escola 1 Sala | 70.32% | 8384 | 2014 | Municipal | PI | José de Freitas | 02/09/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em razão de a obra estar status de inacabada e o município não ser capaz, financeiramente, de arcar com sua conclusão, se faz por necessário a solicitação de nova pactuação com o FNDE , conforme MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23 ,para restabelecimento de convênio e por sua vez da retomada financeira para sua conclusão. | MAURO DE MELO TORRES | 17/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | José de Freitas/PI
86027 | 29610 | (29610) GRAÇA | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 35.5% | 8384 | 2014 | Municipal | PI | José de Freitas | 02/09/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em razão de a obra estar status de inacabada e o município não ser capaz, financeiramente, de arcar com sua conclusão, se faz por necessário a solicitação de nova pactuação com o FNDE , conforme MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23 ,para restabelecimento de convênio e por sua vez da retomada financeira para sua conclusão. | MAURO DE MELO TORRES | 17/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | José de Freitas/PI
86028 | 1003112 | (1003112) Terreno da Unidade Guiomar Marfuz - Esplanada - BA | Inacabada | Urbana | Escola 12 Salas | 86.53% | 16889 | 2014 | Municipal | BA | Esplanada | 03/05/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos repactuação da obra com objetivo de finalização da mesma, haja visto que a mesma encontra-se em estado inacabada. | JOSÉ NAUDINHO ALVES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Esplanada/BA
86029 | 2059 | (2059) 830241 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Icó/CE | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 44.28% | 830241 | 2007 | Municipal | CE | Icó | 06/04/2013 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. Haja vista o município ter interesse em dar continuidade a obra. | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 17/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Icó/CE
86030 | 26090 | (26090) QUADRA COBERTA MANOEL ANTÔNIO NUNES EEF | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 10.25% | PAC2 3377/2012 | 2012 | Municipal | CE | Icó | 30/09/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. Haja vista o município ter interesse em dar continuidade a obra. | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 17/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Icó/CE
86031 | 1001748 | (1001748) CRECHE CRIANÇA FELIZ-LIMA CAMPOS - Icó - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 67.8% | PAC2 5358/2013 | 2013 | Municipal | CE | Icó | 18/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. Haja vista o município ter interesse em dar continuidade a obra. | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 17/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Icó/CE
86032 | 25480 | (25480) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 21.33% | PAC2 3612/2012 | 2012 | Municipal | AM | Rio Preto da Eva | 06/06/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Creche Modelo Proinfância Tipo B, situada na Av Sulivan Portela, nas proximidades do Bairro Luciano Batista Martins e Conjunto Sebastião Nogueira da Costa, (Minha Casa e Minha Vida) em Rio Preto da Eva/Am, representa um importante equipamento público de Educação Infantil em nossa comunidade. A retomada e finalização da obra da Creche Tipo B (Padrão FNDE) em nosso município é essencial, considerando os múltiplos benefícios que traria para a comunidade local e para o sistema educacional. Segundo dados da Secretaria de Educação Municipal, irá beneficiar cerca de 200 crianças da educação infantil, essa ação teria um impacto significativo, levando em conta que as creches existentes, estão em bairros distantes. Desde o seu cadastro em 2012, o município cresceu com surgindo novos bairros, na época a localização da creche foi para suprir a necessidade do Conjunto habitacional que possui 500 casas, ou seja, 500 famílias, a agora já estruturado possui o Bairro Luciano Martins Batista. Segundo o Mapa Cadastral do Município no entorno ao terreno proposto da Creche, existem 05 novos loteamentos, em sua maioria já habitados. E também a Avenida Sullivan Portela, a qual possui diversas moradias ao longo de sua extensão de 20 km, bem como 07 comunidades Rurais, dente elas podemos citar a Francisca Mendes e Comunidade 15 de Novembro. A educação infantil desempenha um papel crucial no desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. A conclusão da creche permitiria que essas crianças tivessem acesso a um ambiente de aprendizado estruturado, estimulante e seguro, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades fundamentais desde cedo próximo a suas residências. Além disso, a retomada da obra demonstraria o comprometimento do governo federal com a educação e o bem-estar das futuras gerações. Isso transmitiria uma mensagem positiva à comunidade, mostrando que os esforços estão sendo feitos para fornecer recursos adequados para a educação das crianças, o que, por sua vez, poderia aumentar o envolvimento e o apoio da população local. A creche também teria um impacto indireto nas famílias dos alunos, permitindo que os pais trabalhem com mais tranquilidade, sabendo que seus filhos estão em um ambiente educacional seguro, próximo de suas residências. Isso poderia contribuir para uma melhoria geral na qualidade de vida, uma vez que a preocupação com o cuidado infantil seria reduzida. Adicionalmente, investir na conclusão da creche tipo B poderia ter um efeito positivo na economia local, criando empregos temporários durante a fase final da construção e empregos permanentes para os profissionais da educação e equipe de apoio após a abertura da creche. Concluindo, é importante salientar que, apesar da fundação estar em boas condições para reaproveitamento, infelizmente, a estrutura da creche encontra-se em estado de deterioração. As estruturas expostas, especialmente a laje, apresentam uma sobrecarga muito elevada, aumentando consideravelmente o risco de colapso e desabamento. Diante desse cenário, a demolição da estrutura existente torna-se uma medida indispensável e urgente para garantir a segurança de todos. A reconstrução da creche é essencial para atender às necessidades da comunidade de Rio Preto da Eva, oferecendo um ambiente seguro, acolhedor e propício ao desenvolvimento infantil. | ANDERSON JOSE DE SOUSA | 17/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | ANDERSON JOSE DE SOUSA | 17/08/2023 |  |  | Rio Preto da Eva/AM
86033 | 1001749 | (1001749) CRECHE MENINOS DO ICÓ - Icó - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 73.72% | PAC2 5358/2013 | 2013 | Municipal | CE | Icó | 18/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. Haja vista o município ter interesse em dar continuidade a obra. | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 17/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Icó/CE
86034 | 1016605 | (1016605) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Milagres - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 53.86% | PAC2 10237/2014 | 2014 | Municipal | CE | Milagres | 20/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O MUNICIPIO DE MILAGRES MANIFESTA INTERESSE NA RETOMADA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SITIO CARNAUBA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA MEDIDA PROVISORIA 1174/2023 E PORATRIA CONJUNTA N.º 82 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | 17/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Milagres/CE
86035 | 1002131 | (1002131) QUADRA JOSE MOREIRA TEIXEIRA EEF - Icó - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 66.08% | PAC2 5282/2013 | 2013 | Municipal | CE | Icó | 29/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. Haja vista o município ter interesse em dar continuidade a obra. | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 17/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 17/08/2023 |  |  | Icó/CE
86036 | 1002578 | (1002578) COBERTURA DE QUADRA E.E.F CONSELHEIRO ARAUJO - Icó - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 95.59% | PAC2 5409/2013 | 2013 | Municipal | CE | Icó | 30/06/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. Haja vista o município ter interesse em dar continuidade a obra. | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 17/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Icó/CE
86037 | 1005262 | (1005262) QUADRA JOÃO ALEXANDRE E.E.EF - Icó - CE | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 60.43% | PAC2 6549/2013 | 2013 | Municipal | CE | Icó | 18/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. Haja vista o município ter interesse em dar continuidade a obra. | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 17/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Icó/CE
86038 | 1007229 | (1007229) Conjunto Josefa Campos Monteiro - Icó - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 36.63% | 23630 | 2014 | Municipal | CE | Icó | 30/08/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. Haja vista o município ter interesse em dar continuidade a obra. | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 17/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Icó/CE
86039 | 24605 | (24605) PAC 2 - CRECHE no RES. EDUARDO COSTA | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 36.5% | PAC2 8424/2014 | 2014 | Municipal | PI | Teresina | 25/07/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação da obra e serviços de engenharia em consonância com a Medida Provisória nº 1154 de janeiro de 2023 e a Portaria nº 82 de julho de 2023 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | JOSE PESSOA LEAL | 17/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Teresina/PI
86040 | 1015928 | (1015928) Cobertura de Quadra EEF. JOAO RAIMUNDO MOTA - Icó - CE | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 16.6% | PAC2 10225/2014 | 2014 | Municipal | CE | Icó | 05/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. Haja vista o município ter interesse em dar continuidade a obra. | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 17/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Icó/CE
86042 | 1003070 | (1003070) Escola Municipal do Loteamento Portal do Eucalipito - Monsenhor Gil - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 69.7% | 17595 | 2014 | Municipal | PI | Monsenhor Gil | 16/08/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em razão de a obra estar status de inacabada e o município não ser capaz, financeiramente, de arcar com sua conclusão, se faz por necessário a solicitação de nova pactuação com o FNDE , conforme MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23 ,para restabelecimento de convênio e por sua vez da retomada financeira para sua conclusão. | RAIMUNDO LOPES SILVA JUNIOR | 17/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Monsenhor Gil/PI
86043 | 11052 | (11052) 658472 - Construção Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Santarém/PA | Paralisada | Urbana | Escola de Ensino Médio Profissionalizante | 97.76% | 658472 | 2009 | Estadual | PA | Santarém | 31/12/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 11052, Construção Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Santarém/PA), cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do Convênio n° 658472/2009, em vigência. Essa obra encontra-se paralisada em decorrência vencimento contratual com a empresa contratada e a não renovação com a mesma. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Nova Ipixuna, visto está localizada na região de integração do Baixo Amazonas. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | MELISSA MARTINEZ FREDERICO | 17/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santarém/PA
86044 | 1002789 | (1002789) Escola Municipal de Educação Infantil Padre Gildo - Carazinho - RS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 35.61% | PAC2 6026/2013 | 2013 | Municipal | RS | Carazinho | 04/11/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de Carazinho não tem interesse na retomada da obra ID 1002789, processo nº 23400008111201380, Convênio nº 6026/2013, e apresenta como justificativa: - A referida obra era baseada em tecnologia inovadora e as paredes feitas em chapas de material compensado e foi paralisada antes da cobertura. - Em 2015 a construtora foi notificada diversas vezes, sendo que em 2016 apresentou um cronograma de retomada com previsão de término em novembro/2016, porém, os serviços não foram retomados. - Em 2017, foi emitido relatório de verificação, atestando a situação precária da obra por engenheiro da Secretaria de Planejamento. | MILTON SCHMITZ | 17/08/2023 | Indeferido | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 18/08/2023 | Conforme manifestação do ente em não ter interesse pela retomada da obra, o pedido está sendo indeferido. |  | Carazinho/RS
86045 | 5756 | (5756) 700219 - 5ª Unidade Regional de Educação - Ampl/Ref | Inacabada | Urbana | Ampliação | 0% | 700219 | 2008 | Estadual | PA | Santarém |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 5756, 5ª Unidade Regional de Educação - Ampl/Ref - Santarém/PA), cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do Convênio n° 700219/2008, que perdeu vigência em 19/04/2023. Essa obra encontra-se inacabada em decorrência desta secretaria de estado não ter solicitado em tempo hábil a prorrogação de prazo, quando solicitado, o mesmo já estava no sistema com status de inacabado. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Santarém, visto está localizada na região de integração do Baixo Amazonas. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | MELISSA MARTINEZ FREDERICO | 17/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santarém/PA
86046 | 33060 | (33060) 700219/2008 - EEEM Maestro Wilson D da Fonseca - Reforma - Santarém/PA. | Inacabada | Urbana | Reforma | 71.51% | 700219 | 2008 | Estadual | PA | Santarém |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 33060, EEEM MAESTRO WILSON DIAS DA FONSECA REFORMA - SANTARÉM/PA, cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do Convênio n° 700219/2008, que perdeu vigência em 19/04/2023. Essa obra encontra-se inacabada em decorrência desta secretaria de estado não ter solicitado em tempo hábil a prorrogação de prazo, quando solicitado, o mesmo já estava no sistema com status de inacabado. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Santarém, visto está localizada na região de integração do Baixo Amazonas. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | MELISSA MARTINEZ FREDERICO | 17/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santarém/PA
86047 | 1004950 | (1004950) Bairro Centro - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Esperantinópolis - MA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 77.65% | PAC2 6376/2013 | 2013 | Municipal | MA | Esperantinópolis | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, o determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas cujo prazo de vigência tenha expirado, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | ALUISIO CARNEIRO FILHO | 17/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Esperantinópolis/MA
86048 | 27090 | (27090) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 077 | Paralisada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Grande | 14.9% | PAC2 3601/2012 | 2012 | Estadual | PA | Santarém | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A obra de ID; 27090, Cobertura de Quadra Escolar 077 (EEEFM ONESIMA PEREIRA DE BARROS, SANTARÉM  PA), cadastrada no SIMEC obras 2.0, sendo parte integrante do Convênio n° 3601/2012, em vigência. Essa obra encontra-se paralisada em decorrência vencimento contratualcom a empresa contratada e a não renovação com a mesma. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. No entanto, a conclusão dessa obra é de suma importância para educação do município de Santarém, visto está localizada na região de integração do Baixo Amazonas. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho e 2023, foi submetido à Secretaria de Estadode Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | MELISSA MARTINEZ FREDERICO | 17/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santarém/PA
86049 | 1004951 | (1004951) Pov. Bom Principio-PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Esperantinópolis - MA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 7.76% | PAC2 6376/2013 | 2013 | Municipal | MA | Esperantinópolis | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, o determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas cujo prazo de vigência tenha expirado, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | ALUISIO CARNEIRO FILHO | 17/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Esperantinópolis/MA
86051 | 1007890 | (1007890) Bairro Santo Sebastião-PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Esperantinópolis - MA | Paralisada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 59.02% | PAC2 8642/2014 | 2014 | Municipal | MA | Esperantinópolis | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, o determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas cujo prazo de vigência tenha expirado, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | ALUISIO CARNEIRO FILHO | 17/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Esperantinópolis/MA
86053 | 1007895 | (1007895) Povoado Palmeiral-PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Esperantinópolis - MA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 47.02% | PAC2 7680/2013 | 2013 | Municipal | MA | Esperantinópolis | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, o determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas cujo prazo de vigência tenha expirado, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | ALUISIO CARNEIRO FILHO | 17/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Esperantinópolis/MA
86059 | 1009399 | (1009399) EM José Bonifácio - Esperantinópolis - MA | Paralisada | Rural | Escola 4 Salas | 25.97% | 22535 | 2014 | Municipal | MA | Esperantinópolis | 26/10/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, o determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas cujo prazo de vigência tenha expirado, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | ALUISIO CARNEIRO FILHO | 17/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _______I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e _______VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. ___________**A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente.** ___________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Esperantinópolis/MA
86061 | 1015474 | (1015474) Córrego Santa Angélica - Itueta - MG | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 1 Sala | 20.03% | 29720 | 2014 | Municipal | MG | Itueta | 30/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A referida obra foi concluída com recursos próprio, porém fora do projeto do FNDE, uma vez que, a gestão anterior a esta, já havia devolvido os recursos repassados pelo FNDE pelo fato da empresa licitada ter abandonado a obra. Gostaríamos de tirar dúvidas sobre a situação da mesma. | VALTER JOSÉ NICOLI | 17/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | VALTER JOSÉ NICOLI | 17/08/2023 |  |  | Itueta/MG
86062 | 1008287 | (1008287) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Paraíba do Sul - RJ | Inacabada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 49.93% | PAC2 10378/2014 | 2014 | Municipal | RJ | Paraíba do Sul | 30/06/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diversas foram as intercorrências que impediram o término da obra pactuada no prazo inicialmente estipulado. No entanto, esta Municipalidade expressa o integral interesse em dar continuidade na execução e finalização da obra em questão, dada a possibilidade de oferecer aos estudantes da Unidade Escolar, uma quadra coberta. | DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES | 17/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Paraíba do Sul/RJ
86063 | 1008288 | (1008288) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Paraíba do Sul - RJ | Inacabada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 76.4% | PAC2 10378/2014 | 2014 | Municipal | RJ | Paraíba do Sul | 30/06/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diversas foram as intercorrências que impediram o término da obra pactuada no prazo inicialmente estipulado. No entanto, esta Municipalidade expressa o integral interesse em dar continuidade na execução e finalização da obra em questão, dada a possibilidade de oferecer aos estudantes da Unidade Escolar, uma quadra coberta. | DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES | 17/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Paraíba do Sul/RJ
86064 | 25651 | (25651) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 88.16% | PAC2 2632/2012 | 2012 | Municipal | MT | Santo Antônio do Leverger | 31/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Vimos por meios deste registrar novamente o pedido de repactuação, devido a exclusão ocorrida por parte do sistema do pedido anterior realizado dia 06/07/23, da Obra (25651) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001, conforme MP 1174. Informamos ainda que enviaremos novamente todos os documentos necessários para a análise da repactuação. Continuamos à disposição no email: convenios.leverger@hotmail.com | Francieli Magalhaes de Arruda | 17/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Santo Antônio do Leverger/MT
86065 | 1073624 | (1073624) Creche Municipal Nitinha Correia CAvalcante | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola Infantil - Tipo B (Projeto Novo) | 23.02% | 108437 | 2017 | Municipal | AL | Jacuípe | 20/02/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de Jacuípe vem solicitar a vossa excelência A REPACTUAÇÃO do Termo de Compromisso Emergencial oriundo de emenda parlamentar nº. 108437/2019 o qual tem como obra uma creche  pro infância tipo 1; Considerando que o recurso para esta obra é de emenda parlamentar e que a obra foi reformulada através de TC emergencial e sendo o município iniciou a execução em abril de 2018; Considerando a importância da obra para a comunidade local que como bem demonstrado a época pelo estudo de demanda é formada por famílias que vivem abaixo da linha da pobreza; Considerando que o município tem total interesse em concluir a obra que hora esta paralisada e inacabada. Considerando que ocorreu uma falta grande do setor administrativo da gestão da prefeitura que não fez o pedido da prorrogação do prazo junto ao FNDE levando a obra a ficar com o seu TCE vencido. Considerando que com base na legislação há a possibilidade de repactuação. O município demonstra a vontade expressa em continuar a obra tão logo os tramites administrativos de repactuação sejam aprovados pelo FNDE para que possa ser firmado novo TERMO DE COMPROMISSO. Havendo a necessidade de ajustar preço de serviços para nova contratação se este fato do distrato ocorrer o município arcará com recurso de contrapartida para atender a necessidade de acréscimo de valor visando a execução total da obra. | AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 17/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Jacuípe/AL
86066 | 1005974 | (1005974) CRECHE 25 DE MARÇO | Inacabada | Urbana | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | 5.81% | 15205(Termo original: PAC2 7187/2013) | 2013 | Municipal | BA | Matina | 28/10/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A retomada da construção da creche é crucial para o município de Matina, pois fornecerá acesso a educação infantil de qualidade, ajudando no desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Além disso, a creche aliviará a carga dos pais, permitindo que trabalhem com tranquilidade e promovendo um ambiente mais inclusivo para todas as famílias. | OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO | 17/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Matina/BA
86067 | 1004073 | (1004073) EMENDA PARLAMENTAR 24480009 - ALEXANDRE CÂMARA - João Câmara - RN | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 97.07% | 46021 | 2014 | Municipal | RN | João Câmara | 09/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município de João Câmara, vem através deste meio, solicitar a nova pactuação da obra Id 1004073, referente ao convênio 46021/2014 da Emenda Parlamentar 24480009 - ALEXANDRE CÂMARA - João Câmara/RN, a qual consta como situação da obra INACABADA, após execução do montante de 97.07%. A obra não foi concluída devido ao abandono da empresa licitada que deixou de executar o castelo d água, causando prejuízos ao pleno funcionamento da escola. Mesmo após várias tentativas para resolução da questão foi feito uma nova licitação, porém não houve inscrições para concorrer, o que culminou em continuar inacabada. Portanto, solicitamos a pactuação justificando que a escola necessita da construção do castelo dágua para o pleno funcionamento das atividades escolares, bem como, atender a prestação de contas com os órgãos fiscalizadores. | MANOEL DOS SANTOS BERNARDO | 17/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | João Câmara/RN
86068 | 1082816 | (1082816) MARIA LUIZA - Cascavel - PR | Licitação | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 13.66% | 201803266 | 2018 | Municipal | PR | Cascavel |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82/2023 e a Medida Provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, solicitamos a repactuação do Termo de Compromisso PAR nº 201803266-1 e a atualização do índice nacional de custos da construção -INCC acumulado no período, para que seja possível a retomada da obra, objeto do respectivo Termo. | LEONALDO PARANHOS DA SILVA | 17/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Cascavel/PR
86069 | 1006946 | (1006946) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Viçosa - MG | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 93.63% | PAC2 7528/2013 | 2013 | Municipal | MG | Viçosa | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | RAIMUNDO NONATO CARDOSO | 17/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Viçosa/MG
86070 | 1052472 | (1052472) ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - Viçosa - MG | Paralisada | Urbana | Escola 12 Salas | 87.29% | 76945 | 2016 | Municipal | MG | Viçosa | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras paralisadas. | RAIMUNDO NONATO CARDOSO | 17/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Viçosa/MG
86071 | 1003896 | (1003896) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - São Miguel Arcanjo - SP | Inacabada | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 0% | PAC2 6179/2013 | 2013 | Municipal | SP | São Miguel Arcanjo | 10/10/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A conclusão da obra da unidade escolar citada acima, continua sendo importante para o município, uma vez que atenderá a demanda dos bairros periféricos da cidade: Conjunto Habitacional Adelina Brandini Ribas, Conjunto Habitacional Francisco Pezzato e Jardim São Carlos. Com a Implantação da nova unidade escolar vamos evitar o grande deslocamento dos alunos para o centro da cidade. | PAULO RICARDO DA SILVA | 17/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | PAULO RICARDO DA SILVA | 17/08/2023 |  |  | São Miguel Arcanjo/SP
86074 | 30951 | (30951) Quadra Escolar Creche Tia Anália AraújoCoberta 001 | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 20.83% | 15127(Termo original: PAC2 3745/2013) | 2013 | Municipal | MA | Aldeias Altas | 20/01/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em razão de a obra estar status de inacabada e o município não ser capaz, financeiramente, de arcar com sua conclusão, se faz por necessário a solicitação de nova pactuação com o FNDE , conforme MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23 ,para restabelecimento de convênio e por sua vez da retomada financeira para sua conclusão. | RICARDO ARAUJO DA SILVA | 17/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Aldeias Altas/MA
86075 | 30952 | (30952) Quadra Escolar UE Antonieta Castelo | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 47.63% | 15127(Termo original: PAC2 3745/2013) | 2013 | Municipal | MA | Aldeias Altas | 20/01/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em razão de a obra estar status de inacabada e o município não ser capaz, financeiramente, de arcar com sua conclusão, se faz por necessário a solicitação de nova pactuação com o FNDE , conforme MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23 ,para restabelecimento de convênio e por sua vez da retomada financeira para sua conclusão. | RICARDO ARAUJO DA SILVA | 17/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Aldeias Altas/MA
86076 | 30950 | (30950) Quadra Escolar Padre Antônio Ferraris2 | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 23.19% | 15127(Termo original: PAC2 3745/2013) | 2013 | Municipal | MA | Aldeias Altas | 20/01/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em razão de a obra estar status de inacabada e o município não ser capaz, financeiramente, de arcar com sua conclusão, se faz por necessário a solicitação de nova pactuação com o FNDE , conforme MP nº 1.174/23 e portaria conjunta nº 82/23 ,para restabelecimento de convênio e por sua vez da retomada financeira para sua conclusão. | RICARDO ARAUJO DA SILVA | 17/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Aldeias Altas/MA
86077 | 1005413 | (1005413) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Laguna - SC | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 47.62% | PAC2 6661/2013 | 2013 | Municipal | SC | Laguna | 31/03/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Considerando a solicitação de repactuação referente à finalização da construção da Quadra Coberta da EEB Comandante Moreira, destaco que se trata de um importante recurso na garantia dos direitos à educação de qualidade para alunos da rede municipal de ensino de Laguna. A comunidade não dispõe de nenhum recurso tal como este, como também nem nos bairros próximos, o que impede que seja realizado atividades esportivas escolares,tão pouco atividades pedagógicas que contem com espaço coletivo a exemplo do que pode ser possível com a construção de uma quadra coberta. A Escola atende crianças e adolescentes, tendo a etapa do Ensino Fundamental II em período integral, contudo, não se conta com local apropriado, protegido da chuva e do sol, para que se possa articular atividades físicas voltadas à qualidade de vida e desenvolvimento do que prevê a Base Nacional Comum Curricular - BNCC. | SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD | 17/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Laguna/SC
86078 | 1109867 | (1109867) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM ARAPIRANGA - Serrano do Maranhão - MA | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas com Quadra | 1% | 202200002 | 2022 | Municipal | MA | Serrano do Maranhão |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Vimos solicitar Nova Pactuação MP 1174, pois temos interesse na complementação da OBRA. | VALDINE DE CASTRO CUNHA | 17/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Serrano do Maranhão/MA
86080 | 2241 | (2241) 830294 - Escola de Educação Infantil - Santo Hipólito/MG | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 6.28% | 830294 | 2007 | Municipal | MG | Santo Hipólito | 29/06/2010 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município tem interesse na retomada da obra. | JANE CRISTINA DA SILVA | 17/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santo Hipólito/MG
86081 | 27351 | (27351) Loteamento Buritizal | Inacabada | Urbana | Escola 12 Salas | 65.06% | 5937 | 2015 | Municipal | AP | Laranjal do Jari | 20/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos uma nova pactuação para essa obra, uma vez que e de interesse da prefeitura municipal pela sua conclusão por completo para posterior ser feito o procedimento de prestação de conta da mesma. | MÁRCIO CLAY DA COSTA SERRÃO | 17/08/2023 | Diligência | MAISA BRAGANÇA ALVES FERNANDES | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Laranjal do Jari/AP
86082 | 1017229 | (1017229) Dona Maria - Laranjal do Jari - AP | Paralisada | Rural | Escola 1 Sala | 67.75% | 29969 | 2014 | Municipal | AP | Laranjal do Jari | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos uma nova pactuação para essa obra, uma vez que e de interesse da prefeitura municipal pela sua conclusão por completo para posterior ser feito o procedimento de prestação de conta da mesma. | MÁRCIO CLAY DA COSTA SERRÃO | 17/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Laranjal do Jari/AP
86083 | 24489 | (24489) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 60.77% | 15092(Termo original: PAC2 3127/2012) | 2012 | Municipal | SP | São Vicente | 02/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Obra ID 24489 - Foi concluída com recursos próprios. | KAYO FELYPE NACHTAJLER AMADO | 17/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | KAYO FELYPE NACHTAJLER AMADO | 17/08/2023 |  |  | São Vicente/SP
86084 | 1017227 | (1017227) Comunidade de Agua Branca - Laranjal do Jari - AP | Paralisada | Rural | Escola 2 Salas | 75.82% | 29969 | 2014 | Municipal | AP | Laranjal do Jari | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Solicitamos uma nova pactuação para essa obra, uma vez que e de interesse da prefeitura municipal pela sua conclusão por completo para posterior ser feito o procedimento de prestação de conta da mesma. | MÁRCIO CLAY DA COSTA SERRÃO | 17/08/2023 | Diligência | VAMBERTO MACHADO DOS SANTOS FILHO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Laranjal do Jari/AP
86085 | 1010370 | (1010370) TERRENO ESCOLA NOVO HORIZONTE -FIAPÃO - Tomé-Açu - PA | Paralisada | Urbana | Escola 6 Salas | 50% | 33942 | 2014 | Municipal | PA | Tomé-Açu | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifestamos interesse na retomada da referida obra e Solicitamos a repactuação conforme Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023 e PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - que Institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Desde já agrademos o empenho desta autarquia em solucionar tais pendências. | CARLOS ANTONIO VIEIRA | 17/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Tomé-Açu/PA
86094 | 1004286 | (1004286) FREXEIRA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 75.55% | PAC2 6143/2013 | 2013 | Municipal | MA | Água Doce do Maranhão | 10/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | VIMOS SOLICITAR NOVA PACTUAÇÃO DE ACORDO COM A MP 1174. | THALITA E SILVA CARVALHO DIAS | 17/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Água Doce do Maranhão/MA
86095 | 1004327 | (1004327) PROJETO 2 CONVENCIONAL | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 22.38% | PAC2 6030/2013 | 2013 | Municipal | MA | Santo Amaro do Maranhão | 30/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, o determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas cujo prazo de vigência tenha expirado, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 17/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santo Amaro do Maranhão/MA
86096 | 1007649 | (1007649) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Água Doce do Maranhão - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 36.63% | PAC2 10954/2014 | 2014 | Municipal | MA | Água Doce do Maranhão | 31/03/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAÇÃO NOVA PACTUAÇÃO PELA MP 1174 | THALITA E SILVA CARVALHO DIAS | 17/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Água Doce do Maranhão/MA
86097 | 1004541 | (1004541) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Santo Amaro do Maranhão - MA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 80.59% | PAC2 6256/2013 | 2013 | Municipal | MA | Santo Amaro do Maranhão | 31/10/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, o determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas cujo prazo de vigência tenha expirado, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 17/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santo Amaro do Maranhão/MA
86098 | 1009492 | (1009492) Lagoa da Esperança - Santo Amaro do Maranhão - MA | Paralisada | Rural | Escola 2 Salas | 86.67% | 22650 | 2014 | Municipal | MA | Santo Amaro do Maranhão | 21/11/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, o determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas cujo prazo de vigência tenha expirado, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 17/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santo Amaro do Maranhão/MA
86099 | 1015206 | (1015206) Santa Maria - Água Doce do Maranhão - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 54.56% | 30240 | 2014 | Municipal | MA | Água Doce do Maranhão | 10/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICCITAMOS Nova Pactuação PELA MP 1174 | THALITA E SILVA CARVALHO DIAS | 17/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Água Doce do Maranhão/MA
86100 | 19246 | (19246) ZONA HABITACIONAL ZH | Licitação | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 85.72% | 15156(Termo original: PAC2 1513/2011) | 2011 | Municipal | MT | Cotriguaçu | 28/04/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme Medida Provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, Portaria Conjunta de MEC/MGI/CGU N° 82, de 10 de julho de 2023 e orientações obtidas através do Balcão Virtual do FNDE - Obras Inacabadas no dia 17/08/2023, solicitamos Nova Pactuação | VALDIVINO MENDES DOS SANTOS | 17/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | VALDIVINO MENDES DOS SANTOS | 17/08/2023 |  |  | Cotriguaçu/MT
86101 | 1009495 | (1009495) Travosa I - Santo Amaro do Maranhão - MA | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas | 45.43% | 22650 | 2014 | Municipal | MA | Santo Amaro do Maranhão | 21/11/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, o determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas cujo prazo de vigência tenha expirado, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 17/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a), Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santo Amaro do Maranhão/MA
86102 | 1009496 | (1009496) Bebedouro - Santo Amaro do Maranhão - MA | Paralisada | Rural | Escola 2 Salas | 87.09% | 22650 | 2014 | Municipal | MA | Santo Amaro do Maranhão | 21/11/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, o determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas cujo prazo de vigência tenha expirado, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 17/08/2023 | Diligência | DANIEL RODRIGUES BRITO | 20/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santo Amaro do Maranhão/MA
86103 | 1015968 | (1015968) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Santo Amaro do Maranhão - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Grande | 32% | PAC2 10429/2014 | 2014 | Municipal | MA | Santo Amaro do Maranhão | 26/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Visando a plena execução dos convênios celebrados entre a União e os Municípios, o determinado na Medida provisória 1.174 de 12 de maio de 2023, elenca a possibilidade de retomada dos termos de obras inacabadas cujo prazo de vigência tenha expirado, desde que haja o compromisso assumido por parte deste Município de se responsabilizar pelo desequilíbrio físico-financeiro existente na obra. Nesse sentido, manifestamos expressamente o interesse em firmar novo termo de compromisso, visando preservar o interesse público na conclusão dessas obras de infraestrutura educacional. Solicito a Vossa Senhoria gestões junto à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais  DIGAP para realização de nova pactuação a fim de retomarmos os citados empreendimentos, com a certeza do nosso permanente acompanhamento desses instrumentos. | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 17/08/2023 | Diligência | SARAH BARRAL PINEIRO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Santo Amaro do Maranhão/MA
86104 | 1016186 | (1016186) Cana Brava - Água Doce do Maranhão - MA | Inacabada | Rural | Escola 6 Salas | 23.48% | 30241 | 2014 | Municipal | MA | Água Doce do Maranhão | 10/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO A MP 1174 | THALITA E SILVA CARVALHO DIAS | 17/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Água Doce do Maranhão/MA
86105 | 1002005 | (1002005) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 48.81% | PAC2 6045/2013 | 2013 | Municipal | BA | Campo Alegre de Lourdes | 30/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A retomada da Construção da creche se faz necessário para atender crianças nos primeiros anos de vida, e dar suporte às mães de famílias que precisam trabalhar fora de casa para sustentar seus filhos, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida das famílias. As creches são espaços importantes para o desenvolvimento das crianças, são nelas que, a grande maioria das crianças aprendem uma diversidade de conhecimentos formando seu caráter e sua intelectualidade, por isso a educação é um direito de todos e dever do estado promover e facilitar a sua acessibilidade. Com essa solicitação, o município reconhece a importância da educação, quando pretende oferecer à população um ensino de qualidade, em prédios com infraestrutura adequada e garantindo às famílias trabalhadoras, sua integração e participação, no próprio local em que residem. | ENILSON MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 17/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Campo Alegre de Lourdes/BA
86106 | 1007836 | (1007836) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - São Gonçalo dos Campos - BA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 86.57% | PAC2 11291/2014 | 2014 | Municipal | BA | São Gonçalo dos Campos | 28/02/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O Município de São Gonçalo dos Campos, CNPJ 14.060.602/0001-49, de acordo com o Art. 3° da Portaria Conjunta MEC/MG/CGU N° 82, de 10 de Julho de 2023,vem manifestar interesse em repactuar a obra ID1007836- Construção de Quadra Coberta, para o que, justificamos: -A obra encontrava-se na condição de PARALISADA, quando da publicação da MP n° 1174/2023 -O percentual de execução da obra é de 80,04 %; Salientamos que o município dispõe da documentação complementar solicitada na MP e na Portaria referidas, tais como: Laudo Técnico, Planilha Orçamentaria e cronograma físico financeiro atualizados. Ressalta-se que esta é uma obra de grande importância para atendimento aos alunos da rede municipal de educação e para a sociedade em geral, motivo pelo qual pedimos que seja viabilizada a sua conclusão. | Tarcísio Torres Pedreira | 17/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | São Gonçalo dos Campos/BA
86107 | 1014795 | (1014795) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Baião - PA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 65.22% | PAC2 9486/2014 | 2014 | Municipal | PA | Baião | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra de uma Quadra Escolar com cobertura localizada neste município onde existe uma demanda de alunos que necessitam de um espaço para as atividades esportivas a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas o Termo De Compromisso se encontra vigente. Esta Obra deu Início na Gestão de 2013 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 17/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86108 | 1015971 | (1015971) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Baião - PA | Inacabada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 28.42% | PAC2 10564/2014 | 2014 | Municipal | PA | Baião | 26/07/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra de uma Quadra Escolar com cobertura localizada neste município onde existe uma demanda de alunos que necessitam de um espaço para as atividades esportivas a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas o Termo De Compromisso se encontra vigente. Esta Obra deu Início na Gestão de 2013 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 17/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86109 | 1014796 | (1014796) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Baião - PA | Paralisada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 61.07% | PAC2 9486/2014 | 2014 | Municipal | PA | Baião | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra de uma Quadra Escolar com cobertura localizada neste município onde existe uma demanda de alunos que necessitam de um espaço para as atividades esportivas a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas o Termo De Compromisso se encontra vigente. Esta Obra deu Início na Gestão de 2013 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 17/08/2023 | Diligência | MANUELA AGUIAR DO PRADO PEREIRA | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86110 | 1005801 | (1005801) PROINFÂNCIA MULTIRÃO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 47.67% | PAC2 7006/2013 | 2013 | Municipal | PA | Baião | 26/12/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra PROINFANCIA MULTIRÃO , pois a demanda de alunos de creche e educação infantil e grande e necessitamos de mas unidades escolares para atender essa demanda , uma vez que as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão do ex prefeito e não concluíram a obra, . Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de dificuldades financeiras, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 17/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86111 | 1635 | (1635) 830117 - Escola de Educação Infantil - Belford Roxo/RJ | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 4.93% | 830117 | 2007 | Municipal | RJ | Belford Roxo | 17/12/2012 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A referida obra , apresenta grande importância para a região em que se encontra , e apesar de ter tido seu convênio firmado em 2010 e 2011 , e já estar fora do prazo do mesmo , vem sendo construída com recursos próprios pela prefeitura , entretanto seria de grande valia se tais valores pudessem ser restituídos ao município através da repactuação . Portanto , solicitamos a repactuação com intuito de ressarcimento dos valores gastos pelo ente e garantia de recursos para a finalização do projeto . | WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO | 17/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Belford Roxo/RJ
86112 | 1010097 | (1010097) EMEF DE ESPÍRITO SANTO - Baião - PA | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 70.69% | 143534(Termo original: 32605) | 2014 | Municipal | PA | Baião | 25/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra da EMEF ESPIRITO SANTO localizada na zona rural sendo uma comunidade onde existe uma demanda de alunos que necessitam de sala de aula e espaço para as atividades a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão anterior e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 17/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86113 | 18638 | (18638) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Palco | 40.44% | 15027(Termo original: PAC2 1387/2011) | 2011 | Municipal | CE | Ibaretama | 06/06/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município possui interesse em concluir a Quadra Escolar Coberta na Sede do município tendo em vista a necessidade de fornecer infraestrutura escolar para a Escola local e para a comunidade. Oferecer um ambiente poliesportivo para as crianças e adolescentes na sede, o município de Ibaretama solicita a repactuação da obra em questão, através da análise da documentação anexada que satisfaz os parâmetros requeridos para tal. | ALINE SOUSA DE OLIVEIRA | 17/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ibaretama/CE
86114 | 20227 | (20227) SEDE DO MUNICÍPIO | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 9.67% | 15031(Termo original: PAC2 1383/2011) | 2011 | Municipal | CE | Ibaretama | 05/06/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município possui interesse em concluir a CRECHE PRO INFANCIA localizada na Sede do município tendo em vista a necessidade de fornecer infraestrutura escolar para o assentamento que foi instalado nos últimos 8 anos no entorno do local de implantação do projeto. A proposta de oferecer um ambiente salubre e com estrutura minimamente segura contribui para o desenvolvimento social e econômico da região. O município de Ibaretama solicita a repactuação da obra em questão, através da análise da documentação anexada que satisfaz os parâmetros requeridos para tal. | ALINE SOUSA DE OLIVEIRA | 17/08/2023 | Diligência | JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028 Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030 Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ibaretama/CE
86116 | 1013568 | (1013568) Assentamento Manibu - Ceará-Mirim - RN | Execução | Rural | Escola 6 Salas | 71.91% | 32143 | 2014 | Municipal | RN | Ceará-Mirim | 27/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio desta manifestar interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82, de 10 de julho de 2023, que dispões sobre as repactuações e retomadas das obras inacabadas ou paralisadas. | JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA | 18/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ceará-Mirim/RN
86117 | 1013569 | (1013569) Assentameno Riachão - Ceará-Mirim - RN | Execução | Rural | Escola 6 Salas | 59.49% | 32143 | 2014 | Municipal | RN | Ceará-Mirim | 27/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio desta manifestar interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82, de 10 de julho de 2023, que dispões sobre as repactuações e retomadas das obras inacabadas ou paralisadas. | JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA | 18/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ceará-Mirim/RN
86118 | 1013570 | (1013570) Escola Ponta do Mato - Ceará-Mirim - RN | Execução | Rural | Escola 6 Salas | 62.54% | 32143 | 2014 | Municipal | RN | Ceará-Mirim | 27/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio desta manifestar interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82, de 10 de julho de 2023, que dispões sobre as repactuações e retomadas das obras inacabadas ou paralisadas. | JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA | 18/08/2023 | Diligência | BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO | 18/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Observações: Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Ceará-Mirim/RN
86120 | 1003037 | (1003037) Povoado Caracol - Governador Luiz Rocha - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 0% | 17253 | 2014 | Municipal | MA | Governador Luiz Rocha | 30/10/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETOMAR OS SERVIÇOS PARALISADOS E ASSIM CONCLUI-LOS. TENDO EM VISTA QUE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL; ONDE CONTRIBUIRÁ PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA, MEDIANTE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE A ESPAÇO EDUCACIONAL AMPLO E MODERNO. | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 |  |  | Governador Luiz Rocha/MA
86121 | 1009411 | (1009411) Povoado Centro dos Bastins - Governador Luiz Rocha - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 16.03% | 22557 | 2014 | Municipal | MA | Governador Luiz Rocha | 08/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETOMAR OS SERVIÇOS PARALISADOS E ASSIM CONCLUI-LOS. TENDO EM VISTA QUE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL; ONDE CONTRIBUIRÁ PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA, MEDIANTE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE A ESPAÇO EDUCACIONAL AMPLO E MODERNO. | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 |  |  | Governador Luiz Rocha/MA
86122 | 1003035 | (1003035) Povoado São Félix - Governador Luiz Rocha - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 73.66% | 17253 | 2014 | Municipal | MA | Governador Luiz Rocha | 30/10/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETOMAR OS SERVIÇOS PARALISADOS E ASSIM CONCLUI-LOS. TENDO EM VISTA QUE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL; ONDE CONTRIBUIRÁ PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA, MEDIANTE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE A ESPAÇO EDUCACIONAL AMPLO E MODERNO. | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 |  |  | Governador Luiz Rocha/MA
86123 | 1002683 | (1002683) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Governador Luiz Rocha - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 22.47% | PAC2 5461/2013 | 2013 | Municipal | MA | Governador Luiz Rocha | 25/09/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETOMAR OS SERVIÇOS PARALISADOS E ASSIM CONCLUI-LOS. TENDO EM VISTA QUE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL; ONDE CONTRIBUIRÁ PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA, MEDIANTE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE A ESPAÇO EDUCACIONAL AMPLO E MODERNO. | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 |  |  | Governador Luiz Rocha/MA
86124 | 1015274 | (1015274) Povoado Porto Alegre - Governador Luiz Rocha - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 21.62% | 29634 | 2014 | Municipal | MA | Governador Luiz Rocha | 10/07/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETOMAR OS SERVIÇOS PARALISADOS E ASSIM CONCLUI-LOS. TENDO EM VISTA QUE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL; ONDE CONTRIBUIRÁ PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA, MEDIANTE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE A ESPAÇO EDUCACIONAL AMPLO E MODERNO. | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 |  |  | Governador Luiz Rocha/MA
86125 | 1003036 | (1003036) Povoado São Joaquim - Governador Luiz Rocha - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 2 Salas | 69.79% | 17253 | 2014 | Municipal | MA | Governador Luiz Rocha | 30/10/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETOMAR OS SERVIÇOS PARALISADOS E ASSIM CONCLUI-LOS. TENDO EM VISTA QUE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL; ONDE CONTRIBUIRÁ PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA, MEDIANTE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE A ESPAÇO EDUCACIONAL AMPLO E MODERNO. | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 |  |  | Governador Luiz Rocha/MA
86126 | 1000936 | (1000936) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Governador Luiz Rocha - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 76.73% | PAC2 5025/2013 | 2013 | Municipal | MA | Governador Luiz Rocha | 08/04/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETOMAR OS SERVIÇOS PARALISADOS E ASSIM CONCLUI-LOS. TENDO EM VISTA QUE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL; ONDE CONTRIBUIRÁ PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA, MEDIANTE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE A ESPAÇO EDUCACIONAL AMPLO E MODERNO. | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 |  |  | Governador Luiz Rocha/MA
86127 | 1009410 | (1009410) Povoado São João da Mata - Governador Luiz Rocha - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 11.27% | 22557 | 2014 | Municipal | MA | Governador Luiz Rocha | 08/08/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETOMAR OS SERVIÇOS PARALISADOS E ASSIM CONCLUI-LOS. TENDO EM VISTA QUE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL; ONDE CONTRIBUIRÁ PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA, MEDIANTE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE A ESPAÇO EDUCACIONAL AMPLO E MODERNO. | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA | 18/08/2023 |  |  | Governador Luiz Rocha/MA
86130 | 25026 | (25026) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paralisada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 94.07% | PAC2 2609/2012 | 2012 | Municipal | CE | Quixadá | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | ESSA OBRA É BEM ANTIGA E JÁ SE PASSARAM 03 EMPRESAS PELA MESMA, GERANDO UMA PROBLEMATIZAÇÃO NA SUA EXECUÇÃO. DEVIDO A ISSO, FOI ELABORADO UM NOVO ORÇAMENTO PARA A CONCLUSÃO DA MESMA. | DANIEL MADSON DE MEDEIROS AMORIM | 18/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Quixadá/CE
86133 | 5746 | (5746) 700219 - EE Maroja Neto - Reforma - São Domingos do Capim /PA | Inacabada | Urbana | Reforma | 92.8% | 700219 | 2008 | Estadual | PA | São Domingos do Capim | 06/04/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Na data de 08/04/2019 este técnico foi nomeado fiscal da unidade ID n°. 5746, Convênio nº. 700219/2008, Reforma da EEEFM MAROJA NETO, São Domingos do Capim-PA, para inserir informações sobre o andamento do contrato/obra no Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Finanças (SIMEC), no módulo Obras 2.0, Primeiramente foi solicitado o processo n°.360.559/2010 - REFORMA GERAL DA EEEFM MAROJA NETO, São Domingos do Capim-PA, para verificação da situação, considerando as pendências de restrições e inconformidades constantes no Obras 2.0. A obra iniciou no final de 2010, e a última vistoria com avanço foi em março de 2012, declarando 92,80% de conclusão, porém na última vistoria da empresa foi declarada 83,38% de execução, estando atualmente paralisada com 92,37% de execução. Para início da solução das pendências foi agendada visita técnica onde, juntamente com engenheiro civil e arquiteta, seria feita a fiscalização dos serviços executados e o levantamento das necessidades atuais para elaboração de projeto para conclusão da obra, e consequente correção das inconformidades, porém houve trocas de gestão no setor e na secretaria e as prioridades paralisaram. Mas com o novo Governo e portaria para retomada das obras paralisadas, e nova restruturação da Secretaria e nova equipe de trabalho, está sendo feita vista às escolas para levantamentos e futura retomada das obras, motivo da solicitação de repactuação. | MARCOS PANTOJA LOBATO | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | MARCOS PANTOJA LOBATO | 18/08/2023 |  |  | São Domingos do Capim/PA
86134 | 1018684 | (1018684) Assentamento Bom jesus - Pedro Avelino - RN | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas | 38.68% | 34072 | 2014 | Municipal | RN | Pedro Avelino | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Prefeitura municipal de de Pedro Avelino/RN, vem por meio deste expressar seu interesse na repactuação da Obra, Escola do Campo- Ensino Fundamental, Obra: 1018684, localizada no Assentamento Bom Jesus , zona rural do município de Pedro Avelino/RN. | JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | MARCOS ANTONIO DE LIMA | 21/08/2023 |  |  | Pedro Avelino/RN
86140 | 1004248 | (1004248) Encantado de Cima - Bernardo do Mearim - MA | Inacabada | Rural | Escola 1 Sala | 100% | 17230 | 2014 | Municipal | MA | Bernardo do Mearim | 27/09/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS NOVA PACTUAÇÃO NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.174, DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETOMAR OS SERVIÇOS PARALISADOS E ASSIM CONCLUI-LOS. TENDO EM VISTA QUE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL; ONDE CONTRIBUIRÁ PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA, MEDIANTE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE A ESPAÇO EDUCACIONAL AMPLO E MODERNO. | ARLINDO DE MOURA XAVIER JUNIOR | 18/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Bernardo do Mearim/MA
86142 | 1087051 | (1087051) Escola Odécio Cesário - São Bento - PB | Execução | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 1 | 35.98% | 201804374 | 2018 | Municipal | PB | São Bento |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O municipio quer concluir a obra | JARQUES LÚCIO DA SILVA II | 18/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | São Bento/PB
86143 | 1006279 | (1006279) PROINFÂNCIA DE UMARIZAL | Inacabada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 23.95% | PAC2 7134/2013 | 2013 | Municipal | PA | Baião | 31/08/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra PROINFÂNCIA DE UMARIZAL , pois a demanda de alunos de creche e educação infantil e grande e necessitamos de mas unidades escolares para atender essa demanda , uma vez que as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão do ex prefeito em 2014 e não concluíram a obra, . Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de dificuldades financeiras, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 18/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86144 | 1006761 | (1006761) PROINFÂNCIA DE ITUQUARA | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 27.24% | PAC2 7419/2013 | 2013 | Municipal | PA | Baião | 16/04/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra PROINFÂNCIA DE UMARIZAL , pois a demanda de alunos de creche e educação infantil e grande e necessitamos de mas unidades escolares para atender essa demanda , uma vez que as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão do ex prefeito em 2014 e não concluíram a obra, . Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de dificuldades financeiras, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 18/08/2023 |  |  | Baião/PA
86145 | 11783 | (11783) 702347 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ENTRE RIOS/BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 33.28% | 702347 | 2010 | Municipal | BA | Entre Rios | 07/07/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a presente obra atende aos requisitos previstos na MP 1174 e consideração que a conclusão da Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância, contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem de nossos educandos, é que se justifica o presente pleito, ao tempo em que manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MANOELITO ARGOLO DOS SANTOS JUNIOR | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | MANOELITO ARGOLO DOS SANTOS JUNIOR | 18/08/2023 |  |  | Entre Rios/BA
86146 | 24318 | (24318) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 27.06% | PAC2 2587/2012 | 2012 | Municipal | BA | Entre Rios | 13/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a presente obra atende aos requisitos previstos na MP 1174 e consideração que a conclusão da Creche Pré-escola contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem de nossos educandos, é que se justifica o presente pleito, ao tempo em que manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MANOELITO ARGOLO DOS SANTOS JUNIOR | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | MANOELITO ARGOLO DOS SANTOS JUNIOR | 18/08/2023 |  |  | Entre Rios/BA
86147 | 33094 | (33094) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Entre Rios - BA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 45.65% | PAC2 4160/2013 | 2013 | Municipal | BA | Entre Rios | 28/01/2020 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Tendo em vista que a presente obra atende aos requisitos previstos na MP 1174 e consideração que a conclusão da Construção da quadra escolar coberta contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem de nossos educandos, é que se justifica o presente pleito, ao tempo em que manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | MANOELITO ARGOLO DOS SANTOS JUNIOR | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | MANOELITO ARGOLO DOS SANTOS JUNIOR | 18/08/2023 |  |  | Entre Rios/BA
86149 | 1010096 | (1010096) EMEF DE CAMPELO - Baião - PA | Inacabada | Quilombo | Escola 1 Sala | 6.87% | 143534(Termo original: 32605) | 2014 | Municipal | PA | Baião | 25/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra da EMEF DE CAMPELO localizada na zona rural sendo uma comunidade onde existe uma demanda de alunos que necessitam de sala de aula e espaço para as atividades a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 18/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86151 | 1010098 | (1010098) EMEF DE VARGÍNIA - Baião - PA | Inacabada | Quilombo | Escola 2 Salas | 12.85% | 143534(Termo original: 32605) | 2014 | Municipal | PA | Baião | 25/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra da EMEF DE VARGINIA localizada na zona rural sendo uma comunidade onde existe uma demanda de alunos que necessitam de sala de aula e espaço para as atividades a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 18/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86153 | 25170 | (25170) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 40.57% | PAC2 2728/2012 | 2012 | Municipal | MA | Timbiras | 24/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Vimos solicitar nova PACTUAÇÃO MP1174 | ANTONIO BORBA LIMA | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | ANTONIO BORBA LIMA | 18/08/2023 |  |  | Timbiras/MA
86154 | 1010100 | (1010100) EMEF DE JOANA PERES | Inacabada | Quilombo | Escola 6 Salas | 19.01% | 143534(Termo original: 32605) | 2014 | Municipal | PA | Baião | 25/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra da EMEF DE JOANA PERES localizada na zona rural sendo uma comunidade onde existe uma demanda de alunos que necessitam de sala de aula e espaço para as atividades a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 18/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86155 | 1010105 | (1010105) EMEF DE BAIXO SECO - Baião - PA | Inacabada | Rural | Escola 2 Salas | 65.17% | 143534(Termo original: 32605) | 2014 | Municipal | PA | Baião | 25/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra da EMEF DE BAIXO SECO localizada na zona rural sendo uma comunidade onde existe uma demanda de alunos que necessitam de sala de aula e espaço para as atividades a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 18/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86156 | 1010104 | (1010104) EMEF DE UMARIZAL - Baião - PA | Inacabada | Quilombo | Escola 6 Salas | 34.14% | 32605 | 2014 | Municipal | PA | Baião | 25/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra da EMEF DE UMARIZAL localizada na zona rural sendo uma comunidade onde existe uma demanda de alunos que necessitam de sala de aula e espaço para as atividades a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 18/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86157 | 1010106 | (1010106) EMEF DE ARUMANZAL | Inacabada | Quilombo | Escola 4 Salas | 57.14% | 32605 | 2014 | Municipal | PA | Baião | 25/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra da EMEF DE ARUMANZAL localizada na zona rural sendo uma comunidade onde existe uma demanda de alunos que necessitam de sala de aula e espaço para as atividades a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 18/08/2023 | Diligência | DANIELA LIMA NANTES DOS SANTOS | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de Registro/matrícula do imóvel, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente (até 12 meses de expedição) e com informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação do imóvel. II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; V  Para as obras inacabadas com metodologia inovadora, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto que utilizou a metodologia construtiva inovadora para a metodologia construtiva convencional acompanhado de justificativa fundamentada, quando for o caso. VI - Para as obras e serviços de engenharia inacabados, estudo de viabilidade da reprogramação do projeto de obra com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada, vedada a descaracterização do objeto pactuado, quando for o caso; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Comum a todos: Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86158 | 1010107 | (1010107) EMEF DE ENGENHO | Inacabada | Quilombo | Escola 2 Salas | 44.33% | 143534(Termo original: 32605) | 2014 | Municipal | PA | Baião | 25/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra da EMEF DE ENGENHO localizada na zona rural sendo uma comunidade onde existe uma demanda de alunos que necessitam de sala de aula e espaço para as atividades a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 18/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86159 | 19459 | (19459) Escola infantil - Timbiras | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo C | 45.67% | PAC2 2031/2011 | 2011 | Municipal | MA | Timbiras | 26/02/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAÇÃO DE INTERESSE NA PACTUAÇÃO MP 1174 | ANTONIO BORBA LIMA | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | ANTONIO BORBA LIMA | 18/08/2023 |  |  | Timbiras/MA
86160 | 17637 | (17637) 700238/11 - Escola de Educação Infantil - Colares/PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 38.29% | 700238 | 2011 | Municipal | PA | Colares | 11/04/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O municipio de Colares, ve uma de suma importancia a retomada desta obra, haja vista, que há uma carencia grande na oferta de matriculas em Creche. Hoje dispomos apenas de 50 vagas para essa modalidade. Assim com a conclusão desta obra teremos um universo maior de atendimento a eese publico. | MARIA DO CARMO MONTEIRO | 18/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Colares/PA
86161 | 1010108 | (1010108) EMEF PARITÁ MIRI - Baião - PA | Inacabada | Quilombo | Escola 2 Salas | 36.19% | 143534(Termo original: 32605) | 2014 | Municipal | PA | Baião | 25/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra da EMEF DE UMARIZAL localizada na zona rural sendo uma comunidade onde existe uma demanda de alunos que necessitam de sala de aula e espaço para as atividades a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 18/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86162 | 1009788 | (1009788) Mocajatuba - Colares - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Quilombo | Escola 6 Salas | 13.93% | 22306 | 2014 | Municipal | PA | Colares | 29/02/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Esta obra eoncotra-se apenas com sua fundação inciada, obra esta parada, não desde seu inicio nenhuma ativiadade de andamento da referida obra. Obra que deveria tender uma das maiores comunidaes de nossa cidade. Proporcionar um atendimento de maior qualidade quanto ao espaço fisico. | MARIA DO CARMO MONTEIRO | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | MARIA DO CARMO MONTEIRO | 18/08/2023 |  |  | Colares/PA
86163 | 1009787 | (1009787) Cacau - Colares - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 2 Salas | 0.71% | 22306 | 2014 | Municipal | PA | Colares | 29/02/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Esta obra apenas inicou sua construção. Local da construção foi limpo, a placa da obra fixada e não houve nenhuma outro tipo de ação na obra. | MARIA DO CARMO MONTEIRO | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | MARIA DO CARMO MONTEIRO | 18/08/2023 |  |  | Colares/PA
86164 | 7810 | (7810) 700262 - Espaço Educativo Urbano II - Formoso/MG | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 58.34% | 700262 | 2008 | Municipal | MG | Formoso |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Conforme estabelece a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU n°82 de 10 de julho de 2023., manifestamos interesse em retomar a execução da obra que se encontra inacabada, sendo que o município possui máxima urgência na conclusão da obra, haja vista a necessidade de atendimento da alta demanda por vagas na educação básica. | DINARTE HENRIQUE GUEDES DE ORNELAS | 18/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Formoso/MG
86165 | 1010109 | (1010109) EMEF DE BOA VISTA - Baião - PA | Inacabada | Quilombo | Escola 2 Salas | 29.52% | 143534(Termo original: 32605) | 2014 | Municipal | PA | Baião | 25/03/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra da EMEF localizada na zona rural sendo uma comunidade onde existe uma demanda de alunos que necessitam de sala de aula e espaço para as atividades a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 18/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86167 | 1016193 | (1016193) SANTO ANTONIO - Caraí - MG | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 31.08% | 29706 | 2014 | Municipal | MG | Caraí | 01/05/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | xxxxx | rodrigo vieira chaves | 18/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Caraí/MG
86168 | 29974 | (29974) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 010 | Paralisada | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Grande | 31.52% | PAC2 3691/2012 | 2012 | Estadual | PE | Iati | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas | IVANEIDE DE FARIAS DANTAS | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | IVANEIDE DE FARIAS DANTAS | 18/08/2023 |  |  | Iati/PE
86169 | 1105540 | (1105540) 702412/2010 - Esp Educ Profissionalizante - Exú/PE | Paralisada | Urbana | Escola de Ensino Médio Profissionalizante | 37.53% | 702412 | 2010 | Estadual | PE | Exu | 22/09/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas | IVANEIDE DE FARIAS DANTAS | 18/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Exu/PE
86170 | 1014184 | (1014184) D João VI - Encruzilhada do Sul - RS | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 1.78% | 32188 | 2014 | Municipal | RS | Encruzilhada do Sul | 31/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A escola Dom João VI localiza-se no interior de Encruzilhada do Sul, na localidade denominada Abranjo. Atende comunidades do interior, quilombolas e assentamentos. Desde de 2014 a comunidade escolar aguarda ansiosa pela obra, que será de grande importância para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e garantia de um futuro promissor a todos. Solicito a retomada da obra para que a comunidade seja atendida de forma justa e humanizada. | BENITO FONSECA PASCHOAL | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | BENITO FONSECA PASCHOAL | 18/08/2023 |  |  | Encruzilhada do Sul/RS
86171 | 1014183 | (1014183) São Luis | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 4 Salas | 11.3% | 32188 | 2014 | Municipal | RS | Encruzilhada do Sul | 31/01/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A escola São Luiz localiza-se no interior de Encruzilhada do Sul, na localidade denominada Assentamento Farroupilha. Atende comunidades do interior e assentamentos. Desde de 2014 a comunidade escolar aguarda ansiosa pela obra, que será de grande importância para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e garantia de um futuro promissor a todos. Solicito a retomada da obra para que a comunidade seja atendida de forma justa e humanizada. | BENITO FONSECA PASCHOAL | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | BENITO FONSECA PASCHOAL | 18/08/2023 |  |  | Encruzilhada do Sul/RS
86172 | 1018491 | (1018491) EMEF NA LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM DE ITUQUARA - Baião - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Rural | Escola 6 Salas | 28.26% | 32825 | 2014 | Municipal | PA | Baião | 30/12/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho solicitar junto a essa entidade (FNDE) Uma Nova repactuação da obra da EMEF localizada na zona rural sendo uma comunidade onde existe uma demanda de alunos que necessitam de sala de aula e espaço para as atividades a qual almejam a conclusão desta obra. Pois as gestões anteriores não concluíram o objeto pactuado, a Empresa não conclui-o todas as Etapas, época que se encontrava em data Vigente Deste Termo De Compromisso. Esta Obra Deu Início Na Gestão de 2014 e não concluíram a obra. Atualmente O Município Se Encontra Em Uma Situação de calamidade financeira, em razão de erros de outros governos, sem condições de concluir essa obra com recursos próprios, diante dessa situação explanada, solicitamos o deferimento de nossa solicitação, e nos conceder uma nova repactuação para que só assim e com a chegada de recursos por parte do FNDE será possível Concluir Essa Tão Sonhada Obra. | PATRICIA DOS REIS VIEGAS | 18/08/2023 | Diligência | GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1(um) ano da data de solicitação de nova pactuação MP 1174 no SIMEC; e VII - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. Importante: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Baião/PA
86173 | 1017880 | (1017880) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Boa Vista do Gurupi - MA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 38.91% | PAC2 11106/2014 | 2014 | Municipal | MA | Boa Vista do Gurupi | 16/07/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A solicitação aocntece em decorrencia do equilibrio economico e financeiro que necesssita tal obra. | DILCILENE GUIMARAES DE MELO OLIVEIRA | 18/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Boa Vista do Gurupi/MA
86174 | 1012826 | (1012826) Área PMRC Fazenda da Grama | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Projeto Tipo C - Bloco Estrutural | 41.61% | PAC2 8994/2014 | 2014 | Municipal | RJ | Rio Claro | 15/06/2021 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Obra encontra-se inacabada e o Município tem interesse em retomar a obra, ao abrigo do Pacto Nacional Pela Retoma de Obras da Educação Básica, Medida Provisória nº 1.174/2023, e PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 202, considerando que parte do recurso destinado pelo FNDE já foi executado, existe saldo financeiro na conta, estando previsto no Termo novos repasses e ainda o Ente Federativo, como contra partida, dispõe de recursos próprios para a complementação da obra. | JOSÉ OSMAR DE ALMEIDA | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOSÉ OSMAR DE ALMEIDA | 18/08/2023 |  |  | Rio Claro/RJ
86178 | 1006728 | (1006728) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 43.87% | PAC2 7273/2013 | 2013 | Municipal | PA | Placas | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Venho por meio deste manifestar interesse em repactuar o termo de compromisso PAC 2 7273/2013 | LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO | 18/08/2023 |  |  | Placas/PA
86179 | 1006789 | (1006789) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 73.85% | PAC2 7286/2013 | 2013 | Municipal | PA | Placas | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | VENHO POR MEIO DESTE, MANIFESTAR INTERESSE EM REPACTUAR TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 7286/2013 | LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO | 21/08/2023 |  |  | Placas/PA
86180 | 1006452 | (1006452) CRUZEIRO DO SUL - Itupiranga - PA | Inacabada | Urbana | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | 20.2% | PAC2 7086/2013 | 2013 | Municipal | PA | Itupiranga | 19/04/2023 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Vimos por meio deste manifestar o interesse a Nova Repactuação MP 1174 para Obra da Creche MI de Cruzeiro do Sul com ID 1006452 com intuito de dar prosseguimento a obra. | WENDELL RODRIGUES ARANTES | 18/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | WENDELL RODRIGUES ARANTES | 18/08/2023 |  |  | Itupiranga/PA
86181 | 1012970 | (1012970) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Juruti - PA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 54.3% | PAC2 9123/2014 | 2014 | Municipal | PA | Juruti | 30/11/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado(s) Ao cumprimentá-los, venho por meio deste MANIFESTAR INTERESSE em solicitar Nova Pactuação para retomada da obra (1012970) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Juruti - PA. Diante do exposto, registra-se de logo, que esta municipalidade através da sua Gestora Lucidia Benitah de Abreu Batista, aguarda o retorno quanto a diligência inicial frente a referida solicitação, tudo, portanto, no mais plausível interesse das partes integrantes do pacto. | LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA | 18/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Juruti/PA
86182 | 1015744 | (1015744) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Juruti - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 75.37% | PAC2 10393/2014 | 2014 | Municipal | PA | Juruti | 30/12/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Prezado(s) Ao cumprimentá-los, venho por meio deste MANIFESTAR INTERESSE em solicitar Nova Pactuação para retomada da obra (1015744) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Juruti - PA. Diante do exposto, registra-se de logo, que esta municipalidade através da sua Gestora Lucidia Benitah de Abreu Batista, aguarda o retorno quanto a diligência inicial frente a referida solicitação, tudo, portanto, no mais plausível interesse das partes integrantes do pacto. | LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA | 18/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Juruti/PA
86185 | 11727 | (11727) 700033 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - CODAJÁS/AM | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 46.3% | 700033 | 2010 | Municipal | AM | Codajás | 05/04/2013 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Devido o aumento da demanda na educação infantil, é preciso a construlçao de creche e pré escolas para atendimento da mesma, pois de acordo com o CAD único, houve um aumento de 71% baseando-se no anoa de 2020. | JOSE RIBEIRO SECUNDINO JUNIOR | 18/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Codajás/AM
86187 | 1010181 | (1010181) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 6 Salas | 50.07% | 143148(Termo original: 19634) | 2014 | Municipal | BA | Itaju do Colônia | 09/12/2022 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município pretende solicitar repactuação nos termos da MP 1174/2023 objetivando a conclusão da obra | EDNALDO DOS SANTOS AZEVEDO | 19/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | EDNALDO DOS SANTOS AZEVEDO | 19/08/2023 |  |  | Itaju do Colônia/BA
86190 | 1000695 | (1000695) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 - Moju - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 67.05% | PAC2 4651/2013 | 2013 | Municipal | PA | Moju | 27/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município vem através desse informar que a obra teve evolução física com recursos próprios . sendo que a mesma é de grande relevância para o município | SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA | 19/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Moju/PA
86191 | 1012974 | (1012974) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Moju - PA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 62.05% | PAC2 9124/2014 | 2014 | Municipal | PA | Moju | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município vem através desse informar que a obra teve evolução física com recursos próprios . sendo que a mesma é de grande relevância para o município | SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA | 20/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Moju/PA
86192 | 1012977 | (1012977) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Moju - PA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 23.32% | PAC2 9124/2014 | 2014 | Municipal | PA | Moju | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município vem através desse informar que a obra teve evolução física com recursos próprios . sendo que a mesma é de grande relevância para o município | SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA | 20/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Moju/PA
86193 | 1012978 | (1012978) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 - Moju - PA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 41.22% | PAC2 9124/2014 | 2014 | Municipal | PA | Moju | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município vem através desse informar que a obra teve evolução física com recursos próprios . sendo que a mesma é de grande relevância para o município | SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA | 20/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Moju/PA
86194 | 1012979 | (1012979) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Moju - PA | Inacabada | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 85.37% | PAC2 9124/2014 | 2014 | Municipal | PA | Moju | 30/06/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município vem através desse informar que a obra teve evolução física com recursos próprios . sendo que a mesma é de grande relevância para o município | SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA | 20/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Moju/PA
86195 | 1014255 | (1014255) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Moju - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Cobertura de Quadra Escolar Pequena | 52.26% | PAC2 10406/2014 | 2014 | Municipal | PA | Moju | 25/08/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município vem através desse informar que a obra teve evolução física com recursos próprios . sendo que a mesma é de grande relevância para o município | SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA | 20/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Moju/PA
86196 | 1008350 | (1008350) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Moju - PA | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 51.35% | PAC2 7774/2014 | 2014 | Municipal | PA | Moju | 30/12/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O município vem através desse informar que a obra teve evolução física com recursos próprios . sendo que a mesma é de grande relevância para o município. | SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA | 20/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Moju/PA
86197 | 1001438 | (1001438) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Curralinhos - PI | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 48.83% | PAC2 5223/2013 | 2013 | Municipal | PI | Curralinhos | 10/06/2016 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | SOLICITAMOS A NOVA PACTUAÇÃO CONFORME MP 1174 PARA CONCLUSÃO DA OBRA. | EVERARDO LIMA ARAUJO | 21/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | EVERARDO LIMA ARAUJO | 21/08/2023 |  |  | Curralinhos/PI
86198 | 1009819 | (1009819) BonFim - Rondon do Pará - PA | Execução | Rural | Escola 4 Salas | 97.04% | 22329 | 2014 | Municipal | PA | Rondon do Pará | 25/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Em virtude da paralização de que ouve na obra(1009819) BonFim- Rondon do Pará, venho solicitar uma nova Pactuação, foi realizado uma comparação entre os valores, dos serviços em questão. Ressalta-se que o preço praticado no mercado atual está acima do valor máximo a ser pago, diante disso, solicitamos uma nova pactuação. | ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA | 21/08/2023 | Diligência | MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | 21/08/2023 | Senhor(a) Gestor(a). Com base na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, solicitamos apresentar os seguintes documentos para a solicitação de repactuação da obra: _____I - Documento de propriedade do terreno: é obrigatória a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. Apresentar certidão de inteiro teor, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, com data recente e informações atualizadas. Outras opções de comprovação de domínio são descritas no parágrafo 2° do artigo 23 da Portaria 424 de 30 de dezembro de 2016. Ressalta-se que a descrição do imóvel contida no documento de propriedade deve ser compatível com a planta de situação pactuada, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio, caso não seja, enviar nova planta de situação. A Procuradoria Federal junto ao FNDE solicita documento com data de expedição de, no máximo, 1 (um) ano da data de solicitação de nova pactuação pela MP 1174 no SIMEC; _____II - Laudo técnico de engenharia emitido há menos de 60 (sessenta) dias da data de envio ao FNDE, em conformidade com a na NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e NBR 16747/2020  Norma Técnica de Inspeção Predial, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, indicando: o percentual físico executado, os macroserviços executados e suas condições físicas, problemas observados (restrições executivas não sanadas do SIMEC, danos, patologias, etc), as condições de estabilidade estrutural e de habitabilidade da edificação e o atestado da viabilidade técnica para a retomada da obra inacabada. É importante conter um número ampliado de fotografias datadas e legendadas, garantindo maior detalhamento da edificação. O Documento deve ser assinado pelo responsável técnico (Engenheiro Civil/Arquiteto com CREA/CAU); _____III - Planilha orçamentária com valores atualizados (SINAPI e outras fontes), acompanhada de respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, que contemple todos os serviços desde a retomada até a sua conclusão, inclusive os custos de demolição e refazimento de serviços perdidos, nos termos do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. A planilha deve ser compatível com a planilha pactuada originalmente, disponibilizada na obra aprovada no módulo PAR (se o pacto for por meio de Termo de Compromisso) ou Convênio. Entende-se que, por ser uma continuidade do objeto, também ocorre a continuidade na inclusão de serviços para a retomada da obra consolidando-se em uma nova planilha orçamentária. O documento deve ser assinado por responsável técnico habilitado; _____IV - Cronograma físico-financeiro, compatível com nova planilha orçamentária da repactuação; e _____V - Ofício de anuência à manifestação de interesse e aos documentos apresentados, assinado pela autoridade competente. O Ofício deve conter o número de identificação (ID) da obra e estar datado e assinado pelo gestor municipal, estadual ou distrital. _____Observações: **Em caso de obra de Metodologia Inovadora (MI) é preciso enviar adicionalmente um laudo de viabilidade de alteração dos projetos para a metodologia construtiva convencional, acompanhado da respectiva Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica e solicitação de alteração de Projeto/Serviço no SIMEC. **Em caso de obras que haverá reprogramação, é preciso apresentar o estudo de viabilidade da reprogramação do projeto da obra, com a proposição de alterações no projeto básico, quando for o caso, acompanhado de justificativa fundamentada conforme disciplinado em normas complementares do FNDE, vedada a descaracterização do objeto pactuado. _____________**Importante**: Atentem-se ao prazo indicado na Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº 82, de 10 de julho de 2023, para o envio dos documentos solicitados. A resposta a esta diligência deve ser enviada em até 90 dias a contar desta data, impreterivelmente. _____________ Conheça mais sobre o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica:  MP 1.174/2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.174-de-12-de-maio-de-2023-483047028  Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU Nº 82, DE 10 DE JULHO DE 2023 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mec/mgi/cgu-n-82-de-10-de-julho-de-2023-495842030  Cartilha de apoio FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/FNDE_cartilha_PactoNacionalpelaRetomadadeObrasdaEducaoBsica.pdf  Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao-basica  FNDE Dialoga sobre a Retomada das Obras: https://www.youtube.com/watch?v=qjHBRiUJpqk |  | Rondon do Pará/PA
86199 | 1014110 | (1014110) Chácara Cofercatu - Centenário do Sul - PR | Paralisada | Urbana | Escola 6 Salas | 67.68% | 32382 | 2014 | Municipal | PR | Centenário do Sul | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Por se tratar de uma obra inicialmente pactuada em 2014 e abandonada por diversas construtoras, o saldo apresenta defasagem em relação aos custo dos serviços restantes, por causa do tempo paralisado alguns serviços devem ser refeitos devido ao deterioramento de materiais e ao vandalismo, necessitando de uma nova repactuação para finalização da obra | MELQUIADES TAVIAN JUNIOR | 21/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Centenário do Sul/PR
86200 | 1087001 | (1087001) Escola 6 Salas - POVOADO PENACHINHO - Boa Nova - BA | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas com Quadra | 24.51% | 201804445 | 2018 | Municipal | BA | Boa Nova |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A justificativa para nova pactuação basea-se na necessidade de atualização dos preços dos insumos, visto que, por conta dos atrasos dos repasses por parte do FNDE, a obra precisou ser paralizada. E neste período houve um aumento significativo dos itens que compõe a planilha orçamentária da obra, inviabilizando, assim, a continuidade dos serviços sem a devida atualização dos itens da planilha. Por conta disto, solicitamos a nova repactuação, para que tenhamos condições de retomar a execução da referida obra e entregá-la à comunidade, que é o nosso real interesse. | IAGO MORAES BRITTO | 21/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | IAGO MORAES BRITTO | 21/08/2023 |  |  | Boa Nova/BA
86201 | 1101831 | (1101831) ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL DOM JOSÉ PATRICK - Pau D Arco - PA | Paralisada | Urbana | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | 19.51% | 202002999 | 2020 | Municipal | PA | Pau D Arco |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | FREDSON PEREIRA DA SILVA | 21/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | FREDSON PEREIRA DA SILVA | 21/08/2023 |  |  | Pau D Arco/PA
86202 | 27467 | (27467) ESCOLA NOVA - ÓBIDOS SANTA TEREZINHA | Paralisada | Urbana | Escola - Projeto Próprio | 96.1% | 64482 | 2015 | Estadual | PA | Óbidos | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Obra ID:27467, ESCOLA NOVA - ÓBIDOS SANTA TEREZINHA  Óbidos/Pa, CEP. 68.250-000, Rua Presidente Arthur Bernardes, s/n, bairo Centro, cadastrada no SIMEC obras 2.0, parte integrante do convênio 64482/2015 que está vigente até 31/01/2024 encontra-se inacabada, no entanto a conclusão dessa obra é de suma importância para a educação do Município de Óbidos situada na região do baixo Amazonas de nosso Estado, região esta com carência de serviços públicos. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº82, de 10 de julho de 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA JUNIOR | 21/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA JUNIOR | 21/08/2023 |  |  | Óbidos/PA
86203 | 27469 | (27469) ESCOLA NOVA - ÓBIDOS SÃO FRANCISCO | Paralisada | Urbana | Escola - Projeto Próprio | 96.99% | 64482 | 2015 | Estadual | PA | Óbidos | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Obra ID:27469, ESCOLA NOVA - ÓBIDOS SÃO FRANCISCO  Óbidos/Pa, CEP. 68.250-000, Rua Belém, s/n, bairro Centro, cadastrada no SIMEC obras 2.0, parte integrante do convênio 64482/2015 que está vigente até 31/01/2024 encontra-se inacabada, no entanto a conclusão dessa obra é de suma importância para a educação do Município de Óbidos situada na região do baixo Amazonas de nosso Estado, região esta com carência de serviços públicos. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº82, de 10 de julho de 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA JUNIOR | 21/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA JUNIOR | 21/08/2023 |  |  | Óbidos/PA
86205 | 1008279 | (1008279) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Duas Estradas - PB | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | 48.3% | PAC2 9728/2014 | 2014 | Municipal | PB | Duas Estradas | 30/12/2017 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | O municipio de Duas Estadas Solicitação a Pactuação MP 1174 para retorna a Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Duas Estradas - PB. | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | 21/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | 21/08/2023 |  |  | Duas Estradas/PB
86206 | 1101700 | (1101700) ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA SORTE - Pau D Arco - PA | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas com Quadra | 27.5% | 202002962 | 2020 | Municipal | PA | Pau D Arco |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas. | FREDSON PEREIRA DA SILVA | 21/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | FREDSON PEREIRA DA SILVA | 21/08/2023 |  |  | Pau D Arco/PA
86208 | 5751 | (5751) 700219 - EEEM Antônio Cândido Machado - Reforma - Terra Santa/PA | Inacabada | Urbana | Escola - Projeto Próprio | 42.87% | 700219 | 2008 | Estadual | PA | Terra Santa |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Obra ID:5751, EEEM Antônio Cândido Machado - Reforma - Terra Santa/PA, CEP. 68.285-000, R. Prudente de Morais, 748 - Centro, cadastrada no SIMEC obras 2.0, parte integrante do convênio 700219/2008 encontra-se vencido dede o dia 19/04/2023 encontra-se inacabada em decorrência desta Secretaria de Estado de Educação não ter solicitado em tempo hábil a prorrogação de prazo, e quando solicitado o mesmo já estava no sistema com status de inacabado. No entanto a conclusão dessa obra é de suma importância para a educação do Município de Terra Santa situada na região do baixo Amazonas de nosso Estado, região esta com carência de serviços públicos. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº82, de 10 de julho de 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA JUNIOR | 21/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA JUNIOR | 21/08/2023 |  |  | Terra Santa/PA
86210 | 1101674 | (1101674) A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO - Pau D Arco - PA | Paralisada | Rural | Escola 6 Salas com Quadra | 21% | 202002957 | 2020 | Municipal | PA | Pau D Arco |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Manifesto interesse em realizar a repactuação em consonância com a MP 1174 e a Portaria 82 que dispõem sobre as repactuações e Retomada das obras inacabadas ou paralisadas | FREDSON PEREIRA DA SILVA | 21/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | FREDSON PEREIRA DA SILVA | 21/08/2023 |  |  | Pau D Arco/PA
86212 | 5759 | (5759) 806024 - Espaço Educ Urbano II - 04 Salas - Construção - Oriximiná /PA | Inacabada | Indigena | Escola 4 Salas | 24.72% | 806024 | 2007 | Estadual | PA | Oriximiná |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Obra ID:5759, Espaço Educ Urbano II - 04 Salas - Construção - Oriximiná /PA, CEP. 68.270-000, Aldeia Inajá - Oriximiná/Pa, cadastrada no SIMEC obras 2.0, parte integrante do convênio 806024/2007 encontra-se vencido dede o dia 05/08/2019 encontra-se inacabada em decorrência desta Secretaria de Estado de Educação não ter solicitado em tempo hábil a prorrogação de prazo, e quando solicitado o mesmo já estava no sistema com status de inacabado. No entanto a conclusão dessa obra é de suma importância para a educação do Município de Oriximiná situada na região do baixo Amazonas de nosso Estado, região esta com carência de serviços públicos. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº82, de 10 de julho de 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA JUNIOR | 21/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA JUNIOR | 21/08/2023 |  |  | Oriximiná/PA
86213 | 5760 | (5760) 806024 - Espaço Educ Rural - 02 Salas - Construção - Oriximiná/PA | Inacabada | Indigena | Escola 2 Salas | 90.14% | 806024 | 2007 | Estadual | PA | Oriximiná |  | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Obra ID:5760, Espaço Educ Rural - 02 Salas - Construção - Oriximiná/PA, CEP. 68.270-000, Aldeia Kwanamari - Oriximiná/Pa, cadastrada no SIMEC obras 2.0, parte integrante do convênio 806024/2007 encontra-se vencido dede o dia 05/08/2019 encontra-se inacabada em decorrência desta Secretaria de Estado de Educação não ter solicitado em tempo hábil a prorrogação de prazo, e quando solicitado o mesmo já estava no sistema com status de inacabado. No entanto a conclusão dessa obra é de suma importância para a educação do Município de Oriximiná situada na região do baixo Amazonas de nosso Estado, região esta com carência de serviços públicos. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº82, de 10 de julho de 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA JUNIOR | 21/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA JUNIOR | 21/08/2023 |  |  | Oriximiná/PA
86214 | 28480 | (28480) 701611/11 - EE Urbana - Padrão Estadual - Alenquer/PA | Inacabada | Urbana | Escola - Projeto Próprio | 19.92% | 701611 | 2011 | Estadual | PA | Alenquer | 06/09/2019 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | A Obra ID:28480, EE Urbana - Padrão Estadual - Alenquer/PA, CEP. 68.200-000, Rua do Patrimônio, s/n - Alenquer/Pa, cadastrada no SIMEC obras 2.0, parte integrante do convênio 701611/2011 encontra-se vencido dede o dia 06/09/2019 encontra-se inacabada em decorrência desta Secretaria de Estado de Educação não ter solicitado em tempo hábil a prorrogação de prazo, e quando solicitado o mesmo já estava no sistema com status de inacabado. No entanto a conclusão dessa obra é de suma importância para a educação do Município de Alenquer situada na região do baixo Amazonas de nosso Estado, região esta com carência de serviços públicos. A obra não foi atualizada no SIMEC desde então. Após a Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU nº82, de 10 de julho de 2023, foi submetido à Secretaria de Estado de Educação do Pará a identificação de serviços necessários para melhor adequação técnica do objeto. Portanto, solicitamos a repactuação da obra para a sua efetiva conclusão. | EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA JUNIOR | 21/08/2023 | Aguardando Análise FNDE | EDUARDO DIONISIO PAMPLONA DA SILVA JUNIOR | 21/08/2023 |  |  | Alenquer/PA
86215 | 27358 | (27358) centro | Inacabada - PC Técnica Concluída | Urbana | Escola 12 Salas | 25% | 9447 | 2014 | Municipal | PA | Belterra | 30/05/2018 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | CONSIDERANDO VÁRIAS SITUAÇÕES OCORRIDAS NA OBRA NO PERÍDO DE EXECUÇÃO, ENTRE ELAS FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E INCONSISTENCIAS NA EXECUÇÃO, BEM COMO O BLOQUEIO DO SISTEMA QUANDO HOUVE MUDANÇA DE GESTÃO, FATOS QUE GERARAM A PERDA DE PRAZO DE PRORROGAÇÃO, FICANDO A OBRA NA SITUAÇÃO DE INACABADA. A REPACTUAÇÃO DA OBRA GARANTIRÁ ESPERANÇAS DE GARANTIR MELHORES DE CONDIÇOES DE ENSINO, ALÉM DE ATENDER A NOVA POLITICA DE EDUCAÇÃO NO QUE REFERE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. DESTA FORMA O MUNÍCIPIO TEM INTERESSE EM GARANTIR A REPACTUAÇÃO POR TER A CONVICÇÃO QUE A EDUCAÇÃO É ÚNICO INSTRUMENTO PARA GARANTIR A MELHORIA DA VIDA DOS MUNÍCIPES. | DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA | 21/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Belterra/PA
86216 | 1003148 | (1003148) Escola Manoel Garcia de Paiva - Belterra - PA | Paralisada | Urbana | Escola 6 Salas | 32.14% | 18066 | 2014 | Municipal | PA | Belterra | 22/03/2024 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | CONSIDERANDO VÁRIAS SITUAÇÕES OCORRIDAS NA OBRA NO PERÍDO DE EXECUÇÃO, ENTRE ELAS FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E INCONSISTENCIAS NA EXECUÇÃO, BEM COMO O BLOQUEIO DO SISTEMA QUANDO HOUVE MUDANÇA DE GESTÃO, HOUVE AINDA EMPENHO PARA GARANTIR A CONTINUAÇÃO, PORÉM SEM SUCESSO, POIS OS PREÇOS JÁ ESTAVAM DEFASADOS FATO QUE FOI INTENSIFICADO COM A PANDEMIA, LENANDO O ABANDONO POR PARTE DA EMPRESA. ATUALMENTE A SITUAÇÃO DA OBRA É DE PARALISADA, POIS O MUNICPIO NÃO TEM RECURSO NO MOMENTO PARA ASSEGURAR A CONCLUSÃO IMEDIATA. COM ESSA POLITICA DE CONTINUAR COM A OBRA POR MEIO DA CORREÇÃO DE VALORES FINANCEIROS CONSIDERANDO OS VALORES ATUALIZADOS, ENTENDE QUE É POSSÍVEL VOLTAR A TER ESPERANÇA DE GARANTIR MELHORES DE CONDIÇOES DE ENSINO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A CONCLUSÃO DA OBRA PODE GARANTIR O ATENDIMENTO DA NOVA POLITICA DE EDUCAÇÃO NO QUE REFERE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. DESTA FORMA O MUNÍCIPIO TEM INTERESSE EM GARANTIR A CONTINUAÇÃO DA OBRA POR TER A CONVICÇÃO QUE A EDUCAÇÃO É ÚNICO INSTRUMENTO CAPAZ DE PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES OPORTUNIDADES DE MELHORIA DE VIDA. | DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA | 21/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Belterra/PA
86217 | 3805 | (3805) 700201 - Escola de Educação Infantil - Riachinho/TO | Inacabada | Urbana | Escola de Educação Infantil Tipo B | 41.48% | 700201 | 2008 | Municipal | TO | Riachinho | 22/10/2015 | Solicitar Nova Pactuação MP 1174 | Diante do atual cenário de abandono da obra em questão pela empresa MM ENGENHARIA LTDA, é crucial considerar uma nova pactuação que permita a retomada e conclusão do empreendimento. | Ronaildo Bandeira da Cruz | 21/08/2023 | Em Cadastramento |  |  |  |  | Riachinho/TO